## Anexo 1.Dimensión Académica
ANEXO 1. EVALUACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2017
DIMENSIÓN 1. DIMENSIÓN ACADÉMICA
La Universidad dirige su acción a la formación de personas con altas competencias profesionales, ciudadanas, académicas, investigativas y gerenciales capaces no sólo de lograr una vida personal marcada por el éxito personal sino también conscientes de su alta responsabilidad con la sociedad a la que deben su servicio y dedicación. Serán pues innovadores y creativos agentes de transformación social al servicio de su comunidad particular y del mundo en general. Dentro de este marco, la Universidad se compromete con el desarrollo de una sociedad del conocimiento que le permitirá actuar objetivamente en los escenarios científico, tecnológico, humanístico, cultural y artístico. Para ello, se fundamentará en la consolidación de una cultura investigativa en las diferentes facetas del quehacer de la sociedad global y de los diferentes niveles territoriales con el fin de dar respuesta concreta a la solución de problemas, al planteamiento de retos científicos y tecnológicos y al desarrollo sostenible.
PROGRAMA 1.2 PROGRAMAS ACADÉMICOS DE ALTA CALIDAD
SUBPROGRAMA: 1.2.1 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE PROGRAMAS ACADÉMICOS.
PROYECTO |  |  | RESPONSABLE(S) | RECURSOS |  | INDICADOR | META | % AVANCE EN INDICADORES | NIVEL DE CUMPL.% | JUSTIFICACIÓN
N° | NOMBRE | OBJETIVO |  | VALOR (Miles) | FUENTE |  |  | Diciembre 31 de 2017
1 | IMPLEMENTACIÓN DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER [RIUIS VERSIÓN 3.0 (3799) | GESTIONAR, PRESERVAR Y DIFUNDIR LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA, ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER | BIBLIOTECA | 2600 | FONDO COMÙN | Extracto de Acta del Comité Editorial UIS donde se apoya el proyecto | 1 (UNIDAD) | 1 | 90% | "...El proyecto de acuerdo del repositorio institucional, se encuentra en revisión por parte de Biblioteca y Asesoría Jurídica para llegar al documento definitivo y ser presentado ante la vicerrectoría académica para su respectivo trámite. El presupuesto destinado para este proyecto no se utilizó, debido a que los rubros acá mencionados corresponden a la implementación, la cual se haría después que sea aprobado por la dirección de la universidad...."
[6 empty] | Documento normativa de publicación y uso de la producción intelectual UIS en el repositorio RIUIS elaborado | 1 (UNIDAD) | 1
2 | PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS (3993) | • CONSOLIDAR LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSGRADO CON MIRAS AL LOGRO DE LA ACREDITACIÓN O RENOVACIÓN DE ALTA CALIDAD. • GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL EN CUANTO A PROGRAMAS ACREDITABLES ACREDITADOS. | VICERRECTORIA ACADEMICA | 657475 | FONDO COMÙN | Número de programas que iniciaron el proceso de acreditación o de renovación de esta. | 19 (UNIDAD) | 18 | 100% | "...Durante el 2017, 18 programas académicos participaron en este proyecto: 4 maestrías, 4 especializaciones médico- quirúrgicas, 10 programas de pregrado, de los cuales 2 se desarrollan en la sede Málaga, mediante la realización del proceso de autoevaluación. Los 18 programas finalizaron el proceso según lo planificado. Esto implica que el cumplimiento del proyecto es de un 100%, debido a que un programa no inicio el proceso dado que se determinó que priorizará la realización de la renovación del registro calificado...."
[6 empty] | Número de programas que finalizaron la elaboración del informe de autoevaluación. | 19 (UNIDAD) | 18
3 | LIDERAZGO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS ESCUELAS DE INGENIERÍA ADSCRITAS A LAS FACULTAD DE INGENIERÍAS FISICOQUÍMICAS PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE ACREDITACIÓN ABET. FASE I (4024) | LIDERAR LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE PROCESO DE ACREDITACIÓN, LA CONFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS COMITÉS DE ACREDITACIÓN Y LA IDENTIFICACIÓN DE LAS EXPECTATIVAS DE LOS GRUPOS DE INTERÉS EN LAS ESCUELAS ADSCRITAS A LAS FACULTAD DE INGENIERÍAS FISICOQUÍMICAS PARA INICIAR UN PROCESO DE ACREDITACIÓN ABET PARA SUS PROGRAMAS. | DECANATO FACULTAD DE INGENIERÍAS FÍSICOQUÍMICAS | 131045 | FONDO ESPECIAL | Actividades de socialización y sensibilización sobre el modelo de calidad ABET | 2 (UNIDAD) | 2 | 100% | "...El proyecto se ejecutó totalmente durante el segundo periodo del año 2017…"
|  |  | ESCUELA DE INGENIERÍA METALÚRGICA |  |  | Comité de acreditación definido y capacitado | 1 (UNIDAD) | 1
|  |  | ESCUELA DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS |  |  | Documento con los resultados de la evaluación de los grupos de interés | 1 (UNIDAD) | 1
ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA
SUBPROGRAMA: 1.2.3 EXCELENCIA ACADÉMICA
4 | CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE APOYO A LA EXCELENCIA ACADÉMICA - SEA (4015) | DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE CARÁCTER MULTIDIMENSIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA SEA, PARA LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LAS DIFERENTES SEDES,QUE PERMITAN INCREMENTAR LA PERMANENCIA, EL ÉXITO ACADÉMICO Y LA GRADÚACIÓN OPORTUNA | VICERRECTORIA ACADEMICA | 1126522 | FONDO COMÚN (CREE) | Índice de caracterización estudiantil = (No. Total de estudiantes caracterizados/ No. Total de estudiantes admitidos) * 100 | 95 (PORCENTAJE) | 95 | 100% | "...Mediante el desarrollo del proyecto denominado “Consolidación del Sistema de Apoyo a la Excelencia Académica – SEA” se logró, durante el año 2017, incrementar la permanencia disminuyendo de 755 el total de estudiantes que se fueron de la Universidad en el primer periodo académico de 2016 a 676 en el primer periodo académico de 2017. Así mismo, se pudo observar un incremento en el porcentaje de aprobación de las asignaturas matriculadas en la Universidad de 79% obtenido en el segundo periodo académico de 2016 a un 81% obtenido en el primer periodo académico de 2017. El proyecto logró un porcentaje de ejecución del 100%, desarrollando a lo largo del año actividades de: articulación de la UIS con instituciones de educación media, desarrollo de los cursos de inducción a estudiantes de nuevo ingreso (matemáticas y lectura), caracterización estudiantil, acompañamiento académico (turorías, monitorías, talleres de repaso, biblioteca 7x24, clubes de lectura), acompañamiento cognitivo, acompañamiento biopsicosocial, apoyo económico, apoyando las iniciativas de las UAA (Matemáticas, Enfermería, Física, Diseño, Mecánica, Sistemas, Metalúrgica, Medicina, Microbiología, Nutrición, Filosofía) y desarrollando una estrategia de fortalecimiento de competencias genéricas en estudiantes próximos a graduarse. Adicionalmente, se realizó una visita a cada una de las Sedes Regionales, lo cual permitió fortalecer el SEA e implementar las actividades que aún hacía falta llevar al IPRED. El porcentaje de ejecución del presupuesto del SEA fue del 100%, ya que se había presupuestado ejecutar $ 1126.522.000 y se ha ejecutado, a la fecha, $ 1.533.354.815. El incremento en la ejecución se debe a que durante el año se incrementaron actividades de acompañamiento del SEA como: acompañamiento aca´dmico en las 4 Sedes Regionales mediante tutorías y monitorías, contratación de una psicopedagoga encargada del programa FPC en la Sede Socorro, apoyo con tutorías al Centro de Estudios de Ingenierías Fisicoquímicas durante todo el Semestre, apoyo a las asignaturas críticas de la facultad de Ingenierías Fisicomecánicas con tutorías, creación del programa de Consejería Estudiantil por Facultad y desarrollo de la estrategia de fortalecimiento en competencias genéricas a los estudiantes que presentaron el examen saber pro este año...."
[6 empty] | Cobertura del SEA 2015 = (No. Total de estudiantes usuarios del SEA / No. Total de estudiantes matriculados) * 100 | 30 (PORCENTAJE) | 30
[6 empty] | Indice de permanencia estudiantil por periodo académico = [Número de estudiantes matriculados en la universidad - (número de estudiantes PFU + Número de estudiantes con retiro voluntario)]/Número de estudiantes matriculados en la universidad | 90 (PORCENTAJE) | 90
[6 empty] | Índice de aprobación de asignaturas = Número de cupos aprobados / Número de cupos matriculados | 78 (PORCENTAJE) | 78
SUBPROGRAMA: 1.2.4. TIC COMO APOYO A LA DOCENCIA.
PROYECTO |  |  | RESPONSABLE(S) | RECURSOS |  | INDICADOR | META | % AVANCE EN INDICADORES | NIVEL DE CUMPL.% | JUSTIFICACIÓN
N° | NOMBRE | OBJETIVO |  | VALOR (Miles) | FUENTE |  |  | Diciembre 31 de 2017
5 | APOYO A LA FORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DOCENTES CON LA INTEGRACIÓN DE HERRAMIENTAS TIC EN LA UIS. (4014) | IMPLEMENTAR DIFERENTES ESTRATEGIAS PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TIC, RELACIONADA CON LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA, APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN DE ASIGNATURAS QUE SE OFRECEN EN LOS PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSGRADO. | VICERRECTORIA ACADEMICA | 342919 | FONDO COMUN 2110 | Cantidad de profesores capacitados durante el año 2017 en el uso de herramientas TIC (Moodle, Google, entre otras) como apoyo a la docencia. | 110 (UNIDAD) | 110 | 95% | "...Las actividades propuestas y los indicadores lograron las metas establecidas. Se ejecutaron más de las convocatorias propuestas inicialmente, y se logró hacer 4 convocatorias, con la novedad de la convocatoria Eventos y OVAS, que se ejecutará en el año 2018, primer semestre. La cantidad de profesores capacitados y la cantidad de cursos también lograron exceder la meta propuesta, mostrando el arduo trabajo al rededor de las actividades básicas de la política TIC. La excepción se encuentra en la app móvil para Moodle que no se logró durante el año 2017, pero al inicio del 2018 se obtuvo autorización del Vicerrector Administrativo para el desarrollo de software requerido y se planea que a junio de 2018 se dará la migración a la versión 3.x y funcionará la aplicación móvil mencionada en este proyecto...."
[6 empty] | No. de cursos con soporte en la plataforma Moodle | 620 (UNIDAD) | 620
[6 empty] | Cantidad de Eventos de Divulgación o Socialización | 1 (UNIDAD) | 1
[6 empty] | Aplicaciones móviles para la enseñanza | 1 (UNIDAD) | 0
[6 empty] | Número de Convocatorias TIC formuladas, evaluadas y asignadas. | 2 (UNIDAD) | 2
[6 empty] | Número de presentaciones informativas de los profesores UIS para mostrar los resultados | 2 (UNIDAD) | 2
6 | MEJORAMIENTO DE LAS EXPERIENCIAS DE PERMANENCIA ESTUDIANTIL POR MEDIO DE LA INCORPORACIÓN DE HERRAMIENTAS TIC APLICADAS A ASIGNATURAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS –EXPERTIC-CIENCIAS- (4017) | MEJORAR LAS ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA ESTUDIANTIL POR MEDIO DE LA INCORPORACIÓN DEL APRENDIZAJE ACTIVO Y MEDIADO EN EL MARCO DE HERRAMIENTAS TIC APLICADAS A LAS ASIGNATURAS FÍSICA 1, 2 Y 3, MECÁNICA ANALÍTICA, BIOLOGÍA, QUÍMICA Y ÁLGEBRA LINEAL HACIENDO IMPLEMENTACIONES EN LAS SEDES REGIONALES Y EN LA PRINCIPAL. | VICERRECTORIA ACADEMICA | 125486 | FONDO COMÍN (CREE) | Número de profesores capacitados en el programa de formación sobre estrategias y metodologías TIC (se incluye por lo menos un profesor en cada una de las sedes regionales) | 15 (UNIDAD) | 15 | 100% | "...Para la fecha actual, 11 de diciembre de 2017, se declara el cumplimiento de todas metas propuestas como la implementación y soporte para las sedes regionales con asignaturas como Física 1, Física 2, Física 3, Cálculo 1 y Álgebra lineal 1, así como la creación de nuevos contenidos para implementaciones futuras del proyecto ExperTIC como Mecánica Analítica, Cálculo 2, Cálculo 3, Álgebra Lineal 2 y Ecuaciones Diferenciales, con las cuales se cubrirán las principales asignaturas ofrecidas por las escuelas de Física y Matemáticas para ciclo básico de Ingenierías y Ciencias, La implementación del proyecto, además de la organización de contenidos de las asignaturas, ofreció soporte y capacitación para profesores de las todas las sedes de La Universidad (sede central y sedes regionales). En resumen el porcentaje de ejecución del proyecto corresponde con: Actividades (100% ejecutado) Presupuesto (96% ejecutado) ..."
|  |  | DECANATO FACULTAD DE CIENCIAS |  |  | Número de cupos de estudiantes que utilizan e-learning con la plataforma Moodle | 2000 (UNIDAD) | 2000
[6 empty] | Número de asignaturas diseñadas e implementadas con actividades virtuales de aprendizaje – inicial 3 final 12 (se inicia con laboratorios de Física 1, 2 y 3 y se espera continuar con Física teórica 1, 2, 3, algebra lineal 1, calculo 1, química básica, química general, circuitos 2 y sistemas digitales 1) | 12 (UNIDAD) | 12
PROGRAMA: 1.4 EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD
SUBPROGRAMA: 1.4.1 FOMENTO A LA ARTICULACIÓN ENTRE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN
7 | ESTUDIO DE VIABILIDAD DE CREACIÓN DE UNA INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD (IPS) (3814) | ELABORAR PROPUESTA DE VIABILIDAD DE CREACIÓN DE UNA INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD, SEGÚN LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, QUE LE PERMITA A LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER ATENDER DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES MISIONALES EN EL ÁREA DE LA SALUD. | DECANATO FACULTAD DE SALUD | 74186 |  | Documento: Propuesta creación de una institución prestadora de servicios de salud presentado a Rectoría | 1 (UNIDAD) | 1 | 100% | "...Documento presentado en los Consejos: Acta Consejo Facultad Agosto 31de 2017 Acta Consejo Académico 5 de Septiembre de 2017…"
ESCUELA DE MICROBIOLOGÍA
ESCUELA DE ENFERMERÍA
ESCUELA DE FISIOTERAPIA
ESCUELA DE NUTRICIÓN
ESCUELA DE MEDICINA
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA
DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA
DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA
DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA
DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL
DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA

## ANexo 1.DIm.Talento Humano
ANEXO 1. EVALUACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2017
DIMENSIÓN 2. DIMENSIÓN DEL TALENTO HUMANO
El talento humano de la Universidad debe orientar sus actividades al logro de las funciones misionales. Para ello, el personal académico debe ser competente para la investigación, la docencia y la extensión, lo cual supone en él altas capacidades de gestión, excelente nivel educativo, en su gran mayoría con formación doctoral y posdoctoral. La Universidad buscará en todos sus procesos la formación de excelencia de su personal académico, con capacidad de atender las necesidades de la región y el país, pues es consciente del reto que impone el logro de una sociedad del conocimiento, fundamentalmente en lo relacionado con la capacidad de innovación y competencia de los agentes del desarrollo nacional. En este sentido, se buscará desarrollar al máximo las capacidades tanto de los profesores como del personal administrativo y de apoyo, pues todos constituyen elemento fundamental en el desarrollo de las actividades misionales. En aras de lograr que el talento humano que labora en la Universidad se caracterice por su excelencia, compromiso y voluntad de servicio y superación, la Institución es consciente de la necesidad de desplegar un amplio abanico de posibilidades de capacitación en áreas como la planeación estratégica, calidad, evaluación y rendición de cuentas. Todo esto generará una cultura de gestión de calidad en todos los procesos del modelo educativo.
PROGRAMA: 2.1 CUALIFICACIÓN PROFESORAL
SUBPROGRAMA 2.1.2 PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
PROYECTO |  |  | RESPONSABLE(S) | RECURSOS |  | INDICADOR | META | % AVANCE EN INDICADORES | NIVEL DE CUMP % | JUSTIFICACIÓN
N° | NOMBRE | OBJETIVO |  | VALOR (Miles) | FUENTE |  |  | Diciembre 31 de 2017
8 | PROGRAMA INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA -PIGA- (4053) | SATISFACER LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN, ENTRENAMIENTO, CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD, EN TÉRMINOS DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, QUE LE PERMITAN DESEMPEÑAR BAJO EL ENFOQUE DE MEJORAMIENTO CONTINUO EL ROL ADMINISTRATIVO PARA EL CUAL FUE CONTRATADO. | DIVISION DE RECURSOS HUMANOS | 121800 | FONDO COMUN 2110 | Cobertura del programa = (Número de participantes en actividades de capacitación y/o entrenamiento / Total del personal administrativo) * 100% | 60 (PORCENTAJE) | 60 | 50% | "...Frente a las actividades desarrolladas durante el primer y segundo semestre de 2017, relacionadas con el diagnóstico de las necesidades de formación, entrenamiento y capacitación del personal administrativo de la Universidad y formulación del PIGA, fueron ejecutadas con base en la aprobación de la Dirección de la Universidad las siguientes: cursos dirigidos a funcionarios de nivel operativo y técnico sobre temáticas especificas relacionadas con el cargo, tales como: Fundamentos en Soldadura Industrial, Mecánica Avanzada y Fundamentos en Electricidad y Telefonía; conferencias dirigidas al personal administrativo sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; programas de actualización en la norma NTC ISO 9001:2015 y Gestión del Riesgo dirigido a los facilitadores de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad; y charlas informativas sobre actualización en trámites administrativos dirigidas al personal vinculado en modalidad temporal; entre otras. Por otra parte, sobre el diseño del modelo de evaluación de desempeño, se desarrolló un proceso de revisión y evaluación de cada uno de los formatos actualmente utilizados en la Institución, sin embargo, se concluyó que los formatos utilizados para tal fin no cumplen con los parámetros establecidos por la función pública. Por lo anterior y a partir de este insumo, la División de Recursos Humanos sugiere una asesoría externa para la redefinición del modelo de evaluación de desempeño que cumpla con los parámetros de que trata el modelo de evaluación de la función pública...."
[6 empty] | Modelo de evaluación de desempeño del personal administrativo | 1 (UNIDAD) | 0

## Anexo 1. Dim. Bienestar Univers
ANEXO 1. EVALUACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2017
DIMENSIÓN 3. DIMENSIÓN DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO
La Universidad entiende que la actividad formativa se da dentro de un contexto económico, social, político y cultural específico que debe ser tenido en cuenta, en cuanto constituye un elemento decisivo para el éxito de su acción. Es por ello que la Universidad se propone consolidar, mejorar y crear los procesos de apoyo al bienestar de las personas que conforman su comunidad, haciendo énfasis en el carácter preventivo de su intervención. Para ello es fundamental la consolidación de estrategias de comunicación e interacción que permitan identificar problemas de forma temprana, desarrollar propuestas de solución y realizar planes de mejoramiento acordes con las necesidades identificadas.
PROGRAMA: 3.1 BIENESTAR ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 3.1.1 CONSOLIDACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
PROYECTO |  |  | RESPONSABLE(S) | RECURSOS |  | INDICADOR | META | % AVANCE EN INDICADORES | NIVEL DE CUMP % | JUSTIFICACIÓN
N° | NOMBRE | OBJETIVO |  | VALOR (Miles) | FUENTE |  |  | Diciembre 31 de 2017
9 | MEJORAMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL Y BIENESTAR LABORAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD. (4054) | IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA CONTINUA EN EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MEDIANTE ACCIONES DE INTERVENCIÓN QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL, Y ENTORNOS DE TRABAJO SEGUROS DE ACUERDO CON LA NORMATIVA. | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 448200 | FONDO COMÚN | Cumplimiento de requisitos legales = (Número de requisitos legales vigentes y aplicables cumplidos en el periodo / Número de requisitos legales vigentes y aplicables identificados en el periodo) * 100% | 100 (PORCENTAJE) | 96% | 96% | "...- Actividades de mejoramiento de clima organizacional: Se desarrollaron actividades en unidades como Decanato de Facultad de Salud, División Financiera, División de Publicaciones, Departamento de Salud Pública, Dirección de Admisiones y Registro Académico y Escuela de Petróleos. - Medición Institucional de clima organizacional: A partir del proceso realizado durante el primer semestre del año, respecto de llevar a cabo una medición institucional de clima organizacional y revisando los requerimientos de ley en cuanto a la aplicación de la batería de factores de riesgo psicosocial (Resolución 2646 de 2008 del Ministerio de Trabajo) así como la idoneidad de este instrumento para brindar un panorama del clima laboral a partir de la identificación de los factores psicosociales intralaborales, se estableció presentar una propuesta con apoyo de la Universidad Pontificia Bolivariana para llevar a cabo, durante el año 2018, la aplicación de la batería a todos los funcionarios (planta, temporal y cátedra), de manera que se cuente con el insumo básico para el diseño de planes de intervención por UAA y general para la Universidad. Esta propuesta se presentará a la alta dirección para su aprobación. - Programa de Reducción de Estrés Académico – REA: Se adelantaron actividades del programa REA en Departamento de Ciencias Básicas y Escuela de Ingeniería Industrial, así como con los grupos de estudiantes de Biblioteca y del Programa Ser Pilo Paga. - Jornada de formación para los miembros del Sistema de Resolución Pacífica de Conflictos: Esta actividad estuvo dirigida a los integrantes de las Mesas de Mediación, Comité de Convivencia Laboral y Comité de Derechos Humanos, fue desarrollada con la Cámara de Comercio de Bucaramanga y la temática central fue la formación en herramientas para la resolución de controversias. - Actividades de bienestar: Durante el segundo semestre de 2017 se llevaron a actividades masivas de bienestar como: conmemoración del Día del Empleado Administrativo, Festival de Cometas, Amor y Amistad, Día de los Niños, Cierre de Fin Año y Temporada Navideña. - Actividades deportivas: Se continuó el apoyo a los equipos de fútbol, voleibol, bolo, tejo, entre otros, conformados por funcionarios de la Universidad, en diferentes encuentros deportivos a nivel local, regional y nacional incluidos los Juegos Nacionales Sintraunicol. Así mismo, se puso en marcha el Programa “UIS Activa” con las actividades de acondicionamiento físico dos veces por semana y encuentros deportivos dos veces al mes entre agosto y noviembre, donde participaron 300 funcionarios aproximadamente. - Política y programas del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo-SGSST: Se actualizó la política del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (Resolución de Rectoría 829 del 2017), la misma se divulgó en el Diario Normativo y en la cartelera de la División de Recursos Humanos.
9 | MEJORAMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL Y BIENESTAR LABORAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD. (4054) | IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA CONTINUA EN EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MEDIANTE ACCIONES DE INTERVENCIÓN QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL, Y ENTORNOS DE TRABAJO SEGUROS DE ACUERDO CON LA NORMATIVA. | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 448200 | FONDO COMÚN | Cumplimiento de requisitos legales = (Número de requisitos legales vigentes y aplicables cumplidos en el periodo / Número de requisitos legales vigentes y aplicables identificados en el periodo) * 100% | 100 (PORCENTAJE) | 96% | 96% | Actualmente se está diseñando una estrategia de divulgación por las unidades con actividades tipo taller. Para la divulgación de los programas se diseñó la estrategia “UNA UIS MAS POSITIVA”, que consistió en la realización de un taller lúdico de promoción y prevención en Seguridad y Salud en el Trabajo en unidades como Vicerrectoría Administrativa, Vicerrectoría Académica, División Financiera, Dirección de Admisiones y Registro Académico, División de Recursos Humanos, Secretaría General, División de Servicios de Información, Instituto de Lenguas, Escuela de Diseño Industrial, Facultad de Ciencias Humanas, Relaciones Exteriores, entre otras. Finalmente, se cuenta con la matriz actualizada de requisitos legales por asesor externo, actualización de indicadores e implementación del SGSST. - Evaluación de los estándares mínimos: Según la Resolución 1111 del 2017, la calificación obtenida frente a la evaluación de estándares mínimos del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud fue del 86%. - Entrega y socialización EPP a 1100 funcionarios, incluye docentes, trabajadores oficiales y Empleados públicos; inspección de botiquines: 325 en diferentes Unidades Académico Administrativas del Campus Central y Faculta de Salud. Inspección de Extintores: 564 en diferentes Unidades Académico Administrativa del Campus Central. - Capacitación SST: Se ejecutaron dos cursos de primeros auxilios básicos con la Cruz Roja Colombiana para docentes con salidas de campo y brigadistas; capacitación en primeros auxilios solicitadas por las unidades, socialización del procedimiento operativo normalizado para sismo y actos malintencionados a terceros-AMIT, incendios, derrame de sustancias peligrosas, atención de persona herida, socialización plan de emergencias en el programa PIVU aproximadamente a 1100 estudiantes de primer semestre, capacitación semestral de elementos de protección personal, autocuidado, normas en seguridad y salud en el trabajo y emergencias a estudiantes de Escuela de Diseño Industrial y CENIVAM. Divulgación de los programas del sistema en el Centic, Instituto de Lenguas, Diseño Industrial, Facultad de Ciencias Humanas y Relaciones Exteriores. Actividades para el manejo de la voz (valoraciones de seguimiento de las pautas de autocuidado de la voz) y talleres para manejo y conservación de la voz en las sedes regionales, Ingeniería Química, Escuela de Música, Ingeniería Metalúrgica y Escuela de Biología. Formación en manipulación y almacenamiento de sustancias químicas a los funcionarios de jardinería y oficios generales, y a estudiantes de laboratorios de la Escuela de Microbiología. Capacitación en el manejo y almacenamiento de gases y cilindros en el Parque Tecnológico Guatiguará y capacitaciones en bioseguridad a estudiantes de la Escuela de Medicina y Enfermería de la Facultad de Salud.
9 | MEJORAMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL Y BIENESTAR LABORAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD. (4054) | IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA CONTINUA EN EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MEDIANTE ACCIONES DE INTERVENCIÓN QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL, Y ENTORNOS DE TRABAJO SEGUROS DE ACUERDO CON LA NORMATIVA. | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 448200 | FONDO COMÚN | Cumplimiento de requisitos legales = (Número de requisitos legales vigentes y aplicables cumplidos en el periodo / Número de requisitos legales vigentes y aplicables identificados en el periodo) * 100% | 100 (PORCENTAJE) | 96% | 96% | .-Inspecciones: Se realizó inspección, asesoría, y adecuación de sustancias químicas a laboratorios de la Facultad de Salud, Escuela de Química y División de Publicaciones. Además, se adelantó inspección de botiquines, de extintores, de camillas y de elementos de protección personal en la División de Planta Física y Contratistas, División de Publicaciones, División de Bienestar Universitario, y Escuelas de Biología, Petróleos, Civil, Química, entre otras. - Divulgación del Programa de Vigilancia Epidemiológica para Factor de Riesgo Psicosocial en las sedes regionales, Parque Tecnológico Guatiguará y Convenio UIS-ICP. Jornadas de capacitación en prevención del consumo de sustancias psicoactivas y 12 sesiones de capacitación en manejo de estrés del programa “Estrés Positivo. - Estrategia “UNA UIS MAS POSITIVA", se realizaron talleres lúdicos de promoción y prevención en seguridad y salud en el trabajo en la Vicerrectoría Administrativa, Vicerrectoría Académica, División Financiera, Admisiones y Registro Académico, División de Recursos Humanos, Secretaría General, entre otras..."

## Anexo 1. Dim. La U-comunidad
ANEXO 1. EVALUACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2017
DIMENSIÓN 4. DIMENSIÓN LA UNIVERSIDAD FRENTE A LA COMUNIDAD REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL
El contexto mundial supone que la acción de las instituciones de Educación Superior deba abrirse a la interacción con organizaciones del sector público y privado, entes gubernamentales y con las empresas a nivel nacional e internacional con el fin de hacer realidad sus procesos misionales. Es fundamental, dentro de estos parámetros, que la Universidad implemente estrategias de desarrollo formativo, investigativo y de intervención social a nivel regional, pues esto posibilitará su fortalecimiento interno y su capacidad para interactuar a nivel nacional e internacional. En el mismo sentido, este fortalecimiento interno no será un fin en sí mismo sino por el contrario una estrategia de interacción social con la comunidad regional e internacional en aras de crear condiciones que le permita constituirse como una verdadera comunidad del conocimiento, activa y actuante en todos los ámbitos de la vida social. Naturalmente, todo esto va ligado a estrategias efectivas de interacción con los egresados quienes constituyen un apoyo fundamental a la Universidad en aras de llevar a buen término sus propósitos misionales.
PROGRAMA: 4.2 INTERNACIONALIZACIÓN
SUBPROGRAMA 4.2.1 FOMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES
PROYECTO |  |  | RESPONSABLE(S) | RECURSOS |  | INDICADOR | META | % AVANCE EN INDICADORES | NIVEL DE CUMP % | JUSTIFICACIÓN
N° | NOMBRE | OBJETIVO |  | VALOR (Miles) | FUENTE |  |  | Diciembre 31 de 2017
10 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DELCOMPONENTE INTERNACIONAL EN LOS CURRÍCULOS DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA UIS. (4003) | DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRÍCULO EN LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA UIS | RELACIONES EXTERIORES | 252093 | FONDO COMUN | DOCUMENTO DE PROPUESTA CON ESTRATEGIAS CLAVES PARA AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE INCREMENTAR LAS COMPETENCIAS EN SEGUNDA LENGUA | 1 (UNIDAD) | 1 | 100% | "...Se adquirió, con el apoyo del Comité de Internacionalización, la compra de la plataforma Altissia para mejorar las competencias de segunda lengua. Se generaron actividades de formación para profesores UIS con el fin de que puedan mejorar sus habilidades para impartir cursos en inglés y adicionalmente se generó un programa de verano como prueba piloto. Actividades de formación de profesores para programa de verano 2018 https://goo.gl/iFjnQD https://goo.gl/vfhQKb...."
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
[6 empty] | PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR EN EL MEDIANO PLAZO EL OFRECIMIENTO DE ASIGNATURAS ENSEÑADAS EN INGLÉS | 1 (UNIDAD) | 1
CEDEDUIS
SUBPROGRAMA 4.2.2 MOVILIDAD E INTERCAMBIO DE PROFESORES, ESTUDIANTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO
11 | PROGRAMA PARA EL APOYO A LA MOVILIDAD ACADÉMICA ESTUDIANTIL (4031) | IMPLEMENTAR NUEVAS ESTRATEGIAS PARA ESTIMULAR LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL DE LA UIS BAJO LOS CRITERIOS DE LA OPORTUNIDAD, LA EQUIDAD Y LA IGUALDAD. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1. DEPURAR LOS REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS EXISTENTES PARA EL DESARROLLO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL ENTRANTE Y SALIENTE EN PREGRADO, INCLUYENDO UNA NUEVA MODALIDAD DE ESTUDIANTES DESTACADOS. 2. AUMENTAR LA CAPACIDAD DE RECEPCIÓN DE ESTUDIANTES INTERNACIONALES TANTO DE PREGRADO COMO DE POSGRADO, BAJO UNAS CONDICIONES DE SERVICIO AMPLIAS Y ADECUADAS. 3. CREAR UN PROCEDIMIENTO PARA REGLAMENTAR LA MOVILIDAD DE POSGRADO DE ESTUDIANTES UIS 4. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA UIS EN PROGRAMAS Y REDES DE COOPERACIÓN, CON EL FIN DE INTERCAMBIAR ESTUDIANTES DE PRE Y POSGRADO (NEXO, MACA, BRACOL, MACMEX) 5. DESARROLLAR UN PORTAFOLIO DE INFORMACIÓN Y ASESORÍA QUE DESCRIBA LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DISPONIBLES EN CADA UNO DE LOS PAÍSES SOCIOS (EMBAJADAS, ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES O NO, FUNDACIONES, REDES, ETC.) | RELACIONES EXTERIORES | 491680 | FONDO COMUN | DOCUMENTO DE PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTO DE MOVILIDAD SALIENTE DE PREGRADO (Acuerdo 029 de 2014 y Res. 2570) | 1 (UNIDAD) | 1 | 90.48% | "...1 (Propuestas con revisión jurídica previa) https://goo.gl/Dmh81k Activación de BRACOL BCI MACA MACMEX Generación del procedimiento para movilidad de posgrado (PRE.13) Convocatoria de pasajes posgrado https://goo.gl/nek5Kz Convocatoria de Becas de sostenimiento 18 estudiantes visitantes recibieron 6 nuevos beneficios, 9 de ellos además recibieron comedores • Partners UIS • Cena de Bienvenida • Día Internacional • Becas de Sostenimiento (Resolución 1062 de 2017) • Semana de Inducción • Español para Extranjeros SIGUEME ICETEX-ALIANZA PACÍFICO MACA-MACMEX CONFERENCIA IUNC LACHEC COIMBRA CONFERENCE OF THE AMERICAS ON INTERNATIONAL EDUCATION 1 Portafolio generado y dispuesto en SIRELEXT https://goo.gl/ibxiLR Dinero Ejecutado 114.269.562..."
[6 empty] | ACTIVACIÓN DE CONVENIOS Y CONVOCATORIAS CON APOYO ECONÓMICO | 1 (UNIDAD) | 1
[6 empty] | DISEÑO DE UN PROCEDIMIENTO DE MOVILIDAD PARA POSGRADO SALIENTE, ELABORADO | 1 (UNIDAD) | 1
[6 empty] | CONVOCATORIA PARA OTORGAR PASAJES A ESTUDIANTES DE POSGRADO DE LA UIS QUE REALIZAN MOVILIDAD A NIVEL INTERNACIONAL | 1 (UNIDAD) | 1
|  |  | DIRECCIÓN DE POSGRADOS |  |  | NUMERO DE ESTUDIANTES VISITANTES QUE RECIBEN BENEFICIOS DE LA UNIVERSIDAD (CULTURALES, FINANCIEROS Y DEPORTIVOS) | 6 (UNIDAD) | 6
[6 empty] | ASISTENCIA A EVENTOS QUE CONVOQUEN REDES DE COOPERACION EN EL AMBITO DE MOVILIDAD ACADEMICA | 3 (UNIDAD) | 3
[6 empty] | DOCUMENTO CREADO DEL PORTAFOLIO DE INFORMACIÓN DE MECANISMOS DE FINANCIACIÓN ELABORADO Y DISPUESTO EN SIRELEXT | 1 (UNIDAD) | 1
PROGRAMA: 4.3 PROGRAMA CULTURAL
SUBPROGRAMA 4.3.2 CREACIÓN ARTISTICA E INTERCAMBIO CULTURAL
PROYECTO |  |  | RESPONSABLE(S) | RECURSOS |  | INDICADOR | META | % AVANCE EN INDICADORES | NIVEL DE CUMP % | JUSTIFICACIÓN
N° | NOMBRE | OBJETIVO |  | VALOR (Miles) | FUENTE |  |  | Diciembre 31 de 2017
12 | DETERMINACIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA CULTURA UNIVERSITARIA (3825). | REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DE LA CULTURA UNIVERSITARIA. | DIRECCIÓN CULTURAL | 30000 | FONDO COMÚN Y ESPECIAL | Documento de dentificación de actores clave | 1 (UNIDAD) | 1 | 98% | "...Queda pendiente presentar el documento en el mes de febrero de 2018…."
[6 empty] | Documento diagnóstico de la cultura ciudadana | 1 (UNIDAD) | 1
PROGRAMA: 4.4 INTERACCIÓN CON EGRESADOS
SUBPROGRAMA 4.4.2 FOMENTO AL VÍNCULO CON EGRESADOS (COOPERACIÓN CON EGRESADOS)
13 | SEGUIMIENTO A LA COMUNIDAD DE EGRESADOS. (4048) | 1. PROPONER UNA ESTRATEGIA EFICIENTE QUE FAVOREZCA LA RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA DE LAS BASES DE DATOS DE EGRESADOS. | RELACIONES EXTERIORES | 0 |  | Número de egresados que actualizan datos/total de egresados registrados * 100 | 7 (UNIDAD) | 7 | 100% | "...10,58% Evidencia en Nuevas Versiones, consulta de Egresados. Cero pesos asignados a este proyecto…"
DIRECCIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO ACADÉMICO

## Anexo 1,Dim, Admitiba-Fra
ANEXO 1. EVALUACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2017
DIMENSIÓN 5. DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Los procesos misionales de la Universidad requieren de un apoyo eficiente, eficaz y efectivo para su buena marcha y desarrollo. Es por ello que la administración de la Universidad cumple una función sin la cual todo el modelo educativo quedaría sin soporte y dirección. Por lo tanto, un requisito sin que nos de la buena gestión del modelo educativo, está constituido por una administración volcada a apoyar la labor de los docentes e investigadores quienes interactúan con toda la comunidad universitaria y con la sociedad, en aras de lograr los objetivos que constituyen el fundamento de la vida universitaria. En este sentido la gestión de calidad, la cultura de la planeación, la autoevaluación, el autocontrol y el mejoramiento continuo, representan el marco general y el ideal que orienta la acción de esta Institución, consciente de la responsabilidad social que tiene en el manejo de los recursos de la comunidad a la que sirve. Además, la Institución es consciente de la importancia del mejoramiento permanente de la infraestructura física y tecnológica, como requisito material que surte de base a la realización de las actividades tendientes a hacer efectivas sus funciones misionales. La Universidad implementará, también, estrategias que le permitan consolidarse financieramente, para ello buscará fuentes complementarias de financiación.
PROGRAMA: 5.1 GESTIÓN UNIVERSITARIA EFICAZ Y EFICIENTE
SUBPROGRAMA 5.1.1 CONSOLIDACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
PROYECTO |  |  | RESPONSABLE(S) | RECURSOS |  | INDICADOR | META | % AVANCE EN INDICADORES | NIVEL DE CUMP % | JUSTIFICACIÓN
N° | NOMBRE | OBJETIVO |  | VALOR (Miles) | FUENTE |  |  | Diciembre 31 de 2017
14 | RENOVACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONALES (3934) | FORMULAR EL PROYECTO DE RENOVACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONALES EN LOS PROCESOS FINANCIERO, CONTRATACIÓN Y TALENTO HUMANO; A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS. | VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA | 112586 | FONDO ESPECIAL | DOCUMENTO ANÁLISIS DE PROCESOS INSTITUCIONALES | 1 (UNIDAD) | 1 | 100% | "...El proyecto se desarrolló de acuerdo con los tiempos y actividades planteadas. Los entregables fueron socializados al equipo gerencial del proyecto. La ejecución presupuestal del proyecto fue de 78%. Detalle de ejecución: Honorarios profesionales 75%; papelería y útiles de escritorio 100%; auxiliaturas estudiantiles 99%; riesgos profesionales estudiantes 98%...."
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN
DIVISIÓN FINANCIERA
|  |  | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS |  |  | DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS PARA PROCESO CONTRACTUAL | 1 (UNIDAD) | 1
DIVISIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN
SUBPROGRAMA 5.1.2 FOMENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN UNIVERSITARIA
15 | DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN OPERATIVA DE TODOS LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS – FASE I (3940) | DISEÑAR UNA PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE TODOS LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS QUE PERMITA ASEGURAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS EN CUANTO A VIGILANCIA, MANTENIMIENTO, ASPECTO AMBIENTAL Y ADECUACIONES FÍSICAS. | DIVISIÓN DE PLANTA FÍSICA | 31500 | FONDO ESPECIAL | Documento contratación de recursos | 1 (UNIDAD) | 1 | 100% | "...El presupuesto ejecutado a diciembre 30 de 2017 equivale a $24536.646, lo cual corresponde a la contratación de dos profesionales para la división. Se revisó y ajustó el documento diagnóstico, y se elabora el modelo de gestión para la administración operativa de los diferentes campus, el cual fue revisado por el Jefe de la división...."
[6 empty] | Documento diagnóstico elaborado | 1 (UNIDAD) | 1
[6 empty] | Documento modelo de gestión elaborado | 1 (UNIDAD) | 1
16 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2019-2030, FASE 1. (3972) | DEFINIR LOS CRITERIOS, BASES CONCEPTUALES Y METODOLOGÍA REQUERIDOS PARA LA FORMULACIÓN ESTRATÉGICA Y PROGRAMÁTICA DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2019-2030 | PLANEACION | 0 |  | Documento de orientaciones y directrices para la formulación del PDI. | 1 (UNIDAD) | 1 | 100% | "..Se cumplió lo planteado para la vigencia 2017 y se seguirá trabajando en la segunda fase de concreción del Plan de Desarrollo Institucional 2019-2030 en la vigencia 2018…"
[6 empty] | Diagnóstico elaborado | 1 (UNIDAD) | 1
[6 empty] | Estructura del Plan de Desarrollo Institucional definida | 1 (UNIDAD) | 0
PROYECTO |  |  | RESPONSABLE(S) | RECURSOS |  | INDICADOR | META | % AVANCE EN INDICADORES | NIVEL DE CUMP % | JUSTIFICACIÓN
N° | NOMBRE | OBJETIVO |  | VALOR (Miles) | FUENTE |  |  | Diciembre 31 de 2017
17 | ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO “PROYECTO INSTITUCIONAL” (4040) | ELABORAR UN DOCUMENTO -MARCO DE REFERENCIA-, QUE PERMITA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA SENTAR LAS BASES DE UNA REFLEXIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE UN NUEVO PROYECTO INSTITUCIONAL | SECRETARÍA GENERAL | 0 |  | Reuniones periódicas de la comisión de trabajo del Proyecto Institucional | 10 (UNIDAD) | 10 | 95% | "...Falta la entrega del borrador del PI al Consejo Académico, actividad que se debe desarrollar en el mes de febrero de 2018…."
[6 empty] | Documentos borrador del PI presentados al Consejo Académico | 3 (UNIDAD) | 2
[6 empty] | Documento del Marco contextual del PI | 1 (UNIDAD) | 1
18 | ELABORAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL (4052) | ELABORAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN QUE PERMITA LA VISIBILIDAD, POSICIONAMIENTO Y FACILITE LA PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVA DE LA UIS | TELEUIS | 80000 |  | Plan Estatégico de Comunicaciones y estrategia de mercadeo elaborado | 1 (UNIDAD) | 0 | 40% | "...En el mes de febrero 2017 se realizó reunión con el equipo primario donde se elaboró el listado de las UUAA que se planearon visitar durante los meses marzo, abril, mayo, junio y finales de julio con el propósito de diagnosticar y valorar la percepción de imagen, debilidades y fortalezas de las estrategias de promoción de sus programas académicos con el objetivo de tener retro alimentación e identificar y priorizar sus necesidades y requerimientos en materia de divulgación, posicionamiento y mercadeo. Se evalúa en un 40% y se proyecta gestionar para ejecutarlo durante la vigencia 2018..."
[6 empty] | Protocolo de Diseño y concratación de Plan de Medios elaborado | 1 (UNIDAD) | 0
SUBPROGRAMA 5.1.3 CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO HSEQ
19 | REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION DE ADMISIONES Y REGISTRO ACADEMICO. (3998) | ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR EL REGISTRO COMPLETO Y OPORTUNO DE LA INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN LA DIRECCIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO ACADÉMICO. | DIRECCIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO ACADÉMICO | 45000 | FONDO ESPECIAL | Porcentaje de procedimientos actualizados | 80 (PORCENTAJE) | 70 | 70% | "...Se realiza un analisis de los procedimientos que requieren actualizacion y se desarrolla la misma. En el caso del proceso de reasignacion de cupos, no se realiza la actualizacion en el año 2017, puesto que el acuerdo del 03 de Octubre de 2017 que estipula las pautas de la resignacion, tiene modificiaciones planteadas en el acuerdo 315 del 28 de Noviembre de 2017, el cual es derogado por el acuerdo 354 del 19 de Diciembre 2017, por lo cual la actualizacion definitiva de este procedimiento esta programada para el mes de febrero del año en curso. La socializacion de los procedimientos se realizara con el equipo de trabajo una vez actualizado el procedimiento de reasignacion, dando un cumplimiento total en el mes de febrero 2018...."

## Anexo 2.Ponderación PGI
ANEXO 2. PONDERACIÓN Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2017.
La siguiente tabla presenta en forma detallada la ponderación y nivel de cumplimiento, expresados en porcentaje de cada uno de los proyectos que conforman el Programa de Gestión. La sumatoria de las ponderaciones asignadas a las Dimensiones es 100%, al igual que la sumatoria de las ponderaciones asignadas a los proyectos dentro de cada Dimensión.
DIMENSIÓN/NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | PONDERACIÓN |  |  |  | CUMPLIMIENTO
|  |  | % Dimensión | % Programa | % Subprograma | % Proyecto | % Cump. de proyecto | % Avance de proyecto | % Avance de subprograma | % Avance del programa | % Avance de la dimensión
DIMENSIÓN: 1. DIMENSIÓN ACADÉMICA |  |  | 36.84% | [7 empty] | 36.05%
PROGRAMA 1: 1.1 INVESTIGACIÓN DE ALTA CALIDAD |  |  |  | 42.86% | [5 empty] | 41.43%
3 | SUBPROGRAMA DEL PROGRAMA: 1.1.1 FOMENTO DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN |  |  |  | 100% |  |  |  | 96.67%
| 1 | PROYECTO 3799: Implementación del repositorio institucional de la Universidad Industrial de Santander [riuis versión 3.0] |  |  |  | 33.33% | 90% | 30%
| 2 | PROYECTO 3993: Programa de consolidación de los procesos de acreditación de programas de pregrado y posgrado de la Universidad Industrial de Santander - UIS |  |  |  | 33.33% | 100% | 33.33%
| 3 | PROYECTO 4024: Liderazgo y acompañamiento a las escuelas de ingeniería adscritas a las Facultad de Ingenierías Fisicoquímicas para llevar a cabo el proceso de acreditación ABET. Fase I |  |  |  | 33.33% | 100% | 33.33%
PROGRAMA 2: 1.2 PROGRAMAS ACADÉMICOS DE ALTA CALIDAD |  |  |  | 42.86% | [5 empty] | 42.14%
1 | SUBPROGRAMA DEL PROGRAMA: 1.2.3 EXCELENCIA ACADÉMICA |  |  |  | 33.33% |  |  |  | 33.33%
| 4 | PROYECTO 4015: Consolidación del sistema de apoyo a la excelencia académica - SEA |  |  |  | 100% | 100% | 100%
2 | SUBPROGRAMA DEL PROGRAMA: 1.2.4 TIC COMO APOYO A LA DOCENCIA |  |  |  | 66.67% |  |  |  | 65%
| 5 | PROYECTO 4014: Apoyo a la formación e implementación de prácticas docentes con la integración de herramientas TIC en la UIS. |  |  |  | 50% | 95% | 47.5%
| 6 | PROYECTO 4017: Mejoramiento de las experiencias de permanencia estudiantil por medio de la incorporación de herramientas TIC aplicadas a asignaturas de la Facultad de Ciencias –Expertic-Ciencias- |  |  |  | 50% | 100% | 50%
PROGRAMA 3: 1.4 EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD |  |  |  | 14.29% | [5 empty] | 14.29%
1 | SUBPROGRAMA DEL PROGRAMA: 1.4.1 FOMENTO A LA ARTICULACIÓN ENTRE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
| 7 | PROYECTO 3814: Estudio de viabilidad de creación de una institución prestadora de servicios de salud (IPS) |  |  |  | 100% | 100% | 100%
DIMENSIÓN: 2. DIMENSIÓN DEL TALENTO HUMANO |  |  | 5.263% | [7 empty] | 2.632%
PROGRAMA 1: 2.2 CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO |  |  |  | 100% | [5 empty] | 50%
1 | SUBPROGRAMA DEL PROGRAMA: 2.2.1 FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS |  |  |  | 100% |  |  |  | 50%
| 8 | PROYECTO 4053: Programa integral para el fortalecimiento de la gestión administrativa -PIGA- |  |  |  | 100% | 50% | 50%
DIMENSIÓN: 3. DIMENSIÓN DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO |  |  | 5.263% | [7 empty] | 5.053%
PROGRAMA 1: 3.2 BIENESTAR PROFESORAL Y ADMINISTRATIVO |  |  |  | 100% | [5 empty] | 96%
1 | SUBPROGRAMA DEL PROGRAMA: 3.2.2 MEJORAMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL |  |  |  | 100% |  |  |  | 96%
| 9 | PROYECTO 4054: Mejoramiento del clima organizacional y bienestar laboral de los servidores de la universidad |  |  |  | 100% | 96% | 96%
DIMENSIÓN: 4. DIMENSIÓN LA UNIVERSIDAD FRENTE A LA COMUNIDAD REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL |  |  | 21.05% | [7 empty] | 20.45%
PROGRAMA: 4.2 INTERNACIONALIZACIÓN |  |  |  | 50% | [5 empty] | 47.62%
1 | SUBPROGRAMA DEL PROGRAMA : 4.2.1 FOMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES |  |  |  | 50% |  |  |  | 50%
| 10 | PROYECTO 4003: Diseño e implementación de las estrategias orientadas al desarrollo del componente internacional en los currículos de los programas académicos de la UIS |  |  |  | 100% | 100% | 100%
1 | SUBPROGRAMA DEL PROGRAMA: 4.2.2 MOVILIDAD E INTERCAMBIO DE PROFESORES, ESTUDIANTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO |  |  |  | 50% |  |  |  | 45.24%
| 11 | PROYECTO 4031: Programa para el apoyo a la movilidad académica estudiantil |  |  |  | 100% | 90.48% | 90.48%
PROGRAMA: 4.3 PROGRAMA CULTURAL |  |  |  | 25% | [5 empty] | 24.5%
1 | SUBPROGRAMA DEL PROGRAMA: 4.3.2 CREACIÓN ARTISTICA E INTERCAMBIO CULTURAL |  |  |  | 100% |  |  |  | 98%
| 12 | PROYECTO 3825: Determinación, valoración e intervención de los elementos de la cultura universitaria. |  |  |  | 100% | 98% | 98%
PROGRAMA: 4.4 INTERACCIÓN CON EGRESADOS |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25%
1 | SUBPROGRAMA DEL PROGRAMA: 4.4.2 FOMENTO AL VÍNCULO CON EGRESADOS (COOPERACIÓN CON EGRESADOS) |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
| 13 | PROYECTO 4048: Seguimiento a la comunidad de egresados. |  |  |  | 100% | 100% | 100%
DIMENSIÓN: 5. DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |  | 31.58% | [7 empty] | 26.58%
PROGRAMA: 5.1 GESTIÓN UNIVERSITARIA EFICAZ Y EFICIENTE |  |  |  | 100% | [5 empty] | 84.17%
1 | SUBPROGRAMA DEL PROGRAMA : 5.1.1 CONSOLIDACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67%
| 14 | PROYECTO 3934: Renovación de sistemas de información institucionales |  |  |  | 100% | 100% | 100%
4 | SUBPROGRAMA DEL PROGRAMA: 5.1.2 FOMENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN UNIVERSITARIA |  |  |  | 66.67% |  |  |  | 55.83%
| 15 | PROYECTO 3940: Diseño de un modelo de gestión para la administración operativa de todos los campus universitarios – Fase I |  |  |  | 25% | 100% | 25%
| 16 | PROYECTO 3972: Formulación del Plan de Desarrollo Institucional 2019-2030, fase I. |  |  |  | 25% | 100% | 25%
| 17 | PROYECTO 4040: Elaboración del documento “Proyecto Institucional” |  |  |  | 25% | 95% | 23.75%
| 18 | PROYECTO 4052: Elaborar e implementar estrategias de comunicación institucional. |  |  |  | 25% | 40% | 10%
1 | SUBPROGRAMA DEL PROGRAMA: 5.1.3 CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO HSEQ |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 11.67%
| 19 | PROYECTO 3998:Revisión y actualización de los procedimientos de la Dirección de Admisiones y Registro Académico |  |  |  | 100% | 70% | 70%
Nivel de cumplimiento Programa de Gestión Institucional - Año 2017 | [10 empty] | 90.76%

## Anexo 3.Clasificación cumpl PGI
ANEXO 3. CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS POR NIVEL DE CUMPLIMIENTO Y DIMENSIÓN DEL PGI 2017
En la siguiente tabla se presentan los proyectos del Programa de Gestión Institucional vigencia 2017, teniendo en cuenta los niveles de cumplimiento alcanzados (Insuficiente, Muy Bajo, Bajo, Medio, Alto y Finalizado), identificados para cada una de las dimensione Los proyectos se relacionan de acuerdo con el número consecutivo asignado en el ANEXO 1. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2017
Dimensión | Bajo (0-40%) |  | Medio (41-80%) |  | Alto (81-99%) |  | Finalizado (100%) |  | Total proyectos | % Participación
| Cantidad | n.° proyecto | Cantidad | n.° proyecto | Cantidad | n.° proyecto | Cantidad | n.° proyecto
Académica | 0 |  | 0 |  | 2 | 3799-4014 | 5 | 3993-4024-4015-4017-3814 | 7 | 36.84%
Administrativa y Financiera | 1 | 4052 | 1 | 3998 | 1 | 4040 | 3 | 3934-3940-3972 | 6 | 31.58%
Universidad frente a la comunidad | 0 |  | 0 |  | 2 | 4031-3825 | 2 | 4003-4048 | 4 | 21.05%
Talento Humano | 0 |  | 1 | 4053 | 0 |  | 0 |  | 1 | 5.263%
Bienestar Universitario | 0 |  | 0 |  | 1 | 4054 | 0 |  | 1 | 5.263%
Totales | 1 |  | 2 |  | 6 |  | 10 |  | 19 | 100%
| 5.263% |  | 10.53% |  | 31.58% |  | 52.63%

## Anexo 4.Programa de Gestión UAA
ANEXO 4. PROGRAMA DE GESTIÓN DE UNIDAD 2017
En este documento se presentan los proyectos de gestión incluidos en el Programa de Gestión de Unidad 2017 y se relaciona el nivel de cumplimiento obtenido en cada uno de ellos, están organizados en la estructura de Diemsnión, programa y subprograma
| DIMENSIÓN/NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | CUMPLIMIENTO
% Cump. de proyecto
DIMENSIÓN: 1. DIMENSIÓN ACADÉMICA
PROGRAMA 1: 1.1 INVESTIGACIÓN DE ALTA CALIDAD
SUBPROGRAMA DEL PROGRAMA: 1.1.1 FOMENTO DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
|  | 1 | Proyecto 3865: Fortalecimiento de la actividad investigativa | 100%
|  | 2 | Proyecto 3975: Fortalecimiento de la formación para la investigación | 100%
|  | 3 | Proyecto 3992: Apropiación social del conocimiento y divulgación científica | 95%
|  | 4 | Proyecto 3804: Seguimiento a los procesos de investigación de la Facultad de Ciencias Humanas | 90%
|  | 5 | Proyecto 3755: Fortalecimiento del grupo de investigación ATEMPO a nivel nacional e internacional | 70%
|  | 6 | Proyecto 3813: Evaluación y redefinición de las áreas y líneas de investigación. | 100%
|  | 7 | Proyecto 3774: Mejorar la capacidad de investigación científica de la Escuela de Trabajo Social | 95%
|  | 8 | Proyecto 3981: Fortalecimiento de los grupos de investigación de la Escuela de Ingeniería Mecánica | 100%
|  | 9 | Proyecto 3945: Consolidación grupo Gino. | 60%
SUBPROGRAMA DEL PROGRAMA: 1.1.2 SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN
|  | 10 | Proyecto 3980: Fortalecimiento de los semilleros de investigación de la Universidad Industrial de Santander Sede Barbosa. | 100%
|  | 11 | Proyecto 3977: Consolidación de los semilleros de investigación como estrategia de formación para la investigación de los estudiantes que cursan programas de pregrado y nivel introductorio en la Sede Barrancabermeja. | 83.33%
|  | 12 | Proyecto 3803: Consolidación de semilleros de investigación | 100%
|  | 13 | Proyecto 3837: Conformación de semilleros de investigación a partir de la práctica jurídica de consultorio jurídico. | 100%
|  | 14 | Proyecto 4023: Programa de apoyo para la vinculación de los estudiantes en grupos de investigación, intercambio de conocimiento de los profesores y estudiantes de la Facultad de Ingenierías Fisicoquímicas | 100%
|  | 15 | Proyecto 3754: Implementación de la estrategia “semilleros de investigación” por los grupos de investigación adscritos a la Escuela de Fisioterapia | 100%
|  | 16 | Proyecto 3948: Creación de un semillero de investigación del Departamento de Ginecobstetricia. | 60%
SUBPROGRAMA DEL PROGRAMA: 1.1.3 FORTALECIMIENTO DE LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO AL ENTORNO
|  | 17 | Proyecto 3728: Migración de los trabajos de grado de los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander producida entre los años 1953 y 2004 a formato electrónico fase II | 100%
|  | 18 | Proyecto 3797: Aseguramiento, preservación y almacenamiento de la información y/o archivos de los trabajos de grado comprendido entre 2004 - 2016 | 100%
|  | 19 | Proyecto 3967: Fomento y divulgación de la producción intelectual en los ámbitos científico, académico y cultural. | 100%
|  | 20 | Proyecto 3952: Apoyo a solicitudes de registro de derecho de propiedad intelectual y transferencia tecnológica | 100%
|  | 21 | Proyecto 3912: Visibilidad de la investigación estudiantil a nivel de posgrado de la Facultad de Ciencias por medio de la VIE | 100%
|  | 22 | Proyecto 3913: Registro de los investigadores de la Facultad de Ciencias y vinculación de su actividad en el sistema ORCID. | 100%
|  | 23 | Proyecto 3757: Consolidación de la función de investigación | 88.83%
|  | 24 | Proyecto 3823: Visibilidad de la investigación | 100%
PROGRAMA 2: 1.2 PROGRAMAS ACADÉMICOS DE ALTA CALIDAD
SUBPROGRAMA DEL PROGRAMA: 1.2.1 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE PROGRAMAS ACADÉMICOS
|  | 25 | Proyecto 3768: Formulación de un plan de acción para el mejoramiento de la calidad de los posgrados de investigación de la UIS. Fase II. | 100%
|  | 26 | Proyecto 4007: Renovación del registro calificado del programa de Turismo | 60%
|  | 27 | Proyecto 3939: Autoevaluación con fines de acreditación del programa de Ingeniería Forestal | 100%
|  | 28 | Proyecto 3960: Autoevaluación con fines de acreditación del programa de Zootecnia | 100%
|  | 29 | Proyecto 3937: Autoevaluación con fines de acreditación del programa de Biología | 100%
|  | 30 | Proyecto 3849: Autoevaluación con fines de acreditación del programa de pregrado en Física | 100%
|  | 31 | Proyecto 3830: Autoevaluación con fines de acreditación del programa de Matemáticas | 100%
|  | 32 | Proyecto 3843: Autoevaluación con fines de acreditación del programa de Maestría en Matemáticas | 100%
|  | 33 | Proyecto 3846: Renovación del registro calificado del programa de Especialización en Estadística. | 100%
|  | 34 | Proyecto 3959: Renovación del registro calificado del programa académico de Especialización en Química Ambiental | 60%
|  | 35 | Proyecto 3802: Monitoreo de indicadores de calidad académica de los programas de la Facultad de Ciencias Humanas | 100%
|  | 36 | Proyecto 3756: Autoevaluación con fines de renovación de la acreditación de la Licenciatura en Música. | 100%
|  | 37 | Proyecto 3838: Renovación de registro calificado del programa de pregrado en Derecho. | 100%
|  | 38 | Proyecto 3922: Autoevaluación con fines de acreditación del programa de Derecho | 100%
| DIMENSIÓN/NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | CUMPLIMIENTO
% Nivel de Cump. de proyecto
|  | 39 | Proyecto 3815: Continuación de la ejecución del plan de mejoramiento como resultado de la acreditación de alta calidad de Economía. | 80%
|  | 40 | Proyecto 3788: Autoevaluación con fines de acreditación de la Maestría en Historia (Fase II). | 100%
|  | 41 | Proyecto 3791: Propuesta de modificación de criterios de admisión del Doctorado en Historia | 80%
|  | 42 | Proyecto 3920: Autoevaluación con fines de renovación de la acreditación de Historia y Archivística | 100%
|  | 43 | Proyecto 3775: Autoevaluación con fines de acreditación de la Maestría en Semiótica. Fase II | 100%
|  | 44 | Proyecto 3776: Propuesta de creación de Licenciatura en Lenguas Extranjeras - Inglés. Fase II | 100%
|  | 45 | Proyecto 3908: Autoevaluación con fines de renovación de la acreditación de la Licenciatura en Español y Literatura. Fase I | 100%
|  | 46 | Proyecto 3782: Autoevaluación con fines de renovación de la acreditación del programa de Trabajo Social | 100%
|  | 47 | Proyecto 4035: Autoevaluación del programa Maestría en Geología | 100%
|  | 48 | Proyecto 3909: Renovación del registro calificado del programa de Doctorado en Ingeniería de Materiales | 80%
|  | 49 | Proyecto 4008: Autoevaluación con fines de acreditación del programa de Maestría en Ingeniería de Hidrocarburos | 100%
|  | 50 | Proyecto 3918: Autoevaluación con fines de acreditación del programa de Ingeniería Química | 100%
|  | 51 | Proyecto 3794: Proceso de acreditación Abet para el programa de Ingeniería Civil fase IV (assessment) | 100%
|  | 52 | Proyecto 3798: Diagnóstico de las asignaturas del área de gestión del programa de Ingeniería Civil | 100%
|  | 53 | Proyecto 3989: Autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad del programa de Maestría en Ingeniería Electrónica – Fase II | 100%
|  | 54 | Proyecto 3999: Programa para el desarrollo profesional y pedagógico de los profesores de la E3T a través de la consolidación del costurero pedagógico (fase II) | 100%
|  | 55 | Proyecto 3832: Autoevaluación con fines de acreditación del programa Maestría en Ingeniería de Sistemas e Informática | 100%
|  | 56 | Proyecto 3761: Renovación del registro calificado del programa de Maestría en Fisioterapia-fase II | 100%
|  | 57 | Proyecto 3824: Autoevaluación con fines de la renovación de la acreditación de alta calidad del programa de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de Materiales. | 100%
|  | 58 | Proyecto 3848: Diseño de una propuesta para la participación de los estudiantes del programa de Medicina en proyectos de investigación | 90%
|  | 59 | Proyecto 3835: Propuesta de ampliación de cupos de aspirantes al posgrado en Pediatría | 40%
|  | 60 | Proyecto 3836: Autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad de la Especialización de Pediatría de la escuela de Medicina | 100%
|  | 61 | Proyecto 3833: Diseño de un programa para el uso de las tecnologías de informática en la comunicación para el fortalecimiento de los presaberes en asignaturas del Departamento de Pediatría | 10%
|  | 62 | Proyecto 3950: Autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad de la Especialización de Anestesiología y Reanimación de la Escuela de Medicina | 47%
|  | 63 | Proyecto 3951: Autoevaluación con fines de acreditación del programa de Especialización médico-quirúrgica de Medicina Interna | 100%
|  | 64 | Proyecto 3842: Autoevaluación con fines de acreditación del programa de Especialización médico quirúrgica en Patología | 100%
SUBPROGRAMA DEL PROGRAMA: 1.2.2 DESARROLLO CURRICULAR
|  | 65 | Proyecto 3953: Reforma curricular del programa de Tecnología Empresarial fase 1 | 100%
|  | 66 | Proyecto 3954: Propuesta de modificación plan de estudios del programa de tecnología en Gestión Judicial y Criminalística. | 30%
|  | 67 | Proyecto 3983: Reforma curricular del programa de Ingeniería Forestal fase II | 100%
|  | 68 | Proyecto 3986: Reforma curricular del programa de Zootecnia | 100%
|  | 69 | Proyecto 3938: Reforma curricular del programa Maestría en Biología | 98%
|  | 70 | Proyecto 3847: Reforma curricular del programa de pregrado en Física | 50%
|  | 71 | Proyecto 3963: Evaluación curricular del programa de Química | 40%
|  | 72 | Proyecto 4055: Propuesta para el incremento del nivel de competencia en inglés en la Universidad Industrial de Santander. | 100%
|  | 73 | Proyecto 3792: Estrategias para el mejoramiento de las competencias de escritura y comprensión de lengua inglesa de los estudiantes de pregrado de Historia y Archivística | 80%
|  | 74 | Proyecto 3777: Reforma curricular de la Licenciatura en Español y Literatura. Fase II | 100%
|  | 75 | Proyecto 3783: Evaluación del plan de estudios actual del programa de Trabajo Social. | 90%
|  | 76 | Proyecto 3786: Propuesta de intención de creación del programa profesional en Deportes | 70%
|  | 77 | Proyecto 3911: Propuesta de modificación al plan de estudios del programa de Diseño Industrial | 100%
|  | 78 | Proyecto 3828: Modificación curricular del programa de Ingeniería Industrial - fase II | 100%
|  | 79 | Proyecto 3991: Producción de material de apoyo a la labor docente en la Escuela de Ingeniería Mecánica | 100%
SUBPROGRAMA DEL PROGRAMA: 1.2.3 EXCELENCIA ACADÉMICA
|  | 80 | Proyecto 3785: Formulación de una propuesta de modificación del reglamento general de posgrados. | 100%
|  | 81 | Proyecto 3915: Diagnóstico de condiciones de los cuatro (4) programas de pregrado de la Facultad de Ciencias con miras a una certificación internacional. | 100%
|  | 82 | Proyecto 3751: Diseño de un modelo propio de la Escuela de Filosofía que permita realizar un seguimiento permanente al desempeño de los estudiantes del pregrado. Fase 1. | 100%
|  | 83 | Proyecto 3752: Seguimiento al desempeño de los estudiantes del pregrado de Filosofía en las pruebas Saber Pro | 100%
| DIMENSIÓN/NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | CUMPLIMIENTO
% Nivel de Cump. de proyecto
|  | 84 | Proyecto 3778: Fortalecimiento de la propuesta del centro de lectura, escritura y argumentación de la Universidad Industrial de Santander | 100%
|  | 85 | Proyecto 3784: Actividades académicas estudiantiles. Realización del XXVI encuentro nacional de estudiantes de Trabajo Social –ENETS- XXVI | 100%
|  | 86 | Proyecto 3829: Diseño de actividades basadas en lúdicas como estrategia de apoyo docente para el programa de Ingeniería Industrial. | 100%
|  | 87 | Proyecto 3834: Estrategias para el mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas | 100%
|  | 88 | Proyecto 3943: Implementación del seminario de profundización científica para los posgrados de la Facultad de Salud | 100%
|  | 89 | Proyecto 3781: Programa Profesor - Tutor | 100%
|  | 90 | Proyecto 3741: Implementación de estrategias para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del Programa de Enfermería. | 100%
SUBPROGRAMA DEL PROGRAMA: 1.2.4 TIC COMO APOYO A LA DOCENCIA
|  | 91 | Proyecto 3845: Rediseño metodológico en las asignaturas de servicio Física I, II y III | 100%
|  | 92 | Proyecto 4006: Uso de TIC'S en el aula | 100%
|  | 93 | Proyecto 3742: Implementación de TIC en asignaturas de cuidado del programa de Enfermería | 100%
SUBPROGRAMA DEL PROGRAMA: 1.2.5 CONSOLIDACIÓN DE REDES ACADÉMICAS
|  | 94 | Proyecto 3769: Planeación y ejecución del Congreso Nacional: Elt In Action 2017 | 100%
|  | 95 | Proyecto 3858: II Congreso Nacional de Pedagogía 2018. Fase I | 100%
|  | 96 | Proyecto 3800: Plan de divulgación y comunicación de la Escuela de Ingeniería Civil. | 100%
|  | 97 | Proyecto 3801: Organización de la primera jornada de investigación e innovación de la Escuela de Ingeniería Civil. | 100%
|  | 98 | Proyecto 3743: Realización del III Congreso Internacional de Proceso de Enfermería y Lenguaje Estandarizado | 88.83%
PROGRAMA 1: 1.3 CONSOLIDACIÓN DE MAESTRÍAS Y DOCTORADOS
SUBPROGRAMA DEL PROGRAMA: 1.3.1 IDENTIFICACIÓN, DEFINICIÓN Y CREACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO ASOCIADOS A LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE INVESTIGACIÓN
|  | 99 | Proyecto 3956: Propuesta de intención para la creación de la especialización en el área Judicial y Criminalística - Forense. | 100%
|  | 100 | Proyecto 3926: Estudio de pertinencia y demanda para programas de posgrado en el área de Derecho en la región | 100%
|  | 101 | Proyecto 3789: Propuesta de creación de la Maestría en Métodos y Técnicas de Investigación Social | 100%
|  | 102 | Proyecto 3790: Propuesta de intención de creación de la Especialización en Religión y Sociedad | 100%
|  | 103 | Proyecto 3780: Propuesta de creación de la Especialización en enseñanza del inglés (sede central y sedes regionales), programa con énfasis en la educación básica | 100%
|  | 104 | Proyecto 3990: Reforma del currículo del Doctorado en Ingeniería Química para incluir el énfasis en Ingeniería de Petróleos | 100%
|  | 105 | Proyecto 3861: Extensión del programa de Maestría en Gerencia de Negocios - MBA a la ciudad de Barrancabermeja fase II | 100%
|  | 106 | Proyecto 3826: Propuesta de intención para la creación del programa de Maestría en Nutrición | 100%
|  | 107 | Proyecto 3971: Creación de Maestría Materno Fetal | 0%
PROGRAMA 2: 1.4 EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD
SUBPROGRAMA DEL PROGRAMA: 1.4.1 FOMENTO A LA ARTICULACIÓN ENTRE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN
|  | 108 | Proyecto 3964: Creación de un semillero de química de la Universidad Industrial de Santander, para estudiantes desde noveno grado de bachillerato – Fase de ejecución | 60%
|  | 109 | Proyecto 3929: Consolidación del consultorio jurídico como herramienta de atención a la comunidad del departamento de Santander. | 100%
|  | 110 | Proyecto 4025: Conferencia internacional "ingeniería para el desarrollo sostenible en la comunidad colombiana del postconflicto" | 100%
|  | 111 | Proyecto 3961: Apoyo para mejorar el impacto y visibilidad de la revista ion, adscrita a la Escuela de Ingeniería Química. | 100%
|  | 112 | Proyecto 4016: Programa de fortalecimiento en modalidades de trabajo de grado | 100%
|  | 113 | Proyecto 4042: Formulación de estrategias para incrementar los indicadores de productividad científica de los profesores de la Escuela de Ingeniería Civil | 100%
SUBPROGRAMA DEL PROGRAMA: 1.4.2 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LA FUNCIÓN DE EXTENSIÓN EN LAS UAA Y LA INSTITUCIÓN
|  | 114 | Proyecto 3957: Diseño diplomado antropología forense para la identificación humana, en el marco de la justicia, paz y reconciliación. | 100%
|  | 115 | Proyecto 3949: Fortalecimiento de la capacidad de extensión de la UIS | 100%
|  | 116 | Proyecto 4057: Acreditación de pruebas de laboratorio | 100%
|  | 117 | Proyecto 3917: Visibilizar la extensión y formación continua en la facultad de ciencias por medio de actividades de sensibilización y capacitación | 100%
|  | 118 | Proyedcto 3987: Spachovsky: Mejoramiento de los procesos de formación en la educación media vocacional por medio de la implantación de estrategias de enseñanza y aprendizaje apoyadas en tecnologías de la información y la comunicación - fase I | 100%
|  | 119 | Proyecto 3966: Mejoramiento de la relación con la comunidad educativa y los egresados de los diferentes programas ofrecidos por la Escuela de Química | 50%
| DIMENSIÓN/NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | CUMPLIMIENTO
% Nivel de Cump. de proyecto
|  | 120 | Proyecto 4041: Implementación de una estrategia de mercadeo, publicidad y comunicaciones de la Facultad de Ciencias Humanas | 50%
|  | 121 | Proyecto 3816: Visibilización de la Escuela de Economía y Administración | 100%
|  | 122 | Proyecto 3910: Propuesta de creación del diplomado en Fonética y Fonología Inglesas. | 60%
|  | 123 | Proyecto 3923: Consolidación y actualización de un portafolio de servicios de extensión en la Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de Materiales | 100%
|  | 124 | Proyecto 4058: Desarrollo de un evento académico de la Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas | 100%
|  | 125 | Proyecto 3916: Propuesta de intención para la creación del programa de la Especialización en Ergonomía. | 100%
|  | 126 | Proyecto 3763: Consolidación de la función de extensión y actualización del portafolio de servicios de la escuela | 100%
SUBPROGRAMA DEL PROGRAMA: 1.4.3 FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO Y RELACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO
|  | 127 | PROYECTO 3947: Fomento al Emprendimiento | 100%
DIMENSIÓN: 2. DIMENSIÓN DEL TALENTO HUMANO
PROGRAMA 1: 2.1 CUALIFICACIÓN PROFESORAL
SUBPROGRAMA DEL PROGRAMA: 2.1.2 PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
|  | 128 | Proyecto 3958: Formación de tutores en competencias investigativas. | 100%
|  | 129 | Proyecto 3996: Plan de formación y capacitación para profesores cátedra y tutores de la UIS Sede Socorro | 92.86%
DIMENSIÓN: 3. DIMENSIÓN DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO
PROGRAMA 1: 3.1 BIENESTAR ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA DEL PROGRAMA: 3.1.1 CONSOLIDACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
|  | 130 | Proyecto 3965: Propuesta de una política de Bienestar Universitario | 100%
|  | 131 | Proyecto 3968: Documentación e implementación del plan de saneamiento básico del servicio de comedor estudiantil | 100%
|  | 132 | Proyecto 3863: Programa de fortalecimiento de habilidades y competencias personales y profesionales - fase II. | 100%
DIMENSIÓN: 4. DIMENSIÓN LA UNIVERSIDAD FRENTE A LA COMUNIDAD REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL
PROGRAMA: 4.1 PROYECCIÓN REGIONAL
SUBPROGRAMA DEL PROGRAMA : 4.1.1 PROYECCIÓN REGIONAL
|  | 133 | Proyecto 3962: Propuesta de intención para la creación del programa profesional en investigación judicial y forense modalidad virtual. | 100%
|  | 134 | Proyecto 4009: Fomento a la innovación científica y tecnológica en la cadena productiva de las "abejas y la apicultura" en la provincia comunera a través de alianzas universidad-empresa-estado | 80%
|  | 135 | Proyecto 3806: Propuesta de creación de programas en las sedes regionales de la Universidad Industrial de Santander. Fase II | 90%
|  | 136 | Proyecto 3919: Estudio de proyección regional y nacional de la Escuela de Diseño Industrial | 100%
PROGRAMA: 4.2 INTERNACIONALIZACIÓN
SUBPROGRAMA DEL PROGRAMA : 4.2.1 FOMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES
|  | 137 | Proyecto 4047: Programa de visitantes destacados | 100%
|  | 138 | Proyecto 3844: Internacionalización de los programas académicos de la Escuela de Física. | 100%
|  | 139 | Proyecto 3759: Implementación de convenios de cooperación institucional a nivel superior con programas pares | 50%
|  | 140 | Proyecto 3779: V encuentro de semiótica de la Universidad Industrial de Santander | 100%
SUBPROGRAMA DEL PROGRAMA: 4.2.2 MOVILIDAD E INTERCAMBIO DE PROFESORES, ESTUDIANTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO
|  | 141 | Proyecto 3764: Implementación de nuevas redes de trabajo a nivel regional, nacional e internacional | 100%
PROGRAMA: 4.3 PROGRAMA CULTURAL
SUBPROGRAMA DEL PROGRAMA: 4.3.1 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CULTURAL
|  | 142 | Proyecto 4036: Producción del libro “70 años de la Universidad Industrial de Santander (1948-2018)” - (recuperación de la memoria histórica de la UIS - fase 2). | 40%
SUBPROGRAMA DEL PROGRAMA: 4.3.2 CREACIÓN ARTISTICA E INTERCAMBIO CULTURAL
|  | 143 | Proyecto 3812: Temporadas (desarrollo de una agenda cultural y artística para la UIS) | 100%
|  | 144 | Proyecto 3819: Concursos de literatura UIS | 100%
|  | 145 | Proyecto 3820: Desarrollo del programa Vecinos y Amigos UIS | 100%
|  | 146 | Proyecto 3821: Programa de apoyo a las expresiones artísticas organizadas por los grupos de la UIS | 100%
|  | 147 | Proyecto 3822: Programa de apoyo al emprendimiento cultural UIS "talento UIS" | 95%
PROGRAMA: 4.4 INTERACCIÓN CON EGRESADOS
SUBPROGRAMA DEL PROGRAMA: 4.4.1 SEGUIMIENTO A EGRESADOS
|  | 148 | Proyecto 3807: Fomento del contacto con graduados de la Facultad de Ciencias Humanas | 80%
|  | 149 | Proyecto 3753: Diseño de un modelo propio de la Escuela de Filosofía de contacto permanente con los egresados del pregrado en Filosofía | 100%
|  | 150 | Proyecto 3859: Seguimiento a graduados de la Maestría en Pedagogía | 100%
|  | 151 | Proyecto 3793: Realización de un evento para egresados de la Escuela de Historia | 100%
| DIMENSIÓN/NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | CUMPLIMIENTO
% Nivel de Cump. de proyecto
|  | 152 | Proyecto 4002: Implementación de estrategias para mantener la relación con los egresados de la escuela | 100%
|  | 153 | Proyecto 3746: Estudio de seguimiento de los egresados de la Escuela de Enfermería | 100%
|  | 154 | Proyecto 3766: Consolidación de la articulación del programa de Fisioterapia con sus egresados | 100%
SUBPROGRAMA DEL PROGRAMA: 4.4.2 FOMENTO AL VÍNCULO CON EGRESADOS (COOPERACIÓN CON EGRESADOS)
|  | 155 | Proyecto 3927: Encuentro con egresados | 100%
|  | 156 | Proyecto 3747: Realización de eventos con participación de egresados del programa de Enfermería | 100%
|  | 157 | Proyecto 3827: Encuentro con egresados | 100%
DIMENSIÓN: 5. DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PROGRAMA: 5.1 GESTIÓN UNIVERSITARIA EFICAZ Y EFICIENTE
SUBPROGRAMA DEL PROGRAMA : 5.1.1 CONSOLIDACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
|  | 158 | Proyecto 3984: Aplicación de software para la administración de información de los programas de posgrado de la escuela de Ing. Química | 100%
|  | 159 | Proyecto 4039: Elaboración y puesta en marcha de un plan de comunicaciones de la Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas | 100%
SUBPROGRAMA DEL PROGRAMA: 5.1.2 FOMENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN UNIVERSITARIA
|  | 160 | Proyecto 3839: Elaboración y publicación en la página web, del registro de activos de información de la universidad fase II | 100%
|  | 161 | Proyecto 3840: Elaboración del Programa de Gestión Documental (PGD) fase II | 90%
|  | 162 | Proyecto 3841: Actualización de la reprografía de documentos recibidos de las UAA en la unidad de certificación y gestión documental fase II | 75%
|  | 163 | Proyecto 3852: Propuesta de organigrama de reorganización de las áreas archivística y museográfica de la UIS | 0%
|  | 164 | Proyecto 3851: Ajuste de las tablas de retención documental de las unidades académicas y administrativas de la Universidad Industrial de Santander (fase 1) | 45%
|  | 165 | Proyecto 3932: Análisis de la situación actual del sistema de información académico que soporta el procedimiento de admisión de pregrado presencial normal de la Universidad Industrial de Santander | 100%
|  | 166 | Proyecto 3997: Posicionamiento de la imagen institucional de la Universidad Industrial de Santander en la región del magdalena medio. | 100%
|  | 167 | Proyecto 4049: Gestión y aprovechamiento de activos fijos dados de baja para el beneficio de la comunidad universitaria | 100%
|  | 168 | Proyecto 3985: Estudio de prefactibilidad para la implementación de distritos termicos en la Universidad Industrial de Santander | 85%
|  | 169 | Proyecto 3856: Elaboración de la propuesta de reestructuración organizacional de la división de servicios de información | 40%
|  | 170 | Proyecto 3818: Gestión financiera de la Escuela de Economía y Administración | 100%
|  | 171 | Proyecto 3817: Estudio para la estandarización de los procesos de la oficina de convenios de la Facultad de Salud | 100%
PROGRAMA: 5.2 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO AL DESARROLLO ACADÉMICO
SUBPROGRAMA DEL PROGRAMA : 5.2.1 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
|  | 172 | Proyecto 3808: Gestión de proyectos de infraestructura para la Facultad de Ciencias Humanas. Fase II | 100%
|  | 173 | Proyecto 4056: Diagnóstico de necesidades para el proyecto de construcción de la sede extramural del Instituto de Lenguas UIS | 100%
|  | 174 | Proyecto 3760: Identificación de necesidades urgentes de la infraestructura del Edificio Daniel Casas | 100%
|  | 175 | Proyecto 3796: Radicación en el banco de proyectos de un proyecto para la adecuación de un espacio para el laboratorio de docencia para el área de archivística de la Escuela de Historia | 70%
|  | 176 | Proyecto 3787: Formulación de proyecto de inversión para adecuación de parte externa del gimnasio (espacio para entrenamiento trx). | 60%
SUBPROGRAMA DEL PROGRAMA : 5.2.2 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
|  | 178 | Proyecto 3994: Propuesta para la adquisición de equipos para los laboratorios de la Escuela de Ingeniería Mecánica. | 85%
| Nivel de cumplimiento Programa de Gestión de Unidad - Año 2017 |  |  | 91.15%
52

## Anexo 5.Clasificación cumpl PGU
ANEXO 5. CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS POR NIVEL DE CUMPLIMIENTO Y DIMENSIÓN DEL PGU 2017
En la siguiente tabla se presentan los proyectos del Programa de Gestión Institucional vigencia 2017, teniendo en cuenta los niveles de cumplimiento alcanzados (Insuficiente, Muy Bajo, Bajo, Medio, Alto y Finalizado), identificados para cada una de las dimensione Los proyectos se relacionan de acuerdo con el número consecutivo asignado en el ANEXO 4. PROGRAMA DE GESTIÓN DE UNIDAD 2017
Dimensión | Bajo (0-40%) |  | Medio (41-80%) |  | Alto (81- 99%) |  | Finalizado 100% |  | Total proyectos | % de participación
| Cantidad | n.° proyecto | Cantidad | n.° proyecto | Cantidad | n.° proyecto | Cantidad | n.° proyecto
Académica | 5 | 3833-3971-3835-3954-3963 | 16 | 3945-3948-4007-3959-3950-3847-3964-3966-4041-3910-3755-3815-3791-3909-3792-3786 | 9 | 3992-3804-3774-3977-3757-3848-3938-3783-3743 | 97 | 3865-3975-3813-3981-3980-3803-3837-4023-3754-3728-3797-3967-3952-3912-3913-3823-3768-3939-3960-3937-3849-3830-3843-3846-3802-3756-3838-3922-3788-3920-3776-3782-4035-4008-3918-3794-3798-3989-3999-3832-3761-3824-3836-3951-3842-3953-3983-3986-4055-3777-3911-3828-3991-3785-3915-3751-3752-3778-3784-3829-3834-3943-3781-3741-3845-4006-3742-3769-3858-3800-3801-3956-3926-3789-3790-3990-3861-3826-3929-4025-3961-4016-4042-3957-3949-4057-3917-3816-3923-4058-3916-3763-3947-3775-3908-3780 | 127 | 71.75%
Universidad frente a la comunidad | 1 | 4036 | 3 | 3759-4009-3807 | 2 | 3806-3822 | 19 | 3962-3919-4047-3844-3764-3812-3819-3820-3821-3753-3859-3793-4002-3746-3766-3927-3747-3827-3779 | 25 | 14.12%
Administrativa y Financiera | 2 | 3852-3856 | 4 | 3851-3787-3841-3796 | 3 | 3840-3985-3994 | 11 | 3984-4039-3839-3932-3997-4049-3818-3817-3808-4056-3760 | 20 | 11.3%
Bienestar Universitario | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | 3965-3968-3863 | 3 | 1.695%
Talento Humano | 0 |  | 0 |  | 1 | 3958 | 1 | 3996 | 2 | 1.13%
Totales | 8 |  | 23 |  | 15 |  | 131 |  | 177 | 100%
| 4.52% |  | 12.99% |  | 8.475% |  | 74.01%