## Agenda (hidden)
Agenda de las reuniones
a. | Revisión de los riesgos
b. | Validación de las causas y si es necesario complementar
c. | Establecer con los procesos los controles
d. | Formulación de acciones si es necesario
Riesgos |  | Financiero | RRHH | Contratación | DCGD
1 | Apropiación o destinación indebida de recursos públicos. | X | X | X
2 | Celebración de contratos sin cumplimiento de la normativa interna y externa. | X |  | X
3 | Interés ilícito o indebido en la celebración de contratos |  |  | X
4 | Alteración de documentos en beneficio propio o de terceros | X | X | X | X
5 | Uso indebido de información clasificada y reservada. |  | X |  | X
6 | Recibir o exigir dinero, bienes o servicios a cambio de hacer u omitir una labor propia de su cargo. | X | X | X
7 | Utilizar las influencias en beneficio propio o de tercero. | X | X | X

## Matriz
Mapa de Riesgos de Corrupción
Entidad: Universidad Industrial de Santander
Identificación del riesgo | [5 empty] | Valoración del Riesgos de Corrupción | [7 empty] | Monitoreo y Revisión
N° | Proceso | Riesgos | Causa ¿Por qué? - ¿Por qué? - ¿Por qué? |  |  | Consecuencia | Análisis del riesgos |  |  | Valoración del riesgos |  |  |  | Acciones | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | Meta | % Avance | Observaciones
[7 empty] | Riesgos Inherente |  |  | Controles | Riesgo Residual
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Zona del riesgo |  | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgos
1 | Aplica para todos los procesos. | Malversación, apropiación o destinación indebida de recursos públicos. | Deficiente interiorización de principios y valores éticos, humanos y de servidor público |  |  | Incumplimiento de los objetivos y las metas institucionales. Detrimento patrimonial. Afectación de los grupos de interés Hallazgos detectados por los entes de control. Sanciones administrativas, disciplinarias, fiscales o penales a servidores públicos involucrados. Afectación de la imagen institucional. Pérdida de credibilidad de la Universidad. PQRDSR en contra de la Universidad. | 2 | 20 | Alto | * Proyecto Institucional * Selección de personal. * Inducción y reinducción de personal. * Plan de Formación | 1 | 20 | Moderado | *Realizar jornadas de sensibilización relacionadas con los principios y valores éticos, humanos y de servidor público. | División de Recursos Humanos | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 6
[14 empty] | * Elaboración del Código de Integridad | División de Recursos Humanos Jurídica Planeación Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión División de Contratación | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1
[14 empty] | * Sensibilizar por parte de la División de Contratación sobre el alcance de los principios de la función pública. | División de Contratación. | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 3
|  |  | No se registran los ingresos diarios reales en la caja principal y de salud. | Falta de responsabilidad y control por parte de los funcionarios | [5 empty] | * Arqueos diarios de la caja principal y de salud realizado por la sección de tesorería. * Boletín diario de caja de la sección de tesorería. * Generación del recibos de caja o tiquetes (original y copia en papel de seguridad) a través del Sistema de Información.
|  |  | Inadecuado procedimiento de traslado de recursos financieros y de bienes de la Universidad dentro y fuera del campus. | Controles ineficientes para el traslado de recursos públicos. | [5 empty] | * Solicitud del traslado de bienes a través del módulo de planta física (orden de trabajo). * Evaluación del servicio en el módulo de planta física. |  |  |  | * Actualizar el documento de Mantenimiento físico de bienes muebles e inmuebles y fabricación de bienes muebles para que se incluya en la orden de trabajo impresa de traslado de bienes la firma de quien entrega y quien recibe | División de Planta Física. | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1
|  |  | Asignación y préstamo de claves a personal no autorizado. | Falta de responsabilidad y control por parte de los funcionarios que tienen claves asignadas | [5 empty] | *Roles del sistema financiero asignados según cargo.
|  |  | No hacer seguimiento periódico a los inventarios físicos. | Falta de control y definición de un cronograma para el seguimiento a los inventarios físicos. | [5 empty] | * Rendición anual de inventarios por parte de los funcionarios públicos. * Informe de inventarios físicos. * Permisos para traslado y préstamo de bienes autorizados por la sección de inventarios. * Pruebas selectivas realizadas por la sección de Inventarios. * Seguimiento a la adquisición de bienes. * Sistema de Información Financiero. *Manual normativo procedimental para el manejo y control de bienes muebles de la UIS. |  |  |  | * Realizar sesiones informativas sobre el manejo y control de los bienes muebles de la Universidad. | Sección de Inventarios. | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 120 UAA
|  |  | Fallas en los sistemas y procedimientos de seguridad y vigilancia | El personal de seguridad no cumple los protocolos establecidos | [5 empty] | * Manual de seguridad y vigilancia. |  |  |  | * Actualizar el manual de seguridad y vigilancia | División de Planta Física. | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1
|  |  |  | Inadecuada selección de personal de seguridad y vigilancia | [5 empty] | * En el contrato de seguridad y vigilancia se establece el procedimiento para la validación del personal de seguridad y vigilancia.
|  |  | Falencias en los controles de manejo de caja menor y fondos fijos renovables | Falta de responsabilidad y control por parte de los funcionarios | [5 empty] | * Procedimiento arqueos de fondos fijos renovables y caja menor * Revisión detallada por parte de la Sección de Presupuesto de las facturas y rubros utilizados en cada compra. * Reglamento de constitución y funcionamiento de cajas menores y fondos fijos. * Control Interno y Evaluación de Gestión realiza acompañamiento y asesoría sobre el correcto manejo cajas menores y fondos fijos de acuerdo con la normativa interna. |  |  |  | * Capacitar a los funcionarios responsables del manejo de cajas menores y fondos fijos sobre el funcionamiento del Sistema de Información Financiero para el ingreso de facturas y legalizaciones. | División Financiera | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1
|  |  | No realizar seguimiento continuo a la ejecución financiera. | Falta de herramientas para hacer un seguimiento oportuno. | [5 empty] | * Módulo de indicadores para realizar seguimiento a la ejecución financiera en nuevas versiones del sistema de información. * La División Financiera envía informes de ejecución de fondo especial a las UAA. * Reporte periódico de seguimiento a la ejecución financiera presentado al Consejo Superior
|  |  | Realizar llamadas telefónicas no autorizadas o de uso personal | No hay lineamientos para el uso adecuado de las líneas telefónicas. | [5 empty] | * Tiempo de control de las llamadas. * Formato de control de llamadas. * Revisión por parte del jefe de unidad de las llamadas realizadas. * Revisión de la duración de llamadas en los recibos telefónicos por parte de la División de Planta física. |  |  |  | * Elaborar y enviar documento para el uso adecuado de las líneas telefónicas | División de Planta Física | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 5
2 | Todos los procesos. (Excepto: Seguimiento institucional y Jurídica) (Ordenadores de gasto) | Celebración de contratos sin cumplimiento de la normativa interna y externa. | Deficiente interiorización de principios y valores éticos, humanos y de servidor público |  |  | Incumplimiento de los objetivos y las metas institucionales. Detrimento patrimonial. Afectación de los grupos de interés Hallazgos detectados por los entes de control. Sanciones administrativas, disciplinarias, fiscales o penales a servidores públicos involucrados. Afectación de la imagen institucional. Pérdida de credibilidad de la Universidad. PQRDSR en contra de la Universidad. | 3 | 20 | Extremo | * Inducción y reinducción de personal. * Selección de personal. * Plan de Formación * Proyecto Institucional | 1 | 20 | Moderado | *Realizar jornadas de sensibilización relacionadas con los principios y valores éticos, humanos y de servidor público. | División de Recursos Humanos | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 6
[14 empty] | * Elaboración del Código de Integridad | División de Recursos Humanos Jurídica Planeación Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión División de Contratación | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1
[14 empty] | * Sensibilizar por parte de la División de Contratación sobre el alcance de los principios de la función pública. | División de Contratación. | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 3
|  |  | Planeación incompleta de la etapa precontractual | Falta de rigurosidad en la definición de los requerimientos técnicos | Improvisación, presiones de tiempo. |  |  |  |  | * Formato de oportunidad y conveniencia. * Formato estudios previos y los respectivos soportes. * Capacitación a los funcionarios que intervienen en las etapas precontractual y contractual. * Evaluación de competencias a los aspirantes a ser ordenadores de gasto por delegación específica. * Publicación de términos preliminares y definitivos. * Publicación de contratos en la página de la Universidad y del ente de control. * Documentación de la solicitud de adición o prórroga. * Informe de seguimiento a la ejecución de los contratos por medio del supervisor o interventor. * Bloqueo por el sistema de información a adiciones superiores al 50% del valor inicial estipulado en el contrato. * Cartilla de deberes y responsabilidades del supervisor * Revisión aleatoria sobre la ejecución de los contratos. |  |  |  | *Elaborar y enviar circulares informativas respecto a la planeación de la etapa precontractual. | División de Contratación. | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 2
|  |  | Incumplimiento de la normativa existente para el registro y autorización de documentos de contratación por parte del ordenador de gasto. | Falta de responsabilidad y control por parte de los funcionarios | [5 empty] | * Página web institucional - Normativa Contractual. * Estatuto de contratación. * Reglamento de Contratación. * Delegación vía general para asuntos contractuales y de ordenación del gasto. |  |  |  | * Elaborar documento de preguntas frecuentes. | División de Contratación. | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1
|  |  | No se tiene en cuenta el principio presupuestal de austeridad del gasto. | No hay cultura de rendición de cuentas ni de denuncia asociadas a la austeridad del gasto. | Falta socialización de los medios disponibles para la rendición de cuentas y las denuncias asociadas a la austeridad del gasto. |  |  |  |  | * Acompañamiento y asesoría en las etapas precontractual, contractual y pos contractual.
|  |  | Asignación y préstamo de claves a personal no autorizado. | Falta de responsabilidad y control por parte de los funcionarios que tienen claves asignadas | [5 empty] | *Roles del sistema financiero asignados según cargo. |  |  |  | * Elaborar y socializar los lineamientos para asignación de claves y roles del sistema financiero | División Financiera. | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1
|  |  | No cumplir con los criterios establecidos para las etapas precontractual, contractual y pos contractual. | El supervisor o interventor ejercen una función inadecuada en la verificación que le es propia. | [5 empty] | * Estatuto y reglamentación de Contratación. * Infografía para las etapas de contratación directa. * Examen de competencias técnica y administrativas. * Lista de chequeo para validación de documentos que surten un contrato. * Control selectivo. * Auditorias internas.
3 | Aplica para todos los procesos. (Excepto: Seguimiento institucional y Jurídica) (Ordenadores de gastos) | Interés ilícito o indebido en la celebración y ejecución de contratos | Deficiente interiorización de principios y valores éticos, humanos y de servidor público |  |  | Incumplimiento de los objetivos y las metas institucionales. Detrimento patrimonial. Afectación de los grupos de interés Hallazgos detectados por los entes de control. Sanciones administrativas, disciplinarias, fiscales o penales a servidores públicos involucrados. Afectación de la imagen institucional. Pérdida de credibilidad de la Universidad. PQRDSR en contra de la Universidad. | 3 | 20 | Extremo | * Inducción y reinducción de personal. * Selección de personal. * Plan de Formación * Proyecto Institucional | 1 | 20 | Moderado | *Realizar jornadas de sensibilización relacionadas con los principios y valores éticos, humanos y de servidor público. | División de Recursos Humanos | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 6
[14 empty] | * Elaboración del Código de Integridad | División de Recursos Humanos Jurídica Planeación Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión División de Contratación | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1
[14 empty] | * Sensibilizar por parte de la División de Contratación sobre el alcance de los principios de la función pública. | División de Contratación. | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 3
|  |  | Que el ordenador de gasto tenga intereses particulares en el contrato. | No se exige declaración de impedimento. | [5 empty] | * Estatuto y reglamento de Contratación.
|  |  | Que el supervisor no cumpla con las funciones definidas por la normativa interna y externa. | Tienen intereses particulares en el contrato. | No se tiene documentado los requisitos o los procedimientos para la asignación de supervisor. |  |  |  |  | * Estatuto y reglamento de Contratación. * Realización de informes de supervisión e interventoría
|  |  |  | Desconocimiento o no tiene las competencias para ejercer la supervisión del contrato. | [5 empty] | * Manual de Supervisión. |  |  |  | * Elaborar documento apoyo para el desarrollo de las funciones del supervisor. | División de Contratación. | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1
|  |  | Manipulación de estudios de factibilidad, estudios previos e informe de conveniencia y oportunidad. | No se cuenta con procesos estructurados bajo el principio de planeación. | Falta de control, seguimiento y evaluación de los resultados de los estudios de factibilidad, estudios previos e informe de conveniencia y oportunidad. |  |  |  |  | * Realización de convocatorias públicas a través de subastas electrónicas y presenciales. * Sorteo de la fórmula para evaluar el precio en las convocatorias públicas. * Evaluación de cotizaciones. * Publicación de términos de referencia preliminares. * Publicación de contratos en la página de la Universidad y en la plataforma del ente de control. *Auditorias internas. | [7 empty] | .
|  |  | Manipulación de las especificaciones técnicas. | No se identifica objetivamente los requisitos o condiciones de participación en los procesos precontractuales, contractuales y poscontractuales. | No se cuenta con los sistemas, herramientas, procedimientos ni personal idóneo que realice esa labor. |  |  |  |  | * Concepto técnicos de unidades asesoras. * Realización de convocatorias públicas a través de subastas electrónicas y presenciales. * Sorteo de la fórmula para evaluar el precio en las convocatorias públicas. * Publicación de términos de referencia preliminares. * Publicación de contratos en la página de la Universidad y en la plataforma del ente de control. *Auditorias internas.
|  |  | No declarar el conflicto de intereses para la ejecución de actividades precontractual, contractual y poscontractual | Falta de cultura y responsabilidad por parte de los funcionarios en temas precontractuales, contractuales y poscontractuales. | [5 empty] | * Estatuto y reglamento de contratación.
4 | Aplica a todos los procesos | Alteración o pérdida de los documentos en beneficio propio o de terceros | Deficiente interiorización de principios y valores éticos, humanos y de servidor público |  |  | Incumplimiento de los objetivos y las metas institucionales. Afectación de los grupos de interés Hallazgos detectados por los entes de control. Sanciones administrativas, disciplinarias, fiscales o penales a servidores públicos involucrados. Afectación de la imagen institucional. Pérdida de credibilidad de la Universidad. PQRDSR en contra de la Universidad. | 2 | 20 | Alto | * Inducción y reinducción de personal. * Selección de personal. * Plan de Formación * Proyecto Institucional | 1 | 20 | Moderado | *Realizar jornadas de sensibilización relacionadas con los principios y valores éticos, humanos y de servidor público. | División de Recursos Humanos | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 6
[14 empty] | * Elaboración del Código de Integridad | División de Recursos Humanos Jurídica Planeación Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión División de Contratación | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1
[14 empty] | * Sensibilizar por parte de la División de Contratación sobre el alcance de los principios de la función pública. | División de Contratación. | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 3
|  |  | Falta de organización de los archivos de gestión. | No se tiene en cuenta las directrices archivísticas de la gestión documental. | Falta de cultura y responsabilidad por parte de los funcionarios en el manejo de los documentos contractuales. |  |  |  |  | * Instructivo para la organización de archivos de gestión y diligenciamiento de formatos asociados a gestión documental. * Inventarios documentales de archivos de gestión *Tablas de Retención Documental TRD |  |  |  | * Sensibilizar sobre organización de los archivos de gestión. | Dirección de Certificación y Gestión documental | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1
|  |  |  | No existen inventarios documentales. | Falta de cultura y responsabilidad por parte de los funcionarios en el manejo de los documentos.
|  |  | Emitir informes de auditoria interna con contenido que no describe la situación real para favorecimiento de un tercero. | Presiones internas o externas. | Falta de ética profesional. |  |  |  |  | * Lineamientos Estatuto de Auditoría interna * Lineamientos Código de Ética del Auditor |  |  |  | Sensibilizar al personal de la Dirección de Control Interno sobre los Lineamientos del Código de ética y del Estatuto de Auditoria Interna | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 2
|  |  | No hay controles de la documentación despachada y recibida entre las unidades académico administrativas. | Falta de cultura y responsabilidad por parte de los funcionarios en el manejo de las comunicaciones oficiales internas. | [5 empty] | * Radicación de comunicaciones oficiales. * Procedimientos de la correspondencia despachada y recibida. * Guía para la elaboración de comunicaciones oficiales. * Guía para el registro de documentos radicados * Docuware. |  |  |  | * Socializar los documentos relacionados con la radicación de las comunicaciones oficiales | Dirección de Certificación y Gestión documental | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1
|  |  | Falta control para el préstamo y consulta de archivos de gestión. | Falta de lineamientos para regular el préstamo y consulta de documentos en el archivo de gestión. | [5 empty] | * Instructivo para la consulta y préstamo de documentos en archivos de gestión, central e histórico * Formato de solicitud de consulta en el archivo de gestión * Formato de solicitud de consulta de documentos radicados * Formato de consulta de documentos radicados |  |  |  | * Elaborar un documento que contenga los lineamientos de préstamo y consulta de archivos y sus respectivos formatos. | Dirección de Certificación y Gestión documental | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1
|  |  | Falta de estandarización en la elaboración de las comunicaciones oficiales. (Producción documental) | [6 empty] | * Guía para la elaboración de comunicaciones oficiales. |  |  |  | * Actualizar y socializar la guía para la elaboración de comunicaciones oficiales. | Dirección de Certificación y Gestión documental y Dirección de Comunicaciones | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1
|  |  | Fallas en el manejo de los diferentes soportes documentales como digitales, especiales e híbridos (Físicos y digitales). | No se cuenta con la infraestructura necesaria para el almacenamiento de los diferentes soportes documentales. | [5 empty] | * Tablas de retención documental. * Cuadro de clasificación documental. * Formato testigo de referencia cruzada. * Instructivo para la organización de archivos de gestión. * Programa de gestión documental. * Docuware. |  |  |  | * Elaboración del programa de documentos especiales. | Dirección de Certificación y Gestión documental y División de Servicios de Información | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1
[14 empty] | * Elaboración del programa de reprografía. | Dirección de Certificación y Gestión documental y División de Servicios de Información | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1
[14 empty] | * Actualización del programa de gestión documental. | Dirección de Certificación y Gestión documental | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1
[14 empty] | * Elaboración del documento Sistema Integrado de Conservación. | Dirección de Certificación y Gestión documental y División de Servicios de Información | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1
|  |  | No se cuenta con sistemas de información para la gestión y conservación documental en diferentes soportes. | [6 empty] | * Docuware. *TRD
|  |  | Falta de articulación entre las unidades que gestionan, almacenan y conservan información y documentación. | [6 empty] | * Comité interno de archivo. * Actas del Comité Interno de Archivo * Plan de Gestión Documental * PINAR
|  |  | Alteraciones en las certificaciones emitidas por la Institución. | Falta de estandarización de los certificados | [5 empty] | * Contra referencia * Sello seco para documentos físicos * Control de certificados de admisiones
|  |  | Información susceptible de manipulación o adulteración en los sistemas de información | No existe un administrador de base de datos (DBA) único | Falta de lineamientos o políticas frente al manejo inadecuado de la información en los sistemas |  |  |  |  | * Auditorias y logs de seguimiento en las tablas críticas * Los sistemas de información solo permiten realizar acciones según un flujo establecido.
5 | Todos los procesos. | Uso indebido de información clasificada y reservada. | Deficiente interiorización de principios y valores éticos, humanos y de servidor público |  |  | Incumplimiento de los objetivos y las metas institucionales. Afectación de los grupos de interés Hallazgos detectados por los entes de control. Sanciones administrativas, disciplinarias, fiscales o penales a servidores públicos involucrados. Afectación de la imagen institucional. Pérdida de credibilidad de la Universidad. PQRDSR en contra de la Universidad. | 2 | 20 | Alto | * Inducción y reinducción de personal. * Selección de personal. * Plan de Formación * Proyecto Institucional | 1 | 20 | Moderado | *Realizar jornadas de sensibilización relacionadas con los principios y valores éticos, humanos y de servidor público. | División de Recursos Humanos | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 6
[14 empty] | * Elaboración del Código de Integridad | División de Recursos Humanos Jurídica Planeación Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión División de Contratación | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1
[14 empty] | * Sensibilizar por parte de la División de Contratación sobre el alcance de los principios de la función pública. | División de Contratación. | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 3
|  |  | Fuga de información. | Personal no autorizado haga uso de los equipos y herramientas de trabajo asignados a la dependencia sin supervisión. | [5 empty] | * Claves para inicio de equipos * Cerrado de sesión en los sistemas de información por tiempo de inactividad
|  |  | Desconocimiento de los instrumentos de información y documentación clasificada y reservada. | [6 empty] | * Índice de información clasificada y reservada * Tablas de control de acceso TCA * Instructivo para la consulta y préstamo de documentos en archivos de gestión, central e histórico |  |  |  | * Socialización de los instrumentos de información clasificada y reservada de la Universidad | Dirección de Certificación y Gestión documental | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1
|  |  | Falta control para el préstamo y consulta de archivos de gestión. | No existen lineamientos para regular el préstamo y consulta de documentos en el archivo de gestión. | [9 empty] | * Elaboración de un documento que contenga los lineamientos de préstamo y consulta de archivos y sus respectivos formatos | Dirección de Certificación y Gestión documental | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1
Falta de lineamientos para el manejo de la información y documentación reservada, clasificada y pública.
|  |  | Desconocimiento de la normativa asociada a los temas de transparencia y acceso a la información pública. | [10 empty] | * Sensibilización de la ley de transparencia y acceso a la información pública. En temas de gestión Documental. | Dirección de Certificación y Gestión documental | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1
|  |  | Información susceptible de manipulación o adulteración en los sistemas de información | No hay restricciones a los usuarios del sistema para la gestión y consulta. | [5 empty] | * Asignación de roles solamente a los funcionarios pertinentes * Firma de actas de confidencialidad.
6 | Todos los procesos | Recibir o exigir dinero, bienes o servicios a cambio de hacer u omitir una labor propia de su cargo. | Deficiente interiorización de principios y valores éticos, humanos y de servidor público |  |  | Incumplimiento de los objetivos y las metas institucionales. Afectación de los grupos de interés Hallazgos detectados por los entes de control. Sanciones administrativas, disciplinarias, fiscales o penales a servidores públicos involucrados. Afectación de la imagen institucional. Pérdida de credibilidad de la Universidad. PQRDSR en contra de la Universidad. | 1 | 20 | Moderado | * Inducción y reinducción de personal. * Selección de personal. * Plan de Formación * Proyecto Institucional | 1 | 10 | Bajo | *Realizar jornadas de sensibilización relacionadas con los principios y valores éticos, humanos y de servidor público. | División de Recursos Humanos | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 6
[14 empty] | * Elaboración del Código de Integridad | División de Recursos Humanos Jurídica Planeación Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión División de Contratación | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1
[14 empty] | * Sensibilizar por parte de la División de Contratación sobre el alcance de los principios de la función pública. | División de Contratación. | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 3
|  |  | Procesos pocos rigurosos que dependen de una sola persona. | No se tiene un proceso documentado fundamentado en herramientas tecnológicas con controles. | Cambios constantes de la normativa aplicable. |  |  |  |  | * Informe de oportunidad y conveniencia (Sondeo de mercado, análisis de riesgos, cotizaciones, entre otras). * Limitaciones en cuantías para la contratación directa y definición de causales para esa contratación directa. * Revisión del expediente del contrato y autorización mediante el sistema, para contratos directos con cuantía mayor a 100 SMMLV. * Auditorias internas cada año. * Control selectivo a la contratación directa * Existencia de procedimientos documentados. * Normativa interna.
|  |  | Afectación presupuestal en beneficio propio o de tercero. | * Incumplimiento de la normativa. * Selección de rubros inadecuados. * Falencias en la ejecución de las funciones. | Falta de controles y herramientas para el correcto manejo de los rubros. |  |  |  |  | * Manual de cuentas presupuestales debidamente actualizado y socializado. * Estatuto presupuestal y de contratación. * Revisión de los documentos de contratación y soportes que son enviados desde las unidades. * Control en el sistema de información para evitar errores. * Auditorias de control interno y evaluación de gestión. |  |  |  | *Capacitación a los Ordenadores de gasto para el óptimo manejo del presupuesto y explicación de los principales rubros presupuestales para la programación adecuada del presupuesto. | Sección de presupuesto | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1
7 | Todos los procesos | Utilizar las influencias en beneficio propio o de tercero. | Deficiente interiorización de principios y valores éticos, humanos y de servidor público |  |  | Incumplimiento de los objetivos y las metas institucionales. Afectación de los grupos de interés Hallazgos detectados por los entes de control. Sanciones administrativas, disciplinarias, fiscales o penales a servidores públicos involucrados. Afectación de la imagen institucional. Pérdida de credibilidad de la Universidad. PQRDSR en contra de la Universidad. | 3 | 10 | Alto | * Inducción y reinducción de personal. * Selección de personal. * Plan de Formación * Proyecto Institucional | 1 | 10 | Bajo | *Realizar jornadas de sensibilización relacionadas con los principios y valores éticos, humanos y de servidor público. | División de Recursos Humanos | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 6
[14 empty] | * Elaboración del Código de Integridad | División de Recursos Humanos Jurídica Planeación Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión División de Contratación | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1
[14 empty] | * Sensibilizar por parte de la División de Contratación sobre el alcance de los principios de la función pública. | División de Contratación. | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 3
|  |  | Presiones externas o internas. | Falta de cultura y responsabilidad por parte de los funcionarios | [5 empty] | * En el trámite de los documentos de contratación para pago se direccionan al jefe de la sección de Tesorería. * Revisión de listados de pago diarios por parte del jefe de la sección de Tesorería. * Autorización de los pagos en el sistema de Información por parte del ordenador de gasto. * Lineamientos para pagos. * Normativa interna. |  |  |  | * Actualizar el documento de preguntas frecuentes de la División Financiera. | División Financiera | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1
|  |  | Falta de claridad en los criterios de inversión de los dineros de la Universidad. | No se implementan estrategias para mitigar riesgos financieros. | No se realizan estudios para identificar y valorar los riesgos de invertir en una entidad financiera. |  |  |  |  | * Manual para la colocación de los excedentes de liquidez. * Procedimiento para el manejo de los excedentes de liquidez. * Para cada decisión de inversión se debe contar con visto bueno del jefe de Sección de Tesorería, jefe División Financiera y del Vicerrector Administrativo. * Análisis de las cotizaciones de las tasas del mercado |  |  |  | * Actualizar el manual para la colocación de los excedentes de liquidez. | División Financiera | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1
|  |  | Asignación y préstamo de claves a personal no autorizado. | Falta de responsabilidad y control por parte de los funcionarios que tienen claves asignadas | [5 empty] | *Roles de los sistemas asignados según cargo.
|  |  | No declarar el conflicto de intereses para la ejecución de actividades. | Falta de lineamientos que definan los casos de conflicto de intereses | [5 empty] | * Lineamientos Estatuto de Auditoría interna * Lineamientos Código de Ética del Auditor * Estatuto y Reglamento de Contratación |  |  |  | * Sensibilizar al personal de la Dirección de Control Interno sobre los Lineamientos del Código de ética y del Estatuto de Auditoria Interna | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 2
|  |  | ORIGINAL FIRMADO |  |  | ORIGINAL FIRMADO
|  | DOCTOR GERARDO LATORRE BAYONA |  |  |  | ING. FRANCISCO JAVIER ACEVEDO
|  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | DIRECTOR CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN
|  | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: |  |  |  | Vo. Bo. ORIGINAL FIRMADO
|  | 24 de enero de 2020 |  |  |  | DANIEL ALFONSO SIERRA BUENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

## Posibles_Consecuencias (hidden)
Posibles Consecuencias
No. | Descripción de la consecuencia | Riesgo asociado
1 | Incumplimiento de los objetivos y las metas institucionales. | Todos
2 | Afectación de la imagen institucional. | Todos
3 | Detrimento patrimonial. | 1, 2 y 3.
4 | Hallazgos detectados por los entes de control. | Todos
5 | Pérdida de credibilidad de la Universidad. | Todos
6 | Sanciones administrativas, disciplinarias, fiscales o penales a servidores públicos involucrados. | Todos
7 | PQRDSR en contra de la Universidad. | Todos
8 | Afectación de los grupos de interés | Todos
Note on C6: Vic Administrativa: Afectación al patrimono institucional.

## Posibles_Controles (hidden)
Posibles controles
1 | Acuerdo 052 de 2011. Por el cual se establecen disposiciones en materia disciplinaria aplicables a los servidores de la universidad.
2 | Administración del Sistema de PQRDSR
3 | Arqueo diario de caja.
4 | Auditorías internas cada año.
5 | Bloqueo por el sistema de información a adiciones superiores al 50% del valor inicial estipulado en el contrato.
6 | Capacitación a los funcionarios que intervienen en las etapas precontractual y contractual.
7 | Cartilla de deberes y responsabilidades del supervisor
8 | Comité evaluador interdisciplinario de las propuestas recibidas en convocatorias públicas.
9 | Control del sistema para evitar errores.
10 | Declaración por la ciudadanía universitaria
11 | Documentación de la solicitud de adición o prórroga.
12 | Entrega de informe de inventarios con la entrega del cargo.
13 | Estatuto presupuestal y de contratación.
14 | Evaluación de competencias a los aspirantes a ser ordenadores de gasto por delegación específica.
15 | Evaluación de cotizaciones.
16 | Evaluación del Desempeño del funcionario
17 | Información almacenada en sistemas de información con acceso limitado.
18 | Informe de oportunidad y conveniencia (Sondeo de mercado, análisis de riesgos, cotizaciones, entre otras).
19 | Informe de seguimiento a la ejecución de los contratos por medio del supervisor o interventor.
20 | Limitaciones en cuantías para la contratación directa y definición de causales para esa contratación directa.
21 | Línea gratuita de atención al ciudadano.
22 | Lineamientos Código de Ética del Auditor
23 | Lineamientos Estatuto de Auditoría interna
24 | Manual de cuentas presupuestales debidamente actualizado y socializado.
25 | Manual de supervisión e interventoría.
26 | Manual normativo y procedimental para la administración de los bienes muebles de la UIS.
27 | Manual para la Administración de Riesgos
28 | Manual para la colocación de los excedentes de liquidez.
29 | Módulo de seguimiento de veeduría ciudadana disponible en la página web.
30 | Para cada decisión de inversión se debe contar con visto bueno del jefe de División Financiera y del Vicerrector Administrativo.
31 | Procedimiento de auditorías internas
32 | Procedimiento de Quejas, Reclamos y Sugerencias
33 | Procedimiento para el manejo de los excedentes de liquidez.
34 | Procedimiento rendición de la información contractual a los organismos de control
35 | Procedimientos en el marco del sistema de gestión de calidad, actualizados y disponibles a todos los interesados.
36 | Proyecto Institucional
37 | Publicación de contratos en la página de la Universidad y en la plataforma del ente de control.
38 | Publicación de términos preliminares y definitivos.
39 | Realización de convocatorias públicas a través de subastas electrónicas y presenciales.
40 | Realización de informes de supervisión e interventoría
41 | Realización de pruebas selectivas de revisión de inventarios.
42 | Registro de inventarios bajo el nombre del funcionario que tiene el bien.
43 | Reglamento del Personal Administrativo. Acuerdo 074 de 1980.
44 | Rendición anual de los inventarios de los funcionarios de la Universidad.
45 | Rendición de Informes a entes de control.
46 | Revisión aleatoria sobre la ejecución de los contratos.
47 | Revisión de los documentos de contratación y soportes que son enviados desde las unidades.
48 | Revisión del expediente del contrato y autorización mediante el sistema, para contratos directos con cuantía mayor a 100 SMMLV.
49 | Seguimiento de los procedimientos, lineamientos y políticas institucionales.
50 | Seguimiento periódico a la ejecución de los proyectos de inversión.
51 | Selección de personal que cumple con los requisitos de ética y valores acordes con la institución.
52 | Selección de supervisores idóneos según objeto del contrato, con vinculación planta a la Universidad.
53 | Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias, Sugerencias y Reconocimientos.
54 | Soporte de consignaciones del ingreso de la caja de la Universidad.
55 | Sorteo de la fórmula para evaluar el precio en las convocatorias públicas.
56 | Verificación del proceso precontractual por parte de la división de contratación.
57 | Verificación previa del índice de información reservada y clasificada.
Comité de archivo
Formato único de inventario documental
Hoja de control de documentos
Acta de eliminación de los documentos.
Tablas de retención documental.
Indice de información reservada y clasificada.
Tabla de Control de Acceso a los Documentos
Expedientes de uso reservado bajo llave en la sección de inventarios