## Hoja1
Modalidad del informe | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Informe Rendido | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Ente de control | CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Fecha de suscripción | 2016-12-31 |  | Periodicidad de rendición | Semestral
MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | AVANCE DE EJECUCIÓN
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 28 | Se evidencia que no se está cumpliendo con lo establecido en la planeación. Luego de transcurrido el 83% de tiempo de ejecución del proyecto solo se ha presentado un avance del 40%, evidenciando un retraso en la ejecución del convenio y desarrollo del proyecto. | La ejecución de las actividades del proyecto han iniciado de manera tardía, lo cual ha ocasionado cambios en la plataforma GESPROY | Actualizar la información de la plataforma GESPROY | Actualización de las actividades del proyecto según avance físico del mismo | Revisión del aplicativo GESPROY. | 2017-01-02 | 2017-08-30 | 100%
|  |  | La ejecución de las actividades del proyecto han iniciado de manera tardía. | Realizar solicitud de adición en tiempo y valor del proyecto BPIN 2012000100092, ante la Secretaría Técnica del OCAD con el fin de reprogramar las actividades del proyecto y culminarlo satisfactoriamente. | Presentar solicitud de adición en tiempo y valor del proyecto BPIN 2012000100092, ante la Secretaría Técnica del OCAD por parte del Representante Legal de la Universidad para que surja tramite de revisión y trámite pertinente. | Solicitud de Adición ante el OCAD | 2016-12-15 | 2016-12-30 | 100%
|  |  | La ejecución de las actividades del proyecto han iniciado de manera tardía. | Establecer un plan de acción para ajustar los presupuestos y los cronogramas de acuerdo a los compromisos establecidos por el proyecto inicial, para tener el plan de contingencia en caso de no recibir respuesta favorable a la solicitud de adición de tiempo y valor. | Revisión de especificaciones técnicas, presupuestos y cronogramas de cada uno de los entregables del proyecto | Plan de Acción con presupuesto, especificaciones técnicas y cronogramas ajustados del proyecto. | 2017-01-16 | 2017-03-30 | 100%
|  |  | La ejecución de las actividades del proyecto han iniciado de manera tardía. | Adelantar los procesos de contratación de aquellos productos que se encuentran con estudios y diseños para fase de ejecución. | Envío de la documentación técnica a Rectoría para la toma de decisiones sobre la modalidad de contratación y ejecución. | Contratación Red general de Gas, Fibra óptica, cerramiento perimetral, mobiliario urbano, sendero peatonal. | 2017-02-06 | 2019-12-31