## Componente 1
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
mayo - agosto 2021
Componente 1 | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada | % Alcance I Cuatrimestre | % Alcance II Cuatrimestre | % Alcance III Cuatrimestre | Observaciones
Subcomponente 1. Política de Administración del Riesgo de Corrupción | 1.1 | Revisar los nuevos lineamientos de administración de riesgos aplicables a la Institución. | Registro de la revisión de los nuevos lineamientos en administración de riesgos | Planeación | 17 de diciembre de 2021 | 5% | 25% |  | En reuniones extraordinarias realizadas por el Equipo Técnico MIPG se adelanta revisión y actualización del Manual de Administración de Riesgos UIS, con base en los nuevos lineamientos establecidos en la guía del DAFP que surgió en el mes de diciembre de 2020, de igual forma se revisa material, metodologías adicionales y se asiste a capacitaciones virtuales con el fin de complementar la información que pueda llevar a mejorar la gestión de riesgos en la Universidad.
Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión
| 1.2 | Actualizar el manual de administración de riesgos | Manual de administración de riesgos actualizado y publicado | Planeación | 17 de diciembre de 2021 | 80% | 85% |  | En reuniones extraordinarias realizadas por el Equipo Técnico MIPG se adelanta revisión y actualización del Manual. Es necesario mencionar que el Manual de Administración de riesgos se actualizó conforme a la guía de riesgos del DAFP versión 4, sin embargo debido a la nueva versión de la guía del DAFP que surgió en el mes de diciembre de 2020 se adelanta una nuevamente revisión de dichas fuentes.
Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión
| 1.3 | Actualizar el Formato mapa de riesgos FSE.18 | Formato mapa de riesgos aprobado y publicado | Planeación | 17 de diciembre de 2021 | 50% | 50% |  | Se elaboró la herramienta de riesgos conforme a la guía de riesgos del DAFP versión 4, sin embargo debido a la nueva versión de la guía del DAFP que surgió en el mes de diciembre de 2020 es necesario hacer una nueva revisión y actualización y remitirlo para su aprobación al Comité de Control interno
Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión
Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar el Mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción actualizado | Planeación | 17 de diciembre de 2021 | 100% | 100% |  | Se actualizó en el mes de enero con el acompañamiento de varias unidades y se publicó en la página web. https://bit.ly/3EatIL7
Vicerrectoría Administrativa
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación | 3.1 | Realizar una publicación a manera informativa sobre la gestión del riesgo de corrupción y mapa de riesgos de corrupción | 1 publicación | Planeación | 17 de diciembre de 2021 | 20% | 30% |  | Se envía el 10 de septiembre 2021 Circular informativa a Jefes, líderes de procesos y ordenadores de gasto, con el asunto: Monitoreo y revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción UIS. Se socializó la versión preliminar del Plan Anticorrupción que incluye el componente de gestión de riesgos de corrupción y del mapa. Adicionalmente se publica en el micrositio de la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión el boletín de la infografía de riesgos https://bit.ly/2XrV7Yd
Vicerrectoría Administrativa
Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión | 4.1 | Recordar y socializar a los líderes de proceso el compromiso y la importancia del monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción | 3 actividades de socialización | Vicerrectoría Administrativa | 17 de diciembre de 2021 | 35% | 70% |  | En lo transcurrido enero - agosto 2021 se han enviado 2 circulares informativas relacionadas con Mapa de Riesgos de Corrupción UIS. Para el periodo de seguimiento (mayo-agosto) se envía el 10 de septiembre 2021 Circular informativa a Jefes, líderes de procesos y ordenadores de gasto, con el asunto: Monitoreo y revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción UIS.
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1 | Realizar el seguimiento correspondiente al mapa de corrupción Institucional. | 3 seguimientos realizados | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | 17 de diciembre de 2021 | 35% | 75% |  | Periódicamente se establece contacto con las unidades para verificar que se avance en el plan de acción y cuatrimestralmente la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión realiza seguimiento al cumplimiento y verificación de trabajo adelantado en las actividades establecidas en el PAAC y en el Mapa de riesgos de Corrupción. Es importante precisar que cada líder de Unidad es responsable de hacer seguimiento y garantizar el avance de las acciones formuladas.
N° DE ACCIONES |  | 7 |  | % PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO |  | 46.43% | 62.14% | #DIV/0!

## Componente 2
Componente 2 |  | Estrategia de racionalización de trámites
Planeación de la Estrategia de Racionalización
# | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | % Alcance I Cuatrimestre | % Alcance II Cuatrimestre | % Alcance III Cuatrimestre | Observaciones
[8 empty] | INICIO | FIN
1 | Renovación de los sistemas de información administrativos - fase IV (Proyecto PAG 5009) | Tecnológica | Diseño y desarrollo de los módulos del Sistema Financiero y de Gestión del Talento Humano contemplados en el alcance para la vigencia 2021. | Se cuenta con el diseño de módulos periféricos y modelamiento de algunos de los módulos. | Levantamiento de información, desarrollo de modelos e implementación en software. | Agilizar los procesos administrativos de la División de Gestión del Talento Humano, la División Financiera y la División de Contratación. | Vicerrectoría Administrativa | Febrero de 2021 | Diciembre de 2021 | 25% | 54% |  | La dirección de la Universidad, junto con el equipo técnico definió el alcance del proyecto en esta fase. A partir de esta definición se elaboraron los planes de trabajo para el desarrollo de los sistemas de información del sistema financiero y del sistema de talento humano. A lo anterior se suma el avance de los equipos de desarrollo RSI-UIS y RSI-Visión, en los sistemas de Talento Humano, y de Financiero y Contratación respectivamente, hasta alcanzar un 54% en el desarrollo del proyecto.
2 | Proceso UISALUD | Tecnológica | Implementación de los módulos del nuevo software asistencial de la Unidad. | Actualmente UISALUD en conjunto con la DSI se encuentran desarrollando el nuevo software asistencial con el objetivo de migrar información al nuevo sistema de la unidad, el nuevo software está desarrollado en un 95%, sin embargo, se encuentra pendiente el cargue de unas tablas soporte al sistema por parte de UISALUD y la DSI, implementación y capacitación a los funcionarios de la Unidad. | Software asistencial implementado en las correspondientes áreas de la Unidad. | Mayor acceso a la información por parte de los usuarios. Agilizar e tiempo de la consulta asistencial. Agilizar los procesos que se derivan de la consulta asistencial. Consignación de todos los documentos anexos directamente en la Historia Clínica del usuario. | Dirección - UISALUD | Enero de 2021 | Diciembre de 2021 | 90% | 95% |  | La implementación del nuevo software asistencial de la Unidad, se encuentra en los últimos ajustes para la puesta en marcha del mismo. Los avances realizados en el periodo mayo- agosto son los siguientes: • Cargue de los convenios correspondientes. • Comprobación en el sistema de información correspondiente a los convenios cargados con el fin de que esta sea la correcta (datos de los procedimientos de cada convenio, así como los diferentes permisos de acuerdo al nivel de autorización); de igual manera lo que se identifica que no fue cargado anteriormente, se está cargando manualmente. • Pruebas con los datos fidedignos para evaluar fallas o falencias en cada uno de los módulos del software. Una vez terminadas las pruebas se procederá a iniciar jornada de capacitación a todo el personal y posteriormente se dará por implementado el software.
3 | Trámites del proceso de Admisiones | Administrativa | Revisar cambios en los trámites de verificación de datos para título, de matrícula académica, de situación académica del estudiante. (Acción constante pero transitoria por efectos de salud pública) | Teniendo en cuenta la situación de emergencia se optó por realizar algunas validaciones por sistema que anteriormente se venían haciendo en físico. | Agilizar el desarrollo de los trámites garantizando la seguridad y confiabilidad de la información. | Mayor accesibilidad y disminución de papel. | Dirección de Admisiones y Registro Académico | Enero de 2021 | Diciembre de 2021 | 35% | 70% |  | Se ha logrado realizar un traslado parcial del 80% del archivo académico, con lo cual se ha desarrollado consulta de algunas historias académicas para certificados de personal que hizo sus estudios antes del año 1986, los cuales no se encuentran registrados en el archivo académico. Se proyecta el traslado total del archivo, antes de terminar el año, con lo cual se estipulará, en qué casos y para que procesos se continuara la consulta de historias académicas y que procesos quedaran con actividades netamente digitales.
N° DE ACCIONES |  |  | 3 |  |  |  | % PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO |  |  | 50% | 73% | #DIV/0!

## Componente 3
Componente 3 | Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | % Alcance I Cuatrimestre | % Alcance II Cuatrimestre | % Alcance III Cuatrimestre | Observaciones
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Identificación y organización de la información producida por la entidad para la rendición de cuentas | Información recopilada para la rendición de cuentas | Rectoría (Protocolo) Planeación | diciembre de 2021 | 90% | 100% |  | Con base en el reporte de Protocolo, se recibió y organizó la información producida por las Unidades Académico Administrativas la cual es insumo para la consolidación y desarrollo de la rendición de cuentas.
| 1.2 | Elaborar difusión del proceso de rendición de cuentas, orientadas a los diferentes grupos de interés de la Universidad. | Campaña y difusión | Dirección de comunicaciones UIS | diciembre de 2021 | 40% | 80% |  | La Dirección de Comunicaciones ha adelantado actividades de difusión que contribuyen al mejoramiento y socialización como rendición de cuentas entre lo que se encuentra los siguientes acciones: 1. La publicación edición especial de Catedra Libre titulada Soluciones, a través del cual, se publica un pormenorizado balance de la gestión de la Universidad en favor de estudiantes y profesores durante la época más difícil de la pandemia. 2. Se brinda acompañamiento periodístico y fotográfico a la actividad de socialización y reconocimiento por parte de los profesores de las cinco facultades y el IPRED de los nuevos espacios habilitados por la alta dirección de la Universidad para apoyar la docencia, la investigación y la extensión social. 3. Se realizó publicación en medios externos como Vanguardia y el Frente 4. Se publicó en el periódico Hechos UIS edición No 124, “la UIS transformada de regreso a la presencialidad” 5. Nota web avance del desarrollo institucional 2019-2030 6. Se publicó en el canal YouTube el video de la infraestructura moderna. 7. Se publicó en el canal YouTube aulas hibridas en la sede Barrancabermeja
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Preparación de ejercicios de rendición de cuentas | 5 espacios de rendición de cuentas | Rectoría (Protocolo) Planeación | diciembre de 2021 | 30% | 70% |  | De cara a avanzar en el compromiso y propósito de rendir cuentas de la actividad institucional, con el concurso de la Dirección de Comunicaciones se produjo y se puso en circulación una Edición Especial del periódico Cátedra Libre (que circuló impresa entre mayo y junio), con el resumen de los aspectos más significativos en materia de formación e investigación desarrollada durante la vigencia 2020 (en el marco de la Emergencia económica y sanitaria declarada por cuenta de la pandemia). A partir de ese producto comunicativo, se desarrollaron diversas piezas gráficas y audiovisuales que fueron publicadas por redes sociales y canales de video. A su vez, se realizaron productos audiovisuales para difundir en el encuentro de la Dirección Universitaria con el Comité de Gremios de Santander, a partir del cual se rindió cuentas en relación con la gestión y los aportes institucionales liderados por la UIS durante la vigencia 2020, con miras a consolidarse como Ecosistema para el aprendizaje, la investigación y la innovación.
| 2.2 | Organizar y realizar la rendición de cuentas basados en los resultados del informe de gestión y cumpliendo con los lineamientos establecidos en el cronograma anual de la Superintendencia Nacional de Salud. | Soportes actas o evidencias fotográficas del cumplimiento de la actividad de rendición de cuentas. | Director - UISALUD | junio de 2021 | 50% | 100% |  | La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas basados en los resultados del informe de gestión y cumpliendo con los lineamientos establecidos en el cronograma anual de la Superintendencia Nacional de Salud para la Unidad especializada de Salud-UISALUD- se realizó el día 20 de mayo a las 3:00 pm, la cual fue transmitida vía streming a través de los medios de comunicación de la Institucional.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Actividad de entrenamiento al personal administrativo de la Universidad: Charla "Integridad y transparencia en la función pública: Régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses". | 1 actividad de entrenamiento | División de Gestión de Talento Humano | diciembre de 2021 | 10% | 100% |  | En cumplimiento a la actividad propuesta, la División de Gestión de Talento humano desde el subproceso de Formación de Personal desarrollo la actividad denominada "PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, RÉGIMEN DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERES" obteniendo los siguiente resultados, en cuanto a participación y percepción: - Fecha de actividad: 25 de junio de 2021 - Horario: entre las 8:00 y las 10:00 a. m. - Funcionarios convocados: 617 - Asistentes: 585 - Modalidad: virtual, en sala Zoom - Actividad impartida por un Abogado - Evaluación de reacción: 91,48 / 100
Subproceso de Formación de Personal
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar la evaluación al ejercicio de audiencia pública desarrollado durante la vigencia. | Documento con los resultados de la retroalimentación | Rectoría (Protocolo) Planeación | diciembre de 2021 |  | 20% |  | Este aspecto será medido una vez se surtan las audiencias de rendición pública de cuentas. Sin embargo es de anotar que se avanza en la revisión y ajuste de la herramienta (formato) que se emplea para evaluar el ejercicio de rendición institucional.
N° DE ACCIONES |  | 6 |  | % PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO |  | 44% | 78.33% | #DIV/0!

## Componente 4
Componente 4 |  | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada | % Alcance I Cuatrimestre | % Alcance II Cuatrimestre | % Alcance III Cuatrimestre | Observaciones
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Elaborar y publicar el informe de seguimiento de PQRDSF | Informes semestrales | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | diciembre de 2021 | 50% | 70% |  | La Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión realiza diariamente seguimiento al sistema de PQRDSF; en estos seguimientos parciales realizados diariamente no se han identificado solicitudes vencidas por términos legales. En el primer trimestre de 2021 fue publicado el informe del 2do semestre del año 2020. El informe del primer semestre del año 2021 se encuentra en etapa de revisión para posterior publicación en página web. https://bit.ly/3Eo5QDZ
| 1.2 | Implementación de los módulos del nuevo software asistencial de la Unidad. | Software asistencial implementado en las correspondientes áreas de la Unidad. | Dirección - UISALUD | Diciembre de 2021 | 90% | 95% |  | La implementación del nuevo software asistencial de la Unidad, se encuentra en los últimos ajustes para la puesta en marcha del mismo. Los avances realizados en el periodo mayo- agosto son los siguientes: • Cargue de los convenios correspondientes. • Comprobación en el sistema de información correspondiente a los convenios cargados con el fin de que esta sea la correcta (datos de los procedimientos de cada convenio, así como los diferentes permisos de acuerdo al nivel de autorización); de igual manera lo que se identifica que no fue cargado anteriormente, se está cargando manualmente. • Pruebas con los datos fidedignos para evaluar fallas o falencias en cada uno de los módulos del software. Una vez terminadas las pruebas se procederla a realizar jornada de capacitación a todo el personal y posteriormente se dará por implementado el software.
| 1.3 | Capacitación al personal de salud sobre la historia clínica electrónica para el cumplimiento de los requerimientos de las Rias por ciclo de vida. | Fortalecimiento de las competencias del personal de UISALUD que permita una adecuada implementación de la historia clínica electrónica según requerimientos de las Rias por ciclo de vida. | Coordinador de Salud. | Diciembre de 2021 | 80% | 80% |  | La capacitación al personal sobre, una adecuada implementación de la historia clínica electrónica, se realizó en una primera fase de capacitación a un grupo del personal asistencial de UISALUD en el periodo 2020. Sin embargo se requirió que a la puesta en marcha del software se realice una actualización. El sistema se encuentra en pruebas finales, una vez sea terminado se realizará la capacitación correspondiente y actualizada de los cambios realizados al software en el manejo de historias clínicas electrónicas.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención | 2.1 | Socializar a facilitadores y líderes de proceso el sistema de información de PQRDS de la Universidad. | Soportes actividad de Socialización | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | diciembre de 2021 | 30% | 30% |  | La Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión elaboró el material de apoyo con la información de PQRDS a ser socializada a los líderes y facilitadores en el segundo semestre del año 2021.
| 2.2 | Desarrollar un video tutorial de la inscripción inicial de proveedores UIS, en el que se explique requerimientos y donde se puede ubicar en la página de la UIS. | Video | Dirección de comunicaciones UIS | diciembre de 2021 | 50% | 70% |  | Profesionales de la División de Contratación y de la Dirección de Comunicaciones realizaron retroalimentación del guion de televisión que se desarrolló; actualmente se avanza en el ajuste y posteriormente se iniciará la producción, se proyecta para el mes de octubre culminarlo y realizar la respectiva publicación.
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Actividad de entrenamiento al personal administrativo de la Universidad: Charla "Integridad y transparencia en la función pública: Régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses". | 1 actividad de entrenamiento | División de Gestión de Talento Humano | Diciembre de 2021 | 10% | 100% |  | En cumplimiento a la actividad propuesta, la DGTH desde el subproceso de Formación de Personal desarrolló la actividad denominada "PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, RÉGIMEN DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERES" obteniendo los siguiente resultados, en cuanto a participación y percepción: - Fecha de actividad: 25 de junio de 2021 - Horario: entre las 8:00 y las 10:00 a. m. - Funcionarios convocados: 617 - Asistentes: 585 - Modalidad: virtual, en sala Zoom - Actividad impartida por un Abogado - Evaluación de reacción: 91,48 / 100
Subproceso de Formación de Personal
| 3.2 | Establecer y ejecutar el plan de capacitación de la Unidad para la anualidad 2021. | Fortalecimiento de las habilidades y destrezas del personal de UISALUD, que permitan una adecuada ejecución de sus procesos misionales. | Coordinador de Salud. | Diciembre de 2021 | 10% | 35% |  | La Unidad formuló un plan de capacitación para el año 2021, estableciendo fechas de ejecución entre los meses de mayo a diciembre, a corte del mes de agosto se han desarrollado las siguientes capacitaciones: protocolo PAPSIVI, limpieza y desinfección, manejo y gestión de residuos en actividades de salud y protocolo de bioseguridad; se encuentran por ejecutar algunos temas los cuales se desarrollará en el 3 cuatrimestre del año en curso.
Coordinadora de Aseguramiento de la Calidad en Salud
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.1 | Ejecutar auditorías internas según el Programa Anual de Auditorías, con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa interna y el desarrollo de las actividades propias de cada UAA. | Reporte de Auditorias Ejecutadas. | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | diciembre de 2021 | 35% | 70% |  | En el mes de febrero de 2021 el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprobó el Plan Anual de Auditorías Internas. A partir del mes de febrero se dio inicio a la ejecución de auditorías de gestión y calidad, en cuanto a los demás aspectos contenidos en el plan se ejecutan conforme a lo establecido por la normativa interna y externa. A corte 30 de junio según el seguimiento se tienen los siguientes datos: Auditorías programadas 74, auditorías ejecutadas 40 (20 de calidad).
| 4.2 | Mantener actualizado el normograma de la Unidad de tal forma que se garantice el cumplimiento de la normatividad legal vigente. | Listado Maestro de Documentos Externos actualizado. | Profesional Jurídico de UISALUD | Diciembre de 2021 | 100% | 100% |  | Actualmente se cuenta con el Listado Maestro de Documentos Externos el cual es actualizado periódicamente y contiene la normativa vigente aplicable a la Unidad Especializada de Salud “UISALUD” de la Universidad Industrial de Santander.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano | 5.1 | Revisión de la matriz de grupos de interés institucionales. | Matriz de grupos de interés actualizada en caso de ser necesario. | Planeación | Diciembre de 2021 | 100% | 100% |  | Se realizó la actualización de la Matriz de Grupos de Interés en febrero de 2021, cambios aprobados por el Vicerrector Administrativo y el Jefe de Planeación. En el documento se incluyeron algunos subgrupos relacionados con la situación actual de salud pública en el subgrupo de entidades gubernamentales, autoridades reguladoras y de control, al igual que se fortaleció las necesidades y expectativas del grupo. En el seguimiento de las expectativas se incluyó reporte según requerimiento de los entes de control y entidades reguladoras, al igual que los Indicadores Rutas Integrales de Atención en Salud- RIAS.
Coordinación Sistema de Gestión de Calidad
| 5.2 | Caracterización de la población Usuaria de UISALUD, con el fin de conocer la población con necesidades especiales y establecer los protocolos específicos para la atención de estos usuarios dependiendo el tipo de necesidad especial de atención. | Mecanismos de atención y orientación al Usuario con necesidades especiales de acuerdo al tipo de necesidad especial. | Coordinadora de Vigilancia Epidemiológica y Gestión del Riesgo. | Diciembre de 2021 | 25% | 25% |  | La Unidad a través de la oficina de coordinación de vigilancia epidemiológica y gestión del riesgo inició el proceso de la caracterización de la población usuaria de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Protección Social, con la descripción de la población , de la estructura y ubicación.
N° DE ACCIONES |  | 11 |  | % PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO |  | 52.73% | 70.45% | #DIV/0!

## Componente 5
Componente 5 |  | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Indicadores | Responsable | Fecha Programada | % Alcance I Cuatrimestre | % Alcance II Cuatrimestre | % Alcance III Cuatrimestre | Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Revisar que la información institucional registrada en la sección de Transparencia y acceso a la información se encuentre vigente | Sección de transparencia y acceso a la información del sitio web institucional con la información, actualizada | Documento con elementos del micro sitio revisados | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | diciembre de 2021 | 50% | 70% |  | Constantemente se realiza revisión del micrositio de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con motivo del diligenciamiento del FURAG institucional, fue necesario hacer una verificación de información en donde se identificó la necesidad de actualizar unos ítems y de crear otros que contribuyen a fortalecer la difusión de información que se encuentra en este espacio.
| 1.2 | Verificar la publicación permanente de los contratos en el portal web institucional | Reporte de seguimiento de los contratos suscritos | Documento de seguimiento | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | diciembre de 2021 | 35% | 70% |  | La Universidad suscribió un total de: 2.180 enero - abril, 1.995 mayo - agosto para un total parcial de 4.175 contratos. Los soportes contractuales han sido publicados en la página web institucional, en cumplimiento de la normativa institucional Estatuto de Contratación; Acuerdo del Consejo Superior No 079/2019 y adicionalmente han sido rendidos mensualmente por el representante legal, en la plataforma tecnológica SIA OBSERVA, de la Auditoría General de la República, dentro de los términos señalados por el ente de control (los primeros 3 días hábiles del mes siguiente en el que fueron suscritos). La DCIEG constantemente realizó el respectivo seguimiento y cuenta con las evidencias de los informes al respecto.
División de Contratación
| 1.3 | Extraer de las imágenes que se emitieron por redes del plan anticorrupción los textos para desarrollar promocionales que se emitirán por las emisoras UIS. | Elaboración y emisión de promocionales | 6 promos | Dirección de comunicaciones UIS | diciembre de 2021 | 70% | 100% |  | En el mes de agosto se realizó la publicación de los promocionales del plan anticorrupción los cuales se estarán emitiendo hasta el mes de diciembre del 2021. Se cuenta con las evidencias del desarrollo del componente 5, se cuenta con textos, audios grabados, audios grabados de acuerdo a los textos, promos emitidas.
| 1.5 | Mantener actualizada la plataforma de SIA observa con la documentación contractual exigida. | Documentos contractuales cargados en SIA observa. | 100% de documentos contractuales cargados en SIA observa. | Coordinadora Administrativa y de aseguramiento UISALUD. | Diciembre de 2021 | 80% | 96% |  | El envío y posterior cargue de los documentos correspondientes al proceso contractual se ha llevado a cabo de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Institución mediante las siguientes clases de contratos: * Orden de Prestación de Servicios * Orden de Trabajo * Orden de Compra * Registro Contractual de Contratos * Contrato de Suministro de Bienes Los documentos que se encuentran cargados en un 96% teniendo en cuenta los contratos con fecha de inicio enero 2021 y fecha de finalización máxima 31 de agosto de 2021.
| 1.6 | Gestionar la aprobación y publicación de los procedimientos y trámites de UISALUD en el espacio dispuesto para esto "Intranet" de página web de la Universidad | Procedimientos y trámites de UISALUD, disponibles en la página Web institucional para consulta. | 100% de documentos aprobados y cargados en la página Web institucional para consulta de acuerdo al plan de trabajo establecido | Coordinadora de Aseguramiento de la Calidad en Salud. | Diciembre de 2021 | 83% | 87% |  | Durante el periodo de mayo a agosto se ha realizado gestión para incluir los documentos del proceso de UISALUD dentro del Sistema de Gestión Integrado (SGI) de la Universidad industrial de Santander. Se han enviado documentos a la Coordinación de Calidad de la Universidad para revisión y posteriormente seguir en el proceso de publicación en la Intranet.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Socializar a facilitadores y líderes de proceso el sistema de información de PQRDS de la Universidad. | Soportes actividad de socialización | Soportes actividad de socialización | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | diciembre de 2021 | 30% | 30% |  | La Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión elaboró el material de apoyo con la información de PQRDS a ser socializada a los líderes y facilitadores en el segundo semestre del año 2021.
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar los Registros de Activos de Información de la Universidad Industrial de Santander | Hacer permanentes actualizaciones de los Registros de Activos de Información, según necesidades | Activos de Información actualizados y publicados. | Dirección de Certificación y Gestión Documental y la División de Servicios de Información | Diciembre de 2021 | 40% | 60% |  | Las unidades responsables realizaron la actualización de los Registros de Activos de Información, esta es una actividad permanente según las necesidades de cambios que se identifiquen.
| 3.2 | Implementación del Programa de Documentos Especiales. FASE 1 | Socializar a las UAA el Programa de Documentos Especiales para su Implementación | Programa de Documentos Especiales implementado | Dirección de Certificación y Gestión Documental | Diciembre de 2021 | 40% | 80% |  | Se realizaron las orientaciones respectivas para el diligenciamiento del formato y se recibieron los mismos diligenciados de las diferentes UUA que participaron.
| 3.3. | Implementación del Programa de Documentos Vitales o Esenciales. FASE 1 | Socializar a las UAA el Programa de Documentos Vitales o Esenciales para su Implementación | Programa de Documentos Vitales o Esenciales implementado | Dirección de Certificación y Gestión Documental | Diciembre de 2021 | 40% | 60% |  | Se envió circular el 30 de julio de 2021, para la identificación de los Documentos Vitales o Esenciales por parte de las UAA. Se envió invitación a las UAA para participar en la identificación de los Documentos Vitales o Esenciales el día 17 Y 25 de agosto de 2021, se realizó jornada de orientación del diligenciamiento del formato a las UAA.
| 3.4 | Implementación del Programa de Reprografía. FASE 1 | Socializar a las UAA el Programa de Reprografía para su Implementación | Programa de Reprografía implementado | Dirección de Certificación y Gestión Documental | Diciembre de 2021 | 30% | 80% |  | La Dirección de Certificación y Gestión Documental elaboró un Instructivo de Digitalización, el cual ha sido ajustado según revisiones y necesidades propias de la institución.
| 3.5 | Actualización de las Tablas de Retención Documental TRD | Hacer permanentes actualizaciones de las TRD, según necesidades | TRD actualizadas y publicadas | Dirección de Certificación y Gestión Documental | Diciembre de 2021 | 30% | 60% |  | Esta es una actividad permanente para la cual constantemente las unidades actualizan las Tablas de Retención Documental las cuales son revisadas por la DCGD y se presentan ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación, cuya ultima reunión fue en el mes de abril de 2021.
| 3.6 | Actualización de las Tablas de Control de Acceso TCA | TCA actualizado con base en los ajustes a las Tablas de Retención Documental | Tablas de Control de Acceso TCA actualizadas y publicadas | Dirección de Certificación y Gestión Documental | Diciembre de 2021 | 30% | 60% |  | Esta actividad es de carácter permanente a la fecha se cuenta con la actualización de las Tablas de Control de Acceso.
| 3.7 | Identificación de los Archivos de Derechos Humanos en los Instrumentos Archivísticos de la Universidad Industrial de Santander. FASE 2 | Archivos de Derechos Humanos identificados en los Instrumentos Archivísticos según las directrices del Protocolo de Gestión Documental del Archivo General de la Nación y Centro Nacional de Memoria Histórica. | Archivos de Derechos Humanos identificados en los Instrumentos Archivísticos y publicados | Dirección de Certificación y Gestión Documental | Diciembre de 2021 | 30% | 60% |  | Identificación de los Archivos de Derechos Humanos contenidos en el Índice de Información Clasificada y Reservada y en las Tablas de Control de Acceso.
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Elaborar un documento donde se listen acciones de inclusión y criterio diferencial de accesibilidad realizadas por las unidades | Documento de acciones de inclusión y criterio diferencial de accesibilidad | Un documento de acciones de inclusión y criterio diferencial de accesibilidad | Planeación | Diciembre de 2021 | 90% | 100% |  | En el marco de la política de equidad la Institución elaboró un documento que recopila las acciones que adelanta en este sentido.
Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar y publicar el informe de seguimiento de PQRDSF | Informe de seguimiento de PQRDSF | Documento elaborado | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | diciembre de 2021 | 50% | 70% |  | La Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión realiza diariamente seguimiento al sistema de PQRDSF; en estos seguimientos parciales realizados diariamente no se han identificado solicitudes vencidas por términos legales. En el primer trimestre de 2021 fue publicado el informe del 2do semestre del año 2020. El informe del primer semestre del año 2021 se encuentra en etapa de revisión para posterior publicación en página web. https://bit.ly/3Eo5QDZ
N° DE ACCIONES |  | 15 |  |  | % PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO |  | 48.53% | 72.2% | #DIV/0!

## Componente 6
Componente 6. |  | Iniciativas adicionales
Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | % Alcance I Cuatrimestre | % Alcance II Cuatrimestre | % Alcance III Cuatrimestre | Observaciones
1.1 | Ejecutar las actividades establecidas en el Plan Anual de Auditorías Internas. | Reporte o Informe de actividades ejecutadas en el año (100%) | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | 20 de diciembre de 2021 | 35% | 75% |  | El Director de Control Interno y Evaluación de Gestión constantemente hace seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en el Programa Anuall de Auditorías 2021. A corte 30 de junio según el seguimiento se tienen los siguientes datos: Auditorías programadas 74, auditorías ejecutadas 40 (20 de calidad), informes de ley rendidos o publicados oportunamente y sin contratiempos según fechas establecidas por la normativa. Es necesario tener presente que en el mes de febrero de 2021 el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprobó el Plan Anual de Auditorías Internas. A partir del mes de febrero se dio inicio a la ejecución de auditorías de gestión y calidad, en cuanto a los demás aspectos contenidos en el plan s ejecutan conforme a lo establecido por la normativa interna y externa.
N° DE ACCIONES | 1 |  | % PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO |  | 35% | 75% | #DIV/0!

## Informe de Avance
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
INFORME DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE DEL COMPONENTE |  | N° DE ACCIONES | % PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO |  |  | PERIODO | mayo - agosto 2021
|  |  | enero-abril | mayo - agosto | septiembre-diciembre
Componente 1 | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 7 | 46.43% | 62.14% | #DIV/0!
Componente 2 | Estrategia de racionalización de trámites | 3 | 50% | 73% | #DIV/0!
Componente 3 | Rendición de cuentas | 6 | 44% | 78.33% | #DIV/0!
Componente 4 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | 11 | 52.73% | 70.45% | #DIV/0!
Componente 5 | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 15 | 48.53% | 72.2% | #DIV/0!
Componente 6. | Iniciativas adicionales | 1 | 35% | 75% | #DIV/0!
% PROM. AVANCE |  | 42 | 48.34% | 71.23% | #DIV/0!
OBSERVACIONES
Durante el periodo mayo - agosto de 2021 se dio continuidad a la ejecución de las acciones establecidas en el PAAC 2021, destacando como actividad masiva y participativa la capacitación coordinada por la División de Gestión de Talento Humano desde el subproceso de Formación de Personal, denominada "PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, RÉGIMEN DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERES" en la cual se obtuvieron los siguientes resultados, en cuanto a participación y percepción: - Fecha de actividad: 25 de junio de 2021 - Horario: entre las 8:00 y las 10:00 a. m. - Funcionarios convocados: 617 - Asistentes: 585 - Modalidad: virtual, en sala Zoom - Actividad impartida por un Abogado - Evaluación de reacción: 91,48 / 100 Es necesario precisar que el promedio de cumplimiento del avance en todos los componentes, varía teniendo en cuenta la cantidad de acciones por componente, adicionalmente dichas acciones pueden ser modificadas o remplazadas siempre y cuando los argumentos estén encaminados al mejoramiento institucional para combatir la corrupción.
Fecha corte del Seguimiento |  | 31 de agosto de 2021
Director de Control Interno y Evaluación de Gestión |  | FRANCISCO JAVIER ACEVEDO
Profesional de Control Interno y Evaluación de Gestión |  | ADRIANA PATRICIA AFANADOR VELASCO

## Unidades (hidden)
UNIDADES | Jefe unidad | Correo | Profesional /Facilitador | Correo | Componente PAAC | [5 empty] | Mapa de riesgos corrupción | I Seguimiento | II Seguimiento | III Seguimiento
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Planeación | Daniel Sierra | dasierra@uis.edu.co dirplan@uis.edu.co | Sandra Leguizamón | planges@uis.edu.co | X |  | X | X |  |  | X
Vicerrectoría Administrativa + Coordinadora de Calidad | Gerardo Latorre | vicerrector.adm@uis.edu.co glatorre@uis.edu.co | Diana Landazábal Juliana Peña | dialanda@uis.edu.co sanjulpe@uis.edu.co | X | X |  | X | X
Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | Javier Acevedo | direcge@uis.edu.co | Adriana Afanador Jorge Vidal | apafanad@uis.edu.co direcge7@uis.edu.co | X |  |  | X | X | X | X
UISALUD | Gonzalo Gómez | ggomezpa@uis.edu.co |  | uisalud.coorcalidad@uis.edu.co |  | X |  | X | X
Admisiones y Registro Académico | Juan Carlos Escobar | admisiones@uis.edu.co | Raúl | calidad.admisiones@uis.edu.co |  | X
Protocolo | Yohanna | protocolo@uis.edu.co |  |  |  |  | X
Dirección de Comunicaciones | Vidal Abreo | dir.comunicaciones@uis.edu.co | Anjeline Cadena | soancadi@uis.edu.co |  |  | X | X | X
División de Gestión del Talento Humano | Olga Chacón | divrechu@uis.edu.co | Antonia Sambrano | azambran@uis.edu.co |  |  | X | X |  |  | X
División de Contratación | María teresa Duarte | mtduarte@uis.edu.co | Marysabel | contratacion9@uis.edu.co |  |  |  |  | X |  | X
Dirección de Certificación y Gestión Documental | Sergio Utrera | admdoc@uis.edu.co | Milena Alférez | amalferp@uis.edu.co |  |  |  |  | X |  | X
División de Servicios de Información | Robinson Delgado | jefe.dsi@uis.edu.co | Laura Rueda | profesional.dsi@uis.edu.co |  |  |  |  | X |  | X
División Financiera | Efraín Sanmiguel | easanmi@uis.edu.co | Claudia Gómez | divfinan7@uis.edu.co | [6 empty] | X
División de Planta Física | Iván Rojas | iarojasc@uis.edu.co | Diana | planfis2@uis.edu.co | [6 empty] | X
Jurídica | [10 empty] | X