## Agenda (hidden)
Agenda de las reuniones
a. | Revisión de los riesgos
b. | Validación de las causas y si es necesario complementar
c. | Establecer con los procesos los controles
d. | Formulación de acciones si es necesario
Riesgos |  | Financiero | RRHH | Contratación | DCGD
1 | Apropiación o destinación indebida de recursos públicos. | X | X | X
2 | Celebración de contratos sin cumplimiento de la normativa interna y externa. | X |  | X
3 | Interés ilícito o indebido en la celebración de contratos |  |  | X
4 | Alteración de documentos en beneficio propio o de terceros | X | X | X | X
5 | Uso indebido de información clasificada y reservada. |  | X |  | X
6 | Recibir o exigir dinero, bienes o servicios a cambio de hacer u omitir una labor propia de su cargo. | X | X | X
7 | Utilizar las influencias en beneficio propio o de tercero. | X | X | X

## Matriz
Mapa de Riesgos de Corrupción
Entidad: Universidad Industrial de Santander
Identificación del riesgo | [5 empty] | Valoración del Riesgos de Corrupción | [7 empty] | Monitoreo y Revisión
N° | Proceso | Riesgos | Causa ¿Por qué? - ¿Por qué? - ¿Por qué? |  |  | Consecuencia | Análisis del riesgos |  |  | Valoración del riesgos |  |  |  | Acciones | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | Meta | % Avance | Observaciones DCIEG (Corte 31-12-2019)
[7 empty] | Riesgos Inherente |  |  | Controles | Riesgo Residual
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Zona del riesgo |  | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgos
1 | Aplica para todos los procesos. | Malversación, apropiación o destinación indebida de recursos públicos. | Deficiente interiorización de principios y valores éticos, humanos y de servidor público |  |  | Incumplimiento de los objetivos y las metas institucionales. Detrimento patrimonial. Afectación de los grupos de interés Hallazgos detectados por los entes de control. Sanciones administrativas, disciplinarias, fiscales o penales a servidores públicos involucrados. Afectación de la imagen institucional. Pérdida de credibilidad de la Universidad. PQRDSR en contra de la Universidad. | 2 | 20 | Alto | * Proyecto Institucional * Selección de personal. * Inducción y reinducción de personal. * Plan de Formación | 1 | 20 | Moderado | *Realizar jornadas de sensibilización relacionadas con los principios y valores éticos, humanos y de servidor público. | División de Recursos Humanos | 2019-07-01 | 2019-12-01 | 4 | 100% | Para el primer semestre del año 2019 se realizaron las siguientes actividades las cuales han incluido intervenciones generales sobre temas anticorrupción: * Jornada de inducción trámites administrativos - Asuntos Disciplinarios realizada el 22 de febrero del 2019 dirigida a funcionarios en modalidad de contratación planta temporal; Jornada de actualización en conceptos, procedimientos y requerimientos documentales para los procesos de contratación y asuntos disciplinarios de la universidad. Realizada el 13 de marzo del 2019, dirigida a la comunidad en general; Jornada de reinducción institucional - Asuntos Disciplinarios, realizada el 26 de marzo de 2019, dirigida a funcionarios en modalidad de contratación planta temporal; Jornada de actualización sobre responsabilidad disciplinaria en la contratación pública, en la gestión del talento humano, y en la atención de solicitudes de peticiones. Realizada el 10 de abril de 2019, dirigida a la comunidad en general. Las anteriores actividades fueron realizadas en la sede principal y en algunos casos fueron transmitidas vía streaming. *Adicionalmente se realizaron jornadas del taller de Sensibilización y fortalecimiento en ética de transparencia en la función pública, en las siguientes sedes: Barrancabermeja, Málaga, y sede principal, los días 5 de septiembre del 2019, 31 de mayo del 2019, 18 de septiembre del 2019, 30 de julo del 2019, y 5 de diciembre de 2019.
[14 empty] | *Realizar jornadas de sensibilización relacionadas con los principios y valores éticos, humanos y de servidor público. | División de Recursos Humanos | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 6 |  | Esta Actividad se desarrollara durante el año 2020
[14 empty] | * Elaboración del Código de Integridad | División de Recursos Humanos Jurídica Planeación Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión División de Contratación | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1 |  | Para esta actividad se realizará un plan de trabajo entre las unidades involucradas en el segundo semestre del año 2019 con el fin de desarrollarlo en el año 2020.
[14 empty] | * Sensibilizar por parte de la División de Contratación sobre el alcance de los principios de la función pública. | División de Contratación. | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 3 | 35% | Se elabora documento y se publica en la pagina web institucional el 09 de diciembre de 2019 : https://www.uis.edu.co/webUIS/es/contratacion/contratacionYfuncionarios.html. Ver anexo 3 (documento de principios de la función pública)
|  |  | No se registran los ingresos diarios reales en la caja principal y de salud. | Falta de responsabilidad y control por parte de los funcionarios | [5 empty] | * Arqueos diarios de la caja principal y de salud realizado por la sección de tesorería. * Boletín diario de caja de la sección de tesorería. * Generación del recibos de caja o tiquetes (original y copia en papel de seguridad) a través del Sistema de Información.
|  |  | Inadecuado procedimiento de traslado de recursos financieros y de bienes de la Universidad dentro y fuera del campus. | Controles ineficientes para el traslado de recursos públicos. | [5 empty] | * Solicitud del traslado de bienes a través del módulo de planta física (orden de trabajo). * Evaluación del servicio en el módulo de planta física. |  |  |  | * Actualizar el documento de Mantenimiento físico de bienes muebles e inmuebles y fabricación de bienes muebles para que se incluya en la orden de trabajo impresa de traslado de bienes la firma de quien entrega y quien recibe | División de Planta Física. | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1 | 80% | Se actualizó el procedimiento PRF.01 Mantenimiento físico de bienes muebles e inmuebles y fabricación de bienes muebles, en las consideraciones se incluyó el ítem: En el caso de solicitudes de traslado de bienes, el responsable debe solicitar la firma de quien entrega y quien recibe el (los) bien (es) en la orden de trabajo impresa.
|  |  | Asignación y préstamo de claves a personal no autorizado. | Falta de responsabilidad y control por parte de los funcionarios que tienen claves asignadas | [5 empty] | *Roles del sistema financiero asignados según cargo. |  |  |  | * Elaborar y socializar los lineamientos para asignación de claves y roles del sistema financiero | División Financiera. DSI | 2019-07-01 | 2020-03-01 | 1 | 90% | Se elaboró propuesta de lineamientos para el uso y protección de claves del Sistema de Información Financiero. Se encuentra pendiente el visto bueno por parte del Jefe de la División Financiera y socialización a través de correo electrónico.
|  |  | No hacer seguimiento periódico a los inventarios físicos. | Falta de control y definición de un cronograma para el seguimiento a los inventarios físicos. | [5 empty] | * Rendición anual de inventarios por parte de los funcionarios públicos. * Informe de inventarios físicos. * Permisos para traslado y préstamo de bienes autorizados por la sección de inventarios. * Pruebas selectivas realizadas por la sección de Inventarios. * Seguimiento a la adquisición de bienes. * Sistema de Información Financiero. *Manual normativo procedimental para el manejo y control de bienes muebles de la UIS. |  |  |  | * Elaborar y socializar documento para el manejo de los bienes muebles de la UIS. | Sección de Inventarios. | 2019-07-01 | 2020-03-01 | 1 | 90% | Se elaboró cartilla de Aspectos Claves de la Sección de Inventarios, la cual está siendo socializada en las sesiones informativas que se han venido realizando desde el año 2019. Para finalizar esta acción se realizará la socialización masiva del documento a través de correo electrónico.
[14 empty] | * Realizar sesiones informativas sobre el manejo y control de los bienes muebles de la Universidad. | Sección de Inventarios. | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 120 UAA | 40% | Desde el mes de julio de 2019 se han realizado jornadas de capacitación al personal a cargo de bienes muebles de la Universidad, durante el 2020 se continuará con esta labor. En estas capacitaciones se ha hecho entrega como material de apoyo la cartilla de aspectos clave y el Manual para el Manejo y Administración de los Bienes Muebles de la Universidad actualizado.
|  |  | Fallas en los sistemas y procedimientos de seguridad y vigilancia | El personal de seguridad no cumple los protocolos establecidos | [5 empty] | * Manual de seguridad y vigilancia. |  |  |  | * Actualizar el manual de seguridad y vigilancia | División de Planta Física. | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1 | 30% | Se revisó el manual de seguridad y vigilancia y se realizaron modificaciones que están siendo revisadas por el equipo de trabajo para posteriormente realizar la aprobación del documento.
|  |  |  | Inadecuada selección de personal de seguridad y vigilancia | [5 empty] | * En el contrato de seguridad y vigilancia se establece el procedimiento para la validación del personal de seguridad y vigilancia.
|  |  | Falencias en los controles de manejo de caja menor y fondos fijos renovables | Falta de responsabilidad y control por parte de los funcionarios | [5 empty] | * Procedimiento arqueos de fondos fijos renovables y caja menor * Revisión detallada por parte de la Sección de Presupuesto de las facturas y rubros utilizados en cada compra. * Reglamento de constitución y funcionamiento de cajas menores y fondos fijos. * Control Interno y Evaluación de Gestión realiza acompañamiento y asesoría sobre el correcto manejo cajas menores y fondos fijos de acuerdo con la normativa interna. |  |  |  | * Capacitar a los funcionarios responsables del manejo de cajas menores y fondos fijos sobre el funcionamiento del Sistema de Información Financiero para el ingreso de facturas y legalizaciones. | División Financiera | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1 | 50% | Se realizó la revisión y actualización de la circular enviada en julio del año 2018 acerca de los fondos fijos renovables y cajas menores, se encuentra pendiente visto bueno por parte del Jefe de la División Financiera y socialización a través de correo electrónico.
|  |  | No realizar seguimiento continuo a la ejecución financiera. | Falta de herramientas para hacer un seguimiento oportuno. | [5 empty] | * Módulo de indicadores para realizar seguimiento a la ejecución financiera en nuevas versiones del sistema de información. * La División Financiera envía informes de ejecución de fondo especial a las UAA. * Reporte periódico de seguimiento a la ejecución financiera presentado al Consejo Superior
|  |  | Realizar llamadas telefónicas no autorizadas o de uso personal | No hay lineamientos para el uso adecuado de las líneas telefónicas. | [5 empty] | * Tiempo de control de las llamadas. * Formato de control de llamadas. * Revisión por parte del jefe de unidad de las llamadas realizadas. * Revisión de la duración de llamadas en los recibos telefónicos por parte de la División de Planta física. |  |  |  | * Elaborar y enviar documento para el uso adecuado de las líneas telefónicas | División de Planta Física | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 5 | 40% | Durante el segundo semestre el año 2019, se enviaron 2 correos a toda las Unidades Académico Administrativas solicitando el uso racional de los servicios de telefonía
2 | Todos los procesos. (Excepto: Seguimiento institucional y Jurídica) (Ordenadores de gasto) | Celebración de contratos sin cumplimiento de la normativa interna y externa. | Deficiente interiorización de principios y valores éticos, humanos y de servidor público |  |  | Incumplimiento de los objetivos y las metas institucionales. Detrimento patrimonial. Afectación de los grupos de interés Hallazgos detectados por los entes de control. Sanciones administrativas, disciplinarias, fiscales o penales a servidores públicos involucrados. Afectación de la imagen institucional. Pérdida de credibilidad de la Universidad. PQRDSR en contra de la Universidad. | 3 | 20 | Extremo | * Inducción y reinducción de personal. * Selección de personal. * Plan de Formación * Proyecto Institucional | 1 | 20 | Moderado | *Realizar jornadas de sensibilización relacionadas con los principios y valores éticos, humanos y de servidor público. | División de Recursos Humanos | 2019-07-01 | 2019-12-01 | 4 | 100% | Para el primer semestre del año 2019 se realizaron las siguientes actividades las cuales han incluido intervenciones generales sobre temas anticorrupción: * Jornada de inducción trámites administrativos - Asuntos Disciplinarios realizada el 22 de febrero del 2019 dirigida a funcionarios en modalidad de contratación planta temporal; Jornada de actualización en conceptos, procedimientos y requerimientos documentales para los procesos de contratación y asuntos disciplinarios de la universidad. Realizada el 13 de marzo del 2019, dirigida a la comunidad en general; Jornada de reinducción institucional - Asuntos Disciplinarios, realizada el 26 de marzo de 2019, dirigida a funcionarios en modalidad de contratación planta temporal; Jornada de actualización sobre responsabilidad disciplinaria en la contratación pública, en la gestión del talento humano, y en la atención de solicitudes de peticiones. Realizada el 10 de abril de 2019, dirigida a la comunidad en general. Las anteriores actividades fueron realizadas en la sede principal y en algunos casos fueron transmitidas vía streaming. *Adicionalmente se realizaron jornadas del taller de Sensibilización y fortalecimiento en ética de transparencia en la función pública, en las siguientes sedes: Barrancabermeja, Málaga, y sede principal, los días 5 de septiembre del 2019, 31 de mayo del 2019, 18 de septiembre del 2019, 30 de julo del 2019, y 5 de diciembre de 2019.
[14 empty] | *Realizar jornadas de sensibilización relacionadas con los principios y valores éticos, humanos y de servidor público. | División de Recursos Humanos | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 6 |  | Esta Actividad se desarrollara durante el año 2020
[14 empty] | * Elaboración del Código de Integridad | División de Recursos Humanos Jurídica Planeación Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión División de Contratación | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1 |  | Para esta actividad se realizará un plan de trabajo entre las unidades involucradas en el segundo semestre del año 2019 con el fin de desarrollarlo en el año 2020.
[14 empty] | * Sensibilizar por parte de la División de Contratación sobre el alcance de los principios de la función pública. | División de Contratación. | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 3 | 35% | Se elabora documento y se publica en la pagina web institucional el 09 de diciembre de 2019 : https://www.uis.edu.co/webUIS/es/contratacion/contratacionYfuncionarios.html. Ver anexo 3 (documento de principios de la función pública)
|  |  | Planeación incompleta de la etapa precontractual | Falta de rigurosidad en la definición de los requerimientos técnicos | Improvisación, presiones de tiempo. |  |  |  |  | * Formato de oportunidad y conveniencia. * Formato estudios previos y los respectivos soportes. * Capacitación a los funcionarios que intervienen en las etapas precontractual y contractual. * Evaluación de competencias a los aspirantes a ser ordenadores de gasto por delegación específica. * Publicación de términos preliminares y definitivos. * Publicación de contratos en la página de la Universidad y del ente de control. * Documentación de la solicitud de adición o prórroga. * Informe de seguimiento a la ejecución de los contratos por medio del supervisor o interventor. * Bloqueo por el sistema de información a adiciones superiores al 50% del valor inicial estipulado en el contrato. * Cartilla de deberes y responsabilidades del supervisor * Revisión aleatoria sobre la ejecución de los contratos. |  |  |  | *Elaborar y enviar circulares informativas respecto a la planeación de la etapa precontractual. | División de Contratación. | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 2 | 10% | La División de Contratación envía circulares informativas relacionadas con las diferentes etapas de contratación, como las que se relacionan a continuación: Circular 12 del 20-06-2019: Asunto, Actualización de documentos (Formato de oportunidad y conveniencia) Circular 13 del 27-06-2019: Asunto, Expedientes Contractuales. Circular 14 del 12-07-2019: Asunto, Guía de documentos que puede contener un informe de supervisión. Se cuenta con otra circular proyectada, la cual esta en proceso de revisión y actualización con el propósito de incluir allí asunto asociado al plan de adquisiciones, así como efectuar ajustes derivados del proceso de actualizar el reglamento de contratación de tal surte que la circular no pierda vigencia.
|  |  | Incumplimiento de la normativa existente para el registro y autorización de documentos de contratación por parte del ordenador de gasto. | Falta de responsabilidad y control por parte de los funcionarios | [5 empty] | * Página web institucional - Normativa Contractual. * Estatuto de contratación. * Reglamento de Contratación. * Delegación vía general para asuntos contractuales y de ordenación del gasto. |  |  |  | * Elaborar documento de preguntas frecuentes. | División de Contratación. | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1 | 10% | Documento en construcción en fase de recopilación y caracterización de información.
|  |  | No se tiene en cuenta el principio presupuestal de austeridad del gasto. | No hay cultura de rendición de cuentas ni de denuncia asociadas a la austeridad del gasto. | Falta socialización de los medios disponibles para la rendición de cuentas y las denuncias asociadas a la austeridad del gasto. |  |  |  |  | * Acompañamiento y asesoría en las etapas precontractual, contractual y pos contractual.
|  |  | Asignación y préstamo de claves a personal no autorizado. | Falta de responsabilidad y control por parte de los funcionarios que tienen claves asignadas | [5 empty] | *Roles del sistema financiero asignados según cargo. |  |  |  | * Elaborar y socializar los lineamientos para asignación de claves y roles del sistema financiero | División Financiera. | 2019-07-01 | 2020-03-01 | 1 | 90% | Se elaboró propuesta de lineamientos para el uso y protección de claves del Sistema de Información Financiero. Se encuentra pendiente el visto bueno por parte del Jefe de la División Financiera y socialización a través de correo electrónico.
|  |  | No cumplir con los criterios establecidos para las etapas precontractual, contractual y pos contractual. | El supervisor o interventor ejercen una función inadecuada en la verificación que le es propia. | [5 empty] | * Estatuto y reglamentación de Contratación. * Infografía para las etapas de contratación directa. * Examen de competencias técnica y administrativas. * Lista de chequeo para validación de documentos que surten un contrato. * Control selectivo. * Auditorias internas.
3 | Aplica para todos los procesos. (Excepto: Seguimiento institucional y Jurídica) (Ordenadores de gastos) | Interés ilícito o indebido en la celebración y ejecución de contratos | Deficiente interiorización de principios y valores éticos, humanos y de servidor público |  |  | Incumplimiento de los objetivos y las metas institucionales. Detrimento patrimonial. Afectación de los grupos de interés Hallazgos detectados por los entes de control. Sanciones administrativas, disciplinarias, fiscales o penales a servidores públicos involucrados. Afectación de la imagen institucional. Pérdida de credibilidad de la Universidad. PQRDSR en contra de la Universidad. | 3 | 20 | Extremo | * Inducción y reinducción de personal. * Selección de personal. * Plan de Formación * Proyecto Institucional | 1 | 20 | Moderado | *Realizar jornadas de sensibilización relacionadas con los principios y valores éticos, humanos y de servidor público. | División de Recursos Humanos | 2019-07-01 | 2019-12-01 | 4 | 100% | Para el primer semestre del año 2019 se realizaron las siguientes actividades las cuales han incluido intervenciones generales sobre temas anticorrupción: * Jornada de inducción trámites administrativos - Asuntos Disciplinarios realizada el 22 de febrero del 2019 dirigida a funcionarios en modalidad de contratación planta temporal; Jornada de actualización en conceptos, procedimientos y requerimientos documentales para los procesos de contratación y asuntos disciplinarios de la universidad. Realizada el 13 de marzo del 2019, dirigida a la comunidad en general; Jornada de reinducción institucional - Asuntos Disciplinarios, realizada el 26 de marzo de 2019, dirigida a funcionarios en modalidad de contratación planta temporal; Jornada de actualización sobre responsabilidad disciplinaria en la contratación pública, en la gestión del talento humano, y en la atención de solicitudes de peticiones. Realizada el 10 de abril de 2019, dirigida a la comunidad en general. Las anteriores actividades fueron realizadas en la sede principal y en algunos casos fueron transmitidas vía streaming. *Adicionalmente se realizaron jornadas del taller de Sensibilización y fortalecimiento en ética de transparencia en la función pública, en las siguientes sedes: Barrancabermeja, Málaga, y sede principal, los días 5 de septiembre del 2019, 31 de mayo del 2019, 18 de septiembre del 2019, 30 de julo del 2019, y 5 de diciembre de 2019.
[14 empty] | *Realizar jornadas de sensibilización relacionadas con los principios y valores éticos, humanos y de servidor público. | División de Recursos Humanos | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 6 |  | Esta Actividad se desarrollara durante el año 2020
[14 empty] | * Elaboración del Código de Integridad | División de Recursos Humanos Jurídica Planeación Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión División de Contratación | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1 |  | Para esta actividad se realizará un plan de trabajo entre las unidades involucradas en el segundo semestre del año 2019 con el fin de desarrollarlo en el año 2020.
[14 empty] | * Sensibilizar por parte de la División de Contratación sobre el alcance de los principios de la función pública. | División de Contratación. | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 3 | 35% | Se elabora documento y se publica en la pagina web institucional el 09 de diciembre de 2019 : https://www.uis.edu.co/webUIS/es/contratacion/contratacionYfuncionarios.html. Ver anexo 3 (documento de principios de la función pública)
|  |  | Que el ordenador de gasto tenga intereses particulares en el contrato. | No se exige declaración de impedimento. | [5 empty] | * Estatuto y reglamento de Contratación.
|  |  | Que el supervisor no cumpla con las funciones definidas por la normativa interna y externa. | Tienen intereses particulares en el contrato. | No se tiene documentado los requisitos o los procedimientos para la asignación de supervisor. |  |  |  |  | * Estatuto y reglamento de Contratación. * Realización de informes de supervisión e interventoría
|  |  |  | Desconocimiento o no tiene las competencias para ejercer la supervisión del contrato. | [5 empty] | * Manual de Supervisión. |  |  |  | * Elaborar documento apoyo para el desarrollo de las funciones del supervisor. | División de Contratación. | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1 | 100% | Se elaboró documento llamado guía de elaboración de informes de supervisores, el cual se encuentra publicado en la página web y se envión una circular institucional para socializarlo.
|  |  | Manipulación de estudios de factibilidad, estudios previos e informe de conveniencia y oportunidad. | No se cuenta con procesos estructurados bajo el principio de planeación. | Falta de control, seguimiento y evaluación de los resultados de los estudios de factibilidad, estudios previos e informe de conveniencia y oportunidad. |  |  |  |  | * Realización de convocatorias públicas a través de subastas electrónicas y presenciales. * Sorteo de la fórmula para evaluar el precio en las convocatorias públicas. * Evaluación de cotizaciones. * Publicación de términos de referencia preliminares. * Publicación de contratos en la página de la Universidad y en la plataforma del ente de control. *Auditorias internas. | [7 empty] | .
|  |  | Manipulación de las especificaciones técnicas. | No se identifica objetivamente los requisitos o condiciones de participación en los procesos precontractuales, contractuales y poscontractuales. | No se cuenta con los sistemas, herramientas, procedimientos ni personal idóneo que realice esa labor. |  |  |  |  | * Concepto técnicos de unidades asesoras. * Realización de convocatorias públicas a través de subastas electrónicas y presenciales. * Sorteo de la fórmula para evaluar el precio en las convocatorias públicas. * Publicación de términos de referencia preliminares. * Publicación de contratos en la página de la Universidad y en la plataforma del ente de control. *Auditorias internas.
|  |  | No declarar el conflicto de intereses para la ejecución de actividades precontractual, contractual y poscontractual | Falta de cultura y responsabilidad por parte de los funcionarios en temas precontractuales, contractuales y poscontractuales. | [5 empty] | * Estatuto y reglamento de contratación.
4 | Aplica a todos los procesos | Alteración o pérdida de los documentos en beneficio propio o de terceros | Deficiente interiorización de principios y valores éticos, humanos y de servidor público |  |  | Incumplimiento de los objetivos y las metas institucionales. Afectación de los grupos de interés Hallazgos detectados por los entes de control. Sanciones administrativas, disciplinarias, fiscales o penales a servidores públicos involucrados. Afectación de la imagen institucional. Pérdida de credibilidad de la Universidad. PQRDSR en contra de la Universidad. | 2 | 20 | Alto | * Inducción y reinducción de personal. * Selección de personal. * Plan de Formación * Proyecto Institucional | 1 | 20 | Moderado | *Realizar jornadas de sensibilización relacionadas con los principios y valores éticos, humanos y de servidor público. | División de Recursos Humanos | 2019-07-01 | 2019-12-01 | 4 | 100% | Para el primer semestre del año 2019 se realizaron las siguientes actividades las cuales han incluido intervenciones generales sobre temas anticorrupción: * Jornada de inducción trámites administrativos - Asuntos Disciplinarios realizada el 22 de febrero del 2019 dirigida a funcionarios en modalidad de contratación planta temporal; Jornada de actualización en conceptos, procedimientos y requerimientos documentales para los procesos de contratación y asuntos disciplinarios de la universidad. Realizada el 13 de marzo del 2019, dirigida a la comunidad en general; Jornada de reinducción institucional - Asuntos Disciplinarios, realizada el 26 de marzo de 2019, dirigida a funcionarios en modalidad de contratación planta temporal; Jornada de actualización sobre responsabilidad disciplinaria en la contratación pública, en la gestión del talento humano, y en la atención de solicitudes de peticiones. Realizada el 10 de abril de 2019, dirigida a la comunidad en general. Las anteriores actividades fueron realizadas en la sede principal y en algunos casos fueron transmitidas vía streaming. *Adicionalmente se realizaron jornadas del taller de Sensibilización y fortalecimiento en ética de transparencia en la función pública, en las siguientes sedes: Barrancabermeja, Málaga, y sede principal, los días 5 de septiembre del 2019, 31 de mayo del 2019, 18 de septiembre del 2019, 30 de julo del 2019, y 5 de diciembre de 2019.
[14 empty] | *Realizar jornadas de sensibilización relacionadas con los principios y valores éticos, humanos y de servidor público. | División de Recursos Humanos | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 6 |  | Esta Actividad se desarrollara durante el año 2020
[14 empty] | * Elaboración del Código de Integridad | División de Recursos Humanos Jurídica Planeación Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión División de Contratación | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1 |  | Para esta actividad se realizará un plan de trabajo entre las unidades involucradas en el segundo semestre del año 2019 con el fin de desarrollarlo en el año 2020.
[14 empty] | * Sensibilizar por parte de la División de Contratación sobre el alcance de los principios de la función pública. | División de Contratación. | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 3 | 35% | Se elabora documento y se publica en la pagina web institucional el 09 de diciembre de 2019 : https://www.uis.edu.co/webUIS/es/contratacion/contratacionYfuncionarios.html. Ver anexo 3 (documento de principios de la función pública)
|  |  | Falta de organización de los archivos de gestión. | No se tiene en cuenta las directrices archivísticas de la gestión documental. | Falta de cultura y responsabilidad por parte de los funcionarios en el manejo de los documentos contractuales. |  |  |  |  | * Instructivo para la organización de archivos de gestión y diligenciamiento de formatos asociados a gestión documental. * Inventarios documentales de archivos de gestión *Tablas de Retención Documental TRD |  |  |  | * Sensibilizar sobre organización de los archivos de gestión. | Dirección de Certificación y Gestión documental | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1 | 30% | Asistencias referente a las Capacitaciones realizadas por parte de la Dirección de Certificación y Gestión Documental
|  |  |  | No existen inventarios documentales. | Falta de cultura y responsabilidad por parte de los funcionarios en el manejo de los documentos.
|  |  | Emitir informes de auditoria interna con contenido que no describe la situación real para favorecimiento de un tercero. | Presiones internas o externas. | Falta de ética profesional. |  |  |  |  | * Lineamientos Estatuto de Auditoría interna * Lineamientos Código de Ética del Auditor |  |  |  | Sensibilizar al personal de la Dirección de Control Interno sobre los Lineamientos del Código de ética y del Estatuto de Auditoria Interna | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 2 | 100% | Se realizó reunión de grupo primario en el mes de septiembre en donde se socializó el Código de ética y del Estatuto de Auditoria Interna y adicionalmente se incluyó en los procedimientos de auditoría el proceso los cuales se encuentran publicados en la intranet.
|  |  | No hay controles de la documentación despachada y recibida entre las unidades académico administrativas. | Falta de cultura y responsabilidad por parte de los funcionarios en el manejo de las comunicaciones oficiales internas. | [5 empty] | * Radicación de comunicaciones oficiales. * Procedimientos de la correspondencia despachada y recibida. * Guía para la elaboración de comunicaciones oficiales. * Guía para el registro de documentos radicados * Docuware. |  |  |  | * Socializar los documentos relacionados con la radicación de las comunicaciones oficiales | Dirección de Certificación y Gestión documental | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1 | 70% | Se han realizado jornadas de las cuales han quedado como evidencia las asistencias de las Capacitaciones de la Radicación de Comunicaciones Oficiales
|  |  | Falta control para el préstamo y consulta de archivos de gestión. | Falta de lineamientos para regular el préstamo y consulta de documentos en el archivo de gestión. | [5 empty] | * Instructivo para la consulta y préstamo de documentos en archivos de gestión, central e histórico * Formato de solicitud de consulta en el archivo de gestión * Formato de solicitud de consulta de documentos radicados * Formato de consulta de documentos radicados |  |  |  | * Elaborar un documento que contenga los lineamientos de préstamo y consulta de archivos y sus respectivos formatos. | Dirección de Certificación y Gestión documental | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1 | 100% | Se elaboró y se encuentra disponible Instructivo para la Consulta de Documentos de Archivo-Formatos: Control de Consulta o Préstamo en los Archivos de Gestión-Solicitud y Consulta Archivo Central e Histórico
|  |  | Falta de estandarización en la elaboración de las comunicaciones oficiales. (Producción documental) | [6 empty] | * Guía para la elaboración de comunicaciones oficiales. |  |  |  | * Actualizar y socializar la guía para la elaboración de comunicaciones oficiales. | Dirección de Certificación y Gestión documental y Dirección de Comunicaciones | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1 | 70% | Se cuenta con los siguientes documentos: Guía actualizada-Asistencias de la Capacitación donde se socializó la Guía de elaboración de Comunicaciones Oficiales-Manual Identidad Visual Corporativa UIS (Dirección de Comunicaciones)
|  |  | Fallas en el manejo de los diferentes soportes documentales como digitales, especiales e híbridos (Físicos y digitales). | No se cuenta con la infraestructura necesaria para el almacenamiento de los diferentes soportes documentales. | [5 empty] | * Tablas de retención documental. * Cuadro de clasificación documental. * Formato testigo de referencia cruzada. * Instructivo para la organización de archivos de gestión. * Programa de gestión documental. * Docuware. |  |  |  | * Elaboración del programa de documentos especiales. | Dirección de Certificación y Gestión documental y División de Servicios de Información | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1 | 40% | Se comenzó a trabajar en el tema y se avanza con el diagnostico de Documentos Especiales.
[14 empty] | * Elaboración del programa de reprografía. | Dirección de Certificación y Gestión documental y División de Servicios de Información | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1 | 20% | Se cuenta con un borrador estructurado del Programa de Reprografía el cual será revisado y posteriormente llevado para aprobación en el comité respectivo.
[14 empty] | * Actualización del programa de gestión documental. | Dirección de Certificación y Gestión documental | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1 |  | Esta actividad se desarrollara durante la vigencia 2020
[14 empty] | * Elaboración del documento Sistema Integrado de Conservación. | Dirección de Certificación y Gestión documental y División de Servicios de Información | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1 | 60% | Se cuenta con el borrador del Documento del Sistema Integrado de Conservación (SIC), el cual será revisado, para posterior aprobación del comité respectivo.
|  |  | No se cuenta con sistemas de información para la gestión y conservación documental en diferentes soportes. | [6 empty] | * Docuware. *TRD
|  |  | Falta de articulación entre las unidades que gestionan, almacenan y conservan información y documentación. | [6 empty] | * Comité interno de archivo. * Actas del Comité Interno de Archivo * Plan de Gestión Documental * PINAR
|  |  | Alteraciones en las certificaciones emitidas por la Institución. | Falta de estandarización de los certificados | [5 empty] | * Contra referencia * Sello seco para documentos físicos * Control de certificados de admisiones
|  |  | Información susceptible de manipulación o adulteración en los sistemas de información | No existe un administrador de base de datos (DBA) único | Falta de lineamientos o políticas frente al manejo inadecuado de la información en los sistemas |  |  |  |  | * Auditorias y logs de seguimiento en las tablas críticas * Los sistemas de información solo permiten realizar acciones según un flujo establecido.
5 | Todos los procesos. | Uso indebido de información clasificada y reservada. | Deficiente interiorización de principios y valores éticos, humanos y de servidor público |  |  | Incumplimiento de los objetivos y las metas institucionales. Afectación de los grupos de interés Hallazgos detectados por los entes de control. Sanciones administrativas, disciplinarias, fiscales o penales a servidores públicos involucrados. Afectación de la imagen institucional. Pérdida de credibilidad de la Universidad. PQRDSR en contra de la Universidad. | 2 | 20 | Alto | * Inducción y reinducción de personal. * Selección de personal. * Plan de Formación * Proyecto Institucional | 1 | 20 | Moderado | *Realizar jornadas de sensibilización relacionadas con los principios y valores éticos, humanos y de servidor público. | División de Recursos Humanos | 2019-07-01 | 2019-12-01 | 4 | 100% | Para el primer semestre del año 2019 se realizaron las siguientes actividades las cuales han incluido intervenciones generales sobre temas anticorrupción: * Jornada de inducción trámites administrativos - Asuntos Disciplinarios realizada el 22 de febrero del 2019 dirigida a funcionarios en modalidad de contratación planta temporal; Jornada de actualización en conceptos, procedimientos y requerimientos documentales para los procesos de contratación y asuntos disciplinarios de la universidad. Realizada el 13 de marzo del 2019, dirigida a la comunidad en general; Jornada de reinducción institucional - Asuntos Disciplinarios, realizada el 26 de marzo de 2019, dirigida a funcionarios en modalidad de contratación planta temporal; Jornada de actualización sobre responsabilidad disciplinaria en la contratación pública, en la gestión del talento humano, y en la atención de solicitudes de peticiones. Realizada el 10 de abril de 2019, dirigida a la comunidad en general. Las anteriores actividades fueron realizadas en la sede principal y en algunos casos fueron transmitidas vía streaming. *Adicionalmente se realizaron jornadas del taller de Sensibilización y fortalecimiento en ética de transparencia en la función pública, en las siguientes sedes: Barrancabermeja, Málaga, y sede principal, los días 5 de septiembre del 2019, 31 de mayo del 2019, 18 de septiembre del 2019, 30 de julo del 2019, y 5 de diciembre de 2019.
[14 empty] | *Realizar jornadas de sensibilización relacionadas con los principios y valores éticos, humanos y de servidor público. | División de Recursos Humanos | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 6 |  | Esta Actividad se desarrollara durante el año 2020
[14 empty] | * Elaboración del Código de Integridad | División de Recursos Humanos Jurídica Planeación Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión División de Contratación | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1 |  | Para esta actividad se realizará un plan de trabajo entre las unidades involucradas en el segundo semestre del año 2019 con el fin de desarrollarlo en el año 2020.
[14 empty] | * Sensibilizar por parte de la División de Contratación sobre el alcance de los principios de la función pública. | División de Contratación. | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 3 | 35% | Se elabora documento y se publica en la pagina web institucional el 09 de diciembre de 2019 : https://www.uis.edu.co/webUIS/es/contratacion/contratacionYfuncionarios.html. Ver anexo 3 (documento de principios de la función pública)
|  |  | Fuga de información. | Personal no autorizado haga uso de los equipos y herramientas de trabajo asignados a la dependencia sin supervisión. | [5 empty] | * Claves para inicio de equipos * Cerrado de sesión en los sistemas de información por tiempo de inactividad
|  |  | Desconocimiento de los instrumentos de información y documentación clasificada y reservada. | [6 empty] | * Índice de información clasificada y reservada * Tablas de control de acceso TCA * Instructivo para la consulta y préstamo de documentos en archivos de gestión, central e histórico |  |  |  | * Socialización de los instrumentos de información clasificada y reservada de la Universidad | Dirección de Certificación y Gestión documental | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1 |  | Esta Actividad se desarrollara durante el año 2020
|  |  | Falta control para el préstamo y consulta de archivos de gestión. | No existen lineamientos para regular el préstamo y consulta de documentos en el archivo de gestión. | [9 empty] | * Elaboración de un documento que contenga los lineamientos de préstamo y consulta de archivos y sus respectivos formatos | Dirección de Certificación y Gestión documental | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1 | 100% | Se cuenta con Instructivo para la Consulta de Documentos de Archivo-Formatos : Control de Consulta o Préstamo en los Archivos de Gestión-Solicitud y Consulta Archivo Central e Histórico.
Falta de lineamientos para el manejo de la información y documentación reservada, clasificada y pública.
|  |  | Desconocimiento de la normativa asociada a los temas de transparencia y acceso a la información pública. | [10 empty] | * Sensibilización de la ley de transparencia y acceso a la información pública. En temas de gestión Documental. | Dirección de Certificación y Gestión documental | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1 |  | Esta Actividad se desarrollara durante el año 2020
|  |  | Información susceptible de manipulación o adulteración en los sistemas de información | No hay restricciones a los usuarios del sistema para la gestión y consulta. | [5 empty] | * Asignación de roles solamente a los funcionarios pertinentes * Firma de actas de confidencialidad.
6 | Todos los procesos | Recibir o exigir dinero, bienes o servicios a cambio de hacer u omitir una labor propia de su cargo. | Deficiente interiorización de principios y valores éticos, humanos y de servidor público |  |  | Incumplimiento de los objetivos y las metas institucionales. Afectación de los grupos de interés Hallazgos detectados por los entes de control. Sanciones administrativas, disciplinarias, fiscales o penales a servidores públicos involucrados. Afectación de la imagen institucional. Pérdida de credibilidad de la Universidad. PQRDSR en contra de la Universidad. | 1 | 20 | Moderado | * Inducción y reinducción de personal. * Selección de personal. * Plan de Formación * Proyecto Institucional | 1 | 10 | Bajo | *Realizar jornadas de sensibilización relacionadas con los principios y valores éticos, humanos y de servidor público. | División de Recursos Humanos | 2019-07-01 | 2019-12-01 | 4 | 100% | Para el primer semestre del año 2019 se realizaron las siguientes actividades las cuales han incluido intervenciones generales sobre temas anticorrupción: * Jornada de inducción trámites administrativos - Asuntos Disciplinarios realizada el 22 de febrero del 2019 dirigida a funcionarios en modalidad de contratación planta temporal; Jornada de actualización en conceptos, procedimientos y requerimientos documentales para los procesos de contratación y asuntos disciplinarios de la universidad. Realizada el 13 de marzo del 2019, dirigida a la comunidad en general; Jornada de reinducción institucional - Asuntos Disciplinarios, realizada el 26 de marzo de 2019, dirigida a funcionarios en modalidad de contratación planta temporal; Jornada de actualización sobre responsabilidad disciplinaria en la contratación pública, en la gestión del talento humano, y en la atención de solicitudes de peticiones. Realizada el 10 de abril de 2019, dirigida a la comunidad en general. Las anteriores actividades fueron realizadas en la sede principal y en algunos casos fueron transmitidas vía streaming. *Adicionalmente se realizaron jornadas del taller de Sensibilización y fortalecimiento en ética de transparencia en la función pública, en las siguientes sedes: Barrancabermeja, Málaga, y sede principal, los días 5 de septiembre del 2019, 31 de mayo del 2019, 18 de septiembre del 2019, 30 de julo del 2019, y 5 de diciembre de 2019.
[14 empty] | *Realizar jornadas de sensibilización relacionadas con los principios y valores éticos, humanos y de servidor público. | División de Recursos Humanos | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 6 |  | Esta Actividad se desarrollara durante el año 2020
[14 empty] | * Elaboración del Código de Integridad | División de Recursos Humanos Jurídica Planeación Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión División de Contratación | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1 |  | Para esta actividad se realizará un plan de trabajo entre las unidades involucradas en el segundo semestre del año 2019 con el fin de desarrollarlo en el año 2020.
[14 empty] | * Sensibilizar por parte de la División de Contratación sobre el alcance de los principios de la función pública. | División de Contratación. | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 3 | 35% | Se elabora documento y se publica en la pagina web institucional el 09 de diciembre de 2019 : https://www.uis.edu.co/webUIS/es/contratacion/contratacionYfuncionarios.html. Ver anexo 3 (documento de principios de la función pública)
|  |  | Procesos pocos rigurosos que dependen de una sola persona. | No se tiene un proceso documentado fundamentado en herramientas tecnológicas con controles. | Cambios constantes de la normativa aplicable. |  |  |  |  | * Informe de oportunidad y conveniencia (Sondeo de mercado, análisis de riesgos, cotizaciones, entre otras). * Limitaciones en cuantías para la contratación directa y definición de causales para esa contratación directa. * Revisión del expediente del contrato y autorización mediante el sistema, para contratos directos con cuantía mayor a 100 SMMLV. * Auditorias internas cada año. * Control selectivo a la contratación directa * Existencia de procedimientos documentados. * Normativa interna.
|  |  | Afectación presupuestal en beneficio propio o de tercero. | * Incumplimiento de la normativa. * Selección de rubros inadecuados. * Falencias en la ejecución de las funciones. | Falta de controles y herramientas para el correcto manejo de los rubros. |  |  |  |  | * Manual de cuentas presupuestales debidamente actualizado y socializado. * Estatuto presupuestal y de contratación. * Revisión de los documentos de contratación y soportes que son enviados desde las unidades. * Control en el sistema de información para evitar errores. * Auditorias de control interno y evaluación de gestión. |  |  |  | *Capacitación a los Ordenadores de gasto para el óptimo manejo del presupuesto y explicación de los principales rubros presupuestales para la programación adecuada del presupuesto. | Sección de presupuesto | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1 | 15% | Se está realizando la construcción el material para la posterior aprobación de la alta dirección y poder continuar con el proceso de sensibilización.
7 | Todos los procesos | Utilizar las influencias en beneficio propio o de tercero. | Deficiente interiorización de principios y valores éticos, humanos y de servidor público |  |  | Incumplimiento de los objetivos y las metas institucionales. Afectación de los grupos de interés Hallazgos detectados por los entes de control. Sanciones administrativas, disciplinarias, fiscales o penales a servidores públicos involucrados. Afectación de la imagen institucional. Pérdida de credibilidad de la Universidad. PQRDSR en contra de la Universidad. | 3 | 10 | Alto | * Inducción y reinducción de personal. * Selección de personal. * Plan de Formación * Proyecto Institucional | 1 | 10 | Bajo | *Realizar jornadas de sensibilización relacionadas con los principios y valores éticos, humanos y de servidor público. | División de Recursos Humanos | 2019-07-01 | 2019-12-01 | 4 | 100% | Para el primer semestre del año 2019 se realizaron las siguientes actividades las cuales han incluido intervenciones generales sobre temas anticorrupción: * Jornada de inducción trámites administrativos - Asuntos Disciplinarios realizada el 22 de febrero del 2019 dirigida a funcionarios en modalidad de contratación planta temporal; Jornada de actualización en conceptos, procedimientos y requerimientos documentales para los procesos de contratación y asuntos disciplinarios de la universidad. Realizada el 13 de marzo del 2019, dirigida a la comunidad en general; Jornada de reinducción institucional - Asuntos Disciplinarios, realizada el 26 de marzo de 2019, dirigida a funcionarios en modalidad de contratación planta temporal; Jornada de actualización sobre responsabilidad disciplinaria en la contratación pública, en la gestión del talento humano, y en la atención de solicitudes de peticiones. Realizada el 10 de abril de 2019, dirigida a la comunidad en general. Las anteriores actividades fueron realizadas en la sede principal y en algunos casos fueron transmitidas vía streaming. *Adicionalmente se realizaron jornadas del taller de Sensibilización y fortalecimiento en ética de transparencia en la función pública, en las siguientes sedes: Barrancabermeja, Málaga, y sede principal, los días 5 de septiembre del 2019, 31 de mayo del 2019, 18 de septiembre del 2019, 30 de julo del 2019, y 5 de diciembre de 2019.
[14 empty] | *Realizar jornadas de sensibilización relacionadas con los principios y valores éticos, humanos y de servidor público. | División de Recursos Humanos | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 6 |  | Esta Actividad se desarrollara durante el año 2020
[14 empty] | * Elaboración del Código de Integridad | División de Recursos Humanos Jurídica Planeación Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión División de Contratación | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1 |  | Para esta actividad se realizará un plan de trabajo entre las unidades involucradas en el segundo semestre del año 2019 con el fin de desarrollarlo en el año 2020.
[14 empty] | * Sensibilizar por parte de la División de Contratación sobre el alcance de los principios de la función pública. | División de Contratación. | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 3 | 35% | Se elabora documento y se publica en la pagina web institucional el 09 de diciembre de 2019 : https://www.uis.edu.co/webUIS/es/contratacion/contratacionYfuncionarios.html. Ver anexo 3 (documento de principios de la función pública)
|  |  | Presiones externas o internas. | Falta de cultura y responsabilidad por parte de los funcionarios | [5 empty] | * En el trámite de los documentos de contratación para pago se direccionan al jefe de la sección de Tesorería. * Revisión de listados de pago diarios por parte del jefe de la sección de Tesorería. * Autorización de los pagos en el sistema de Información por parte del ordenador de gasto. * Lineamientos para pagos. * Normativa interna. |  |  |  | * Sensibilizar a través de un documento a las UAA en los tiempos requeridos para el tramite de los pagos. | Secciones de Tesorería | 2019-07-01 | 2020-06-01 | 3 | 70% | Teniendo en cuenta el volumen de trabajo del segundo semestre del año 2019, se requiere reprogramar la fecha de cierre de la acción con el fin de elaborar el documento y realizar la socialización del mismo durante el 2020.
[14 empty] | * Actualizar el documento de preguntas frecuentes de la División Financiera. | División Financiera | 2019-07-01 | 2020-03-01 | 1 | 80% | Se esta realizando la actualización del documento teniendo en cuenta que se requería esperar al mes de Enero de 2020 con el fin de actualizar valores referentes a liquidación viáticos nacionales e internacionales y componente terrestre los cuales están sujetos a la variación del salario mínimo.
|  |  | Falta de claridad en los criterios de inversión de los dineros de la Universidad. | No se implementan estrategias para mitigar riesgos financieros. | No se realizan estudios para identificar y valorar los riesgos de invertir en una entidad financiera. |  |  |  |  | * Manual para la colocación de los excedentes de liquidez. * Procedimiento para el manejo de los excedentes de liquidez. * Para cada decisión de inversión se debe contar con visto bueno del jefe de Sección de Tesorería, jefe División Financiera y del Vicerrector Administrativo. * Análisis de las cotizaciones de las tasas del mercado |  |  |  | * Actualizar el manual para la colocación de los excedentes de liquidez. | División Financiera | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1 | 70% | Se elaboró la actualización del manual, está pendiente la aprobación por parte del jefe de la división.
|  |  | Asignación y préstamo de claves a personal no autorizado. | Falta de responsabilidad y control por parte de los funcionarios que tienen claves asignadas | [5 empty] | *Roles de los sistemas asignados según cargo. |  |  |  | * Elaborar y socializar los lineamientos para asignación de claves y roles del sistema financiero | División Financiera. | 2019-07-01 | 2020-02-01 | 1 | 90% | Se realizó la revisión y actualización de la circular enviada en julio del año 2018 acerca de los fondos fijos renovables y cajas menores, se encuentra pendiente visto bueno por parte del Jefe de la División Financiera y socialización a través de correo electrónico.
|  |  | No declarar el conflicto de intereses para la ejecución de actividades. | Falta de lineamientos que definan los casos de conflicto de intereses | [5 empty] | * Lineamientos Estatuto de Auditoría interna * Lineamientos Código de Ética del Auditor * Estatuto y Reglamento de Contratación |  |  |  | * Sensibilizar al personal de la Dirección de Control Interno sobre los Lineamientos del Código de ética y del Estatuto de Auditoria Interna | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 2 | 100% | Se realizó reunión de grupo primario en el mes de septiembre en donde se socializó el Código de ética y del Estatuto de Auditoria Interna y adicionalmente se incluyó en los procedimientos de auditoría el proceso los cuales se encuentran publicados en la intranet.
|  |  | ORIGINAL FIRMADO |  |  | ORIGINAL FIRMADO
|  | DOCTOR GERARDO LATORRE BAYONA |  |  |  | ING. FRANCISCO JAVIER ACEVEDO | [7 empty] | 57 |  |  | % Promedio de avance de las acciones |  | 64.75%
|  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | DIRECTOR CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN
|  | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: |  |  |  | Vo. Bo. ORIGINAL FIRMADO
|  | 30 agosto de 2019 |  |  |  | DANIEL ALFONSO SIERRA BUENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN
FECHA DEL SEGUIMIENTO
1 septiembre - 31 diciembre 2019
Note on T80: Vic Administrativa: Documento (guía) Correo Circular

## Posibles_Consecuencias (hidden)
Posibles Consecuencias
No. | Descripción de la consecuencia | Riesgo asociado
1 | Incumplimiento de los objetivos y las metas institucionales. | Todos
2 | Afectación de la imagen institucional. | Todos
3 | Detrimento patrimonial. | 1, 2 y 3.
4 | Hallazgos detectados por los entes de control. | Todos
5 | Pérdida de credibilidad de la Universidad. | Todos
6 | Sanciones administrativas, disciplinarias, fiscales o penales a servidores públicos involucrados. | Todos
7 | PQRDSR en contra de la Universidad. | Todos
8 | Afectación de los grupos de interés | Todos
Note on C6: Vic Administrativa: Afectación al patrimono institucional.

## Posibles_Controles (hidden)
Posibles controles
1 | Acuerdo 052 de 2011. Por el cual se establecen disposiciones en materia disciplinaria aplicables a los servidores de la universidad.
2 | Administración del Sistema de PQRDSR
3 | Arqueo diario de caja.
4 | Auditorías internas cada año.
5 | Bloqueo por el sistema de información a adiciones superiores al 50% del valor inicial estipulado en el contrato.
6 | Capacitación a los funcionarios que intervienen en las etapas precontractual y contractual.
7 | Cartilla de deberes y responsabilidades del supervisor
8 | Comité evaluador interdisciplinario de las propuestas recibidas en convocatorias públicas.
9 | Control del sistema para evitar errores.
10 | Declaración por la ciudadanía universitaria
11 | Documentación de la solicitud de adición o prórroga.
12 | Entrega de informe de inventarios con la entrega del cargo.
13 | Estatuto presupuestal y de contratación.
14 | Evaluación de competencias a los aspirantes a ser ordenadores de gasto por delegación específica.
15 | Evaluación de cotizaciones.
16 | Evaluación del Desempeño del funcionario
17 | Información almacenada en sistemas de información con acceso limitado.
18 | Informe de oportunidad y conveniencia (Sondeo de mercado, análisis de riesgos, cotizaciones, entre otras).
19 | Informe de seguimiento a la ejecución de los contratos por medio del supervisor o interventor.
20 | Limitaciones en cuantías para la contratación directa y definición de causales para esa contratación directa.
21 | Línea gratuita de atención al ciudadano.
22 | Lineamientos Código de Ética del Auditor
23 | Lineamientos Estatuto de Auditoría interna
24 | Manual de cuentas presupuestales debidamente actualizado y socializado.
25 | Manual de supervisión e interventoría.
26 | Manual normativo y procedimental para la administración de los bienes muebles de la UIS.
27 | Manual para la Administración de Riesgos
28 | Manual para la colocación de los excedentes de liquidez.
29 | Módulo de seguimiento de veeduría ciudadana disponible en la página web.
30 | Para cada decisión de inversión se debe contar con visto bueno del jefe de División Financiera y del Vicerrector Administrativo.
31 | Procedimiento de auditorías internas
32 | Procedimiento de Quejas, Reclamos y Sugerencias
33 | Procedimiento para el manejo de los excedentes de liquidez.
34 | Procedimiento rendición de la información contractual a los organismos de control
35 | Procedimientos en el marco del sistema de gestión de calidad, actualizados y disponibles a todos los interesados.
36 | Proyecto Institucional
37 | Publicación de contratos en la página de la Universidad y en la plataforma del ente de control.
38 | Publicación de términos preliminares y definitivos.
39 | Realización de convocatorias públicas a través de subastas electrónicas y presenciales.
40 | Realización de informes de supervisión e interventoría
41 | Realización de pruebas selectivas de revisión de inventarios.
42 | Registro de inventarios bajo el nombre del funcionario que tiene el bien.
43 | Reglamento del Personal Administrativo. Acuerdo 074 de 1980.
44 | Rendición anual de los inventarios de los funcionarios de la Universidad.
45 | Rendición de Informes a entes de control.
46 | Revisión aleatoria sobre la ejecución de los contratos.
47 | Revisión de los documentos de contratación y soportes que son enviados desde las unidades.
48 | Revisión del expediente del contrato y autorización mediante el sistema, para contratos directos con cuantía mayor a 100 SMMLV.
49 | Seguimiento de los procedimientos, lineamientos y políticas institucionales.
50 | Seguimiento periódico a la ejecución de los proyectos de inversión.
51 | Selección de personal que cumple con los requisitos de ética y valores acordes con la institución.
52 | Selección de supervisores idóneos según objeto del contrato, con vinculación planta a la Universidad.
53 | Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias, Sugerencias y Reconocimientos.
54 | Soporte de consignaciones del ingreso de la caja de la Universidad.
55 | Sorteo de la fórmula para evaluar el precio en las convocatorias públicas.
56 | Verificación del proceso precontractual por parte de la división de contratación.
57 | Verificación previa del índice de información reservada y clasificada.
Comité de archivo
Formato único de inventario documental
Hoja de control de documentos
Acta de eliminación de los documentos.
Tablas de retención documental.
Indice de información reservada y clasificada.
Tabla de Control de Acceso a los Documentos
Expedientes de uso reservado bajo llave en la sección de inventarios