## Agenda (hidden)
Agenda de las reuniones
a. | Revisión de los riesgos
b. | Validación de las causas y si es necesario complementar
c. | Establecer con los procesos los controles
d. | Formulación de acciones si es necesario
Riesgos |  | Financiero | RRHH | Contratación | DCGD
1 | Apropiación o destinación indebida de recursos públicos. | X | X | X
2 | Celebración de contratos sin cumplimiento de la normativa interna y externa. | X |  | X
3 | Interés ilícito o indebido en la celebración de contratos |  |  | X
4 | Alteración de documentos en beneficio propio o de terceros | X | X | X | X
5 | Uso indebido de información clasificada y reservada. |  | X |  | X
6 | Recibir o exigir dinero, bienes o servicios a cambio de hacer u omitir una labor propia de su cargo. | X | X | X
7 | Utilizar las influencias en beneficio propio o de tercero. | X | X | X

## Matriz
Mapa de Riesgos de Corrupción
Entidad: Universidad Industrial de Santander
Identificación del riesgo | [5 empty] | Valoración del Riesgos de Corrupción | [7 empty] | Monitoreo y Revisión
N° | Proceso | Riesgos | Causa ¿Por qué? - ¿Por qué? - ¿Por qué? |  |  | Consecuencia | Análisis del riesgos |  |  | Valoración del riesgos |  |  |  | Acciones | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | Meta | % Avance | Observaciones
[7 empty] | Riesgos Inherente |  |  | Controles | Riesgo Residual
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Zona del riesgo |  | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgos
1 | Aplica para todos los procesos. | Malversación, apropiación o destinación indebida de recursos públicos. | Deficiente interiorización de principios y valores éticos, humanos y de servidor público |  |  | Incumplimiento de los objetivos y las metas institucionales. Detrimento patrimonial. Afectación de los grupos de interés Hallazgos detectados por los entes de control. Sanciones administrativas, disciplinarias, fiscales o penales a servidores públicos involucrados. Afectación de la imagen institucional. Pérdida de credibilidad de la Universidad. PQRDSR en contra de la Universidad. | 2 | 20 | Alto | * Proyecto Institucional * Selección de personal. * Inducción y reinducción de personal. * Plan de Formación | 1 | 20 | Moderado | *Realizar jornadas de sensibilización relacionadas con los principios y valores éticos, humanos y de servidor público. | División de Recursos Humanos | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 6 | 100% | Desde el subproceso de Formación de Personal de la DGTH adelantaron las sesiones en modalidad virtual según el Plan de Entrenamiento y Capacitación del II semestre del 2020, teniendo en cuenta que para el semestre I de 2020 y según las recomendaciones y directrices que en materia sanitaria emitio la Organización Mundial de la Salud y en Colombia, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Departamento Administrativo de la Función Pública, para la prevención, manejo y control de posibles casos de enfermedad por COVID – 19 y atendiendo los lineamientos expuestos por la Dirección de la Universidad, según lo dispuesto en la Resolución de Rectoría N.° 397 de 2020 y el Acuerdo del Consejo Académico N.º 091 de 2020, no se permitio el desarrollo de actividades masivas y presenciales: • Actividad: “Lo que todo servidor público debe saber” • Contenido: Estatuto de Anticorrupción, Ley Anti-trámites, Eficiencia Administrativa y Cultura del Servicio. • Objetivo: Orientar al funcionario sobre las habilidades prácticas y conceptuales en la prestación del servicio público, conforme a los lineamientos de los principios de eficacia, eficiencia y transparencia administrativa. • Sesiones, lugar fecha y asistentes: 1. Sede Barrancabermeja, 6 de octubre de 2020 - 37 asistentes 2. Sede Málaga, 13 de octubre de 2020 - 21 asistentes 3. Sede Socorro, 20 de octubre de 2020 - 25 asistentes 4. Sede Barbosa, 27 de octubre de 2020 -17 asistentes 5. Sede Campus Central, 4 de noviembre de 2020 -271 asistentes 6. División de Gestión de Talento Humano, 6 de noviembre de 2020 - 31 asistentes
[14 empty] | * Elaboración del Código de Integridad | División de Recursos Humanos Jurídica Planeación Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión División de Contratación | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1 | 30% | La División de Gestión de Talento Humano durante la vigencia 2020 adelanto las siguientes actividades frente a la elaboración del código de integridad UIS: - Revisión documental: revisión de actos administrativos y documentos de varias instituciones de educación superior públicas y entidades estatales con experiencias exitosas en la implementación del código de integridad, así mismo se adelantó la consulta de las guías disponibles en el DAFP para esta actividad. - Armonización de valores: se elaboró propuesta de instrumento digital en Microsoft Forms, para realizar el proceso de armonización de los valores del servicio público definidos por el DAFP y los valores contenidos en el PI de la Universidad. La mencionada herramienta está en revisión y pendiente por aprobación de la Vicerrectoría Administrativa desde el 16 de septiembre de 2020. - Propuesta de Código de Integridad UIS: con los resultados que arroje la armonización de valores, se consolidará la propuesta del Código de Integridad UIS y será presentada al Comité Institucional de Gestión y Desempeño entre enero y mayo de 2021. - Definir acto administrativo para el Código de Integridad UIS: con el apoyo del Asesor Jurídico de la Universidad se definirá el acto administrativo por el cual se aprueba el Código de Integridad UIS, actividades que se adelantará entre mayo y junio de 2021. - Plan de implementación: dado que el Código de Integridad UIS será un documento de carácter institucional deberá implementarse un plan de socialización a todos los funcionarios de la Universidad, en el mismo sentido se deberá monitorear el proceso de apropiación de los valores por parte de la comunidad UIS, actividades que se adelantarán durante el segundo semestre de 2021. Nota: Las fechas relacionadas corresponden al plan de acción MIPG 2020.
[14 empty] | * Sensibilizar por parte de la División de Contratación sobre el alcance de los principios de la función pública. | División de Contratación. | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 3 | 100% | * Se elaboró documento y se publicó en la página web institucional el 09 de diciembre de 2019: https://www.uis.edu.co/webUIS/es/contratacion/contratacionYfuncionarios.html. * La División de Contratación junto con Rectoría y el jefe de la Oficina de Jurídica, realizaron una serie de capacitaciones en el mes de enero para dar a conocer el nuevo Estatuto de Contratación donde se sensibilizó al personal sobre los principios de la función pública y cambios realizados. * Se hace entrega a las unidades académico administrativas y proyectos, el nuevo Estatuto de Contratación donde el capítulo l es sobre los principios.
|  |  | No se registran los ingresos diarios reales en la caja principal y de salud. | Falta de responsabilidad y control por parte de los funcionarios | [5 empty] | * Arqueos diarios de la caja principal y de salud realizado por la sección de tesorería. * Boletín diario de caja de la sección de tesorería. * Generación del recibos de caja o tiquetes (original y copia en papel de seguridad) a través del Sistema de Información.
|  |  | Inadecuado procedimiento de traslado de recursos financieros y de bienes de la Universidad dentro y fuera del campus. | Controles ineficientes para el traslado de recursos públicos. | [5 empty] | * Solicitud del traslado de bienes a través del módulo de planta física (orden de trabajo). * Evaluación del servicio en el módulo de planta física. |  |  |  | * Actualizar el documento de Mantenimiento físico de bienes muebles e inmuebles y fabricación de bienes muebles para que se incluya en la orden de trabajo impresa de traslado de bienes la firma de quien entrega y quien recibe | División de Planta Física. | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1 | 90% | Se realizó actualización del documento PRF.01 Mantenimiento físico de bienes muebles e inmuebles y fabricación de bienes muebles y fue revisado por Coordinación Calidad, pendiente trámite de publicación.
|  |  | Asignación y préstamo de claves a personal no autorizado. | Falta de responsabilidad y control por parte de los funcionarios que tienen claves asignadas | [5 empty] | *Roles del sistema financiero asignados según cargo.
|  |  | No hacer seguimiento periódico a los inventarios físicos. | Falta de control y definición de un cronograma para el seguimiento a los inventarios físicos. | [5 empty] | * Rendición anual de inventarios por parte de los funcionarios públicos. * Informe de inventarios físicos. * Permisos para traslado y préstamo de bienes autorizados por la sección de inventarios. * Pruebas selectivas realizadas por la sección de Inventarios. * Seguimiento a la adquisición de bienes. * Sistema de Información Financiero. *Manual normativo procedimental para el manejo y control de bienes muebles de la UIS. |  |  |  | * Realizar sesiones informativas sobre el manejo y control de los bienes muebles de la Universidad. | Sección de Inventarios. | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 120 UAA | 80% | Desde el mes de julio de 2019 se han realizado jornadas de capacitación al personal a cargo de bienes muebles de la Universidad, durante el 2020 se continuará con esta labor. De igual manera se realizó la socialización de la cartilla de aspectos claves en el manejo de inventarios en el mes de mayo.
|  |  | Fallas en los sistemas y procedimientos de seguridad y vigilancia | El personal de seguridad no cumple los protocolos establecidos | [5 empty] | * Manual de seguridad y vigilancia. |  |  |  | * Actualizar el manual de seguridad y vigilancia | División de Planta Física. | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1 | 90% | Documento código MRF.09 Manual de Seguridad y Vigilancia, ajustado según observaciones de Coordinación Calidad, pendiente trámite de publicación.
|  |  |  | Inadecuada selección de personal de seguridad y vigilancia | [5 empty] | * En el contrato de seguridad y vigilancia se establece el procedimiento para la validación del personal de seguridad y vigilancia.
|  |  | Falencias en los controles de manejo de caja menor y fondos fijos renovables | Falta de responsabilidad y control por parte de los funcionarios | [5 empty] | * Procedimiento arqueos de fondos fijos renovables y caja menor * Revisión detallada por parte de la Sección de Presupuesto de las facturas y rubros utilizados en cada compra. * Reglamento de constitución y funcionamiento de cajas menores y fondos fijos. * Control Interno y Evaluación de Gestión realiza acompañamiento y asesoría sobre el correcto manejo cajas menores y fondos fijos de acuerdo con la normativa interna. |  |  |  | * Capacitar a los funcionarios responsables del manejo de cajas menores y fondos fijos sobre el funcionamiento del Sistema de Información Financiero para el ingreso de facturas y legalizaciones. | División Financiera | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1 | 70% | Se realizó la revisión y actualización de la circular enviada en julio del año 2018 acerca de los fondos fijos renovables y cajas menores, se encuentra pendiente revisión por parte de la Sección de Tesorería y Presupuesto para solicitar su socialización.
|  |  | No realizar seguimiento continuo a la ejecución financiera. | Falta de herramientas para hacer un seguimiento oportuno. | [5 empty] | * Módulo de indicadores para realizar seguimiento a la ejecución financiera en nuevas versiones del sistema de información. * La División Financiera envía informes de ejecución de fondo especial a las UAA. * Reporte periódico de seguimiento a la ejecución financiera presentado al Consejo Superior
|  |  | Realizar llamadas telefónicas no autorizadas o de uso personal | No hay lineamientos para el uso adecuado de las líneas telefónicas. | [5 empty] | * Tiempo de control de las llamadas. * Formato de control de llamadas. * Revisión por parte del jefe de unidad de las llamadas realizadas. * Revisión de la duración de llamadas en los recibos telefónicos por parte de la División de Planta física. |  |  |  | * Elaborar y enviar documento para el uso adecuado de las líneas telefónicas | División de Planta Física | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 5 | 100% | La División de Planta Física ha enviado correos a las unidades e informando y recordando el uso adecuado de las líneas telefónicas.
2 | Todos los procesos. (Excepto: Seguimiento institucional y Jurídica) (Ordenadores de gasto) | Celebración de contratos sin cumplimiento de la normativa interna y externa. | Deficiente interiorización de principios y valores éticos, humanos y de servidor público |  |  | Incumplimiento de los objetivos y las metas institucionales. Detrimento patrimonial. Afectación de los grupos de interés Hallazgos detectados por los entes de control. Sanciones administrativas, disciplinarias, fiscales o penales a servidores públicos involucrados. Afectación de la imagen institucional. Pérdida de credibilidad de la Universidad. PQRDSR en contra de la Universidad. | 3 | 20 | Extremo | * Inducción y reinducción de personal. * Selección de personal. * Plan de Formación * Proyecto Institucional | 1 | 20 | Moderado | *Realizar jornadas de sensibilización relacionadas con los principios y valores éticos, humanos y de servidor público. | División de Recursos Humanos | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 6 | 100% | Desde el subproceso de Formación de Personal de la DGTH adelantaron las sesiones en modalidad virtual según el Plan de Entrenamiento y Capacitación del II semestre del 2020, teniendo en cuenta que para el semestre I de 2020 y según las recomendaciones y directrices que en materia sanitaria emitio la Organización Mundial de la Salud y en Colombia, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Departamento Administrativo de la Función Pública, para la prevención, manejo y control de posibles casos de enfermedad por COVID – 19 y atendiendo los lineamientos expuestos por la Dirección de la Universidad, según lo dispuesto en la Resolución de Rectoría N.° 397 de 2020 y el Acuerdo del Consejo Académico N.º 091 de 2020, no se permitio el desarrollo de actividades masivas y presenciales: • Actividad: “Lo que todo servidor público debe saber” • Contenido: Estatuto de Anticorrupción, Ley Anti-trámites, Eficiencia Administrativa y Cultura del Servicio. • Objetivo: Orientar al funcionario sobre las habilidades prácticas y conceptuales en la prestación del servicio público, conforme a los lineamientos de los principios de eficacia, eficiencia y transparencia administrativa. • Sesiones, lugar fecha y asistentes: 1. Sede Barrancabermeja, 6 de octubre de 2020 - 37 asistentes 2. Sede Málaga, 13 de octubre de 2020 - 21 asistentes 3. Sede Socorro, 20 de octubre de 2020 - 25 asistentes 4. Sede Barbosa, 27 de octubre de 2020 -17 asistentes 5. Sede Campus Central, 4 de noviembre de 2020 -271 asistentes 6. División de Gestión de Talento Humano, 6 de noviembre de 2020 - 31 asistentes
[14 empty] | * Elaboración del Código de Integridad | División de Recursos Humanos Jurídica Planeación Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión División de Contratación | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1 | 30% | La División de Gestión de Talento Humano durante la vigencia 2020 adelanto las siguientes actividades frente a la elaboración del código de integridad UIS: - Revisión documental: revisión de actos administrativos y documentos de varias instituciones de educación superior públicas y entidades estatales con experiencias exitosas en la implementación del código de integridad, así mismo se adelantó la consulta de las guías disponibles en el DAFP para esta actividad. - Armonización de valores: se elaboró propuesta de instrumento digital en Microsoft Forms, para realizar el proceso de armonización de los valores del servicio público definidos por el DAFP y los valores contenidos en el PI de la Universidad. La mencionada herramienta está en revisión y pendiente por aprobación de la Vicerrectoría Administrativa desde el 16 de septiembre de 2020. - Propuesta de Código de Integridad UIS: con los resultados que arroje la armonización de valores, se consolidará la propuesta del Código de Integridad UIS y será presentada al Comité Institucional de Gestión y Desempeño entre enero y mayo de 2021. - Definir acto administrativo para el Código de Integridad UIS: con el apoyo del Asesor Jurídico de la Universidad se definirá el acto administrativo por el cual se aprueba el Código de Integridad UIS, actividades que se adelantará entre mayo y junio de 2021. - Plan de implementación: dado que el Código de Integridad UIS será un documento de carácter institucional deberá implementarse un plan de socialización a todos los funcionarios de la Universidad, en el mismo sentido se deberá monitorear el proceso de apropiación de los valores por parte de la comunidad UIS, actividades que se adelantarán durante el segundo semestre de 2021. Nota: Las fechas relacionadas corresponden al plan de acción MIPG 2020.
[14 empty] | * Sensibilizar por parte de la División de Contratación sobre el alcance de los principios de la función pública. | División de Contratación. | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 3 | 100% | * Se elaboró documento y se publicó en la página web institucional el 09 de diciembre de 2019: https://www.uis.edu.co/webUIS/es/contratacion/contratacionYfuncionarios.html. * La División de Contratación junto con Rectoría y el jefe de la Oficina de Jurídica, realizaron una serie de capacitaciones en el mes de enero para dar a conocer el nuevo Estatuto de Contratación donde se sensibilizó al personal sobre los principios de la función pública y cambios realizados. * Se hace entrega a las unidades académico administrativas y proyectos, el nuevo Estatuto de Contratación donde el capítulo l es sobre los principios.
|  |  | Planeación incompleta de la etapa precontractual | Falta de rigurosidad en la definición de los requerimientos técnicos | Improvisación, presiones de tiempo. |  |  |  |  | * Formato de oportunidad y conveniencia. * Formato estudios previos y los respectivos soportes. * Capacitación a los funcionarios que intervienen en las etapas precontractual y contractual. * Evaluación de competencias a los aspirantes a ser ordenadores de gasto por delegación específica. * Publicación de términos preliminares y definitivos. * Publicación de contratos en la página de la Universidad y del ente de control. * Documentación de la solicitud de adición o prórroga. * Informe de seguimiento a la ejecución de los contratos por medio del supervisor o interventor. * Bloqueo por el sistema de información a adiciones superiores al 50% del valor inicial estipulado en el contrato. * Cartilla de deberes y responsabilidades del supervisor * Revisión aleatoria sobre la ejecución de los contratos. |  |  |  | *Elaborar y enviar circulares informativas respecto a la planeación de la etapa precontractual. | División de Contratación. | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 2 | 100% | Teniendo en cuenta el cambio de Estatuto de Contratación, el cual entró en vigencia a partir del 1 de enero del presente año; la División de Contratación junto con Rectoría y el jefe de la Oficina Jurídica, realizaron una serie de capacitaciones donde se reforzó el tema de la planeación de la etapa pre contractual entre otros. Adicionalmente se realizó el envío de circulares informativas con los siguientes temas: Planeación y Actuaciones Precontractuales, Planeación y ejecución de contratos para la Compra de Equipos.
|  |  | Incumplimiento de la normativa existente para el registro y autorización de documentos de contratación por parte del ordenador de gasto. | Falta de responsabilidad y control por parte de los funcionarios | [5 empty] | * Página web institucional - Normativa Contractual. * Estatuto de contratación. * Reglamento de Contratación. * Delegación vía general para asuntos contractuales y de ordenación del gasto. |  |  |  | * Elaborar documento de preguntas frecuentes. | División de Contratación. | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1 | 100% | Durante el año 2020 la División de Contratación actualizó el documento preguntas frecuentes y lo publicó en la página web institucional https://www.uis.edu.co/webUIS/es/contratacion/documentos/2020/preguntasFrecuentes.pdf
|  |  | No se tiene en cuenta el principio presupuestal de austeridad del gasto. | No hay cultura de rendición de cuentas ni de denuncia asociadas a la austeridad del gasto. | Falta socialización de los medios disponibles para la rendición de cuentas y las denuncias asociadas a la austeridad del gasto. |  |  |  |  | * Acompañamiento y asesoría en las etapas precontractual, contractual y pos contractual.
|  |  | Asignación y préstamo de claves a personal no autorizado. | Falta de responsabilidad y control por parte de los funcionarios que tienen claves asignadas | [5 empty] | *Roles del sistema financiero asignados según cargo. |  |  |  | * Elaborar y socializar los lineamientos para asignación de claves y roles del sistema financiero | División Financiera. | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1 | 100% | Se elaboró propuesta de lineamientos para el uso y protección de claves del Sistema de Información Financiero. Se adjunta circular socializada como soporte.
|  |  | No cumplir con los criterios establecidos para las etapas precontractual, contractual y pos contractual. | El supervisor o interventor ejercen una función inadecuada en la verificación que le es propia. | [5 empty] | * Estatuto y reglamentación de Contratación. * Infografía para las etapas de contratación directa. * Examen de competencias técnica y administrativas. * Lista de chequeo para validación de documentos que surten un contrato. * Control selectivo. * Auditorias internas.
3 | Aplica para todos los procesos. (Excepto: Seguimiento institucional y Jurídica) (Ordenadores de gastos) | Interés ilícito o indebido en la celebración y ejecución de contratos | Deficiente interiorización de principios y valores éticos, humanos y de servidor público |  |  | Incumplimiento de los objetivos y las metas institucionales. Detrimento patrimonial. Afectación de los grupos de interés Hallazgos detectados por los entes de control. Sanciones administrativas, disciplinarias, fiscales o penales a servidores públicos involucrados. Afectación de la imagen institucional. Pérdida de credibilidad de la Universidad. PQRDSR en contra de la Universidad. | 3 | 20 | Extremo | * Inducción y reinducción de personal. * Selección de personal. * Plan de Formación * Proyecto Institucional | 1 | 20 | Moderado | *Realizar jornadas de sensibilización relacionadas con los principios y valores éticos, humanos y de servidor público. | División de Recursos Humanos | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 6 | 100% | Desde el subproceso de Formación de Personal de la DGTH adelantaron las sesiones en modalidad virtual según el Plan de Entrenamiento y Capacitación del II semestre del 2020, teniendo en cuenta que para el semestre I de 2020 y según las recomendaciones y directrices que en materia sanitaria emitio la Organización Mundial de la Salud y en Colombia, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Departamento Administrativo de la Función Pública, para la prevención, manejo y control de posibles casos de enfermedad por COVID – 19 y atendiendo los lineamientos expuestos por la Dirección de la Universidad, según lo dispuesto en la Resolución de Rectoría N.° 397 de 2020 y el Acuerdo del Consejo Académico N.º 091 de 2020, no se permitio el desarrollo de actividades masivas y presenciales: • Actividad: “Lo que todo servidor público debe saber” • Contenido: Estatuto de Anticorrupción, Ley Anti-trámites, Eficiencia Administrativa y Cultura del Servicio. • Objetivo: Orientar al funcionario sobre las habilidades prácticas y conceptuales en la prestación del servicio público, conforme a los lineamientos de los principios de eficacia, eficiencia y transparencia administrativa. • Sesiones, lugar fecha y asistentes: 1. Sede Barrancabermeja, 6 de octubre de 2020 - 37 asistentes 2. Sede Málaga, 13 de octubre de 2020 - 21 asistentes 3. Sede Socorro, 20 de octubre de 2020 - 25 asistentes 4. Sede Barbosa, 27 de octubre de 2020 -17 asistentes 5. Sede Campus Central, 4 de noviembre de 2020 -271 asistentes 6. División de Gestión de Talento Humano, 6 de noviembre de 2020 - 31 asistentes
[14 empty] | * Elaboración del Código de Integridad | División de Recursos Humanos Jurídica Planeación Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión División de Contratación | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1 | 30% | La División de Gestión de Talento Humano durante la vigencia 2020 adelanto las siguientes actividades frente a la elaboración del código de integridad UIS: - Revisión documental: revisión de actos administrativos y documentos de varias instituciones de educación superior públicas y entidades estatales con experiencias exitosas en la implementación del código de integridad, así mismo se adelantó la consulta de las guías disponibles en el DAFP para esta actividad. - Armonización de valores: se elaboró propuesta de instrumento digital en Microsoft Forms, para realizar el proceso de armonización de los valores del servicio público definidos por el DAFP y los valores contenidos en el PI de la Universidad. La mencionada herramienta está en revisión y pendiente por aprobación de la Vicerrectoría Administrativa desde el 16 de septiembre de 2020. - Propuesta de Código de Integridad UIS: con los resultados que arroje la armonización de valores, se consolidará la propuesta del Código de Integridad UIS y será presentada al Comité Institucional de Gestión y Desempeño entre enero y mayo de 2021. - Definir acto administrativo para el Código de Integridad UIS: con el apoyo del Asesor Jurídico de la Universidad se definirá el acto administrativo por el cual se aprueba el Código de Integridad UIS, actividades que se adelantará entre mayo y junio de 2021. - Plan de implementación: dado que el Código de Integridad UIS será un documento de carácter institucional deberá implementarse un plan de socialización a todos los funcionarios de la Universidad, en el mismo sentido se deberá monitorear el proceso de apropiación de los valores por parte de la comunidad UIS, actividades que se adelantarán durante el segundo semestre de 2021. Nota: Las fechas relacionadas corresponden al plan de acción MIPG 2020.
[14 empty] | * Sensibilizar por parte de la División de Contratación sobre el alcance de los principios de la función pública. | División de Contratación. | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 3 | 100% | * Se elaboró documento y se publicó en la página web institucional el 09 de diciembre de 2019: https://www.uis.edu.co/webUIS/es/contratacion/contratacionYfuncionarios.html. * La División de Contratación junto con Rectoría y el jefe de la Oficina de Jurídica, realizaron una serie de capacitaciones en el mes de enero para dar a conocer el nuevo Estatuto de Contratación donde se sensibilizó al personal sobre los principios de la función pública y cambios realizados. * Se hace entrega a las unidades académico administrativas y proyectos, el nuevo Estatuto de Contratación donde el capítulo l es sobre los principios.
|  |  | Que el ordenador de gasto tenga intereses particulares en el contrato. | No se exige declaración de impedimento. | [5 empty] | * Estatuto y reglamento de Contratación.
|  |  | Que el supervisor no cumpla con las funciones definidas por la normativa interna y externa. | Tienen intereses particulares en el contrato. | No se tiene documentado los requisitos o los procedimientos para la asignación de supervisor. |  |  |  |  | * Estatuto y reglamento de Contratación. * Realización de informes de supervisión e interventoría
|  |  |  | Desconocimiento o no tiene las competencias para ejercer la supervisión del contrato. | [5 empty] | * Manual de Supervisión. |  |  |  | * Elaborar documento apoyo para el desarrollo de las funciones del supervisor. | División de Contratación. | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1 | 100% | Se elabora documento y se publica en la pagina web institucional el 11 de julio de 2019 : https://www.uis.edu.co/webUIS/es/contratacion/contratacionYfuncionarios.html
|  |  | Manipulación de estudios de factibilidad, estudios previos e informe de conveniencia y oportunidad. | No se cuenta con procesos estructurados bajo el principio de planeación. | Falta de control, seguimiento y evaluación de los resultados de los estudios de factibilidad, estudios previos e informe de conveniencia y oportunidad. |  |  |  |  | * Realización de convocatorias públicas a través de subastas electrónicas y presenciales. * Sorteo de la fórmula para evaluar el precio en las convocatorias públicas. * Evaluación de cotizaciones. * Publicación de términos de referencia preliminares. * Publicación de contratos en la página de la Universidad y en la plataforma del ente de control. *Auditorias internas. | [7 empty] | .
|  |  | Manipulación de las especificaciones técnicas. | No se identifica objetivamente los requisitos o condiciones de participación en los procesos precontractuales, contractuales y poscontractuales. | No se cuenta con los sistemas, herramientas, procedimientos ni personal idóneo que realice esa labor. |  |  |  |  | * Concepto técnicos de unidades asesoras. * Realización de convocatorias públicas a través de subastas electrónicas y presenciales. * Sorteo de la fórmula para evaluar el precio en las convocatorias públicas. * Publicación de términos de referencia preliminares. * Publicación de contratos en la página de la Universidad y en la plataforma del ente de control. *Auditorias internas.
|  |  | No declarar el conflicto de intereses para la ejecución de actividades precontractual, contractual y poscontractual | Falta de cultura y responsabilidad por parte de los funcionarios en temas precontractuales, contractuales y poscontractuales. | [5 empty] | * Estatuto y reglamento de contratación.
4 | Aplica a todos los procesos | Alteración o pérdida de los documentos en beneficio propio o de terceros | Deficiente interiorización de principios y valores éticos, humanos y de servidor público |  |  | Incumplimiento de los objetivos y las metas institucionales. Afectación de los grupos de interés Hallazgos detectados por los entes de control. Sanciones administrativas, disciplinarias, fiscales o penales a servidores públicos involucrados. Afectación de la imagen institucional. Pérdida de credibilidad de la Universidad. PQRDSR en contra de la Universidad. | 2 | 20 | Alto | * Inducción y reinducción de personal. * Selección de personal. * Plan de Formación * Proyecto Institucional | 1 | 20 | Moderado | *Realizar jornadas de sensibilización relacionadas con los principios y valores éticos, humanos y de servidor público. | División de Recursos Humanos | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 6 | 100% | Desde el subproceso de Formación de Personal de la DGTH adelantaron las sesiones en modalidad virtual según el Plan de Entrenamiento y Capacitación del II semestre del 2020, teniendo en cuenta que para el semestre I de 2020 y según las recomendaciones y directrices que en materia sanitaria emitio la Organización Mundial de la Salud y en Colombia, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Departamento Administrativo de la Función Pública, para la prevención, manejo y control de posibles casos de enfermedad por COVID – 19 y atendiendo los lineamientos expuestos por la Dirección de la Universidad, según lo dispuesto en la Resolución de Rectoría N.° 397 de 2020 y el Acuerdo del Consejo Académico N.º 091 de 2020, no se permitio el desarrollo de actividades masivas y presenciales: • Actividad: “Lo que todo servidor público debe saber” • Contenido: Estatuto de Anticorrupción, Ley Anti-trámites, Eficiencia Administrativa y Cultura del Servicio. • Objetivo: Orientar al funcionario sobre las habilidades prácticas y conceptuales en la prestación del servicio público, conforme a los lineamientos de los principios de eficacia, eficiencia y transparencia administrativa. • Sesiones, lugar fecha y asistentes: 1. Sede Barrancabermeja, 6 de octubre de 2020 - 37 asistentes 2. Sede Málaga, 13 de octubre de 2020 - 21 asistentes 3. Sede Socorro, 20 de octubre de 2020 - 25 asistentes 4. Sede Barbosa, 27 de octubre de 2020 -17 asistentes 5. Sede Campus Central, 4 de noviembre de 2020 -271 asistentes 6. División de Gestión de Talento Humano, 6 de noviembre de 2020 - 31 asistentes
[14 empty] | * Elaboración del Código de Integridad | División de Recursos Humanos Jurídica Planeación Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión División de Contratación | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1 | 30% | La División de Gestión de Talento Humano durante la vigencia 2020 adelanto las siguientes actividades frente a la elaboración del código de integridad UIS: - Revisión documental: revisión de actos administrativos y documentos de varias instituciones de educación superior públicas y entidades estatales con experiencias exitosas en la implementación del código de integridad, así mismo se adelantó la consulta de las guías disponibles en el DAFP para esta actividad. - Armonización de valores: se elaboró propuesta de instrumento digital en Microsoft Forms, para realizar el proceso de armonización de los valores del servicio público definidos por el DAFP y los valores contenidos en el PI de la Universidad. La mencionada herramienta está en revisión y pendiente por aprobación de la Vicerrectoría Administrativa desde el 16 de septiembre de 2020. - Propuesta de Código de Integridad UIS: con los resultados que arroje la armonización de valores, se consolidará la propuesta del Código de Integridad UIS y será presentada al Comité Institucional de Gestión y Desempeño entre enero y mayo de 2021. - Definir acto administrativo para el Código de Integridad UIS: con el apoyo del Asesor Jurídico de la Universidad se definirá el acto administrativo por el cual se aprueba el Código de Integridad UIS, actividades que se adelantará entre mayo y junio de 2021. - Plan de implementación: dado que el Código de Integridad UIS será un documento de carácter institucional deberá implementarse un plan de socialización a todos los funcionarios de la Universidad, en el mismo sentido se deberá monitorear el proceso de apropiación de los valores por parte de la comunidad UIS, actividades que se adelantarán durante el segundo semestre de 2021. Nota: Las fechas relacionadas corresponden al plan de acción MIPG 2020.
[14 empty] | * Sensibilizar por parte de la División de Contratación sobre el alcance de los principios de la función pública. | División de Contratación. | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 3 | 100% | * Se elaboró documento y se publicó en la página web institucional el 09 de diciembre de 2019: https://www.uis.edu.co/webUIS/es/contratacion/contratacionYfuncionarios.html. * La División de Contratación junto con Rectoría y el jefe de la Oficina de Jurídica, realizaron una serie de capacitaciones en el mes de enero para dar a conocer el nuevo Estatuto de Contratación donde se sensibilizó al personal sobre los principios de la función pública y cambios realizados. * Se hace entrega a las unidades académico administrativas y proyectos, el nuevo Estatuto de Contratación donde el capítulo l es sobre los principios.
|  |  | Falta de organización de los archivos de gestión. | No se tiene en cuenta las directrices archivísticas de la gestión documental. | Falta de cultura y responsabilidad por parte de los funcionarios en el manejo de los documentos contractuales. |  |  |  |  | * Instructivo para la organización de archivos de gestión y diligenciamiento de formatos asociados a gestión documental. * Inventarios documentales de archivos de gestión *Tablas de Retención Documental TRD |  |  |  | * Sensibilizar sobre organización de los archivos de gestión. | Dirección de Certificación y Gestión documental | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1 | 100% | A través de las Planillas de Asistencia Capacitaciones año 2020 se evidencia la labor adelantada por la Unidad para dar cumplimiento a esta actividad conforme a lo planeado.
|  |  |  | No existen inventarios documentales. | Falta de cultura y responsabilidad por parte de los funcionarios en el manejo de los documentos.
|  |  | Emitir informes de auditoria interna con contenido que no describe la situación real para favorecimiento de un tercero. | Presiones internas o externas. | Falta de ética profesional. |  |  |  |  | * Lineamientos Estatuto de Auditoría interna * Lineamientos Código de Ética del Auditor |  |  |  | Sensibilizar al personal de la Dirección de Control Interno sobre los Lineamientos del Código de ética y del Estatuto de Auditoria Interna | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 2 | 100% | Se actualizó y publicó en la Intranet como anexo en el proceso de seguimiento Institucional el documento Lineamientos código de ética del auditor interno de la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión de la Universidad Industrial de Santander.
|  |  | No hay controles de la documentación despachada y recibida entre las unidades académico administrativas. | Falta de cultura y responsabilidad por parte de los funcionarios en el manejo de las comunicaciones oficiales internas. | [5 empty] | * Radicación de comunicaciones oficiales. * Procedimientos de la correspondencia despachada y recibida. * Guía para la elaboración de comunicaciones oficiales. * Guía para el registro de documentos radicados * Docuware. |  |  |  | * Socializar los documentos relacionados con la radicación de las comunicaciones oficiales | Dirección de Certificación y Gestión documental | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1 | 100% | Instructivo para la Consulta de Documentos de Archivo-Formatos : Control de Consulta o Préstamo en los Archivos de Gestión-Solicitud y Consulta Archivo Central e Histórico. Este documento fue elaborado en el 2019 y no se ha requerido realizar actualización.
|  |  | Falta control para el préstamo y consulta de archivos de gestión. | Falta de lineamientos para regular el préstamo y consulta de documentos en el archivo de gestión. | [5 empty] | * Instructivo para la consulta y préstamo de documentos en archivos de gestión, central e histórico * Formato de solicitud de consulta en el archivo de gestión * Formato de solicitud de consulta de documentos radicados * Formato de consulta de documentos radicados |  |  |  | * Elaborar un documento que contenga los lineamientos de préstamo y consulta de archivos y sus respectivos formatos. | Dirección de Certificación y Gestión documental | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1 | 100% | Instructivo para la Consulta de Documentos de Archivo-Formatos : Control de Consulta o Préstamo en los Archivos de Gestión-Solicitud y Consulta Archivo Central e Histórico. Este documento fue elaborado en el 2019 y no se ha requerido realizar actualización.
|  |  | Falta de estandarización en la elaboración de las comunicaciones oficiales. (Producción documental) | [6 empty] | * Guía para la elaboración de comunicaciones oficiales. |  |  |  | * Actualizar y socializar la guía para la elaboración de comunicaciones oficiales. | Dirección de Certificación y Gestión documental y Dirección de Comunicaciones | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1 | 100% | Guía actualizada-Asistencias de la Capacitación donde se socializó la Guía de elaboración de Comunicaciones Oficiales-Manual Identidad Visual Corporativa UIS (Dirección de Comunicaciones). Este documento fue elaborado en el 2019 y no se ha requerido realizar actualización.
|  |  | Fallas en el manejo de los diferentes soportes documentales como digitales, especiales e híbridos (Físicos y digitales). | No se cuenta con la infraestructura necesaria para el almacenamiento de los diferentes soportes documentales. | [5 empty] | * Tablas de retención documental. * Cuadro de clasificación documental. * Formato testigo de referencia cruzada. * Instructivo para la organización de archivos de gestión. * Programa de gestión documental. * Docuware. |  |  |  | * Elaboración del programa de documentos especiales. | Dirección de Certificación y Gestión documental y División de Servicios de Información | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1 | 100% | El proceso de Gestión Documental ha trabajado en el documento Programa de Documentos Especiales el cual ya se encuentra elaborado.
[14 empty] | * Elaboración del programa de reprografía. | Dirección de Certificación y Gestión documental y División de Servicios de Información | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1 | 100% | El proceso de Gestión Documental elaboró Programa de Reprografía con actividades establecidas para la vigencia 2021.
[14 empty] | * Actualización del programa de gestión documental. | Dirección de Certificación y Gestión documental | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1 | 95% | Se realizó la actualización del programa de gestión documental, pendiente publicación en página web.
[14 empty] | * Elaboración del documento Sistema Integrado de Conservación. | Dirección de Certificación y Gestión documental y División de Servicios de Información | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1 | 100% | Se elaboraron los documentos: Sistema Integrado de Conservación SIC / Plan de Conservación de Documental / Plan de Preservación Digital a Largo Plazo. El SIC y sus planes asociados fueron socializados y avalados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en sesión del 26 de octubre de 2020.
|  |  | No se cuenta con sistemas de información para la gestión y conservación documental en diferentes soportes. | [6 empty] | * Docuware. *TRD
|  |  | Falta de articulación entre las unidades que gestionan, almacenan y conservan información y documentación. | [6 empty] | * Comité interno de archivo. * Actas del Comité Interno de Archivo * Plan de Gestión Documental * PINAR
|  |  | Alteraciones en las certificaciones emitidas por la Institución. | Falta de estandarización de los certificados | [5 empty] | * Contra referencia * Sello seco para documentos físicos * Control de certificados de admisiones
|  |  | Información susceptible de manipulación o adulteración en los sistemas de información | No existe un administrador de base de datos (DBA) único | Falta de lineamientos o políticas frente al manejo inadecuado de la información en los sistemas |  |  |  |  | * Auditorias y logs de seguimiento en las tablas críticas * Los sistemas de información solo permiten realizar acciones según un flujo establecido.
5 | Todos los procesos. | Uso indebido de información clasificada y reservada. | Deficiente interiorización de principios y valores éticos, humanos y de servidor público |  |  | Incumplimiento de los objetivos y las metas institucionales. Afectación de los grupos de interés Hallazgos detectados por los entes de control. Sanciones administrativas, disciplinarias, fiscales o penales a servidores públicos involucrados. Afectación de la imagen institucional. Pérdida de credibilidad de la Universidad. PQRDSR en contra de la Universidad. | 2 | 20 | Alto | * Inducción y reinducción de personal. * Selección de personal. * Plan de Formación * Proyecto Institucional | 1 | 20 | Moderado | *Realizar jornadas de sensibilización relacionadas con los principios y valores éticos, humanos y de servidor público. | División de Recursos Humanos | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 6 | 100% | Desde el subproceso de Formación de Personal de la DGTH adelantaron las sesiones en modalidad virtual según el Plan de Entrenamiento y Capacitación del II semestre del 2020, teniendo en cuenta que para el semestre I de 2020 y según las recomendaciones y directrices que en materia sanitaria emitio la Organización Mundial de la Salud y en Colombia, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Departamento Administrativo de la Función Pública, para la prevención, manejo y control de posibles casos de enfermedad por COVID – 19 y atendiendo los lineamientos expuestos por la Dirección de la Universidad, según lo dispuesto en la Resolución de Rectoría N.° 397 de 2020 y el Acuerdo del Consejo Académico N.º 091 de 2020, no se permitio el desarrollo de actividades masivas y presenciales: • Actividad: “Lo que todo servidor público debe saber” • Contenido: Estatuto de Anticorrupción, Ley Anti-trámites, Eficiencia Administrativa y Cultura del Servicio. • Objetivo: Orientar al funcionario sobre las habilidades prácticas y conceptuales en la prestación del servicio público, conforme a los lineamientos de los principios de eficacia, eficiencia y transparencia administrativa. • Sesiones, lugar fecha y asistentes: 1. Sede Barrancabermeja, 6 de octubre de 2020 - 37 asistentes 2. Sede Málaga, 13 de octubre de 2020 - 21 asistentes 3. Sede Socorro, 20 de octubre de 2020 - 25 asistentes 4. Sede Barbosa, 27 de octubre de 2020 -17 asistentes 5. Sede Campus Central, 4 de noviembre de 2020 -271 asistentes 6. División de Gestión de Talento Humano, 6 de noviembre de 2020 - 31 asistentes
[14 empty] | * Elaboración del Código de Integridad | División de Recursos Humanos Jurídica Planeación Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión División de Contratación | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1 | 30% | La División de Gestión de Talento Humano durante la vigencia 2020 adelanto las siguientes actividades frente a la elaboración del código de integridad UIS: - Revisión documental: revisión de actos administrativos y documentos de varias instituciones de educación superior públicas y entidades estatales con experiencias exitosas en la implementación del código de integridad, así mismo se adelantó la consulta de las guías disponibles en el DAFP para esta actividad. - Armonización de valores: se elaboró propuesta de instrumento digital en Microsoft Forms, para realizar el proceso de armonización de los valores del servicio público definidos por el DAFP y los valores contenidos en el PI de la Universidad. (Enlace matriz) La mencionada herramienta está en revisión y pendiente por aprobación de la Vicerrectoría Administrativa desde el 16 de septiembre de 2020. - Propuesta de Código de Integridad UIS: con los resultados que arroje la armonización de valores, se consolidará la propuesta del Código de Integridad UIS y será presentada al Comité Institucional de Gestión y Desempeño entre enero y mayo de 2021. - Definir acto administrativo para el Código de Integridad UIS: con el apoyo del Asesor Jurídico de la Universidad se definirá el acto administrativo por el cual se aprueba el Código de Integridad UIS, actividades que se adelantará entre mayo y junio de 2021. - Plan de implementación: dado que el Código de Integridad UIS será un documento de carácter institucional deberá implementarse un plan de socialización a todos los funcionarios de la Universidad, en el mismo sentido se deberá monitorear el proceso de apropiación de los valores por parte de la comunidad UIS, actividades que se adelantarán durante el segundo semestre de 2021. Nota: Las fechas relacionadas corresponden al plan de acción MIPG 2020.
[14 empty] | * Sensibilizar por parte de la División de Contratación sobre el alcance de los principios de la función pública. | División de Contratación. | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 3 | 100% | * Se elaboró documento y se publicó en la página web institucional el 09 de diciembre de 2019: https://www.uis.edu.co/webUIS/es/contratacion/contratacionYfuncionarios.html. * La División de Contratación junto con Rectoría y el jefe de la Oficina de Jurídica, realizaron una serie de capacitaciones en el mes de enero para dar a conocer el nuevo Estatuto de Contratación donde se sensibilizó al personal sobre los principios de la función pública y cambios realizados. * Se hace entrega a las unidades académico administrativas y proyectos, el nuevo Estatuto de Contratación donde el capítulo l es sobre los principios.
|  |  | Fuga de información. | Personal no autorizado haga uso de los equipos y herramientas de trabajo asignados a la dependencia sin supervisión. | [5 empty] | * Claves para inicio de equipos * Cerrado de sesión en los sistemas de información por tiempo de inactividad
|  |  | Desconocimiento de los instrumentos de información y documentación clasificada y reservada. | [6 empty] | * Índice de información clasificada y reservada * Tablas de control de acceso TCA * Instructivo para la consulta y préstamo de documentos en archivos de gestión, central e histórico |  |  |  | * Socialización de los instrumentos de información clasificada y reservada de la Universidad | Dirección de Certificación y Gestión documental | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1 | 100% | Se cuenta con el Índice de Información Clasificada y Reservada aprobado por Oficina de Jurídica y publicada en la Web y socializado a las UAA.
|  |  | Falta control para el préstamo y consulta de archivos de gestión. | No existen lineamientos para regular el préstamo y consulta de documentos en el archivo de gestión. | [9 empty] | * Elaboración de un documento que contenga los lineamientos de préstamo y consulta de archivos y sus respectivos formatos | Dirección de Certificación y Gestión documental | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1 | 100% | Instructivo para la Consulta de Documentos de Archivo-Formatos : Control de Consulta o Préstamo en los Archivos de Gestión-Solicitud y Consulta Archivo Central e Histórico. Este documento fue elaborado en el 2019 y no se ha requerido realizar actualización.
Falta de lineamientos para el manejo de la información y documentación reservada, clasificada y pública.
|  |  | Desconocimiento de la normativa asociada a los temas de transparencia y acceso a la información pública. | [10 empty] | * Sensibilización de la ley de transparencia y acceso a la información pública. En temas de gestión Documental. | Dirección de Certificación y Gestión documental | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1 | 100% | Socialización de la Ley de Transparencia a las diferentes UAA, a través de un video y diapositivas referente al tema. Socialización en capacitación virtual realizada el jueves 15 de octubre de 2020.
|  |  | Información susceptible de manipulación o adulteración en los sistemas de información | No hay restricciones a los usuarios del sistema para la gestión y consulta. | [5 empty] | * Asignación de roles solamente a los funcionarios pertinentes * Firma de actas de confidencialidad.
6 | Todos los procesos | Recibir o exigir dinero, bienes o servicios a cambio de hacer u omitir una labor propia de su cargo. | Deficiente interiorización de principios y valores éticos, humanos y de servidor público |  |  | Incumplimiento de los objetivos y las metas institucionales. Afectación de los grupos de interés Hallazgos detectados por los entes de control. Sanciones administrativas, disciplinarias, fiscales o penales a servidores públicos involucrados. Afectación de la imagen institucional. Pérdida de credibilidad de la Universidad. PQRDSR en contra de la Universidad. | 1 | 20 | Moderado | * Inducción y reinducción de personal. * Selección de personal. * Plan de Formación * Proyecto Institucional | 1 | 10 | Bajo | *Realizar jornadas de sensibilización relacionadas con los principios y valores éticos, humanos y de servidor público. | División de Recursos Humanos | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 6 | 100% | Desde el subproceso de Formación de Personal de la DGTH adelantaron las sesiones en modalidad virtual según el Plan de Entrenamiento y Capacitación del II semestre del 2020, teniendo en cuenta que para el semestre I de 2020 y según las recomendaciones y directrices que en materia sanitaria emitio la Organización Mundial de la Salud y en Colombia, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Departamento Administrativo de la Función Pública, para la prevención, manejo y control de posibles casos de enfermedad por COVID – 19 y atendiendo los lineamientos expuestos por la Dirección de la Universidad, según lo dispuesto en la Resolución de Rectoría N.° 397 de 2020 y el Acuerdo del Consejo Académico N.º 091 de 2020, no se permitio el desarrollo de actividades masivas y presenciales: • Actividad: “Lo que todo servidor público debe saber” • Contenido: Estatuto de Anticorrupción, Ley Anti-trámites, Eficiencia Administrativa y Cultura del Servicio. • Objetivo: Orientar al funcionario sobre las habilidades prácticas y conceptuales en la prestación del servicio público, conforme a los lineamientos de los principios de eficacia, eficiencia y transparencia administrativa. • Sesiones, lugar fecha y asistentes: 1. Sede Barrancabermeja, 6 de octubre de 2020 - 37 asistentes 2. Sede Málaga, 13 de octubre de 2020 - 21 asistentes 3. Sede Socorro, 20 de octubre de 2020 - 25 asistentes 4. Sede Barbosa, 27 de octubre de 2020 -17 asistentes 5. Sede Campus Central, 4 de noviembre de 2020 -271 asistentes 6. División de Gestión de Talento Humano, 6 de noviembre de 2020 - 31 asistentes
[14 empty] | * Elaboración del Código de Integridad | División de Recursos Humanos Jurídica Planeación Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión División de Contratación | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1 | 30% | La División de Gestión de Talento Humano durante la vigencia 2020 adelanto las siguientes actividades frente a la elaboración del código de integridad UIS: - Revisión documental: revisión de actos administrativos y documentos de varias instituciones de educación superior públicas y entidades estatales con experiencias exitosas en la implementación del código de integridad, así mismo se adelantó la consulta de las guías disponibles en el DAFP para esta actividad. - Armonización de valores: se elaboró propuesta de instrumento digital en Microsoft Forms, para realizar el proceso de armonización de los valores del servicio público definidos por el DAFP y los valores contenidos en el PI de la Universidad. (Enlace matriz) La mencionada herramienta está en revisión y pendiente por aprobación de la Vicerrectoría Administrativa desde el 16 de septiembre de 2020. - Propuesta de Código de Integridad UIS: con los resultados que arroje la armonización de valores, se consolidará la propuesta del Código de Integridad UIS y será presentada al Comité Institucional de Gestión y Desempeño entre enero y mayo de 2021. - Definir acto administrativo para el Código de Integridad UIS: con el apoyo del Asesor Jurídico de la Universidad se definirá el acto administrativo por el cual se aprueba el Código de Integridad UIS, actividades que se adelantará entre mayo y junio de 2021. - Plan de implementación: dado que el Código de Integridad UIS será un documento de carácter institucional deberá implementarse un plan de socialización a todos los funcionarios de la Universidad, en el mismo sentido se deberá monitorear el proceso de apropiación de los valores por parte de la comunidad UIS, actividades que se adelantarán durante el segundo semestre de 2021. Nota: Las fechas relacionadas corresponden al plan de acción MIPG 2020.
[14 empty] | * Sensibilizar por parte de la División de Contratación sobre el alcance de los principios de la función pública. | División de Contratación. | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 3 | 100% | * Se elaboró documento y se publicó en la página web institucional el 09 de diciembre de 2019: https://www.uis.edu.co/webUIS/es/contratacion/contratacionYfuncionarios.html. * La División de Contratación junto con Rectoría y el jefe de la Oficina de Jurídica, realizaron una serie de capacitaciones en el mes de enero para dar a conocer el nuevo Estatuto de Contratación donde se sensibilizó al personal sobre los principios de la función pública y cambios realizados. * Se hace entrega a las unidades académico administrativas y proyectos, el nuevo Estatuto de Contratación donde el capítulo l es sobre los principios.
|  |  | Procesos pocos rigurosos que dependen de una sola persona. | No se tiene un proceso documentado fundamentado en herramientas tecnológicas con controles. | Cambios constantes de la normativa aplicable. |  |  |  |  | * Informe de oportunidad y conveniencia (Sondeo de mercado, análisis de riesgos, cotizaciones, entre otras). * Limitaciones en cuantías para la contratación directa y definición de causales para esa contratación directa. * Revisión del expediente del contrato y autorización mediante el sistema, para contratos directos con cuantía mayor a 100 SMMLV. * Auditorias internas cada año. * Control selectivo a la contratación directa * Existencia de procedimientos documentados. * Normativa interna.
|  |  | Afectación presupuestal en beneficio propio o de tercero. | * Incumplimiento de la normativa. * Selección de rubros inadecuados. * Falencias en la ejecución de las funciones. | Falta de controles y herramientas para el correcto manejo de los rubros. |  |  |  |  | * Manual de cuentas presupuestales debidamente actualizado y socializado. * Estatuto presupuestal y de contratación. * Revisión de los documentos de contratación y soportes que son enviados desde las unidades. * Control en el sistema de información para evitar errores. * Auditorias de control interno y evaluación de gestión. |  |  |  | *Capacitación a los Ordenadores de gasto para el óptimo manejo del presupuesto y explicación de los principales rubros presupuestales para la programación adecuada del presupuesto. | Sección de presupuesto | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1 | 80% | Se realizó Circular por parte de la Sección de Presupuesto y remitió a Rectoría para su visto bueno y posterior socialización en el mes de Enero. Se adjunta documento elaborado y soporte de comunicación.
7 | Todos los procesos | Utilizar las influencias en beneficio propio o de tercero. | Deficiente interiorización de principios y valores éticos, humanos y de servidor público |  |  | Incumplimiento de los objetivos y las metas institucionales. Afectación de los grupos de interés Hallazgos detectados por los entes de control. Sanciones administrativas, disciplinarias, fiscales o penales a servidores públicos involucrados. Afectación de la imagen institucional. Pérdida de credibilidad de la Universidad. PQRDSR en contra de la Universidad. | 3 | 10 | Alto | * Inducción y reinducción de personal. * Selección de personal. * Plan de Formación * Proyecto Institucional | 1 | 10 | Bajo | *Realizar jornadas de sensibilización relacionadas con los principios y valores éticos, humanos y de servidor público. | División de Recursos Humanos | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 6 | 100% | Desde el subproceso de Formación de Personal de la DGTH adelantaron las sesiones en modalidad virtual según el Plan de Entrenamiento y Capacitación del II semestre del 2020, teniendo en cuenta que para el semestre I de 2020 y según las recomendaciones y directrices que en materia sanitaria emitio la Organización Mundial de la Salud y en Colombia, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Departamento Administrativo de la Función Pública, para la prevención, manejo y control de posibles casos de enfermedad por COVID – 19 y atendiendo los lineamientos expuestos por la Dirección de la Universidad, según lo dispuesto en la Resolución de Rectoría N.° 397 de 2020 y el Acuerdo del Consejo Académico N.º 091 de 2020, no se permitio el desarrollo de actividades masivas y presenciales: • Actividad: “Lo que todo servidor público debe saber” • Contenido: Estatuto de Anticorrupción, Ley Anti-trámites, Eficiencia Administrativa y Cultura del Servicio. • Objetivo: Orientar al funcionario sobre las habilidades prácticas y conceptuales en la prestación del servicio público, conforme a los lineamientos de los principios de eficacia, eficiencia y transparencia administrativa. • Sesiones, lugar fecha y asistentes: 1. Sede Barrancabermeja, 6 de octubre de 2020 - 37 asistentes 2. Sede Málaga, 13 de octubre de 2020 - 21 asistentes 3. Sede Socorro, 20 de octubre de 2020 - 25 asistentes 4. Sede Barbosa, 27 de octubre de 2020 -17 asistentes 5. Sede Campus Central, 4 de noviembre de 2020 -271 asistentes 6. División de Gestión de Talento Humano, 6 de noviembre de 2020 - 31 asistentes
[14 empty] | * Elaboración del Código de Integridad | División de Recursos Humanos Jurídica Planeación Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión División de Contratación | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1 | 30% | La División de Gestión de Talento Humano durante la vigencia 2020 adelanto las siguientes actividades frente a la elaboración del código de integridad UIS: - Revisión documental: revisión de actos administrativos y documentos de varias instituciones de educación superior públicas y entidades estatales con experiencias exitosas en la implementación del código de integridad, así mismo se adelantó la consulta de las guías disponibles en el DAFP para esta actividad. - Armonización de valores: se elaboró propuesta de instrumento digital en Microsoft Forms, para realizar el proceso de armonización de los valores del servicio público definidos por el DAFP y los valores contenidos en el PI de la Universidad. (Enlace matriz) La mencionada herramienta está en revisión y pendiente por aprobación de la Vicerrectoría Administrativa desde el 16 de septiembre de 2020. - Propuesta de Código de Integridad UIS: con los resultados que arroje la armonización de valores, se consolidará la propuesta del Código de Integridad UIS y será presentada al Comité Institucional de Gestión y Desempeño entre enero y mayo de 2021. - Definir acto administrativo para el Código de Integridad UIS: con el apoyo del Asesor Jurídico de la Universidad se definirá el acto administrativo por el cual se aprueba el Código de Integridad UIS, actividades que se adelantará entre mayo y junio de 2021. - Plan de implementación: dado que el Código de Integridad UIS será un documento de carácter institucional deberá implementarse un plan de socialización a todos los funcionarios de la Universidad, en el mismo sentido se deberá monitorear el proceso de apropiación de los valores por parte de la comunidad UIS, actividades que se adelantarán durante el segundo semestre de 2021. Nota: Las fechas relacionadas corresponden al plan de acción MIPG 2020.
[14 empty] | * Sensibilizar por parte de la División de Contratación sobre el alcance de los principios de la función pública. | División de Contratación. | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 3 | 100% | * Se elaboró documento y se publicó en la página web institucional el 09 de diciembre de 2019: https://www.uis.edu.co/webUIS/es/contratacion/contratacionYfuncionarios.html. * La División de Contratación junto con Rectoría y el jefe de la Oficina de Jurídica, realizaron una serie de capacitaciones en el mes de enero para dar a conocer el nuevo Estatuto de Contratación donde se sensibilizó al personal sobre los principios de la función pública y cambios realizados. * Se hace entrega a las unidades académico administrativas y proyectos, el nuevo Estatuto de Contratación donde el capítulo l es sobre los principios.
|  |  | Presiones externas o internas. | Falta de cultura y responsabilidad por parte de los funcionarios | [5 empty] | * En el trámite de los documentos de contratación para pago se direccionan al jefe de la sección de Tesorería. * Revisión de listados de pago diarios por parte del jefe de la sección de Tesorería. * Autorización de los pagos en el sistema de Información por parte del ordenador de gasto. * Lineamientos para pagos. * Normativa interna. |  |  |  | * Actualizar el documento de preguntas frecuentes de la División Financiera. | División Financiera | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1 | 80% | Se está realizó actualización del documento teniendo en cuenta que se requería esperar al mes de Enero de 2020 con el fin de actualizar valores referentes a liquidación viáticos nacionales e internacionales y componente terrestre los cuales están sujetos a la variación del salario mínimo. El documento fue enviado a la DSI para su publicación en la página web institucional.
|  |  | Falta de claridad en los criterios de inversión de los dineros de la Universidad. | No se implementan estrategias para mitigar riesgos financieros. | No se realizan estudios para identificar y valorar los riesgos de invertir en una entidad financiera. |  |  |  |  | * Manual para la colocación de los excedentes de liquidez. * Procedimiento para el manejo de los excedentes de liquidez. * Para cada decisión de inversión se debe contar con visto bueno del jefe de Sección de Tesorería, jefe División Financiera y del Vicerrector Administrativo. * Análisis de las cotizaciones de las tasas del mercado |  |  |  | * Actualizar el manual para la colocación de los excedentes de liquidez. | División Financiera | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1 | 60% | Se realizó la revisión de la totalidad del documento por parte de la Profesional de la Divisón Financiera, se encuentra pendiente revisión por parte de la jefatura para su posterior socialización. Se le dara continuidad a esta actividad en el año 2021. Se adjunta documento revisado
|  |  | Asignación y préstamo de claves a personal no autorizado. | Falta de responsabilidad y control por parte de los funcionarios que tienen claves asignadas | [5 empty] | *Roles de los sistemas asignados según cargo.
|  |  | No declarar el conflicto de intereses para la ejecución de actividades. | Falta de lineamientos que definan los casos de conflicto de intereses | [5 empty] | * Lineamientos Estatuto de Auditoría interna * Lineamientos Código de Ética del Auditor * Estatuto y Reglamento de Contratación |  |  |  | * Sensibilizar al personal de la Dirección de Control Interno sobre los Lineamientos del Código de ética y del Estatuto de Auditoria Interna | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 2 | 100% | Se actualizó y publicó en la Intranet como anexo en el proceso de seguimiento Institucional el documento Lineamientos código de ética del auditor interno de la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión de la Universidad Industrial de Santander.
|  |  | ORIGINAL FIRMADO |  |  | ORIGINAL FIRMADO
|  | DOCTOR GERARDO LATORRE BAYONA |  |  |  | ING. FRANCISCO JAVIER ACEVEDO
|  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | DIRECTOR CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN | [7 empty] | Avance promedio de las acciones vigencia 2020 |  |  |  |  | 85.98%
|  | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: |  |  |  | Vo. Bo. ORIGINAL FIRMADO
|  | 24 de enero de 2020 |  |  |  | DANIEL ALFONSO SIERRA BUENO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

## Posibles_Consecuencias (hidden)
Posibles Consecuencias
No. | Descripción de la consecuencia | Riesgo asociado
1 | Incumplimiento de los objetivos y las metas institucionales. | Todos
2 | Afectación de la imagen institucional. | Todos
3 | Detrimento patrimonial. | 1, 2 y 3.
4 | Hallazgos detectados por los entes de control. | Todos
5 | Pérdida de credibilidad de la Universidad. | Todos
6 | Sanciones administrativas, disciplinarias, fiscales o penales a servidores públicos involucrados. | Todos
7 | PQRDSR en contra de la Universidad. | Todos
8 | Afectación de los grupos de interés | Todos
Note on C6: Vic Administrativa: Afectación al patrimono institucional.

## Posibles_Controles (hidden)
Posibles controles
1 | Acuerdo 052 de 2011. Por el cual se establecen disposiciones en materia disciplinaria aplicables a los servidores de la universidad.
2 | Administración del Sistema de PQRDSR
3 | Arqueo diario de caja.
4 | Auditorías internas cada año.
5 | Bloqueo por el sistema de información a adiciones superiores al 50% del valor inicial estipulado en el contrato.
6 | Capacitación a los funcionarios que intervienen en las etapas precontractual y contractual.
7 | Cartilla de deberes y responsabilidades del supervisor
8 | Comité evaluador interdisciplinario de las propuestas recibidas en convocatorias públicas.
9 | Control del sistema para evitar errores.
10 | Declaración por la ciudadanía universitaria
11 | Documentación de la solicitud de adición o prórroga.
12 | Entrega de informe de inventarios con la entrega del cargo.
13 | Estatuto presupuestal y de contratación.
14 | Evaluación de competencias a los aspirantes a ser ordenadores de gasto por delegación específica.
15 | Evaluación de cotizaciones.
16 | Evaluación del Desempeño del funcionario
17 | Información almacenada en sistemas de información con acceso limitado.
18 | Informe de oportunidad y conveniencia (Sondeo de mercado, análisis de riesgos, cotizaciones, entre otras).
19 | Informe de seguimiento a la ejecución de los contratos por medio del supervisor o interventor.
20 | Limitaciones en cuantías para la contratación directa y definición de causales para esa contratación directa.
21 | Línea gratuita de atención al ciudadano.
22 | Lineamientos Código de Ética del Auditor
23 | Lineamientos Estatuto de Auditoría interna
24 | Manual de cuentas presupuestales debidamente actualizado y socializado.
25 | Manual de supervisión e interventoría.
26 | Manual normativo y procedimental para la administración de los bienes muebles de la UIS.
27 | Manual para la Administración de Riesgos
28 | Manual para la colocación de los excedentes de liquidez.
29 | Módulo de seguimiento de veeduría ciudadana disponible en la página web.
30 | Para cada decisión de inversión se debe contar con visto bueno del jefe de División Financiera y del Vicerrector Administrativo.
31 | Procedimiento de auditorías internas
32 | Procedimiento de Quejas, Reclamos y Sugerencias
33 | Procedimiento para el manejo de los excedentes de liquidez.
34 | Procedimiento rendición de la información contractual a los organismos de control
35 | Procedimientos en el marco del sistema de gestión de calidad, actualizados y disponibles a todos los interesados.
36 | Proyecto Institucional
37 | Publicación de contratos en la página de la Universidad y en la plataforma del ente de control.
38 | Publicación de términos preliminares y definitivos.
39 | Realización de convocatorias públicas a través de subastas electrónicas y presenciales.
40 | Realización de informes de supervisión e interventoría
41 | Realización de pruebas selectivas de revisión de inventarios.
42 | Registro de inventarios bajo el nombre del funcionario que tiene el bien.
43 | Reglamento del Personal Administrativo. Acuerdo 074 de 1980.
44 | Rendición anual de los inventarios de los funcionarios de la Universidad.
45 | Rendición de Informes a entes de control.
46 | Revisión aleatoria sobre la ejecución de los contratos.
47 | Revisión de los documentos de contratación y soportes que son enviados desde las unidades.
48 | Revisión del expediente del contrato y autorización mediante el sistema, para contratos directos con cuantía mayor a 100 SMMLV.
49 | Seguimiento de los procedimientos, lineamientos y políticas institucionales.
50 | Seguimiento periódico a la ejecución de los proyectos de inversión.
51 | Selección de personal que cumple con los requisitos de ética y valores acordes con la institución.
52 | Selección de supervisores idóneos según objeto del contrato, con vinculación planta a la Universidad.
53 | Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias, Sugerencias y Reconocimientos.
54 | Soporte de consignaciones del ingreso de la caja de la Universidad.
55 | Sorteo de la fórmula para evaluar el precio en las convocatorias públicas.
56 | Verificación del proceso precontractual por parte de la división de contratación.
57 | Verificación previa del índice de información reservada y clasificada.
Comité de archivo
Formato único de inventario documental
Hoja de control de documentos
Acta de eliminación de los documentos.
Tablas de retención documental.
Indice de información reservada y clasificada.
Tabla de Control de Acceso a los Documentos
Expedientes de uso reservado bajo llave en la sección de inventarios