## Plan Acción MIPG
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL MIPG
El plan de acción institucional MIPG propuesto plantea las acciones llevadas a cabo por la Institución para cumplir con los objetivos y metas trazados en el marco de la adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, con el fin de generar resultados en concordancia con el plan de desarrollo institucional y resuelvan las necesidades y problemas de los grupos de interés, con integridad y calidad en el servicio.
Fecha de actualización: 31 de enero de 2022
# | Autodiagnóstico / fuente | Actividades | Responsables | Fecha Fin | Entregable
1 | Gestión Política de Transparencia y Acceso a la Información | Definir la unidad responsable de Atención al Ciudadano | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | diciembre de 2022 | Definición de Unidad responsable
2 | Gestión Política de Transparencia y Acceso a la Información | Revisar y actualizar la resolución 2118 de 2016 por el cual se fijan las tarifas para los servicios de archivo de la Universidad | Gestión Documental | junio de 2022 | Resolución 2118 de 2016. actualizada
3 | Gestión Política de Transparencia y Acceso a la Información | Realizar un inventario de trámites institucionales y su mecanismo de atención (electrónico, físico, presencial). | Equipo Técnico MIPG | diciembre de 2022 | Documento con el inventario de trámites
4 | Gestión Política de Transparencia y Acceso a la Información | Definir unidad responsable del manejo de los trámites Institucionales y su racionalización | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | diciembre de 2022 | Definición de Unidades Responsables
5 | Gestión Política de Transparencia y Acceso a la Información | Elaborar una encuesta sobre la percepción de trámites realizados | Cada responsable del trámite | diciembre de 2022 | Resultados de encuestas elaboradas y ejecutadas
6 | Gestión Política de Transparencia y Acceso a la Información | Actualización de reporte en SUIT | Planeación (Reporte SUIT) | diciembre de 2022 | Información actualizada en SUIT
7 | Gestión Política de Transparencia y Acceso a la Información | Complementar la matriz de grupos de interés con la caracterización de la población usuaria de sus bienes y sus servicios (tener en cuenta portafolios de servicios) | Equipo Técnico MIPG | diciembre de 2022 | Matriz de grupos de interés con la caracterización de la población usuaria
8 | Gestión Política de Transparencia y Acceso a la Información | 1. Mejorar la herramienta de registro de personas que participan en los espacios ciudadanos. 2. Incluir en la estrategia de rendición de cuentas, aclaración frente al registro de asistencia | Protocolo Planeación | diciembre de 2022 | 1. Herramienta de registro de asistencia 2. Estrategia de Rendición de cuentas actualizada
9 | Gestión Política de Transparencia y Acceso a la Información | Establecer plan de acción para metodología de gestión de conocimiento institucional | Vicerrectoría Administrativa Talento Humano | diciembre de 2022 | Documento con los lineamientos de gestión del conocimiento.
10 | Gestión Política de Transparencia y Acceso a la Información | Solicitar redirigir en transparencia el enlace al calendario de actividades (acuerdo consejo académico - calendario de pregrado) | Equipo técnico MIPG - División de Servicios de Información | junio de 2022 | Calendario actualizado y publicado en transparencia
11 | Gestión Política de Transparencia y Acceso a la Información | Reunión con División de Contratación para realizar la siguiente consulta: La entidad publica su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el SECOP | Equipo técnico MIPG - Contratación | junio de 2022 | Correo electrónico con el registro de la reunión
12 | Gestión Política de Transparencia y Acceso a la Información | Revisión de la Resolución 1519 MinTIC para el cumplimiento del anexo 4, la entidad publica sus bases de datos en www.datos.gov.co | Equipo técnico MIPG División de Servicios de Información - Dirección de Certifiación y Gestión Documental | diciembre de 2022 | Bases de datos publicadas en datos abiertos
13 | Gestión Política de Transparencia y Acceso a la Información | Elaborar encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información en el sitio web Aprobación de la encuesta y publicación | Equipo Técnico MIPG | diciembre de 2022 | Encuesta publicada
14 | Gestión Política de Transparencia y Acceso a la Información | Revisión y aprobación de la política general de seguridad y privacidad y políticas específicas Manual de implementación (procedimientos) | División de Servicios de Información, Comité IGD, Rectoría | diciembre de 2022 | Política aprobada
15 | Gestión Política de Transparencia y Acceso a la Información | Gestión de la publicación de la política de seguridad y privacidad. | División de Servicios de Información | diciembre de 2022 | Política publicada
16 | Gestión Política de Transparencia y Acceso a la Información | 1. Actualizar esquema de publicación de información (numeral 7.1.3 transparencia) 2. Presentar al CIGD el esquema para aprobación | Equipo Técnico MIPG | junio de 2022 | Documento con el esquema de publicaión actualizado
17 | Gestión Política de Transparencia y Acceso a la Información | Revisar con DCGD la aprobación de la publicación de los activos de información. Consultar con Jurídica si el acta del CIGD puede ser el equivalente a acto administrativo para este tema | Equipo Técnico MIPG - Jurídica | diciembre de 2022 | Acto administrativo de aprobación del inventario de activos de información.
18 | Gestión Política de Transparencia y Acceso a la Información | Actualizar y Publicar el Programa de Gestión Documental (plan acción del 31 de agosto de 2021 hallazgo 6, auditoria de gestión) | Equipo MIPG - Jurídica Dirección Certificación y Gestión Documental | marzo de 2022 | PGD actualizado y publicado
19 | Gestión Política de Transparencia y Acceso a la Información | Definir la relación de documentos de interés público para las comunidades indígenas Definir lineamientos de la información que requiere de lenguaje de señas y subtítulos. | Dirección de Comunicaciones Vicerrectoría Académica | diciembre de 2022 | Lista de documentos identificados Documento con los lineamientos sobre comunicación a población con discapacidad.
20 | Gestión Política de Transparencia y Acceso a la Información | Subtitular los videos y definir los témas de interés a la comunidad que requieren traducción en lenguaje de señas. | Dirección de Comunicaciones | diciembre de 2022 | videos subtitulados
21 | Gestión Política de Transparencia y Acceso a la Información | Informe del estado de la implementación de la normativa para acondicionamiento de espacios físicos para personas en condición de discapacidad. | División de Planta física Talento Humano - SST | diciembre de 2022 | Documento del estado de implementamentación de normativa
22 | Gestión de la Rendición de Cuentas | En la estrategia de rendición de cuentas hacer mención a la DOFA en la cual se pueden Identificar las condiciones de entorno social, económico, político, ambiental y cultural que afectan su desarrollo | Planeación Protocolo | junio de 2022 | Estrategia de rendición de cuentas actualizada
23 | Gestión de la Rendición de Cuentas | Mejorar la matriz de grupos de interés incluyendo el ítem de necesidades respecto a la información disponible de rendición de cuentas, clasificando según corresponda: • la gestión realizada, • los resultados de la gestión y • el avance en la garantía de derechos. | Planeación Coordinación de Calidad Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | diciembre de 2022 | Matriz de grupos de interés actualizada
24 | Gestión de la Rendición de Cuentas | Revisar la aplicabilidad de establecer temas e informes, mecanismos de interlocución y retroalimentación con los organismos de control para articular su intervención en el proceso de rendición de cuentas. | Planeación Protocolo Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | diciembre de 2022 | Estrategia de rendición de cuentas actualizada (si aplica)
25 | Gestión de la Rendición de Cuentas | Revisar la aplicabilidad de la coordinación con entidades del sector administrativo, corresponsables en políticas y proyectos y del nivel territorial los mecanismos, temas y espacios para realizar acciones de rendición de cuentas en forma cooperada. | Planeación Protocolo | diciembre de 2022 | Estrategia de rendición de cuentas actualizada (si aplica)
26 | Gestión de la Rendición de Cuentas | Revisar la matriz de grupos de interés y generar una tabla complementaria en el documento identificando los convocados según el tipo de espacio de diálogo | Planeación Protocolo | diciembre de 2022 | Estrategia de rendición de cuentas actualizada
27 | Gestión de la Rendición de Cuentas | Revisar el cronograma la diferenciación de los eventos generales y los de temas específicos | Planeación Protocolo | diciembre de 2022 | Estrategia de rendición de cuentas actualizada
28 | Gestión de la Rendición de Cuentas | Generar el formato de reporte de los ejercicios de rendición de cuentas | Planeación Protocolo | diciembre de 2022 | Estrategia de rendición de cuentas actualizada
29 | Gestión de la Rendición de Cuentas | Hacer difusión de la estrategia de rendición de cuentas para recibir observaciones y actualizar el documento en lo pertinente | Planeación Protocolo | diciembre de 2022 | Estrategia de rendición de cuentas socializada
30 | Gestión de la Rendición de Cuentas | Incluir en el informe de gestión de la vigencia información sobre la garantía de derechos humanos y compromisos frente a la construcción de paz, materializada en los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores y verificando la accesibilidad, asequibilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes y servicios. | Protocolo | diciembre de 2022 | Informe de gestión actualizado
31 | Gestión de la Rendición de Cuentas | Identificar la información que podría ser generada y analizada por los grupos de interés de manera colaborativa. | Planeación Protocolo | diciembre de 2022 | Estrategia de rendición de cuentas actualizada
32 | Gestión de la Rendición de Cuentas | Diligenciar el formato interno de reporte definido con los resultados obtenidos en el ejercicio, y entregarlo al área de planeación (generar un formato de reporte y agregarlo al final de la estrategia) | Planeación Protocolo | diciembre de 2022 | Formato elaborado, socializado y diligenciado
33 | Gestión de la Rendición de Cuentas | Publicar los resultados de la rendición de cuentas clasificando por categorías, las observaciones y comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor y organismos de control, los cuales deberán ser visibilizados de forma masiva y mediante el mecanismo que empleó para convocar a los grupos de valor que participaron. | Planeación Protocolo | diciembre de 2022 | Documento de evaluación actualizado y publicado
34 | Gestión de la Rendición de Cuentas | Recopilar las preguntas frecuentes realizadas en los ejercicios de rendición de cuentas o sobre la rendición de cuentas y publicar | Planeación Protocolo | diciembre de 2022 | Preguntas frecuentes publicadas
35 | Gestión de la Rendición de Cuentas | Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de espacios de diálogo para la rendición de cuentas y sistematizarlas como insumo para la formulación de nuevas estrategias de rendición de cuentas. | Planeación Protocolo | 28 de febrero de 2023 | Documento con buenas prácticas de rendición de cuentas
36 | Gestión de la Rendición de Cuentas | Evaluar y verificar los resultados de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, valorando el cumplimiento de las metas definidas frente al reto y objetivos de la estrategia. | Planeación Protocolo | 28 de febrero de 2023 | Documento de evaluación actualizado y publicado
37 | Evaluación Independiente Sistema de Control Interno | Aprobar e implementar el Código de Integridad | División de Gestión de Talento Humano | diciembre de 2022 | Código de integridad aprobado y socializado
38 | Evaluación Independiente Sistema de Control Interno | Actualizar y hacer seguimiento del mapa de Riesgos de Corrupción teniendo en cuenta el código de Integridad aprobado | División de Gestión de Talento Humano Planeación Vicerrectoría Administrativa Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión. | diciembre de 2022 | mapa de riesgos de corrupción actualizado
39 | Evaluación Independiente Sistema de Control Interno | Implementar y socializar una línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad. | División de Gestión de Talento Humano Planeación Vicerrectoría Administrativa Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión. | diciembre de 2022 | línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad socializada.
40 | Evaluación Independiente Sistema de Control Interno | Revisar la articulación del Manual de Administración de Riesgos, el Manual de Gestión Integrado y la Matriz de Roles, Responsabilidades y Autoridades. | Planeación Vicerrectoría Administrativa Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión. | diciembre de 2022 | Manual Administración de Riesgos actualizado.
41 | Evaluación Independiente Sistema de Control Interno | Revisar y actualizar la política y metodología de Administración de riesgos de la universidad conforme a la versión 3 de la Guía para la Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción y Diseño de Controles en Entidades Públicas (DAFP), ISO 31000 y los lineamientos de la ISO 9001:2015 | Planeación Vicerrectoría Administrativa Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión. | diciembre de 2022 | Manual Administración de Riesgos actualizado.
42 | Evaluación Independiente Sistema de Control Interno | Actualizar el Mapa de Riesgos Institucional con base en la actualización de la política y metodología de Administración de riesgos de la universidad conforme a la versión 3 de la Guía para la Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción y Diseño de Controles en Entidades Públicas (DAFP), ISO 31000 y los lineamientos de la ISO 9001:2015 | Planeación Vicerrectoría Administrativa Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión. | diciembre de 2022 | Mapa de riesgos institucional actualizado
43 | Evaluación Independiente Sistema de Control Interno | Incorporar en la documentación el posible impacto sobre el control interno a causa de posibles cambios en los diferentes niveles de la organización. (procedimiento de gestión de cambio) | Planeación Vicerrectoría Administrativa Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión. | diciembre de 2022 | Anexo de procedimiento de gestión del cambio actualizado
44 | Evaluación Independiente Sistema de Control Interno | Realizar Auditoría Interna desde el eje de sistemas e infraestructura física y tecnológica, incluyendo la verificación de controles implementados por el proveedor de servicios, para asegurar que los riesgos relacionados con TI se mitiguen (actividad que se debe incorporar en cada vigencia). | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión. | diciembre de 2022 | Auditoría realizada
45 | Evaluación Independiente Sistema de Control Interno | Gestionar la aprobación de la metodología de identificación de activos de información y socializarla con el fin de mantener actualizado el inventario de activos de información DSI. | División de Servicios de Información Gestión Documental | diciembre de 2022 | Metodología de identificación de activos publicada y socializada
46 | Evaluación Independiente Sistema de Control Interno | Gestionar la aprobación de las políticas en el marco del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI, ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | División de Servicios de Información | diciembre de 2022 | Política del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI aprobada
47 | Evaluación Independiente Sistema de Control Interno | Establecer lineamientos frente al establecimiento de a quién reportar las deficiencias de control interno como resultado del monitoreo continuo. | Planeación Vicerrectoría Administrativa Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión. | diciembre de 2022 | Matriz de roles, responsabilidades y autoridades actualizado
48 | Plan Acción Equipo MIPG | Aprobación, publicación y socialización de la Matriz de riesgos de seguridad digital | División de Servicios de Información | diciembre de 2022 | Matriz de riesgos de seguridad digital socializada
49 | Plan Acción Equipo MIPG | Aprobación y socialización del Manual de Gestión de Conflictos de Interés | División de Gestión de Talento Humano | diciembre de 2022 | Manual de Gestión de Conflictos de Interés aprobado y socializado
50 | Plan Acción Equipo MIPG | Actualizar la Matriz de roles, responsabilidades y autoridades frente a la nueva política de seguridad y privacidad de la información | Equipo Técnico MIPG | diciembre de 2022 | Matriz de roles, responsabilidades y autoridades actualizado
51 | Plan Acción Equipo MIPG | Elaboración de la Guía o documento para la gestión de riesgos de seguridad digital | División de Servicios de Información | diciembre de 2022 | Guía o documento para la gestión de riesgos de seguridad digital publicado
52 | Plan Acción Equipo MIPG | Revisar la Matriz de grupos de interés para evaluar la necesidad de incluir un nuevo subprupo de invitados que requieran acceso a sistemas | Equipo Técnico MIPG | diciembre de 2022 | Matriz de grupos de interés actualizada
53 | Plan Acción Equipo MIPG | Actualizar la Matriz de relación entre indicadores de proceso e indicadores de PDI | Equipo Técnico MIPG | diciembre de 2022 | Matriz de relación entre indicadores de proceso e indicadores de PDI actualizada
54 | Plan Acción Equipo MIPG | Revisión DOFA vs Matriz de riesgos de seguridad digital, publicación de DOFA con factores de seguridad digital incluidos | División de Servicios de Información | diciembre de 2022 | Matriz DOFA actualizada
55 | Plan Acción Equipo MIPG | Revisar la matriz de comunicación para implementar el esquema de las lineas | Equipo Técnico MIPG | diciembre de 2022 | Matriz de comunicación actualizada
56 | Plan Acción Equipo MIPG | Elaborar la propuesta de la metodología de Gestión del Conocimiento Institucional | División de Gestión de Talento Humano y Vicerrectoría Administrativa | diciembre de 2022 | Propuesta de Metodología de Gestión del Conocimiento elaborada
57 | Plan Acción Equipo MIPG | Aplicación de autodiagnósticos y generación de planes de acción por parte de las unidades responsables | UAA Equipo Técnico MIPG | diciembre de 2022 | Diagnósticos aplicados y planes de acción generados
58 | Plan Acción Equipo MIPG | Redactar párrafo introductorio y revisar la vigencia de la información publicada en web | UAA Equipo Técnico MIPG | diciembre de 2022 | Página web con textos introductorios publicados
59 | Plan Acción Equipo MIPG | Elaborar un comparativo con otras IES FURAG y búsqueda de buenas prácticas | Equipo Técnico MIPG | diciembre de 2022 | Comparativo con otras IES FURAG y buenas prácticas identificadas