## formato_202201_f21_cgs09
PLAN DE MEJORAMIENTO UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER. Vigencia auditada: 2021
(C) Períodos Fiscales Que Cubre | (F) Fecha De Suscripción | (N) Número Del Hallazgo (De Acuerdo Al Informe Definitivo) | (C) Descripción Breve Del Hallazgo (Condición) | (C) Causa | (C) Acción De Mejora | (N) Meta | (C) Unidad De Medida De Las Metas | (F) Fecha Iniciación Metas | (F) Fecha Terminación Metas
2021 | 2022-05-31 | 1 | La entidad no cuenta con manual de políticas contables bajo el nuevo marco normativo de acuerdo con la resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, actualizadas, socializadas y en ejecución total, el documento existente no se adoptó mediante acto administrativo. | Falta de conocimiento de los requisitos para la adopción de las Políticas Contables bajo el Nuevo Marco Normativo Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones. | Revisar al interior de la Unidad el documento: Manual de Políticas Contables | Manual revisado | 1 | 2022-06-01 | 2022-12-30
[5 empty] | Aprobar mediante resolución de Rectoría el documento. | Resolución de Rectoría Manual | 1 | 2022-06-01 | 2022-12-30
[5 empty] | Socializar documento a la comunidad universitaria. | Instructivo socializado | 1 | 2022-06-01 | 2022-12-30
2021 | 2022-05-31 | 2 | Acto administrativo de conformación del Comité de Sostenibilidad Contable desactualizado. | Falta de actualización de los procedimientos conforme la actualización y emisión de la normatividad que le es aplicable. | Realizar actualización del Acuerdo del C.S N°.070 de 2006 de constitución del Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable en cuantos a las funciones del comité. | Acta de Consejo Superior | 1 | 2022-06-01 | 2022-12-30
2021 | 2022-05-31 | 3 | Falta de firmas en las conciliaciones bancarias por quien las elabora y las revisa, así como se observan cuentas bancarias inactivas por más de un periodo contable. | Falta de cuidado en la elaboración de los soportes contables | Firmar las conciliaciones de forma mensual. En caso de novedad administrativa serán firmadas por jefe inmediato (sección presupuesto). | Conciliaciones firmadas | 6 | 2022-06-01 | 2022-12-30
2021 | 2022-05-31 | 4 | Falta de saneamiento de las cuentas por cobrar. Ineficiente manejo del sistema de información, del cobro y contabilización de la cartera por los servicios prestados por la UIS. Inaplicación de las políticas contables al no realizar el análisis de incobrabilidad para determinar el porcentaje (%) de deterioro. No se realiza entrega oportuna a la oficina jurídica para el inicio del cobro coactivo y evitar la prescripción de la acción de cobro. No se expide o no se cuenta con título valor en algunos casos, que soporten el hecho cierto de cobro para iniciar el trámite de cobro. Se carece de procedimientos para el reporte de la información saneada a contabilidad y de los morosos a la oficina jurídica. | Ineficiente labor del comité de saneamiento y sostenibilidad contable. Falta de evaluación y actualización de procedimientos administrativos que dirijan el quehacer diario respecto el proceso de facturación, cobro y manejo contable de la cartera. Falta de comunicación entre las diferentes áreas administrativas, oficina de recaudos, tesorería y contabilidad. | Realizar análisis global del deterioro aplicado a las cuentas por cobrar. | Documento análisis | 1 | 2022-06-01 | 2022-12-30
[5 empty] | Realizar diagnóstico mensual de la cartera remitido por la Sección de Recaudos al CTSSC con el fin de hacer el análisis individual para cálculo del deterioro. | Diagnóstico Recaudos | 6 | 2022-06-01 | 2022-12-30
[5 empty] | Remitir mensualmente a la oficina jurídica las facturas para inicio de cobro jurídico. | Informe mensual a oficina jurídica | 1 | 2022-06-01 | 2022-12-30
[5 empty] | Elaborar procedimiento para el reporte de la información saneada a contabilidad y de los morosos a la oficina jurídica. | Procedimiento creado | 1 | 2022-06-01 | 2022-12-30
2021 | 2022-05-31 | 5 | Falta de saneamiento y sostenibilidad contable del saldo por cobrar por concepto de Pregrado. No se causó la cuenta por cobrar por concepto de matrículas cero. Se presentan prescripción por la falta de acciones por $30.409.145, lo que se considera como observación administrativa con presunto alcance disciplinario y fiscal | Inoperatividad del comité de saneamiento contable. Falta de procedimientos contables que determinen claramente el quehacer diario de acuerdo a la información que se produce, con el fin de contar y mantener la información financiera actualizada. | Identificar las deudas de pregrado por vigencia vs estudiantes matriculados por criterio (PFU, servicio no prestado, retiro voluntario, otros) | Informe Recaudos | 1 | 2022-06-01 | 2022-12-30
[5 empty] | Realizar el trámite correspondiente de acuerdo el criterio identificado desde la Sección de Recaudos | Envío a oficina jurídica o Comité Técnco de de Sostenibilida del Sistema Contable | 1 | 2022-06-01 | 2022-12-30
2021 | 2022-05-31 | 6 | Falta de saneamiento y sostenibilidad contable del saldo por cobrar por concepto de venta de servicio de Posgrado, tanto del software o sistema financiero como en contabilidad. Aparecen saldos por cobrar a estudiantes que no se matricularon. No se cuenta con factura y/o título valor que soporte la venta del servicio educativo para el trámite del cobro. Se están otorgando créditos no autorizados. No se revela el estado real de la cartera en las notas y/o revelaciones a los estados contables. Se prescribieron cuentas por cobrar por posgrados por $15.473.516, por lo cual se configura observación administrativa con presunto alcance disciplinario y fiscal. | Falta de procedimientos administrativos que indiquen de manera clara el cómo hacer y llevar el control del pago de las matrículas de postgrados. Deficiencias del sistema de control interno, relacionado con el control del trámite de las matrículas, así como de facturar o reglamentar la expedición de título valor para poder iniciar de forma expedita el trámite para no permitir la prescripción de la acción de cobro. | Identificar las liquidaciones de posgrado que correspondan a estudiantes no matriculados. Para el caso de vigencias anteriores se llevará al Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Conatble para realizar el saneamiento correspondiente. Para vigencias actuales, la Sección de Recaudos notificará a la escuela que corresponda para que realice la anulación de la misma. | Informe | 1 | 2022-06-01 | 2022-12-30
2021 | 2022-05-31 | 7 | Falta de saneamiento y sostenibilidad contable del saldo por cobrar por concepto de venta de servicio con Facturas, tanto del software o sistema financiero como en contabilidad. Las facturas del 2015 y anteriores al 2020, fueron provisionadas el 100% sin que se hubiere realizado el análisis a la cartera. Se prescribieron las cuentas por cobrar por factura por falta de acción de cobro por $73.273.403. No se revela el estado real de la cartera por facturas en las notas y/o revelaciones a los estados contables. Por lo anterior, se considera como observación administrativa con presunto alcance disciplinario y fiscal.. | Ineficiencia en el trámite de saneamiento contable. Falta de seguimiento a la cartera y traslado inoportuno a la oficina jurídica para el inicio del cobro coactivo. Falta de sensibilización de las funciones del personal que tiene a cargo el manejo del cobro de la cartera. | Identificar las facturas que se encuentran vencidas. Realizar análisis y remitir al Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable para el saneamiento correspondiente. | Informe facturas vencidas | 6 | 2022-06-01 | 2022-12-30
[5 empty] | Identificar las facturas próximas a prescribir para realizar la gestión correspondiente de envío a cobro según corresponda | Informe facturas próximas a vencer | 6 | 2022-06-01 | 2022-12-30
[5 empty] | Realizar la actualización y socialización del procedimiento de gestión de cartera por venta de bienes y servicios. | Procedimiento actualizado | 1 | 2022-06-01 | 2022-12-30
2021 | 2022-05-31 | 8 | Saldo en otras cuentas por cobrar deudores - otros servicios: 13179002, que refleja la realidad en el saldo contable, sin embargo, se encuentra para saneamiento y baja de la información del sistema financiero y contabilidad. Presunto detrimento al patrimonio por prescripción de la acción de cobro por $13.480.666 | No continuar con el trámite de cobro coactivo iniciado a partir de las resoluciones No. 879 del 29 de abril de 2015 y No. 1293 del 12 de junio de 2015. | Realizar el trámite ante el Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Conatble para el saneamiento de la deuda. | Ficha técnica de depuración. Acta Comité | 1 | 2022-06-01 | 2022-12-30
2021 | 2022-05-31 | 9 | Valores por cobrar por reintegro de nómina pendiente de revaluar, por cuanto se encuentra deteriorado en el 100%, estando dentro del término para adelantar el proceso de cobro. Falta de iniciar gestión de cobro en procesos por puntos provisionales a docentes. Falta de seguimiento en el recaudo de saldos por reintegro de nómina. | Falta de decisión de iniciar los procesos de cobro coactivo. | Realizar análisis global del deterioro aplicado a las cuentas por cobrar por reintegros de nómina. | Informe deterioro | 1 | 2022-06-01 | 2022-12-30
[5 empty] | Solicitar concepto para saneamiento de las cuentas por concepto de reintegro de nómina. | Concepto | 1 | 2022-06-01 | 2022-12-30
2021 | 2022-05-31 | 10 | Incorrecta contabilización y falta de conciliación para establecer diferencias de las operaciones reciprocas para mantener la información reflejando la realidad económica de la Universidad. | Falta de cuidado en la selección de las cuentas a afectar en la contabilización tanto en la causación como en el recaudo y ejecución de los recursos. | Realizar el envío de comunicaciones a las entidades recíprocas para realizar el ajuste según corresponda. | Comunicaciones enviada trimestralmente | 2 | 2022-06-01 | 2022-12-30
2021 | 2022-05-31 | 11 | No se causa en contabilidad la cuenta por cobrar por las incapacidades a cargo de las diferentes EPS | Por la ausencia de un sistema integrado de información de talento humano con contabilidad, la falta de conciliación de saldos entre las dos dependencias. | Realizar desde la División de Gestión de Talento Humano el reporte de las incapacidades mensualmente incluyendo todas las nóminas que liquiden y paguen incapacidades y sobre las cuales solicitará el reintegro a las diferentes EPS. | Informe mensual de incapacidades a la sección de contabilidad y tesorería | 6 | 2022-06-01 | 2022-12-30
[5 empty] | Realizará desde la Sección de Tesorería el cruce de información una vez se reciban los recursos según información suministrada por Talento Humano. |  |  | 2022-06-01 | 2022-12-30
2021 | 2022-05-31 | 12 | El Concepto del Sistema de Control interno contable se encuentra en medio desarrollo, políticas contables pendientes de actualizar y adoptar, falta de operatividad del comité de saneamiento contable, no se cuenta con nuevo sistema de información acorde a las necesidades, no reporte de situaciones que afectan el patrimonio de la UIS a la Contraloría, sensibilización del personal de las áreas que participan en el proceso contable. | Falta de actualización, adopción y aplicación de políticas, procedimientos difundidos, interiorización y sensibilización de funciones. | Hacer seguimiento a las acciones que conducen al mejoramiento del control interno contable como la generacion de procedimientos y actualizacion de documentos por parte de la División Financiera. Continuar con el desarrollo y la implementacion del Nuevo Sistema de Información Financiero, el cual por su complejidad técnica, requietre de un tiempo que supera la vigencia del Plan, dada las etapas que deben realizarse antes de entrar en funcionamiento. | Reportes de seguimiento | 6 | 2022-06-01 | 2022-12-30
2021 | 2022-05-31 | 13 | Se general intereses por pago extemporáneos de seguridad social. Se sobrestima el saldo de sanciones y multas. | Falta de programación de los pagos y de realizar los ajustes contables de manera permanente. | Verificar los pagos realizados por estos conceptos para hacer el registro contable correspondiente. | Revisión cuenta contable (reporte) bimensual | 3 | 2022-06-01 | 2022-12-30
2021 | 2022-05-31 | 14 | Ajuste parcial de los saldos de beneficios a los empleados a 31 de diciembre de 2021, falto el cálculo de la prima de servicios por los meses de julio a diciembre de 2021, prima de vacaciones con saldo cero cuando existe personal que no disfruta las colectivas. Una vez ajustadas las provisiones No se realiza el traslado al pasivo real. | Lo anterior por las deficiencias de control interno, en la falta de comunicación de quienes manejan la información financiera, como el que liquida la nómina y el contador. | Realizar desde Talento Humano la provisión mensual sobre las nóminas de las prestaciones sociales desagregando primas y vacaciones (el entregable es que venga por terceros la causación del gasto y la provisión en forma global) | Informe provisión mensual a la sección de contabilidad | 6 | 2022-06-01 | 2022-12-30
2021 | 2022-05-31 | 15 | Avances y Anticipos sobre compras y contratos sin depurar y ajustar | Falta de reportes de información a la oficina de contabilidad. | Revisar la cuenta de anticipos con la oficina generadora de la información (Contratación y Planta Física). Realizar los respectivos ajustes con los soportes | Revisión cuenta contable (reporte)bimensual | 3 | 2022-06-01 | 2022-12-30
2021 | 2022-05-31 | 16 | Procedimientos desactualizados o no se cumple para la administración y control de los bienes muebles de la entidad | Procedimientos o normas obsoletas. Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo. | Realizar la actualización y socialización del Manual Normativo y Procedimental para la Administración de los Bienes muebles de la UIS. | Manual normativo actualizado | 1 | 2022-06-01 | 2022-12-30
[5 empty] | Realizar el proceso de rendición de inventarios de forma anual. | Reporte rendición | 1 | 2022-06-01 | 2022-12-30
2021 | 2022-05-31 | 17 | Construcciones en curso liquidadas a 31 de diciembre de 2021, pendientes de reclasificar | Deficiencias en la comunicación entre dependencias. Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema. | Elaborar por parte de Planta Física acta de cierre de proyecto que detalle: valor del proyecto, contratos asociados, firmada por el supervisor, ordenador del gasto y contratista. | Acta de cierre de proyecto | 1 | 2022-06-01 | 2022-12-30
2021 | 2022-05-31 | 18 | La entidad realizó baja de medicamentos y dispositivos médicos por vencimiento. | Uso ineficiente de los recursos. Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo. | Planear y Realizar auditorias periódicas del inventario físico y digital de la farmacia, en aras de corroborar la semaforización (señalización que demarca la fecha de vencimiento) adecuada y actualizada de los medicamentos y dispositivos médicos, con el fin de evitar los vencimientos. | Auditorías físicas realizadas | 6 | 2022-06-01 | 2022-12-30
[5 empty] | Desarrollar e implementar un aplicativo en el Sistema de Información - Módulo Inventarios, que genere mensaje automático de alerta, con periodicidad semanal a los correos electrónicos establecidos, el cual reporte los medicamentos de próximo vencimiento, según la semaforización de 30 - 60- 90- 120 días. | Implementación de alerta de medicamentos según semaforización de 30 - 60- 90- 120 días. | 100% | 2022-06-01 | 2022-12-30
[5 empty] | Desarrollar e implementar un aplicativo en el Sistema de Información - Módulo asistencia e Inventarios, mediante interfaz, que permita identificar los pacientes a quienes les han sido dispensados en un periodo de tiempo un medicamento en particular, con el objeto de evaluar la continuidad o discontinuidad en el tratamiento. | Implementación del aplicativo | 100% | 2022-06-01 | 2022-12-30
[5 empty] | Realizar la compra de la unidad mínima de empaque, a efecto de probar tolerancia del medicamento en el paciente y evitar devoluciones por rechazo y/o intolerancia. Para el caso de pacientes de terapias nuevas, con medicamentos de alto costo o baja rotación. | Pacientes de terapias nuevas de alto costo o baja rotación con compra por unidad mínima de empaque. | 100% | 2022-06-01 | 2022-12-30
[5 empty] | Revisar con periodicidad mensual, el comportamiento de la morbilidad atendida junto al perfil epidemiológico de la Unidad, con el objeto de evaluar en el Comité de Farmacia y Terapéutica, si se requiere algún tipo de ajuste en el plan de compras. | Morbilidad atenida evaluada mensualmente. | 100% | 2022-06-01 | 2022-12-30
2021 | 2022-05-31 | 19 | Depuración de partidas contables (cuenta 13179001 otras cuentas por cobrar), donde omitieron la elaboración en debida forma de facturas de venta y no realizaron la gestión de recaudo de cartera en los tiempos establecidos. | Omisión de la ejecución de procedimientos acordes a la norma. | Remitir mensualmente a la Oficina Jurídica las facturas para inicio de cobro jurídico. | Informe facturas para cobro jurídico | 6 | 2022-06-01 | 2022-12-30
[5 empty] | Elaborar procedimiento para el reporte de la información saneada a contabilidad y de los morosos a la oficina jurídica. | Procedimiento reporte información saneada | 1 | 2022-06-01 | 2022-12-30
2021 | 2022-05-31 | 20 | DESVIRTUADA | DESVIRTUADA | DESVIRTUADA | DESVIRTUADA | DESVIRTUADA
2021 | 2022-05-31 | 21 | Baja ejecución en los Fondos Ajeno y Patrimonial durante la vigencia 2021 | La baja ejecución presupuestal refleja falta de gestión y planeación para comprometer los recursos apropiados en el presupuesto, frente a un recaudo efectivo que cumple con las expectativas de la programación. | Hacer seguimiento de forma trimestral desde la Vicerrectoría de Investigación y Vicerrectoría Académica a la ejecución de los Fondos Ajenos y Patrimonial. Remitir informe generado a la División Financiera. | Informe seguimiento trimestral remitido a Sección de Presupuesto | 2 | 2022-06-01 | 2022-12-30
2021 | 2022-05-31 | 22 | Falta depuración de las cuentas por pagar de vigencias anteriores. | Falta de gestión por parte de las secciones financiera, presupuestal y de tesorería en la depuración de cuentas por pagar, más aún cuando existen de vigencias anteriores. | Realizar la gestión de depuración de las cuentas por pagar que superen los 5 años según la ley | Ficha técnica y acto administrativo que depura las partidas contables | 6 | 2022-06-01 | 2022-12-30
[5 empty] | Realizar seguimiento a las cuentas por pagar de vigencia anterior. Envío de comunicaciones a los ordenadores de gasto que tengan pendientes Cuentas ppor Pagar de la vigencia anterior. | Informe mensual de avance de Cuentas por Pagar. Comunicaciones enviadas a los ordenadores de gasto. | 2 | 2022-06-01 | 2022-12-30
2021 | 2022-05-31 | 23 | Las Reservas presupuestales constituidas mediante Acto Administrativo se presentan por rubro presupuestal | Falta de compromiso por parte de la sección presupuestal en brindar una información confiable, veraz y oportuna. | Antes de constituir cada reserva presupuestal, debe venir acompañada de un análisis por parte del Ordenador del Gasto que la solicita. Realizar el respectivo análisis en la División Financiera, dejando constancia mediante acta, antes de constituir el respectivo acto administrativo de constitución de reservas. Elaborar el acto administrativo de constitución de reservas presupuestales desagregando el anexo a nivel auxiliar del rubro presupuestal ya que los números de cada contrato, por volumen, se encuentran registrados en el sistema de información financiero. Acción que se verá reflejada en la vigencia 2023. | Resolución reservas presupuestales vigencia 2022 (se presentara en 2023) | 1 | 2022-06-01 | 2023-01-30
2021 | 2022-05-31 | 24 | DESVIRTUADA | DESVIRTUADA | DESVIRTUADA | DESVIRTUADA | DESVIRTUADA | 2022-06-01 | 2022-12-30
2021 | 2022-05-31 | 25 | Algunos proyectos formulados y aprobados dentro del Programa de Gestión Institucional 2021, no se ejecutaron. | Estos proyectos no se ejecutaron en la vigencia 2021, debido a la carencia de planeación gerencial de las Unidades gestoras. | Elaboroar reporte de las actividades de asesoría y acompañamiento dirigidas a las Unidades Académico Administrativas, en el desarrollo de sus proyectos de gestión incluidos en el Programa de Gestión Institucional 2022, para la toma de acciones de manera oportuna por parte de las Unidades gestoras. | Reporte de actividades de asesoría y acompañamiento | 2 | 2022-06-01 | 2022-12-30
[5 empty] | Elaborar informe del seguimiento realizado al desarrollo de los proyectos de gestión incluidos en el Programa de Gestión Institucional 2022, presentando el vaance en indicadores y actividades, y las observaciones a que haya lugar. | Informe de seguimiento a los proyectos del Programa de Gestión Institucional | 2 | 2022-06-01 | 2022-06-01
2021 | 2022-05-31 | 26 | Incumplimiento de la obligación de rendir de manera oportuna y completa la cuenta en SIA Contraloría y SIA Observa. | Revisada la plataforma SIA OBSERVA, respecto al cumplimiento de la publicación de la totalidad de la información contractual se determinó que para de los contratos rendidos de la vigencia 2021 se dejó de aportar un alto porcentaje de documentos, en especial se incumplió la obligación de reportar la totalidad de pagos realizados, informes del contratista e informes del supervisor. | Remitir por medio de correo electónico a cada Unidad Académico Administrativa el listado de documentos pendiente por cargar a la plataforma. | Reportes de listados y correos enviados | 7 | 2022-06-01 | 2022-12-30
[5 empty] | Hacer control semanal del cargue de documentos a traves de los informes que arroja la plataforma de nuevas versiones | Informes de seguimeinto | 28 | 2022-06-01 | 2022-12-30
[5 empty] | Gestionar auxiliaturas estudiantiles para apoyar el cargue de documentos a la plataforma de Sia Observa | 3 auxiliaturas estudiantiles | 100% | 2022-06-01 | 2022-12-30
2021 | 2022-05-31 | 27 | Incumplimiento del principio de planeación | Deficiente labor en los procesos de planeación de los contratos falta de controles en la elaboración de estudios previos, estudios de mercados y análisis de sector para la contratación. | Ajustar el formato de estudios previos, incluyendo el ítem de anexos de evidencias de sondeo de mercado para identificar el valor de los criterios técnicos y objetivos del contrato. | Formato ajustado, aprobado y publicado | 1 | 2022-06-01 | 2022-12-30
[5 empty] | Diseñar infografía de apoyo para la realización del sondeo de mercado en la etapa de planeación del contrato. | Infografía publicada | 1 | 2022-06-01 | 2022-12-30
[5 empty] | Ajustar el listado de documentos a cargar a la plataforma de Nuevas Versiones (incluir el anexo de sondeo de mercado). | Listado actualizado y socializado | 1 | 2022-06-01 | 2022-12-30
2021 | 2022-05-31 | 28 | Incumplimiento e inefectividad de las acciones de mejora del plan de mejoramiento auditado | Falta de seguimiento y control de las acciones propuestas por la entidad en los planes de mejoramiento, especialmente en la evaluación de la efectividad. | Hacer seguimiento el cumplimiento de las acciones formuladas y verificar la efectividad de las mismas. | Reportes de Seguimiento | 6 | 2022-06-01 | 2022-12-30
FRANCISCO JAVIER ACEVEDO
Director de Control Interno y Evaluación de Gestión
Universidad Industrial de Santander