## Anexo1. Enfoque 1
Anexo 1. Evaluación final del Programa de Gestión Institucional 2020
Enfoque Estratégico 1. Formación integral e innovación pedagógica
La UIS desarrolla un modelo pedagógico innovador centrado en el estudiante y en la construcción dialógica que permite a los sujetos de aprendizaje la formación integral a la que tienen derecho como seres humanos. Estos son entendidos como sujetos multidimensionales, con motivaciones, necesidades y comportamientos sociales y éticos, biológicos, afectivos y estéticos, cognitivos y tecnológicos, que asumen responsablemente el quehacer político y la relación con el medio ambiente, y que son capaces de comprender y contribuir a la construcción de una mejor calidad de vida propia y de los ciudadanos. Este modelo, en concordancia con la misión institucional, tiene como guía la formación integral y promueve la apropiación y la creación de conocimientos, así como la manifestación de las actitudes y de las competencias propias del profesional versátil, honesto y capaz de solucionar, creativa y críticamente, problemas teóricos y prácticos en los diversos entornos multiculturales con los que se relaciona. Todos los actores del proceso de formación están involucrados en la comprensión de los objetos de aprendizaje y de las relaciones entre ellos, en la curiosidad y en el fomento de la investigación y la innovación, pero también en la preservación de la memoria y el patrimonio cultural. Esto implica el diseño de experiencias de aprendizaje con espacios innovadores que incluyan tecnologías de la información y la comunicación, junto al aprovechamiento de las necesarias relaciones interpersonales. Los diferentes programas académicos desarrollados en la UIS son diseñados con currículos y estrategias pedagógicas en coherencia con el modelo pedagógico aquí descrito y evaluados continuamente para garantizar pertinencia y flexibilidad. En un entorno cambiante, los profesores asumen un compromiso con el continuo desarrollo profesional, tanto en aspectos disciplinares como en competencias pedagógicas, fortaleciendo y dinamizando el quehacer educativo. Esta educación prepara a los estudiantes de la UIS para ser sensibles, analíticos y responsables, con el fin de asumir los retos planteados por la diversidad cultural y la defensa de los derechos humanos, las relaciones complejas entre la política y la economía, el uso del conocimiento y el sentido de la ciudadanía y del liderazgo en el mundo global. Los estudiantes de la UIS aprenden a hacer uso aprovechable y razonado de recursos tecnológicos, a comunicarse eficazmente y a desempeñarse en espacios multilingües.
PROGRAMA 1.1: MODELO PEDAGÓGICO
SUBPROGRAMA 1.1.2: FORMACIÓN INTEGRAL
Proyecto |  |  | UAA responsable (s) | Presupuesto aprobado |  | Presupuesto ejecutado |  | Indicador | Meta | Avance de indicadores | % de avance del proyecto | Observaciones
n.° | Nombre | Objetivo |  | Valor | Fuente | Valor | Porcentaje
1 | Temporadas (Desarrollo de una Agenda Cultural y Artística para la UIS) (n.° interno de proyecto 4687) | Aportar al desarrollo integral de la comunidad desde la programación de una agenda (artística y académica) de calidad que impacte en el desarrollo de competencias en los estudiantes como la multidisciplinariedad y la capacidad transcultural | Dirección Cultural | 505329 | Fondo Común 2170 | 332341 | 65.77% | Número de temporadas realizadas | 4 (Número) | 4 (Número) | 100% | Se evidenció que el porcentaje de avance del proyecto, en indicadores y actividades, corresponde a las evidencias presentadas por la Unidad gestora.
[5 empty] | Fondo Especial 7027 |  |  | Número total de visitas en redes sociales | 20000 (Número) | 20000 (Número)
2 | Generación de estrategias para la formulación de proyectos de aula multidisciplinares y cooperativos con el enfoque de desarrollo regional (n.° interno de proyecto 4781) | Generar estrategias que permitan articular las disciplinas entorno a dar soluciones a la problemática de la región. | Sede Málaga | 500 | Fondo Común 2230 | 0 | 0% | Número de disciplinas articuladas | 3(Número) | 3 (Número) | 100% | Se evidenció que el porcentaje de avance del proyecto, en indicadores y actividades, corresponde a las evidencias presentadas por la Unidad gestora.
[8 empty] | Número de problemas identificados | 2(Número) | 2 (Número)
|  |  | Instituto de Proyeccion Regional y Educacion a Distancia |  |  |  |  | Número de estrategias formuladas | 2(Número) | 2 (Número)
|  |  | Sede Socorro |  |  |  |  | Número de estrategias entregadas | 2(Número) | 2 (Número)
[8 empty] | Número de proyectos desarrollados | 1(Número) | 1 (Número)
SUBPROGRAMA 1.1.3: EDUCACIÓN INCLUSIVA
3 | Implementación de una estrategia educativa orientada a la población estudiantil de las sedes regionales con discapacidad o con un plan de intervención de ajustes razonables (PIAR). (n.° interno de proyecto 4699) | Implementar en las sedes regionales, el proceso de inclusión educativa mediante una estrategia de acompañamiento a los estudiantes con discapacidad o PIAR. | Instituto de Proyeccion Regional y Educacion a Distancia | 20724 | Fondo Común 2230 | 0 | 0% | Documento diagnóstico para identificar la población con discapacidad o PIAR | 1 (Unidad) | 1 (Unidad) | 95% | Se evidenció que el porcentaje de avance del proyecto, en indicadores y actividades, corresponde a las evidencias presentadas por la Unidad gestora.
|  |  | Sede Socorro |  | Fondo Común 2230 |  |  | Documento con programas adaptados para esta población | 1(Número) | 1 (Número)
|  |  | Sede Malaga |  | Fondo Común 2240 |  |  | Número de actividades realizadas con esta población | 10(Número) | 10 (Número)
|  |  | Sede Barrancabermeja |  | Fondo Común 2250
Sede Barbosa
SUBPROGRAMA 1.1.4: MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL
4 | Acciones para mejorar el desempeño de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas en el componente de competencias genéricas de las pruebas Saber Pro. (n.° interno de proyecto 4655) | Ofrecer cursos de preparación específica en las cinco competencias genéricas (razonamiento cuantitativo, lectura crítica, comunicación escrita, competencias ciudadanas e inglés) para estudiantes de décimo semestre de los programas de la facultad de ciencias humanas. | Decanato Facultad de Ciencias Humanas | 25000 | Fondo Especial 7087 | 21087 | 84.35% | Número de cursos de preparación ofrecidos. | 5(Número) | 5 (Número) | 100% | Se evidenció que el porcentaje de avance del proyecto, en indicadores y actividades, corresponde a las evidencias presentadas por la Unidad gestora.
[8 empty] | Número de estudiantes inscritos en los cursos. | 200(Número) | 200 (Número)
5 | Análisis de estrategias para la integración multidisciplinar de contenidos de la asignatura morfofisiología para el mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje de los programas de Medicina; Microbiología y Bioanálisis, Enfermería, Fisioterapia, Nutrición y Dietética (n.° interno de proyecto 4690) | Realizar un análisis de las estrategias de enseñanza aprendizaje para la integración multidisciplinar de los contenidos en la asignatura de morfofisiología, para el mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje de los programas de Medicina; Microbiología y Bioanálisis, Enfermería, Fisioterapia, Nutrición y Dietética. | Decanato Facultad de Salud | 0 |  | 0 | 0% | Documento Diagnóstico de la asignatura de Morfofisiología en las carreras de pregrado de la Facultad de Salud | 1(Unidad) | 1 (Unidad) | 100% | Se evidenció que el porcentaje de avance del proyecto, en indicadores y actividades, corresponde a las evidencias presentadas por la Unidad gestora.
|  |  | CEDEDUIS |  |  |  |  | Documento con Propuestas de estrategias de enseñanza aprendizaje con integración multidisciplinar de contenidos para la asignatura Morfofisiología, presentado al Consejo de Facultad. | 1(Unidad) | 1 (Unidad)
Escuela De Microbiología
Escuela de Enfermería
Escuela de Fisioterapia
Escuela de Nutrición y Dietética
Escuela de Medicina
Departamento de Ciencias Básicas
6 | Implementación de estrategias para el mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes de la Facultad de Ingenierías Físicomecánicas (n.° interno de proyecto 4718) | Mejorar el desempeño académico a estudiantes de la Facultad de Ingenierías Físico-mecánicas a través de las implementaciones de las estrategias | Decanato Facultad Ingenierías Físicomecánicas | 2588 | Fondo Especial 7093 | 0 | 0% | Asignaturas críticas atendidas | 20(Número) | 11 (Número) | 90% | Se evidenció que el porcentaje de avance del proyecto, en indicadores y actividades, corresponde a las evidencias presentadas por la Unidad gestora.
[8 empty] | Número de estudiantes beneficiados de monitorías SEA fisicomecánicas | 50(Número) | 50 (Número)
[8 empty] | Número de estudiantes en riesgo académico que asisten a las monitorias. | 10(Número) | 10 (Número)
7 | Implementación de estrategias para el mejoramiento del desempeño académico de estudiantes de pregrado presencial y pregrado distancia de la Sede UIS Barbosa. (n.° interno de proyecto 4792) | Implementar estrategias de acompañamiento académico a estudiantes de pregrado presencial y distancia que requieran el mejoramiento de su rendimiento académico. | Vicerrectoría Académica | 7000 | Fondo Común 2250 |  |  | Asignaturas críticas atendidas | 7(Unidad) | 7 (Unidad) | 98% | Se evidenció que el porcentaje de avance del proyecto, en indicadores y actividades, corresponde a las evidencias presentadas por la Unidad gestora.
|  |  | Sede Barbosa |  |  |  |  | Estudiantes de primer semestre caracterizados | 100 (Porcentaje) | 100 (Porcentaje)
[8 empty] | Estudiantes atendidos en programas ofertados por bienestar universitario en la sede de acuerdo a necesidades identificadas en la caracterización. | 80 (Porcentaje) | 80 (Porcentaje)
[8 empty] | Estudiantes con seguimiento por bajo rendimiento académico y riesgo de condicionalidad. | 40 (Porcentaje) | 40 (Porcentaje)
[8 empty] | Estudiantes condicionales beneficiados de las acciones de apoyo integral de mejoramiento académico. | 80 (Porcentaje) | 80 (Porcentaje)
[8 empty] | Docentes, funcionarios y estudiantes formados en estrategias para realizar procesos de apoyo, acompañamiento y orientación académica. | 100 (Porcentaje) | 100 (Porcentaje)
8 | Proyección del Sistema de Excelencia Académica - SEA (n.° interno de proyecto 4800) | Proyectar el sistema de apoyo a la excelencia académica de los estudiantes de pregrado de la UIS a las sedes regionales de la universidad, para incrementar los índices de permanencia y éxito académico. | Vicerrectoría Académica | 2858541 | Fondo Común 1454 | 0 | 0% | Índice de caracterización estudiantil = (no. Total de estudiantes caracterizados/ no. Total de estudiantes admitidos) * 100 | 95 (Porcentaje) | 95 (Porcentaje) | 90% | Se evidenció que el porcentaje de avance del proyecto, en indicadores y actividades, corresponde a las evidencias presentadas por la Unidad gestora.
[8 empty] | Cobertura del sea = (no. Total de estudiantes usuarios del sea / no. Total de estudiantes matriculados) * 100 | 30 (Porcentaje) | 30 (Porcentaje)
[8 empty] | Índice de permanencia estudiantil por periodo académico = [Número de estudiantes matriculados en la universidad - (número de estudiantes PFU + Número de estudiantes con retiro | 93 (Porcentaje) | 93 (Porcentaje)
SUBPROGRAMA 1.1.5: APRENDIZAJE ASISTIDO POR NUEVAS TECNOLOGÍAS
9 | Apoyo al diseño e implementación de herramientas TIC en las prácticas educativas de la UIS (n.° interno de proyecto 4766) | Desarrollar y fortalecer estrategias que apunten a continuar con el proceso de implementación y divulgación de la política de tic, impactando los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación de asignaturas que se ofrecen en los programas de pregrado y posgrado de la Universidad Industrial de Santander. | Vicerrectoría Académica | 284251 | Fondo Común 1454 | 0 | 0% | Número de profesores capacitados durante el año 2020, por el CEDEDUIS en el uso de herramientas TIC (moodle y otros) como apoyo a la docencia. | 70 (Unidad) | 70 (Unidad) | 100% | Se evidenció que el porcentaje de avance del proyecto, en indicadores y actividades, corresponde a las evidencias presentadas por la Unidad gestora.
Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia
[8 empty] | Total de cursos ofrecidos en el año 2020 con soporte en la plataforma Moodle (2020-1+2020-2) | 1300 (Unidad) | 1300 (Unidad)
|  |  | CEDEDUIS |  |  |  |  | Evento de socialización de experiencias de implementación de TIC en docencia al interior de la universidad durante el año 2020 | 1(Unidad) | 1 (Unidad)
[8 empty] | Número de convocatorias TIC formuladas, publicadas y con recursos asignados. | 2 (Unidad) | 2 (Unidad)
PROGRAMA 1.2: CALIDAD Y PERTINENCIA DE PROGRAMAS
SUBPROGRAMA 1.2.1: CALIDAD DE PROGRAMAS
10 | Liderazgo y acompañamiento a las escuelas de ingeniería adscritas a la facultad de Ingenierías Fisicoquímicas y a la Facultad de Ingenierías Fisico-mecánicas para llevar a cabo el proceso de acreditación ABET. Fase IV (n.° interno de proyecto 4671) | -Coordinar las actividades de acompañamiento a los programas académicos que se encuentran en el proceso de acreditación internacional ABET para: - Aplicar las acciones de mejora derivadas de los ciclos de assessment realizados durante la fase iii y continuar con los ciclos de assesment en el 2020 -Preparar el informe “self-study report” de todos programas involucrados en el proceso de acreditación e identificar posibles falencias o vacíos frente a lo requerido por la organización abet. - Trabajar en el feedback realizado por la organización ABET frente a los readiness review presentados y realizar las modificaciones pertinentes para realizar la presentación oficial en el año 2021. | Decanato Facultad de Ingenierías Físico- Químicas | 36200 | Fondo Especial 7094 | 11700 | 32.32% | Registro en el sistema de información de ABET el "request for evaluation" para cada programa académico | 1 (Unidad) | 1 (Unidad) | 100% | Se evidenció que el porcentaje de avance del proyecto, en indicadores y actividades, corresponde a las evidencias presentadas por la Unidad gestora.
Escuela de Geología
Escuela de Ing. Metalúrgica y Ciencia de Materiales
|  |  | Escuela de Ing. de Petróleos |  |  |  |  | Acta de reunión de cierre del semestre académico de 2019-II (Uno por programa académico) | 2(Unidad) | 2 (Unidad)
Escuela de Ing. Química
Decanato Facultad Ingenierías Físico- Mecánicas
|  |  | Escuela de Ing. Civil |  |  |  |  | Informe "Self-Study Report" (uno por programa) | 2 (Unidad) | 2 (Unidad)
Escuela de Ing. Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones
Escuela de Ing. Mecánica
11 | Programa de consolidación de la cultura de autoevaluación y de fomento de los procesos de acreditación de programas de pregrado y posgrado de la Universidad Industrial de Santander-UIS (n.° interno de proyecto 4794) | - Consolidar la cultura de la autoevaluación. - Fomentar los procesos de autoevaluación de los programas de pregrado y posgrado con miras al logro de la acreditación o renovación de la alta calidad. - Garantizar el cumplimiento de los requisitos para la acreditación institucional en cuanto a programas acreditables acreditados. | Vicerrectoría Académica | 318000 | Fondo Común 2110 | 0 | 0% | Número de programas que iniciaron el proceso de acreditación | 8 (Unidad) | 8 (Unidad) | 100% | Se evidenció que el porcentaje de avance del proyecto, en indicadores y actividades, corresponde a las evidencias presentadas por la Unidad gestora.
[8 empty] | Número de programas que finalizaron la elaboración del informe de autoevaluación | 8 (Unidad) | 8 (Unidad)

## Anexo1. Enfoque 2
Enfoque Estratégico 2. Investigación e innovación como ejes articuladores de las funciones misionales
La UIS fomenta la investigación, la innovación y la gestión del conocimiento para contribuir al logro de altos niveles de desarrollo logrados con equidad, responsabilidad y justicia social. La investigación y la innovación son procesos mediante los cuales el conocimiento, como bien público, se ofrece a los miembros de la comunidad universitaria y a la sociedad para fortalecer capacidades que posibilitan la formación integral y los procesos de extensión de la acción universitaria a escenarios nacionales e internacionales. Con el liderazgo de los profesores y la disponibilidad de recursos institucionales, los estudiantes participan en procesos de investigación y de generación de conocimiento por medio de los cuales se fortalecerá el aprendizaje autónomo, la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, la iniciativa para la construcción y dirección de redes colaborativas y la perspicacia para reconocer, formular, investigar y resolver problemas. De esta manera, los graduados de la UIS se distinguen por el aporte significativo en los espacios de interacción social alrededor de diversos problemas de la comunidad. La investigación y los procesos de innovación, que surgen de las dinámicas institucionales, buscan impactar los sectores económicos territoriales de producción de la sociedad y desarrollar las capacidades de los actores en materia de protección, gestión y explotación de los resultados de los trabajos de investigación. Así, la UIS crea condiciones para la transformación productiva con equidad y fomenta, al construir alianzas con múltiples actores del sistema de ciencia y tecnología, la innovación y el emprendimiento como requisitos de la competitividad regional y nacional.
PROGRAMA 2.1: INVESTIGACIÓN
SUBPROGRAMA 2.1.1: FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN
Proyecto |  |  | UAA responsable (s) | Presupuesto aprobado |  | Presupuesto ejecutado |  | Indicador | Meta | Avance de indicadores | % de avance del proyecto | Observaciones
n.° | Nombre | Objetivo |  | Valor | Fuente | Valor | Porcentaje
12 | Fortalecimiento de la formación para la investigación en la UIS (n.° interno de proyecto 4708) | Fomentar y apoyar la actividad de investigación como una estrategia que promueve la cultura y permiten un espacio de articulación entre la actividad investigativa y los procesos de formación, con fin de estimular y revitalizar la actividad y la creatividad en la investigación. | Vicerrectoría de Investigación y Extensión | 0 |  | 0 | 0% | Profesionales recién graduados beneficiados con la convocatoria de jóvenes investigadores de 2019 | 10 (Unidad) | 10 (Unidad) | 100% | Se evidenció que el porcentaje de avance del proyecto, en indicadores y actividades, corresponde a las evidencias presentadas por la Unidad gestora.
|  |  | Dirección de Transferencia de Conocimiento |  |  |  |  | Apoyo a semilleros de investigación | 41 (Unidad) | 41 (Unidad)
Coordinación de Programas y Proyectos
|  |  | Dirección de Investigación y Extensión de La Facultad de Ciencias |  |  |  |  | Apoyos económicos otorgados para el desarrollo de estancias posdoctorales | 10 (Unidad) | 10 (Unidad)
Dirección de Investigación y Extensión de la Facultad de Ciencias Humanas
Dirección de Investigación y Extensión de la Facultad de Ingenierías Fisicoquímicas
Dirección de Investigación y Extensión Facultad de Ingenierías Fisicomecanicas
Dirección de Investigación y Extensión Facultad de Salud
*Proyecto soportado en recursos de BPPIUIS $1.380.000 (miles de pesos)
SUBPROGRAMA 2.1.2: INVESTIGACIÓN BÁSICA Y ARTICULADA CON EL ENTORNO
13 | Fortalecimiento de la actividad investigativa en la Universidad Industrial de Santander (n.° interno de proyecto 4689) | Promover la generación y el fortalecimiento de condiciones apropiadas para el desarrollo de actividades investigativas como requisito indispensable para consolidar una cultura de investigación en la Universidad Industrial de Santander | Vicerrectoría de investigación y Extensión | 0 |  | 0 | 0% | Propuestas de investigación apoyadas por la Convocatoria de Capital semilla 2020. | 8 (Unidad) | 8 (Unidad) | 100% | Se evidenció que el porcentaje de avance del proyecto, en indicadores y actividades, corresponde a las evidencias presentadas por la Unidad gestora.
|  |  | Dirección de Transferencia de Conocimiento |  |  |  |  | Proyectos de investigación financiados con recursos desembolsables por medio de convocatoria de investigación Básica y Aplicada 2020 | 25 (Unidad) | 25 (Unidad)
Coordinación de Programas y Proyectos
|  |  | Dirección de investigación y Extensión de La Facultad de Ciencias |  |  |  |  | Proyectos de investigación financiados con recursos desembolsables por medio convocatoria interna de investigación Desarrollo Experimental | 5 (Unidad) | 5 (Unidad)
|  |  | Dirección de investigación y Extensión de La Facultad de Ciencias Humanas |  |  |  |  | Proyectos de investigación internos reconocidos sin financiación desembolsable Generando Espíritu Científico para el año 2020 | 11 (Unidad) | 11 (Unidad)
Dirección de investigación y Extensión de La Facultad de Ingenierías Fisicoquímicas
|  |  | Dirección de investigación y Extensión Facultad de Ingenierías Fisicomecanicas |  |  |  |  | Proyectos de investigación financiados con recursos desembolsables por medio convocatoria Investigación Aplicada Interdisciplinar | 5(Unidad) | 5 (Unidad)
Dirección de investigación y Extensión Facultad de Salud
* Proyecto soportado en recursos de BPPIUIS $4.038.000 (miles de pesos)
14 | Apoyo a la actividad investigativa de la Universidad industrial de Santander (n.° interno de proyecto 4734) | Incentivar la investigación en la Universidad industrial de Santander y velar porque cumpla con los principios éticos establecidos en las normas nacionales e internacionales vigentes. | Vicerrectoría de Investigación y Extensión | 188900 | Fondo Común 4110 | 0 | 0% | Proyectos registrados en el CEINCI a los que se les realiza al menos un seguimiento. | 80 (Unidad) | 80 (Unidad) | 82.5% | Se evidenció que el porcentaje de avance del proyecto, en indicadores y actividades, corresponde a las evidencias presentadas por la Unidad gestora.
|  |  | Coordinación de Programas y Proyectos |  |  |  |  | Curso de educación continuada ofrecido a la comunidad UIS | 1 (Unidad) | 1 (Unidad)
|  |  | Dirección de Investigación y Extensión Facultad de Ingenierías Fisicomecanicas |  |  |  |  | Proyectos de investigación cofinanciados por la universidad en convocatorias externas. | 10 (Unidad) | 3 (Unidad)
|  |  | Dirección de Investigación y Extensión Facultad De Salud |  |  |  |  | Apoyos otorgados a grupos de investigación | 68 (Unidad) | 68 (Unidad)
*El Proyecto esta soportado en recursos de BPPIUIS $2.286.500 (miles de pesos) adicionales al fondo común
15 | Apoyo a solicitudes de registro de derechos de propiedad intelectual y acceso a recursos genéticos (n.° interno de proyecto 4737) | * Mantener los derechos vigentes de las tecnologías para las cuales se le ha otorgado patente a la UIS *Incrementar el acervo de activos intangibles de la universidad. *Divulgar a los profesores y estudiantes de la universidad la cultura de obtención de derechos de propiedad intelectual *Promover la formación del acceso a los recursos genéticos para el proceso de investigación | Vicerrectoría de Investigación y Extensión | 124500 | Fondo Común 4110 | 0 | 0% | Mantenimientos de derechos de propiedad intelectual de patentes otorgadas | 25 (Unidad) | 25 (Unidad) | 100% | Se evidenció que el porcentaje de avance del proyecto, en indicadores y actividades, corresponde a las evidencias presentadas por la Unidad gestora.
|  |  | Dirección de Transferencia de Conocimiento |  |  |  |  | Acompañamientos al proceso a las solicitudes de patente | 45 (Unidad) | 45 (Unidad)
[8 empty] | Solicitudes de registro de derechos de propiedad intelectual | 9 (Unidad) | 9 (Unidad)
[8 empty] | Eventos de sensibilización y capacitación en propiedad intelectual dirigidos a la comunidad universitaria | 6 (Unidad) | 6 (Unidad)
[8 empty] | Acuerdos de confidencialidad o propiedad intelectual, o cesiones de derecho de propiedad intelectual establecidos con terceros | 10 (Unidad) | 10 (Unidad)
[8 empty] | Contrato de acceso a recursos genéticos | 1 (Unidad) | 1 (Unidad)
SUBPROGRAMA 2.1.3: VISIBILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
16 | Apropiación social del conocimiento y divulgación científica (n.° interno de proyecto 4730) | Divulgar los resultados de investigación realizados por profesores y estudiantes de la UIS, en eventos científicos nacionales e internacionales, con el objetivo de aumentar la visibilidad y vinculación de los grupos de investigación a comunidades científicas | Vicerrectoría de Investigación y Extensión | 300000 | Fondo Común 4110 | 0 | 0% | Movilidades otorgadas a profesores y estudiantes | 23 (Unidad) | 23 (Unidad) | 100% | Se evidenció que el porcentaje de avance del proyecto, en indicadores y actividades, corresponde a las evidencias presentadas por la Unidad gestora.
Dirección de Transferencia de Conocimiento
Coordinación de Programas y Proyectos
|  |  | Dirección de Investigación y Extensión de la Facultad de Ciencias |  |  |  |  | Entrega premios Eloy Valenzuela | 1 (Unidad) | 1 (Unidad)
Dirección de Investigación y Extensión de la Facultad de Ciencias Humanas
Dirección de Investigación y Extensión de la Facultad de Ingenierías Fisicoquímicas
Dirección de Investigación y Extensión Facultad de Ingenierías Fisicomecanicas
Dirección de Investigación y Extensión Facultad de Salud
* El Proyecto esta soportado en recursos de BPPIUIS $2.400.000 (miles de pesos) adicionales al fondo común
17 | Producción de seriado audiovisual web dedicado a la divulgación de ciencia desde la universidad y dirigido a la comunidad fase III (n.° interno de proyecto 4773) | Desarrollar contenidos de divulgación científica mediante las redes sociales de la universidad que permitan estimular, transmitir y extender un pensamiento científico en los diferentes públicos internos y externos de la UIS | Dirección de Comunicaciones | 108820 | Fondo Común 1114 | 0 | 0% | Número de capítulos elaborados o generados. | 12 (Unidad) | 10 (Unidad) | 91.67% | Se evidenció que el porcentaje de avance del proyecto, en indicadores y actividades, corresponde a las evidencias presentadas por la Unidad gestora.
[8 empty] | Número de reproducciones de video en medios digitales | 2500 (Unidad) | 2500 (Unidad)
18 | Programa de apoyo a revistas periódicas científicas (n.° interno de proyecto 4791) | Estandarizar los procesos editoriales de las publicaciones periódicas científicas de la universidad, atendiendo el marco de lo dispuesto en las políticas institucionales. Incrementar la visibilidad de las publicaciones periódicas científicas de la universidad, mediante la implementación de estrategias que promuevan el aumento del índice de citaciones factor de impacto (FI) e índice h en cinco años (H5) para mantener el posicionamiento de las revistas que ya ingresaron en los índices bibliográficos internacionales, y asegurar el pronto ingreso de las que no han logrado aún esta indexación. | División de Publicaciones | 200000 | Fondo Común 3170 | 0 | 0% | Aumento de revistas UIS indexadas en los índices y bases de datos bibliográficas | 10 (Porcentaje) | 10 (Porcentaje) | 100% | Se evidenció que el porcentaje de avance del proyecto, en indicadores y actividades, corresponde a las evidencias presentadas por la Unidad gestora.
[8 empty] | Volúmenes diagramados y publicados | 26 (Porcentaje) | 26 (Porcentaje)
[8 empty] | DOI generados para artículos de las revistas | 24 (Unidad ) | 24 (Unidad)
19 | Fortalecimiento a las ediciones UIS (n.° interno de proyecto 4806) | Fortalecer el proceso editorial de las publicaciones en la modalidad de libros de la universidad mediante la implementación de estrategias de publicación, promoción y distribución | División de Publicaciones | 332392 | Fondo Común 3170 | 0 | 0% | Incremento en el porcentaje de libros publicados por la editorial de la UIS | 10 (Porcentaje) | 10 (Porcentaje) | 100% | Se evidenció que el porcentaje de avance del proyecto, en indicadores y actividades, corresponde a las evidencias presentadas por la Unidad gestora.
[8 empty] | Propuestas revisadas y corregidas | 20 (Número) | 20 (Número)
[8 empty] | Propuestas diseñadas y diagramadas | 20 (Número) | 20 (Número)
[8 empty] | Publicaciones normalizadas | 20 (Número) | 20 (Número)
[8 empty] | Contratos de distribución suscritos | 2 (Unidad) | 2 (Unidad)
PROGRAMA 2.2: GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
SUBPROGRAMA 2.2.1: GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
20 | Apoyo a la innovación empresarial y social (n.° interno de proyecto 4742) | *Incrementar el aprovechamiento de los activos intangibles de la universidad. * Apoyar la presentación de propuestas de investigación a fondos nacionales o internacionales en cooperación con actores sociales o del estado en modalidad de investigación abierta o colaborativa, como canal de transferencia importante de conocimiento entre la academia y la industria, el gobierno y las empresas; (fondo ctei sgr o similar) que fomenten que fomenten la vinculación universidad - empresa - estado - sociedad | Vicerrectoría de Investigación y Extensión | 200000 | Fondo Común 4110 | 0 | 0% | Valoraciones de tecnologías | 2 (Unidad) | 2 (Unidad) | 100% | Se evidenció que el porcentaje de avance del proyecto, en indicadores y actividades, corresponde a las evidencias presentadas por la Unidad gestora.
|  |  | Dirección de Transferencia de Conocimiento |  |  |  |  | Apoyo a la formulación de propuestas de investigación | 2 (Unidad) | 2 (Unidad)
[8 empty] | Propuesta de reglamento interno de empresas spin-off | 1 (Unidad) | 1 (Unidad)

## Anexo 1. Enfoque 3
Enfoque Estratégico 3. Cohesión social y construcción de comunidad
La comunidad universitaria adquiere sentido real y simbólico en la medida en que cada uno de sus miembros se apropia de los fines explicitados en la misión institucional, los realiza de manera efectiva en las acciones cotidianas y construye un discurso y una acción política que le permite cuidar de sí mismo y transformar con responsabilidad el propio entorno social. La construcción comunitaria y la cohesión social transforman el bienestar universitario en un elemento transversal a los distintos ejes misionales de la institución, de modo que se favorece la calidad de vida de los miembros de la comunidad. Este importante ámbito de la vida de la UIS es reconocido en el entorno sociocultural porque contribuye a la construcción de relaciones interpersonales con justicia de género, el autocuidado, la autorregulación y la protección de la naturaleza, y porque mejora las relaciones interpersonales y la cultura. Las acciones orientadas al bienestar de los miembros de la comunidad se basan en un comportamiento respetuoso y solidario con lo público, en el cual prevalece el interés general por encima del particular que se cultiva inspirando cada persona a aportar al buen vivir
PROGRAMA 3.1: CULTURAS UIS
SUBPROGRAMA 3.1.1: PATRIMONIO Y CULTURAS
Proyecto |  |  | UAA responsable (s) | Presupuesto aprobado |  | Presupuesto ejecutado |  | Indicador | Meta | Avance de indicadores | % de avance del proyecto | Observaciones
n.° | Nombre | Objetivo |  | Valor | Fuente | Valor | Porcentaje
21 | "La cultura no es el arte, hace parte" (n.° interno de proyecto 4750) | Divulgación e implementación de la política cultural UIS más allá de las expresiones artísticas | Dirección Cultural | 42000 | Fondo Común 2170 | 0 | 0% | Plan de marketing interno para divulgación | 1 (Unidad) | 0 (Unidad) | 50% | Se evidenció que el porcentaje de avance del proyecto, en indicadores y actividades, corresponde a las evidencias presentadas por la Unidad gestora.
[8 empty] | Implementación plan de marketing interno (integrantes de la comunidad UIS participando de las actividades de divulgación e implementación de la política) | 3000 (Número) | 0 (Número)
SUBPROGRAMA 3.1.2: EXPRESIONES ARTÍSTICAS
22 | Expresiones artísticas - sedes (n.° interno de proyecto 4698) | Aportar al desarrollo integral de la comunidad de las sedes desde la programación de una agenda (artística y académica) de calidad que impacte en el desarrollo de competencias en los estudiantes como la multidisciplinareidad y la capacidad transcultural | Dirección Cultural | 23166 | Fondo Común 2170 | 0 | 0% | Número de actividades realizadas de forma virtual que permean las sedes | 8 (Unidad) | 8 (Unidad) | 100% | Se evidenció que el porcentaje de avance del proyecto, en indicadores y actividades, corresponde a las evidencias presentadas por la Unidad gestora.
[8 empty] | Número de visitas | 2000 (Número) | 2000 (Número)
23 | Concursos de literatura UIS y relata (n.° interno de proyecto 4711) | Organizar y desarrollar el concurso nacional de creación literaria UIS en la modalidad de libro de cuento, para fomentar la creación literaria entre los miembros de la ciudadanía en general. | Dirección Cultural | 19000 | Fondo Común 2170 | 0 | 0% | Número de concursos literarios realizados | 1 (Unidad) | 1 (Unidad) | 100% | Se evidenció que el porcentaje de avance del proyecto, en indicadores y actividades, corresponde a las evidencias presentadas por la Unidad gestora.
[8 empty] | Número de libros de cuentos recibidos | 25 (Número) | 25 (Número)
24 | Festivales Universitarios (n.° interno de proyecto 4715) | Promover la creación artística al interior de la UIS, impactando la misión institucional: la conservación y reinterpretación de la cultura y la participación activa liderando procesos de cambio por el progreso y mejor calidad de vida de la comunidad. | Dirección Cultural | 87873 | Fondo Común 2170 | 0 | 0% | Número de festivales universitarios realizados | 1 (Unidad) | 1 (Unidad) | 100% | Se evidenció que el porcentaje de avance del proyecto, en indicadores y actividades, corresponde a las evidencias presentadas por la Unidad gestora.
[5 empty] | Fondo Especial 7231 |  |  | Número total de visitas en redes sociales | 1500 (Número ) | 1500 (Número)
PROGRAMA 3.2: BIENESTAR DE LA COMUNIDAD
SUBPROGRAMA 3.2.1: BIENESTAR DE LA COMUNIDAD UIS
25 | Gestión para la construcción de una cultura de bienestar para los servidores de la UIS (n.° interno de proyecto 4803) | Desarrollar un programa integral de bienestar y felicidad, basado en la colaboración y empoderamiento de la comunidad universitaria, a través de estrategias comunicativas y de participación. | División de Gestión de Talento Humano | 160331 | Fondo Común 3180 | 0 | 0% | Cumplimiento de actividades = (número de actividades ejecutadas al semestre / número de actividades programadas al semestre) * 100% | 70 (Porcentaje) | 70 (Porcentaje) | 100% | Se evidenció que el porcentaje de avance del proyecto, en indicadores y actividades, corresponde a las evidencias presentadas por la Unidad gestora.
[8 empty] | Satisfacción de los beneficiarios = promedio de las calificaciones de las encuestas de satisfacción aplicadas al finalizar las actividades programadas al semestre. | 70 (Porcentaje) | 70 (Porcentaje)
[8 empty] | Estrategia de divulgación y participación = (número de actividades de la estrategia de divulgación y participación ejecutadas al semestre / número de actividades de la estrategia de divulgación y participación programadas al semestre) * 100 | 70 (Porcentaje) | 70 (Porcentaje)
26 | Fortalecimiento de la gestión en seguridad y salud en el trabajo (n.° interno de proyecto 4804) | Posicionar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo en los diferentes niveles de la institución, enfatizando al talento humano como principal promotor de la seguridad y salud, y generador de entornos seguros y prácticas de trabajo saludable, cumpliendo con los requisitos legales vigentes y aplicables, para controlar los índices de enfermedad laboral y de accidentes de trabajo. | División de Gestión de Talento Humano | 440635 | Fondo Común 3180 | 0 | 0% | Nivel de cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo = (total de actividades ejecutadas / total de actividades programadas) * 100 % | 90 (Porcentaje) | 90 (Porcentaje) | 96% | Se evidenció que el porcentaje de avance del proyecto, en indicadores y actividades, corresponde a las evidencias presentadas por la Unidad gestora.
[8 empty] | Ejecución de acciones preventivas y correctivas producto de investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedad laboral = (número de acciones ejecutadas en el periodo / número total de acciones establecidas en el periodo) *100 | 80 (Porcentaje) | 80 (Porcentaje)
[8 empty] | Nivel de cobertura de capacitaciones según grupos priorizados = (número de personas capacitadas en grupos priorizados / número de personas proyectadas a capacitar en grupos priorizados) *100 | 70 (Porcentaje) | 70 (Porcentaje)
[8 empty] | Porcentaje de cumplimiento en la evaluación de los estándares mínimos en seguridad y salud en el trabajo | 90 (Porcentaje) | 90 (Porcentaje)
SUBPROGRAMA 3.2.2: CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD
27 | Vecinos y Amigos UIS (n.° interno de proyecto 4702) | Ofrecer diferentes actividades los domingos, en el campus UIS, a la comunidad aledaña para que disfruten del tiempo libre | Dirección Cultural | 190000 | Fondo Común 2170 | 0 | 0% | Número de actividades promedio realizadas cada domingo | 15 (Número) | 15 (Número) | 100% | Se evidenció que el porcentaje de avance del proyecto, en indicadores y actividades, corresponde a las evidencias presentadas por la Unidad gestora.
[5 empty] | Fondo Especial 7027 |  |  | Número de Contenidos virtuales inéditos liberados | 430 (Porcentaje) | 430 (Porcentaje)

## Anexo1. Enfoque 4
Enfoque Estratégico 4. Diseño de soluciones compartidas para atender prioridades nacionales y retos globales
En coherencia con el carácter público y el cumplimiento de la misión, la Universidad Industrial de Santander promueve espacios de interacción para el reconocimiento, el análisis y la solución de retos nacionales y locales. Al servicio de esto, proyecta los valores, los principios y las capacidades institucionales, fomentando el trabajo multidisciplinar y cooperativo. El diseño sostenible de hábitats, el manejo cuidadoso de los recursos disponibles, la seguridad alimentaria, el suministro de energía, el cambio climático, los problemas de salubridad, las tensiones entre la biotecnología y la ética, las migraciones humanas, los retos relacionados con el transporte de bienes y personas, la planificación urbana, la justicia en el marco de la multiculturalidad, el control político y económico del conocimiento, de los medios y de los datos están entre los desafíos globales de la sociedad actual. En este escenario complejo, donde el optimismo se encuentra con las incertidumbres, Colombia ha asumido el reto de construcción pacífica de sí misma en el sendero de una sociedad democrática, multiétnica y multicultural. Ante esto, la Universidad Industrial de Santander participa en redes nacionales e internacionales que permiten, por una parte, el permanente aprendizaje para reconocer desafíos y oportunidades de formación, investigación, extensión e innovación y, por otra, el diseño y puesta en práctica de soluciones que beneficien a la sociedad. En este sentido, la institución, que fortalece la presencia internacional, se concibe como un eje flexible, complejo y cosmopolita que escucha, aprende, gestiona y crea capacidades y respuestas ante los problemas que asume como propios.
PROGRAMA 4.1: INTERACCIÓN CON EL ENTORNO ACADÉMICO INTERNACIONAL
SUBPROGRAMA 4.1.1: BILINGÜISMO / MULTILINGÜISMO
Proyecto |  |  | UAA responsable (s) | Presupuesto aprobado |  | Prespuesto ejecutado |  | Indicador | Meta | Avance de indicadores | % de avance del proyecto | Observaciones
n.° | Nombre | Objetivo |  | Valor | Fuente | Valor | Porcentaje
28 | Summer School UIS - 2020 y enseñanza de español como lengua extranjera como acciones de internacionalización en casa (n.° interno de proyecto 4813) | Diseñar la oferta del curso de español para extranjeros como proyecto de extensión | Relaciones Exteriores | 127000 | Fondo Común 1140 | 0 | 0% | Propuesta de curso de enseñanza de Español como Lengua Extranjera como acciones de internacionalización en casa (intersemestral en el marco de Summer School) | 1(Número) | 1 (Número) | 90% | Se evidenció que el porcentaje de avance del proyecto, en indicadores y actividades, corresponde a las evidencias presentadas por la Unidad gestora.
SUBPROGRAMA 4.1.2: INTERCULTURALIDAD
29 | Gestión de la internacionalización en la UIS (Fase 2) (n.° interno de proyecto 4805) | Definir los lineamientos de la internacionalización de los tres ejes misionales, en respuesta al PI, PDI y el Plan de Gestión Rectoral | Relaciones Exteriores | 219610 | Fondo Común 1140 | 0 | 0% | Un documento de estudio de indicadores de internacionalización | 1 (Número) | 1 (Número) | 100% | Se evidenció que el porcentaje de avance del proyecto, en indicadores y actividades, corresponde a las evidencias presentadas por la Unidad gestora.
SUBPROGRAMA 4.1.3: MOVILIDAD Y MISIONES ACADÉMICAS ENTRANTES Y SALIENTES
30 | Visibilidad de la UIS como estrategia de atracción a profesores y estudiantes visitantes extranjeros (n.° interno de proyecto 4812) | Atraer estudiantes UIS y extranjeros a las nuevas modalidades de intercambios virtuales Generar dinámicas de relación entre universidades a partir de la virtualidad | Relaciones Exteriores | 163305 | Fondo Común 1140 | 0 | 0% | Número de adhesiones a redes de intercambio virtual: | 2 (Número) | 2 (Número) | 100% | Se evidenció que el porcentaje de avance del proyecto, en indicadores y actividades, corresponde a las evidencias presentadas por la Unidad gestora.
[8 empty] | Número de posgrados vinculados beca Colombia para extranjeros de Icetex: | 3 (Unidad) | 3 (Unidad)
PROGRAMA 4.2: VISIBILIDAD Y PRESTIGIO INTERNACIONAL
SUBPROGRAMA 4.2.1: IMAGEN INSTITUCIONAL
31 | Autoevaluación institucional con fines de renovación de la acreditación - Fase II (n.° interno de proyecto 4790) | Realizar la autoevaluación con fines de renovación de la acreditación institucional | Vicerrectoría Académica | 219000 | Fondo Común 2110 | 0 | 0% | Número de estamentos con encuestas analizadas | 5 (Unidad) | 0 (Unidad) | 90% | Se evidenció que el porcentaje de avance del proyecto, en indicadores y actividades, corresponde a las evidencias presentadas por la Unidad gestora.
[8 empty] | Resultado del análisis documental | 1 (Unidad) | 1 (Unidad)
[8 empty] | Resultados de talleres realizados | 1 (Unidad) | 1 (Unidad)
PROGRAMA 4.3: EGRESADOS
SUBPROGRAMA 4.3.2:RELACIÓN CON EGRESADOS
32 | Propuesta de reestructuración y actualización del portafolio de servicios para egresados UIS FASE 1 (n.° interno de proyecto 4814) | Elaborar la propuesta de restructuración y actualización del portafolio de servicios para egresados UIS | Relaciones Exteriores | 220438 | Fondo Común 1140 | 0 | 0% | Número de propuestas de valor basadas en los enfoques analizados para el portafolio | 3 (Número) | 2 (Número) | 100% | Se evidenció que el porcentaje de avance del proyecto, en indicadores y actividades, corresponde a las evidencias presentadas por la Unidad gestora.

## Anexo 1. Enfoque 5
Enfoque Estratégico 5. Democratización del conocimiento para la transformación socialy el logro del buen vivir
Para el mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad, la UIS tiene con la comunidad el compromiso de extender y maximizar el valor social y económico de la educación y la investigación a través de la transferencia de conocimiento, del talento y la tecnología a fin de elevar la calidad de la vida en el territorio. En este sentido, la UIS fomenta la construcción y consolidación de mecanismos que faciliten la democratización del conocimiento científico-tecnológico en el ámbito interno y en las relaciones con el mundo circundante. El conocimiento no es solo producto de la academia, y su uso no es exclusivo de ella; pues, la gente, en la vida comunitaria, resuelve problemas cotidianos y emergentes desde diferentes lógicas, en las relaciones con el entorno, la memoria histórica y con los recursos tecnológicos disponibles. Esta especie de libertad para la apropiación del logro cultural y la puesta en marcha de una inteligencia compartida es parte de un patrimonio que arroja luces, por ejemplo, acerca de cómo convivir con las otras especies de la naturaleza y cómo aprovechar los recursos de forma sostenible. Estas formas de conocimiento, debidamente reconocidas y valoradas, ayudan a la UIS a promover la reconstrucción de tejido social y de formas de vida afectadas por diversas contingencias de la historia de Colombia y de la humanidad. Nutrirse de estas realidades y aportar a ellas desde el conocimiento institucional es parte del compromiso con la construcción de la paz. Sin menoscabo de las visiones de mundo de las comunidades, de los equilibrios particulares que ellas tienen en las dinámicas vitales, la UIS establece un proceso de comunicación y diálogo con diversos sectores de la sociedad por medio de la proyección social y la prestación de servicios de extensión, sobre la base de un ejercicio de responsabilidad ética y social para la definición, determinación de prioridades y construcción de alternativas a los problemas del desarrollo local, regional y nacional. Este proceso se erige sobre un profundo respeto por la dignidad humana, como establece el mandato constitucional que reconoce la riqueza multiétnica y multicultural de Colombia
PROGRAMA 5.1: EXTENSIÓN PARA LA VINCULACIÓN, EMPRESA, ESTADO Y SOCIEDAD
SUBPROGRAMA 5.1.1: ARTICULACIÓN CON LA SOCIEDAD
Proyecto |  |  | UAA responsable (s) | Presupuesto aprobado |  | Presupuesto ejecutado |  | Indicador | Meta | Avance de indicadores | % de avance del proyecto | Observaciones
n.° | Nombre | Objetivo |  | Valor | Fuente | Valor | Porcentaje
33 | Fomento de la articulación con la sociedad (n.° interno de proyecto 4747) | Apoyar la prestación de servicios a la comunidad, entendidos como actividad solidaria en relación con otras entidades del estado y actores de la sociedad | Vicerrectoría de Investigación y Extensión | 190000 | Fondo Común 4110 | 0 | 0% | Eventos organizados de orden local, nacional o internacional, que fomenten la vinculación entre la Universidad, el Estado, la Empresa o la Sociedad, tales como: Clubes de Ciencia. | 2 (Unidad) | 2 (Unidad) | 100% | Se evidenció que el porcentaje de avance del proyecto, en indicadores y actividades, corresponde a las evidencias presentadas por la Unidad gestora.
|  |  | Dirección de Transferencia de Conocimiento |  |  |  |  | Propuesta de servicios para articulación con empresas en el Parque Tecnológico de Guatiguará | 1 (Unidad) | 1 (Unidad)
[8 empty] | Actividades de extensión solidaria | 3 (Unidad) | 3 (Unidad)
34 | Fomento de las capacidades de extensión (n.° interno de proyecto 4748) | Asesorar la formulación propuestas de extensión mediante capacitación en el proceso de registro y formalización de actividades de extensión * Apoyar actividades de extensión solidarias * Fortalecer la visibilidad de las actividades de extensión de la universidad a nivel local, regional y nacional * Fortalecer la capacidad de la extensión universitaria, especialmente la modalidad de prestación de servicios tecnológicos | Vicerrectoría de Investigación y Extensión | 360000 | Fondo Común 4110 | 0 | 0% | Propuestas de extensión asesoradas por la VIE | 6 (Unidad) | 6 (Unidad) | 100% | Se evidenció que el porcentaje de avance del proyecto, en indicadores y actividades, corresponde a las evidencias presentadas por la Unidad gestora.
|  |  | Dirección de Transferencia de Conocimiento |  |  |  |  | Participación en comités interinstitucionales, mesas, exhibiciones o eventos similares, que ofrezcan visibilidad a las actividades de extensión de la Universidad | 13 (Unidad) | 13 (Unidad)
[8 empty] | Participaciones de integrantes de la comunidad universitaria en actividades de socialización del proceso de extensión | 40 (Unidad) | 40 (Unidad)
PROGRAMA 5.2: EMPRENDIMIENTO
SUBPROGRAMA 5.2.1: EMPRENDIMIENTO
35 | Fomento al emprendimiento y relación con el sector productivo (n.° interno de proyecto 4745) | * Asesorar con el apoyo para la formulación, búsqueda financiera y puesta en marcha de las ideas de negocio a estudiantes de programas de pregrado, posgrado y egresados de la comunidad UIS. * Proveer capacitación a la comunidad universitaria en temas de emprendimiento, mentalidad y cultura, para fortalecer e incentivar las capacidades emprendedoras. * Apoyar el desarrollo de eventos de orden local, nacional e internacional en los que se fortalezca y estimule a los miembros de la comunidad universitaria y estudiantes de instituciones públicas, en temas de innovación y emprendimiento. | Vicerrectoría de Investigación y Extensión | 375000 | Fondo Común 4110 | 0 | 0% | Iniciativas de emprendimiento apoyadas en su formulación o aplicación a fondos de financiación externa | 15 (Unidad) | 15 (Unidad) | 100% | Se evidenció que el porcentaje de avance del proyecto, en indicadores y actividades, corresponde a las evidencias presentadas por la Unidad gestora.
|  |  | Dirección de Transferencia de Conocimiento |  |  |  |  | Conferencias a la comunidad universitaria de capacitación de emprendimiento, innovación, mentalidad y cultura. | 6 (Unidad) | 6 (Unidad)
[8 empty] | Eventos de orden local, nacional o internacional en innovación y emprendimiento en los que beneficiarios o representantes del programa asisten | 3 (Unidad) | 3 (Unidad)
[8 empty] | Participación en organización de eventos locales, regionales o nacionales en emprendimiento, innovación, mentalidad y cultura | 2 (Unidad) | 2 (Unidad)
PROGRAMA 5.3: REGIONALIZACIÓN
SUBPROGRAMA 5.3.2: DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGIÓN
36 | Identificación de proyectos y/o propuestas articuladoras entre los actores del territorio del área de influencia de las sedes y los grupos de investigación y extensión de la UIS en temas relacionados con gobernanza, adaptación t mitigación del cambio climático a través de la mesa de bosque de Santander (n.° interno de proyecto 4735) | Identificar proyectos y/o propuestas articuladoras entre los actores del territorio del área de influencia de las sedes y los grupos de investigación y extensión de la UIS en temas relacionados con gobernanza, adaptación y mitigación del cambio climático. | Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia | 18600 | Fondo Especial 7046 | 0 | 0% | Número de programas/proyectos de investigación ambiental/grupos de investigación identificados que aplican innovación local en extensión rural integral que vincule la educación, la gobernanza y la adaptación y mitigación al cambio climático | 2 (Número) | 2 (Número) | 100% | Se evidenció que el porcentaje de avance del proyecto, en indicadores y actividades, corresponde a las evidencias presentadas por la Unidad gestora.
|  |  | Sede Socorro |  |  |  |  | Número de programas y/o proyectos identificados y articulados por sede que inciden en la formación y educación ambiental enfocados al cambio climático y gestión ambiental. | 2 (Número) | 2 (Número)
|  |  | Sede Málaga |  |  |  |  | Número de proyectos de interés estratégico regional integrando criterios ambientales y de uso del suelo identificados en las sedes. | 1 (Número) | 1 (Número)
Sede Barrancabermeja
Sede Barbosa

## Anexo 1. Enfoque 6
Enfoque Estratégico 6. Gestión universitaria para la excelencia académica
La comunidad universitaria compromete todos los procesos con la búsqueda responsable de la excelencia. Para esto, realiza permanentes autoevaluaciones académicas y administrativas con miras al mejoramiento continuo de los ámbitos de acción que constituyen la vida institucional. Este quehacer de la evaluación es proporcionado frente a las prioridades institucionales, rigurosamente planificado y desarrollado. Con él se busca equilibrar los procesos de evaluación, como la del docente, para evitar los sesgos derivados de lecturas unidireccionales y valorar apropiadamente los reales campos de acción y potencialidades de los miembros de la comunidad universitaria. De igual forma, la UIS planifica la gestión de modo participativo y proactivo. De estas prácticas de evaluación y gestión resulta una mejor definición de los deseos y las necesidades de formación del talento humano, que se convierten, además, en referentes para el proceso de formación de los estudiantes con sentido de pertenencia institucional. El fortalecimiento de la administración y gestión universitaria se organiza con programas e instrumentos para la consolidación del sistema de planificación institucional. Esto se traduce en la adecuación y modernización de la estructura organizacional y de la infraestructura física de la UIS, en la construcción rigurosa de los planes de ordenamiento de los campus de todas las sedes, en consonancia con las necesidades de preservación del medio ambiente, el impacto social, los desarrollos tecnológicos y la racionalidad en la inversión. La actualización permanente de los sistemas de información incluye la gestión de plataformas digitales y redes de gestión del conocimiento que contribuyan al desarrollo de capacidades y de sistemas adecuados a la evaluación del desempeño
PROGRAMA 6.1: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
SUBPROGRAMA 6.1.1: DESARROLLO DEL CICLO DE VIDA DEL TALENTO HUMANO
Proyecto |  |  | UAA responsable (s) | Presupuesto aprobado |  | Presupuesto ejecutado |  | Indicador | Meta | Avance de indicadores | % de avance del proyecto | Observaciones
n.° | Nombre | Objetivo |  | Valor | Fuente | Valor | Porcentaje
37 | Programa integral para el fortalecimiento de la gestión administrativa -PIGA- (n.° interno de proyecto 4801) | Satisfacer las necesidades de formación, entrenamiento y capacitación del personal administrativo de la universidad, en términos de conocimientos, habilidades y actitudes, que le permitan desempeñar bajo el enfoque de mejoramiento continuo, el rol administrativo para el cual fue contratado, enfocado en los principios y valores institucionales. | División de Gestión de Talento Humano | 112383 | Fondo Común 3180 | 0 | 0% | Cobertura del programa = (número de participantes en actividades de capacitación y/o entrenamiento / total del personal administrativo) * 100% | 50 (Porcentaje) | 50 (Porcentaje) | 80% | Se evidenció que el porcentaje de avance del proyecto, en indicadores y actividades, corresponde a las evidencias presentadas por la Unidad gestora.
[8 empty] | Eficacia en actividades = ((%reacción + %aprendizaje) × 25%) + (%planeación × 50%) | 80 (Porcentaje) | 80 (Porcentaje)
SUBPROGRAMA 6.1.2: GESTIÓN DE CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL
38 | Apropiación del concepto de gestión del conocimiento en el contexto de la gestión administrativa (n.° interno de proyecto 4783) | Aumentar el nivel de apropiación del concepto de gestión del conocimiento entre los funcionarios administrativos de la UIS, para facilitar la adopción de buenas prácticas que promuevan el fortalecimiento del capital intelectual de los procesos administrativos. | Vicerrectoría Administrativa | 50715 | Fondo Especial 7858 | 0 | 0% | Revisión de literatura sobre el concepto y beneficios de la gestión del conocimiento en el contexto administrativo | 1 (Unidad) | 1 (Unidad) | 100% | Se evidenció que el porcentaje de avance del proyecto, en indicadores y actividades, corresponde a las evidencias presentadas por la Unidad gestora.
[8 empty] | Documento resumen de las principales actividades, avances y documentación reciente, relacionados con la Dimensión de la Gestión del Conocimiento en la Universidad. | 1 (Unidad) | 1 (Unidad)
[8 empty] | Diseño de una experiencia interactiva con los procesos de la Vicerrectoría Administrativa para la apropiación del concepto de gestión del conocimiento. | 1 (Unidad) | 1 (Unidad)
PROGRAMA 6.2: GESTIÓN INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA 6.2.2: MEJORAMIENTO DE PROCESOS
39 | Implementación del modelo integrado de planeación y gestión, fase 2 (n.° interno de proyecto 4696) | Elaborar un plan de acción para la implementación de MIPG que permita cerrar las brechas identificadas a partir de los nuevos lineamientos de implementación de MIPG y los resultados del FURAG 2019 | Planeación | 0 |  | 0 | 0% | Documento con brechas identificadas elaborado | 1 (Unidad) | 1 (Unidad) | 100% | Se evidenció que el porcentaje de avance del proyecto, en indicadores y actividades, corresponde a las evidencias presentadas por la Unidad gestora.
[8 empty] | Plan de acción formulado | 1 (Unidad) | 1 (Unidad)
40 | Consolidación de la batería de indicadores para medición del plan de desarrollo institucional 2019- 2030 (n.° interno de proyecto 4697) | Construir los protocolos y herramientas de seguimiento de la batería de indicadores del plan de desarrollo institucional 2019-2030 | Planeación | 0 |  | 0 | 0% | Documento con los protocolos de indicadores elaborado | 1 (Unidad) | 1 (Unidad) | 100% | Se evidenció que el porcentaje de avance del proyecto, en indicadores y actividades, corresponde a las evidencias presentadas por la Unidad gestora.
[8 empty] | Informe de medición de indicadores del PDI 2019-2030 para el año 2019 | 1 (Unidad) | 1 (Unidad)
[8 empty] | Informe dinámico de indicadores PDI 2019-2030 publicado | 1 (Unidad) | 1 (Unidad)
41 | Propuesta de nuevo portafolio de servicios para la biblioteca central e implementación de prueba piloto de nuevos servicios. (n.° interno de proyecto 4818) | Elaborar el nuevo portafolio de servicios para la biblioteca central e implementar una prueba piloto de los nuevos servicios | Biblioteca | 0 |  | 0 | 0% | Diagnóstico de los servicios del portafolio actual de Biblioteca | 1 (Unidad) | 1 (Unidad) | 100% | Se evidenció que el porcentaje de avance del proyecto, en indicadores y actividades, corresponde a las evidencias presentadas por la Unidad gestora.
[8 empty] | Documento de propuesta del nuevo portafolio de servicios de Biblioteca | 1 (Unidad) | 1 (Unidad)
[8 empty] | Número de nuevos servicios implementados, prueba piloto | 1 (Unidad) | 1 (Unidad)
SUBPROGRAMA 6.2.3: MODERNIZACIÓN FÍSICA Y TECNOLÓGICA
42 | Construcción de la subestación eléctrica principal para el cambio de nivel de tensión a 34.5[kv] del campus central de la Universidad Industrial de Santander - fase I. (n.° interno de proyecto 4757) | Realizar la construcción de la subestación eléctrica principal para el cambio de nivel de tensión a 34.5[kv] del campus central de la Universidad Industrial de Santander. | División de Planta Física | 0 |  | 0 | 0% | Documento sondeo de mercado. | 1 (Unidad) | 1 (Unidad) | 67% | Se evidenció que el porcentaje de avance del proyecto, en indicadores y actividades, corresponde a las evidencias presentadas por la Unidad gestora.
[8 empty] | Documento presupuesto y especificaciones técnicas. | 1 (Unidad) | 1 (Unidad)
[8 empty] | Documento proyecto radicado en BPPI. | 1 (Unidad) | 0 (Unidad)
43 | Elaboración de una propuesta para la transformación tecnológica de la biblioteca central de la Universidad Industrial de Santander (n.° interno de proyecto 4817) | Consolidar una propuesta que permita la implementación de un sistema integrado para la gestión de la biblioteca (hardware y software), lo cual maximizara el impacto de la biblioteca hacia la comunidad universitaria y apalancara el fortalecimiento de la formación en la universidad. | Biblioteca | 0 |  | 0 | 0% | Documento de requerimientos de software y hardware | 1 (Unidad) | 1 (Unidad) | 100% | Se evidenció que el porcentaje de avance del proyecto, en indicadores y actividades, corresponde a las evidencias presentadas por la Unidad gestora.
[8 empty] | Documento del cronograma con las actividades necesarias para desarrollar el proyecto | 1 (Unidad) | 1 (Unidad)
[8 empty] | Documento consolidado con toda la información para la implementación y posible puesta en marcha del proyecto | 1 (Unidad) | 1 (Unidad)
SUBPROGRAMA 6.2.4: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
44 | Fase II de la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI) - DSI (n.° interno de proyecto 4770) | Desarrollar la etapa de planificación para el modelo de seguridad y privacidad de la información - DSI, en el marco del modelo integrado de planeación y gestión MIPG | División de Servicios de Información | 0 |  | 0 | 0% | Política general de seguridad y privacidad de la información elaborada | 1 (Unidad) | 1 (Unidad) | 100% | Se evidenció que el porcentaje de avance del proyecto, en indicadores y actividades, corresponde a las evidencias presentadas por la Unidad gestora.
[8 empty] | Número de procedimientos elaborados / número de procedimientos identificados *100 | 50(Porcentaje) | 50 (Porcentaje)
[8 empty] | Mapa de riesgos de seguridad de la información elaborado | 1 (Unidad) | 1 (Unidad)
45 | Creación, producción y emisión de nuevos programas audiovisuales de la UIS Fase III (n.° interno de proyecto 4819) | Crear, producir y emitir contenidos audiovisuales en plataformas multipantalla y canales tradicionales irradiados y por cable. el proyecto será un espacio institucional de televisión que aportará conocimiento a la sociedad y permitirá posicionar la imagen de la universidad y sus labores de docencia, de investigación y de extensión | Dirección de Comunicaciones | 163261 | Fondo Común 1114 | 0 | 0% | Número de programas realizados | 40 (Unidad) | 38 (Unidad) | 97.5% | Se evidenció que el porcentaje de avance del proyecto, en indicadores y actividades, corresponde a las evidencias presentadas por la Unidad gestora.
[8 empty] | Número de reproducciones en youtube | 4000 (Unidad) | 4000 (Unidad)
46 | Posicionamiento de las redes sociales de la UIS como canal de difusión del quehacer institucional Fase III (n.° interno de proyecto 4820) | Aumentar la interactividad, generar mayor difusión y posicionar el uso redes sociales de la Universidad Industrial de Santander | Dirección de Comunicaciones | 153820 | Fondo Común 1114 | 0 | 0% | Número contenidos multimediales difundidos en las redes sociales de la UIS | 25 (Unidad) | 25 (Unidad) | 100% | Se evidenció que el porcentaje de avance del proyecto, en indicadores y actividades, corresponde a las evidencias presentadas por la Unidad gestora.
[8 empty] | Número de nuevos seguidores en las redes sociales institucionales | 7650 (Unidad) | 7650 (Unidad)

## Anexo 2.Niveles de Cumplimiento
ANEXO 2. Ponderación y nivel de cumplimiento Programa de Gestión Institucional vigencia 2020 Ente tabla presenta en forma detallada la ponderación y nivel de cumplimiento, expresados en porcentaje de cada uno de los proyectos que conforman el Programa de Gestión. La sumatoria de las ponderaciones asignadas a los enfoques estratégicos es 100%, al igual que la sumatoria de las ponderaciones asignadas a los proyectos dentro de cada enfoque.
PROGRAMA ANUAL DE GESTIÓN 2020
DIMENSIÓN/NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | PONDERACIÓN |  |  |  | CUMPLIMIENTO
|  |  | % Enfoque estratégico | % Programa | % Subprograma | % Proyecto | % Cump. de proyecto | % Avance de proyecto | % Programa | % Subprograma | % Avance del enfoque estratégico
ENFOQUE ESTRATÉGICO 1: 1. Formación Integral e Innovación Pedagógica |  |  | 23.91% | [7 empty] | 23.33%
PROGRAMA 1: 1.1 Modelo Pedagógico |  |  |  | 100% | [5 empty] | 97.55%
SUBPROGRAMA 1: 1.1.2 Formación Integral |  |  |  |  | 18.18% |  |  |  | 18.18%
| 1 | PROYECTO 4687: Temporadas (desarrollo de una agenda cultural y artística para la UIS) |  |  |  | 50% | 100% | 50%
| 2 | PROYECTO 4781: Generación de estrategias para la formulación de proyectos de aula multidisciplinares y cooperativos con el enfoque de desarrollo regional |  |  |  | 50% | 100% | 50%
SUBPROGRAMA 2: 1.1.3 Educación Inclusiva |  |  |  |  | 9.091% |  |  |  | 8.636%
| 3 | PROYECTO 4699: Implementación de una estrategia educativa orientada a la población estudiantil de las sedes regionales con discapacidad o con un plan de intervención de ajustes razonables (PIAR). |  |  |  | 100% | 95% | 95%
SUBPROGRAMA 3: 1.1.4 Monitoreo y acompañamiento estudiantil |  |  |  |  | 54.55% |  |  |  | 52.55%
| 4 | PROYECTO 4655: Acciones para mejorar el desempeño de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas en el componente de competencias genéricas de las pruebas saber Pro |  |  |  | 16.67% | 100% | 16.67%
| 5 | PROYECTO 4690: Análisis de estrategias para la integración multidisciplinar de contenidos de la asignatura morfofisiología para el mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje de los programas de Medicina; Microbiología y Bioanálisis, Enfermería, Fisioterapia, Nutrición y Dietética |  |  |  | 16.67% | 100% | 16.67%
| 6 | PROYECTO 4718: Implementación de estrategias para el mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes de la Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas |  |  |  | 16.67% | 90% | 15%
| 7 | PROYECTO 4792: Implementación de estrategias para el mejoramiento del desempeño académico de estudiantes de pregrado presencial y pregrado distancia de la Sede UIS Barbosa. |  |  |  | 16.67% | 98% | 16.33%
| 8 | PROYECTO 4800: Proyección del Sistema de Excelencia Académica - SEA |  |  |  | 16.67% | 90% | 15%
| 9 | PROYECTO 4766: Apoyo al diseño e implementación de herramientas TIC en las prácticas educativas de la UIS |  |  |  | 16.67% | 100% | 16.67%
SUBPROGRAMA 1: 1.2.1 Calidad de programas |  |  |  |  | 18.18% |  |  |  | 18.18%
| 10 | PROYECTO 4671: Liderazgo y acompañamiento a las escuelas de ingeniería adscritas a la Facultad de Ingenierías Fisicoquímicas y a la Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas para llevar a cabo el proceso de acreditación ABET. Fase IV |  |  |  | 50% | 100% | 50%
| 11 | PROYECTO 4794: Programa de consolidación de la cultura de autoevaluación y de fomento de los procesos de acreditación de programas de pregrado y posgrado de la Universidad Industrial de Santander-UIS |  |  |  | 50% | 100% | 50%
ENFOQUE ESTRATÉGICO 2: 2. Investigación e Innovación como ejes Articuladores de las Funciones Misionales |  |  | 19.57% | [7 empty] | 19%
PROGRAMA 1: 2.1 Investigación |  |  |  | 88.89% | [5 empty] | 86.02%
SUBPROGRAMA 1: 2.1.1 Formacion para la Investigación |  |  |  |  | 12.5% |  |  |  | 12.5%
| 12 | PROYECTO 4708: Fortalecimiento de la formación para la investigación en la UIS |  |  |  | 100% | 100% | 100%
SUBPROGRAMA 2: 2.1.2 Investigación básica y articulada con el entorno |  |  |  |  | 37.5% |  |  |  | 35.31%
| 13 | PROYECTO 4689: Fortalecimiento de la actividad investigativa en la Universidad Industrial de Santander |  |  |  | 33.3% | 100% | 33.3%
| 14 | PROYECTO 4734: Apoyo a la actividad investigativa de la Universidad Industrial de Santander |  |  |  | 33.3% | 82.5% | 27.47%
| 15 | PROYECTO 4737: Apoyo a solicitudes de registro de derechos de propiedad intelectual y acceso a recursos genéticos |  |  |  | 33.4% | 100% | 33.4%
SUBPROGRAMA 3: 2.1.3 Visibilidad de la Investigación |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 48.96%
| 16 | PROYECTO 4730: Apropiación social del conocimiento y divulgación científica |  |  |  | 25% | 100% | 25%
| 17 | PROYECTO 4773: Producción de seriado audiovisual web dedicado a la divulgación de ciencia desde la universidad y dirigido a la comunidad fase III |  |  |  | 25% | 91.67% | 22.92%
| 18 | PROYECTO 4791: Programa de apoyo a revistas periódicas científicas |  |  |  | 25% | 100% | 25%
| 19 | PROYECTO 4806: Fortalecimiento a las ediciones UIS |  |  |  | 25% | 100% | 25%
PROGRAMA 2: 2.2 Gestión de la Innovación |  |  |  | 11.11% | [5 empty] | 11.11%
SUBPROGRAMA 1: 2.2.1 Gestión de la Innovación |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
| 20 | PROYECTO 4742: Apoyo a la innovación empresarial y social |  |  |  | 100% | 100% | 100%
ENFOQUE ESTRATÉGICO 3: 3. Cohesión Social y Construcción de Comunidad |  |  | 15.22% | [7 empty] | 14.04%
PROGRAMA 1: 3.1 Culturas UIS |  |  |  | 57.14% | [5 empty] | 50%
SUBPROGRAMA 1: 3.1.1 Patrimonios y Culturas |  |  |  |  | 25% |  |  |  | 12.5%
| 21 | PROYECTO 4750: "La cultura no es el arte, hace parte". |  |  |  | 100% | 50% | 50%
SUBPROGRAMA 2: 3.1.2 Expresiones Artísticas |  |  |  |  | 75% |  |  |  | 75%
| 22 | PROYECTO 4698: Expresiones artísticas - Sedes |  |  |  | 33.3% | 100% | 33.3%
| 23 | PROYECTO 4711: Concursos de literatura UIS y relata |  |  |  | 33.3% | 100% | 33.3%
| 24 | PROYECTO 4715: Festivales Universitarios |  |  |  | 33.4% | 100% | 33.4%
PROGRAMA 2: 3.2 Bienestar de la Comunidad |  |  |  | 42.86% | [5 empty] | 42.29%
SUBPROGRAMA 1: 3.2.1 Bienestar de la Comunidad UIS |  |  |  |  | 66.67% |  |  |  | 65.33%
| 25 | PROYECTO 4803: Gestión para la construcción de una cultura de bienestar para los servidores de la UIS |  |  |  | 50% | 100% | 50%
| 26 | PROYECTO 4804: Fortalecimiento de la gestión en seguridad y salud en el trabajo |  |  |  | 50% | 96% | 48%
SUBPROGRAMA 2: 3.2.2 Construcción de Comunidad |  |  |  |  | 33.33% |  |  |  | 33.33%
| 27 | PROYECTO 4702: Vecinos y Amigos UIS |  |  |  | 100% | 100% | 100%
ENFOQUE ESTRATÉGICO 4: 4. Diseño de soluciones compartidas para atender prioridades nacionales y retos globales |  |  | 10.87% | [7 empty] | 10.43%
PROGRAMA 1: 4.1 Interacción con el entorno académico internacional |  |  |  | 60% | [5 empty] | 58%
SUBPROGRAMA 1: 4.1.1 Bilingüismo / Multilingüismo |  |  |  |  | 33.33% |  |  |  | 30%
| 28 | PROYECTO 4813: Summer School UIS - 2020 y enseñanza de español como lengua extranjera como acciones de internacionalización en casa (4813) |  |  |  | 100% | 90% | 90%
SUBPROGRAMA 2: 4.1.2 Interculturalidad |  |  |  |  | 33.33% |  |  |  | 33.33%
| 29 | PROYECTO 4805: Gestión de la internacionalización en la UIS (fase 2) |  |  |  | 100% | 100% | 100%
SUBPROGRAMA 3: 4.1.3 Movilidad y misiones académicas entrantes y salientes |  |  |  |  | 33.33% |  |  |  | 33.33%
| 30 | PROYECTO 4812: Visibilidad de la UIS como estrategia de atracción a profesores y estudiantes visitantes extranjeros |  |  |  | 100% | 100% | 100%
PROGRAMA 2: 4.2 Visibilidad y Prestigio Internacional |  |  |  | 20% | [5 empty] | 18%
SUBPROGRAMA 1: 4.2.1 Imagen Institucional |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 90%
| 31 | PROYECTO 4790: Autoevaluación institucional con fines de renovación de la acreditación - fase II |  |  |  | 100% | 90% | 90%
PROGRAMA 3: 4.3 Egresados |  |  |  | 20% | [5 empty] | 20%
SUBPROGRAMA 1: 4.3.2 Relación con Egresados |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
| 32 | PROYECTO 4814: Propuesta de reestructuración y actualización del portafolio de servicios para egresados UIS |  |  |  | 100% | 100% | 100%
DIMENSIÓN/NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | PONDERACIÓN |  |  |  | CUMPLIMIENTO
|  |  | % Enfoque estratégico | % Programa | % Subprograma | % Proyecto | % Cump. de proyecto | % Avance de proyecto | % Programa | % Subprograma | % Avance del enfoque estratégico
ENFOQUE ESTRATÉGICO 5: 5. Democratización del conocimiento para la transformación social y el logro del buen vivir |  |  | 8.696% | [7 empty] | 8.696%
PROGRAMA 1: 5.1 Extensión para la vinculación, empresa, estado y sociedad |  |  |  | 50% | [5 empty] | 50%
SUBPROGRAMA 1: 5.1.1 Articulación con la Sociedad |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
| 33 | PROYECTO 4747: Fomento de la articulación con la sociedad |  |  |  | 50% | 100% | 50%
| 34 | PROYECTO 4748: Fomento de las capacidades de extensión |  |  |  | 50% | 100% | 50%
PROGRAMA 2: 5.2 Emprendimiento |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25%
SUBPROGRAMA 1: 5.2.1 Emprendimiento |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
| 35 | PROYECTO 4745: Fomento al emprendimiento y relación con el sector productivo |  |  |  | 100% | 100% | 100%
PROGRAMA 3: 5.3 Regionalización |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25%
SUBPROGRAMA 1: 5.3.2 Desarrollo integral de la región |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
| 36 | PROYECTO 4735: Identificación de proyectos y/o propuestas articuladoras entre los actores del territorio del área de influencia de las sedes y los grupos de investigación y extensión de la UIS en temas relacionados con gobernanza, adaptación y mitigación del cambio climático a través de la mesa de bosque de Santander. |  |  |  | 100% | 100% | 100%
ENFOQUE ESTRATÉGICO 6: 6. Gestión universitaria para la excelencia académica |  |  | 21.74% | [7 empty] | 20.53%
PROGRAMA 1: 6.1 Gestión del Talento Humano |  |  |  | 20% | [5 empty] | 18%
SUBPROGRAMA 1: 6.1.1 Desarrollo del ciclo de vida del talento humano |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 40%
| 37 | PROYECTO 4801: Programa integral para el fortalecimiento de la gestión administrativa -PIGA- |  |  |  | 100% | 80% | 80%
SUBPROGRAMA 2: 6.1.2 Gestión de Conocimiento Organizacional |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 50%
| 38 | PROYECTO 4783: Apropiación del concepto de gestión del conocimiento en el contexto de la gestión administrativa |  |  |  | 100% | 100% | 100%
PROGRAMA 2: 6.2 Gestión Institucional |  |  |  | 80% | [5 empty] | 76.45%
SUBPROGRAMA 1: 6.2.2 Mejoramiento de Procesos |  |  |  |  | 37.5% |  |  |  | 37.5%
| 39 | PROYECTO 4696: Implementación del modelo integrado de planeación y gestión, fase 2 |  |  |  | 33.3% | 100% | 33.3%
| 40 | PROYECTO 4697: Consolidación de la batería de indicadores para medición del plan de desarrollo institucional 2019-2030 |  |  |  | 33.3% | 100% | 33.3%
| 41 | PROYECTO 4818: Propuesta de nuevo portafolio de servicios para la biblioteca central e implementación de prueba piloto de nuevos servicios. |  |  |  | 33.4% | 100% | 33.4%
SUBPROGRAMA 2: 6.2.3 Modernización Física y Tecnológica |  |  |  |  | 25% |  |  |  | 20.88%
| 42 | PROYECTO 4757: Construcción de la subestación eléctrica principal para el cambio de nivel de tensión a 34.5[kv] del campus central de la Universidad Industrial de Santander Fase I. |  |  |  | 50% | 67% | 33.5%
| 43 | PROYECTO 4817: Elaboración de una propuesta para la transformación tecnológica de la biblioteca central de la Universidad Industrial de Santander |  |  |  | 50% | 100% | 50%
SUBPROGRAMA 3: 6.2.4 Información y Comunicación |  |  |  |  | 37.5% |  |  |  | 37.19%
| 44 | PROYECTO 4770: Fase II de la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI) - DSI |  |  |  | 33.3% | 100% | 33.3%
| 45 | PROYECTO 4819: Creación, producción y emisión de nuevos programas audiovisuales de la UIS fase III |  |  |  | 33.3% | 97.5% | 32.47%
| 46 | PROYECTO 4820: Posicionamiento de las redes sociales de la UIS como canal de difusión del quehacer institucional fase III |  |  |  | 33.4% | 100% | 33.4%
Nivel de cumplimiento Programa de Gestión Institucional - Año 2020 | [6 empty] | 96.04%

## Anexo 3Niveles de Cumplimiento
Anexo B21. Nivel de cumplimiento Programa de Gestión de Unidad 2020
En este documento se presentan los proyectos de gestión incluidos en el Programa de Gestión de Unidad 2020 y se relaciona el nivel de cumplimiento obtenido en cada uno de ellos, están organizados en la estructura de Diemsnión, programa y subprograma
Dimensión/Nombre del proyecto |  |  | Cumplimiento
% Cump. de proyecto
Enfoque 1. Formación integral e innovación pedagógica
Programa 1.1: Modelo Pedagógico
Subprograma 1.1.1: Desarrollo de Gestión Curricular
| 1 | Proyecto 4626: Reforma del plan de estudios del programa de Economía Fase II | 80%
| 2 | Proyecto 4640:Reforma curricular del programa de Ingeniería Metalúrgica de la escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de materiales fase III | 50%
| 3 | Proyecto 4658: Evaluación curricular del programa de maestría en matemática aplicada de la escuela de física | 100%
| 4 | Proyecto 4659: Modificación plan de estudios del programa de trabajo social de la escuela de Trabajo Social | 70%
| 5 | Proyecto 4703: Evaluación curricular del programa de Fisioterapia. | 100%
| 6 | Proyecto 4709: Propuesta de modificación de la periodicidad de admisión a la maestría en historia | 100%
| 7 | Proyecto 4752: Seguimiento a la implementación del nuevo plan de estudios del programa de Enfermería | 100%
| 8 | Proyecto 4762: Reforma curricular del programa de filosofía de la Escuela de Filosofía | 90%
| 9 | Proyecto 4775: Seguimiento a la implementación de la reforma académica del programa de Ingeniería de Petróleos. FASE III. | 100%
| 10 | Proyecto 4789: Actualización curricular programas de pregrado E3T. | 90%
Subprograma 1.1.2: Formación Integral
| 11 | Proyecto 4628: Jornada de formación para semilleros de investigación de la escuela de idiomas | 100%
| 12 | Proyecto 4673: Formulación de un proyecto de inversión para la creación de un centro de laboratorios de docencia al servicio de todos los programas de pregrado de la facultad de ingenierías fisicoquímicas | 100%
| 13 | Proyecto 4683: Desarrollo de un evento de divulgación para el programa de Ingeniería de Sistemas | 100%
| 14 | Proyecto 4719:Creación de espacios para el fortalecimiento emocional y social (FES) dirigidos a estudiantes de la facultad de ingenierías Físico mecánicas | 100%
| 15 | Proyecto 4827: Creación de asignatura electiva "Proceso de toma de decisiones” | 100%
| 16 | Proyecto 4850: Intercambio académico virtual licenciatura en música UIS - UCALDAS | 100%
| 17 | Proyecto 4854: Propuesta para la creación del semillero en cardiología y endocrinología | 50%
| 18 | Poyecto *: Propuesta de ajustes curriculares al Programa de Microbiología y Bioanálisis | 100%
Subprograma 1.1.4: Monitoreo y acompañamiento estudiantil
| 19 | Proyecto 4701: Implementación de estrategias para el fortalecimiento de las competencias genéricas de la educación superior: razonamiento cuantitativo, lectura crítica, comunicación escrita, competencias ciudadanas e inglés. | 100%
| 20 | Proyecto 4704: Fortalecimiento de la actividad académica y administrativa de la escuela de Estudios Industriales y Empresariales | 100%
| 21 | Proyecto 4743: Elaboración documento guía para una asignatura del programa de Ingeniería Civil | 50%
| 22 | Proyecto 4782: Definición de marco de referencia para la generación de material docente para apoyar procesos de enseñanza en talleres de diseño | 100%
| 23 | Proyecto 4798: Atención de planes de mejoramiento producto de acreditación. | 100%
Subprograma 1.1.5: Aprendizaje asistido por nuevas tecnologías
| 24 | Proyecto 4641: Implementación de la gestión de los programas de la escuela de ingeniería metalúrgica y ciencia de materiales (EIMCM) a través de moodle. | 100%
| 25 | Proyecto 4660: LA-CONGA PHYSICS - UIS: creación de una plataforma educativa innovadora de estudios teórico-prácticos en el nivel de posgrado de la escuela de física - FASE 1 | 100%
| 26 | Proyecto 4744:Mejoramiento de las experiencias de permanencia estudiantil por medio de la incorporación de herramientas tic aplicadas a asignaturas de ciclo básico y profesional (ciencias e ingeniería) | 100%
| 27 | Proyecto 4855: Propuesta para la implementación de tecnologías de la información y de la comunicación -TIC en las asignaturas ofrecidas por el departamento de medicina interna | 100%
Programa 1.2: Calidad y pertinencia de programas
Subprograma 1.2.1: Calidad de programas
|  | Programa de consolidación de la cultura de autoevaluación y de fomento de los procesos de acreditación de programas de pregrado y posgrado de la Universidad Industrial de Santander-UIS (n.° interno de proyecto 4794) | 100%
| 28 | Proyecto 4662:Autoevaluación con fines de acreditación del programa de medicina de la Escuela de Medicina | 100%
| 29 | Proyecto 4667:Autoevaluación con fines de acreditación del programa de nutrición y dietética | 100%
| 30 | Proyecto 4725: Autoevaluación con fines de acreditación del programa de química de la Escuela de Química | 100%
| 31 | Proyecto 4736: Autoevaluación con fines de autoevaluación del programa de ingeniería civil (pregrado) | 100%
| 32 | Proyecto 4738: Autoevaluación con fines de acreditación del programa maestría en pedagogía de la escuela de educación | 100%
| 33 | Proyecto 4759: Autoevaluación con fines de acreditación del programa de filosofía de la Escuela de Filosofía | 100%
| 34 | Proyecto 4793: Autoevaluación con fines de renovación de acreditación del programa de ingeniería electrónica de la escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones E3T | 100%
Subprograma 1.2.2: Pertinencia de programas
| 35 | Proyecto 4629: Primera autoevaluación con fines de renovación del registro calificado de la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés | 100%
| 36 | Proyecto 4643: Propuesta de creación del programa especialización en geología social | 100%
| 37 | Proyecto 4650: Renovación del registro calificado del programa de doctorado en ciencias biomédicas del departamento de ciencias básicas - Escuela de Medicina | 100%
| 38 | Proyecto 4679:Autoevaluación con fines de renovación de registro calificado del programa ingeniería de procesos de refinación y petroquímicos de la escuela de ingeniería química | 100%
| 39 | Proyecto 4706:Renovación del registro calificado de los programas de posgrados de la Escuela De Estudios Industriales Y Empresariales - FASE I | 100%
| 40 | Proyecto 4712: Propuesta de intención de creación del programa de maestría en humanidades digitales | 100%
| 41 | Proyecto 4713:Actualización del PEP del programa de doctorado en historia para renovación de registro calificado | 100%
| 42 | Proyecto 4720: Renovación del registro calificado del programa tecnología en regencia de farmacia del Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia - Segunda etapa | 100%
| 43 | Proyecto 4721: Renovación del registro calificado del programa tecnología empresarial del IPRED - FASE II. | 100%
| 44 | Proyecto 4722:Renovación del registro calificado del programa gestión empresarial del del IPRED - FASE II | 100%
| 45 | Proyecto 4727: Propuesta de creación de la especialización en enfermería materno perinatal- Escuela de Enfermería | 50%
| 46 | Proyecto 4753: Propuesta de intención de creación de una especialización en derecho penal y criminalística | 100%
| 47 | Proyecto 4761: Renovación del registro calificado del programa de maestría en ingeniería de sistemas e informática - FASE II | 100%
| 48 | Proyecto 4768: Renovación del registro calificado del programa maestría en ingeniería de hidrocarburos de la escuela de Ingeniería de Petróleos - FASE II | 100%
| 49 | Proyecto 4771:Creación del programa maestría en ingeniería de petróleos y gas, virtual modalidad profundización de la escuela de Ingeniería de Petróleos - tercera fase. | 90%
| 50 | Proyecto 4779:Propuesta de creación del programa ingeniería de minas y medio ambiente - facultad de ingenierías fisicoquímicas | 100%
| 51 | Proyecto 4784: Renovación del registro calificado del programa de zootecnia de la sede UIS málaga | 100%
| 52 | Proyecto 4795: Propuesta de creación del programa de maestría en administración y gestión deportiva del departamento de deportes | 80%
| 53 | Proyecto 4807: Renovación del registro calificado del programa de posgrado maestría en gerencia de mantenimiento de la escuela de ingeniería mecánica. | 100%
| 54 | Proyecto 4808: Renovación del registro calificado del programa de posgrado especialización en ingeniería de refrigeración y climatización de la escuela de ingeniería mecánica. | 100%
| 55 | Proyecto 4831: Propuesta de intención para la creación del programa maestría en medicina materno fetal | 40%
Programa 1.3: Desarrollo profesional
Subprograma 1.3.1: Desarrollo de competencias pedagógicas del profesor
| 56 | Proyecto 4723: Formación para la investigación a docentes de las sedes regionales de la UIS | 100%
| 57 | Proyecto 4749: Mejoramiento de las habilidades docentes propias de los profesores de la Escuela de Enfermería | 100%
| 58 | Proyecto 4849: Taller: Evaluación docente en enseñanzas de las ciencias | 100%
Enfoque 2. Investigación e Innovación como ejes Articuladores de las Funciones Misionales
Programa 2.1: Investigación
Subprograma 2.1.1: Formación para la investigación
| 59 | Proyecto 4665: Propuesta de intención para la creación del programa doctorado en trabajo social. | 100%
| 60 | Proyecto 4680: Propuesta de creación del programa doctorado en ingeniería biomédica de la escuela de ingeniería de sistemas e informática | 90%
| 61 | Proyecto 4681: Propuesta de intención para la creación del programa maestría en el área musical. | 100%
| 62 | Proyecto 4685: Propuesta de creación del programa de doctorado en ciencias biológicas de la escuela de biología - fase 1 | 100%
| 63 | Poyecto 5072: Jornadas institucionales de ponencias, con presencialidad remota, dirigidas a estudiantes de maestrías de investigación y doctorados próximos a graduarse en 2020 | 100%
Subprograma 2.1.2: Investigación básica y articulada con el entorno
| 64 | Proyecto 4627: Análisis de estado del grupo de investigación GIDROT y estrategias de fortalecimiento | 100%
| 65 | Proyecto 4707: Investigación e innovación en la escuela de fisioterapia | 100%
| 66 | Proyecto 4733: Autoevaluación con fines de acreditación del programa de maestría en ingeniería civil (Investigación) | 100%
| 67 | Proyecto 4756: Fortalecimiento de los grupos de investigación | 100%
| 68 | Proyecto 4809: Fortalecer la capacidad de investigación en la escuela de ingeniería mecánica | 70%
| 69 | Proyecto 4828: Fortalecimiento de investigación en E.S.E. Hospital Psiquiátrico San Camilo | 30%
Subprograma 2.1.3: Visibildad de la Investigación
| 70 | Proyecto 4630: Consolidación de la visibilidad nacional e internacional de la escuela de idiomas | 100%
| 71 | Proyecto 4631: Propuesta de creación de un órgano de difusión de las publicaciones de la comunidad académica de la escuela de idiomas | 100%
| 72 | Proyecto 4767: Plan estratégico para la articulación de las actividades de docencia, investigación y extensión de la escuela de ingeniería de petróleos. - FASE II | 100%
| 73 | Proyecto 4856: Desarrollo del evento congreso de medicina interna 2020 | 100%
Enfoque: 3. Cohesión Social y Construcción de Comunidad
Programa 3.1: Culturas UIS
Subprograma 3.1.1: Patrimonio y Culturas
| 74 | Proyecto 4638:Recopilación y publicación de la tradición oral y los saberes ancestrales de los adultos mayores de la región | 100%
Subprograma 3.1.2: Expresiones Artísticas
| 75 | Proyecto 4741: Apoyo a la creación en artes escénicas UIS | 100%
Programa 3.2: Bienestar de la Comunidad
Subprograma 3.2.1: Bienestar de la Comunidad UIS
| 76 | Proyecto 4746: Programa de bienestar para bienestar | 100%
| 77 | Proyecto 4777: Estrategia integral de educación y atención en salud de bienestar universitario para fomentar la excelencia académica | 100%
Enfoque 4. Diseño de soluciones compartidas para atender prioridades nacionales y retos globales
Programa 4.1: Interacción con el entorno académico internacional
Subprograma 4.1.1: Bilingüismo/ Multilingüismo
| 78 | Proyecto 4645: Programa anual de actividades culturales y de práctica lingüística | 100%
| 79 | Proyecto 4717: Desarrollo de clubes de inglés para profesores y administrativos de la facultad de ingenierías Físico Mecánicas | 100%
Subprograma 4.1.4: Redes académicas de colaboración
| 80 | Proyecto 4710: Trabajo multidisciplinar y cooperativo del programa de Fisioterapia | 100%
Programa 4.3:Egresados
Subprograma 4.3.2: Relación con Egresados
| 81 | Proyecto 4668: Desarrollo del XII simposio de actualidades en nutrición y XX encuentro de egresados | 100%
| 82 | Proyecto 4672: Fortalecimiento de la relación del programa de Nutrción y dietética con sus egresados | 100%
| 83 | Proyecto 4674: Realización de talleres con participación de graduados del programa de ingeniería química que poseen trayectoria en la industria en el marco de electiva profesional. | 100%
| 84 | Proyecto 4714: Egresado es tiempo de volver a tu escuela de formación | 100%
| 85 | Proyecto 4760: Consolidación de la relación con los egresados del programa de derecho | 100%
Enfoque 5: Democratización del conocimiento para la transformación social y el logro del buen vivir
Programa 5.1: Extensión para la vinculación, empresa, estado y sociedad
Subprograma 5.1.1: Articulación con la sociedad
| 86 | Proyecto 4632: Propuesta de creación del diplomado de pediatría general para el médico general y personal del área de la salud | 100%
| 87 | Proyecto 4633: Propuesta de creación del diplomado de infección respiratoria aguda( | 100%
| 88 | Proyecto 4634:Propuesta de creación del taller de reanimación pediátrica y neonatal | 100%
| 89 | Proyecto 4635: Propuesta de creación e implementación del taller en vacunas | 100%
| 90 | Proyecto 4647: Sondeo de interés para el ofrecimiento de cursos de idiomas diferentes al inglés para niños y jóvenes del área metropolitana de Bucaramanga. | 100%
| 91 | Proyecto 4751: Acreditación de pruebas de laboratorio | 100%
Enfoque 6: Gestión Universitaria para la excelencia académica
Programa 6.1: Gestión del talento humano
Subprograma 6.1.1: Desarrollo del ciclo de vida del Talento Humano
| 92 | Proyecto 4656: Estrategia de apoyo en la formación y uso de herramientas tic para el aprendizaje para profesores y estudiantes de la facultad de ciencias humanas | 100%
Programa 6.2: Gestión Institucional
Subprograma 6.2.1: Estructura y normativa
| 93 | Proyecto 4758: Reforma del reglamento del consultorio jurídico y centro de conciliación | 100%
| 94 | Proyecto 4834: Compilación de la normativa institucional FASE II | 100%
Subprograma 6.2.2: Mejoramiento de Procesos
| 95 | Proyecto 4637: Proceso de atención de peritazgos médico legales en el departamento de pediatría de la UIS | 100%
| 96 | Proyecto 4649: Gestión de documentos de la división de publicaciones - FASE 2 | 100%
| 97 | Proyecto 4677: Creación del proceso de seguimiento para prácticas empresariales en pregrado, escuela de ingeniería química UIS | 100%
| 98 | Proyecto 4686: Verificación y ajuste de la información registrada en el sistema académico UIS - FASE | 94.44%
| 99 | Proyecto 4691: Organización de archivo de la división de mantenimiento tecnológico | 100%
| 100 | Proyecto 4693: Mejora de la gestión del almacén de repuestos | 100%
| 101 | Proyecto 4731: Diseño e implementación del sistema centralizado de información para el seguimiento a los beneficios económicos de los estudiantes del IPRED | 100%
| 102 | Proyecto 4797: Sistema de seguridad y salud en el trabajo en laboratorios | 95%
| 103 | Proyecto 4815: Elaboración de una propuesta para transformar, redistribuir y reorganizar los espacios de la biblioteca central de la Universidad Industrial de Santander | 100%
| 104 | Proyecto 4816: Elaboración de estrategias para la administración del repositorio institucional – NOESISs en la Universidad Industrial de Santander | 100%
| 105 | Proyecto 4823: Gestión de archivo de la sección de tesorería a través de la digitalización de los documentos que componen los boletines diarios, que permita salvaguardar la información y facilitar su consulta. | 100%
Subprograma 6.2.3: Modernización física y tecnológica
| 106 | Proyecto 4648: Diagnóstico para la implementación de exámenes institucionales de competencia en lengua extranjera en computador | 100%
| 107 | Proyecto 4678: Elaboración de proyecto de inversión para el banco de proyectos UIS para la modernización y actualización de los sistemas de servicios de la escuela de ingeniería química | 50%
| 108 | Proyecto 4695:Formulación del proyecto para la modernización tecnológica de los espacios individuales de trabajo de la planta docente EEIE – FASE II | 100%
| 109 | Proyecto 4776: Definición de requerimientos para la actualización de las tecnologías de los laboratorios de prototipado, manufactura y TICS de la EDI | 100%
| 110 | Proyecto 4778: Renovación de los sistemas de información administrativos - FASE III | 100%
| 111 | Proyecto 4810: Dotación y gestión de mantenimiento en los laboratorios de la escuela de ingeniería mecánica | 100%
| 112 | Proyecto 4830: Señalización de la infraestructura física del departamento de patología y de sus vías de acceso en la facultad de salud | 50%
Subprograma 6.2.4: Información y Comunicación
| 113 | Proyecto 4639: Implementación de estrategias marketing digital en la red social facebook del comedor estudiantil | 100%
| 114 | Proyecto 4684: Estrategia de apropiación social y difusión de conocimiento en docencia investigación y extensión de la EDI | 100%
| 115 | Proyecto 4788: Boletín virtual de la facultad de ingenierías Físico mecánicas. | 100%
| 116 | Proyecto 4796: Identidad visual E3T - FASE II. implementación de los elementos y estrategias definidas para la identidad visual E3T. | 90%
| 117 | Proyecto 4799: Diseño de una estrategia de comunicación como apoyo al proceso de apropiación del proyecto institucional y modelo pedagógico por parte de la comunidad académica de la Universidad industrial de Santander | 100%
| 118 | Proyecto 4845: Ajuste de las tablas de retención documental de las unidades académicas y administrativas de la Universidad Industrial de Santander FASE 4 | 85.5%
| 119 | Proyecto 4846: Elaboración las tablas de valoración documental (TVD) - FASE 3 | 98%
| 120 | Proyecto 4847: Implementación de una estrategia marketing de la oferta posgradual UIS. FASE II: promoción de los posgrados en el contexto de la presencialidad remota. | 100%
Nivel de cumplimiento Programa de Gestión Institucional - Año 2020 |  |  | 94.98%