## Plan Acción MIPG 2022
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL MIPG 2022
El plan de acción institucional MIPG propuesto plantea las acciones llevadas a cabo por la Institución para cumplir con los objetivos y metas trazados en el marco de la adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, con el fin de generar resultados en concordancia con el plan de desarrollo institucional y resuelvan las necesidades y problemas de los grupos de interés, con integridad y calidad en el servicio.
Fecha de actualización: enero 31 de 2023
| Autodiagnóstico/ fuente | Actividades | Entregable | Responsables | Fecha Fin | Prioridad | % avance | Observaciones
| Recomendación DAFP | • Formular el documento (instructivo) con los lineamientos técnicos • Plan de capacitación y convocatoria • Capacitación a UAA • Informe final al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Instructivo para la organización de archivos de gestión en soporte digital e híbrido. | Dirección de Certificación y Gestión Documental | diciembre de 2022 | 1 | 100 | Instructivo definitivo Resolución de aprobación (Resolución 1087 de 2022) Plan de Capacitación Circular Evidencias ejecución plan de capacitación Observaciones a 30 de enero de 2023: Se realizó socialización de la ajecución del Programa de Documentos, Formas y Formularios Electrónicos ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, incluyendo la aprobación del Instructivo IGD.07 mediante Resolución 1087 de 2022 de Rectoría. El Instructivo está publicado y disponible en la Intranet.
| Recomendación DAFP | Consolidación de los documentos requeridos para el trámite de inscripción en el Registro Único de Series Documentales | Documentos requeridos para trámite | Dirección de Certificación y Gestión Documental | diciembre de 2022 | 1 | 90 | Consolidación de documentos requeridos: acta de aprobación TRD, Resolución Aprobación TRD Consejo Departamental, Resolución UIS adopción TRD, Resolución convalidación Consejo Departamnetal, Enlace web TRD Solicitud de documento pendiente: Concepto técnico Consejo Departamental de Archivo Observaciones a 30 de enero de 2023: No se ha culminado la consolidación de la documentación porque estamos en espera de respuesta del Consejo Departamental de Archivos referente a entrega de concepto técnico. La solicitud de remitió el 30 de septiembre de 2022.
| Recomendación DAFP | Implementación de la Fase II del Programa de documentos, formas y formularios electrónicos | Informe de avance fase II | Dirección de Certificación y Gestión Documental | diciembre de 2022 | 1 | 100 | Instructivo definitivo Resolución de aprobación (Resolución 1087 de 2022) Plan de Capacitación Circular Evidencias ejecución plan de capacitación Observaciones a 30 de enero de 2023: Se realizó socialización de la ajecución del Programa de Documentos, Formas y Formularios Electrónicos ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, incluyendo la aprobación del Instructivo IGD.07 mediante Resolución 1087 de 2022 de Rectoría. El Instructivo está publicado y disponible en la Intranet. Se informó ante el Comité la ejecución del Plan de Capacitación a todas las UAA socializando el Instructivo IGD.07. Se realizaron todaa las actividades establecidas para la Fase II del programa.
| Recomendación DAFP | Implementación de la Fase II del Programa de documentos especiales | Informe de avance fase II | Dirección de Certificación y Gestión Documental | diciembre de 2022 | 1 | 100 | Circular Convocatoria capacitación Evidencias capacitación Evidencia jornada de acompañamiento Aplicación formato fase II por UAA Observaciones a 30 de enero de 2023: Se realizó socialización de la ajecución del Programa de Documentos Especiales fase II ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, de acuerdo a las actividades establecidas.
| Recomendación DAFP | Identificación de las series o asuntos documentales relacionadas con Derechos Humanos, memoria histórica y conflicto armado en las Tablas de Valoración Documental TVD | Identificación de series de derechos humanos en las TVD | Dirección de Certificación y Gestión Documental | diciembre de 2022 | 1 | 100 | Identificación de series y subseries en TVD. Observaciones a 30 de enero de 2023: Se realizó la identificación en las TVD y el documento elaborado fue publicado junto a las TVD en la página web de la DCGD donde se ubican los Instrumentos Archivísticos de la Universidad. Enlace web: https://uis.edu.co/uis-gestion-documental-es/
| Recomendación DAFP | Elaboración del Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos | Documento Modelo de Requisito, versión preliminar | Dirección de Certificación y Gestión Documental | diciembre de 2022 | 1 | 70 | Documento preliminar: Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos Observaciones a 30 de enero de 2023: El documento preliminar se seguirá desarrollando y se tiene previsto finalizar su elaboración en diciembre de 2023. Se requiere ampliar el tiempo para finalizar la ejecución y se incluye como actividad para el plan de acción 2023
| Recomendación DAFP | Crear y producir audios promocionales para ser emitidos a través de las Emisoras UIS (AM y FM), que inviten a la comunidad con discapacidad visual a consultar, descargar y utilizar las aplicaciones que tienen a disposición el MINTIC | Audios promocionales emitidos a través de las Emisoras UIS (AM y FM) | Dirección de Comunicaciones | diciembre de 2022 | 1 | 50 | Se desarrollaron las propuestas de promocionales, se grabaron y musicalizaron. Se emitirán en el transcurso de la vigencia 2023 por las emisoras UIS. Se requiere ampliar el tiempo para finalizar la ejecución y se incluye como actividad para el plan de acción 2023
| Recomendación DAFP | Elaborar un video tutorial que instruya a la población con discapcidad visual la ubicación y descarga de los software MINTIC | Video tutorial publicado | Dirección de Comunicaciones | diciembre de 2022 | 1 | 100 | Se elaboró la estructura del guion y fue publicada en la plataforma de Facebook https://www.facebook.com/watch/?v=695580288912222
| Recomendación DAFP | Crear campañas de promoción en las redes sociales Institucionales UIS sobre los softwares que tiene a disposición el MINTIC para dar respuesta a "Disponer en formato accesible para personas en condición de discapacidad visual la información que publica la entidad" | Campañas publicadas en redes | Dirección de Comunicaciones | diciembre de 2022 | 1 | 100 | Se desarrolló la pieza gráfica y desde el 12 de septiembre está publicando en las redes Institucionales de la UIS https://www.facebook.com/UISenLinea/photos/a.207223489293463/6451050828244000/ https://www.facebook.com/UISenLinea/posts/pfbid0GCZmseaTwvqiFRbRcHu13KQsSGR6pAUBCXq8qVdHrh3oSyPdUg6g6a2LvREUaG9Gl?__cft__[0]=AZUdLg1bd6WkQnydCehREgm-TESrTrYEX455mnBdDNk2AjPnv5EaaTKj9j_UM1O8hjDJdCSSaawc4sEhqajK5UglmUZ279PlAGMXAaJo0JJ02q3bZJCP_rPfHAgkHWRFNLk&__tn__=%2CO%2CP-R https://www.facebook.com/UISenLinea/posts/pfbid02wcYuGfno9Qt7SP94LyCm8P2fnjvhHVSQ8P9pvZNc7SoNSqx2ZsgL2dZinjEaxoTwl?__cft__[0]=AZV3-cUqN2AlrZtPdhRiC9FQ0AQTdDNjy9Id6zFhwmFE3HfcgLYc_fexZcbGIVciyyHsZyz5o4pvF7Tdm3f87WYLjpbnelEY1LJuvRQJ9Baiy5H02r7tdvnXVBa0U_rUYXg&__tn__=%2CO%2CP-R
| Plan Acción Equipo MIPG | Publicación y divulgación del Manual de Conflictos de Interés | *Evidencia de publicación *Registros de asistencia a la divulgación | División de Gestión de Talento Humano | diciembre de 2022 | 1 | 100 | El Manual de Conflictos de Interés se aprobó según resolución 533 de 2022, el cual se encuentra publicado en la página web institucional en el sección de Reglamentos y manuales, adicionalmente, se adjunta la evidencia de las sesiones de socialización con los servidores de la Universidad (Evidencia 1, 3 y 4).
| Recomendación DAFP | Publicación y divulgación del Código de Integridad | *Evidencia de publicación *Registros de asistencia a la divulgación | División de Gestión de Talento Humano | diciembre de 2022 | 1 | 100 | El Código de Integridad se aprobó mendiante resolución 534 de 2022, el cual se encuentra publicado en la página web institucional en el sección de Reglamentos y manuales, adicionalmente, se adjunta la evidencia de las sesiones de socialización con los servidores de la Universidad (Evidencia 2, 3 y 4).
R | Evaluación Independiente Sistema de Control Interno | Implementar y socializar una línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad. | línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad socializada. | División de Gestión de Talento Humano Planeación Vicerrectoría Administrativa Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión. | diciembre de 2022 | 1 | 100 | En el sistema de PQRS se incluyó como motivo de la solicitud Código de Integridad UIS Línea transparente +57 (607) 630 3031
| Recomendación DAFP | Incluir el portafolio o mapa de ruta de los proyectos y la proyección del presupuesto en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) | División de servicios de información | diciembre de 2022 | 1 | 100 | Se concluyó la actualización del PETI, que contiene la hoja de ruta y la proyección tecnológica para los próximos 3 años. El documento ya se encuentra publicado en la página web de la universidad: https://uis.edu.co/wp-content/uploads/2023/01/10.-Plan-Estrategico-de-Tecnologias-de-la-Informacion-2023.pdf
| Recomendación DAFP | Incluir en el documento de politicas de seguridad y privacidad de la información: - roles y responsabilidades específicos de seguridad de la información. - objetivos específicos de seguridad de la información, aprobarlos mediante la alta dirección y medir su nivel de cumplimiento mediante los indicadores definidos para tal fin. | Politica de seguridad y privacidad de la información | División de Servicios de Información | diciembre de 2022 | 1 | 80 | La documentación de las políticas y manual de implementación de las mismas ya se encuentra en etapa de aprobación. Está pendiente que se emita la resolución de rectoría. Este documento incluye roles y responsabilidades específicos y objetivos específicos. El diseño de los indicadores no está incluido en esta etapa del proyecto. La oficina jurídica ya realizó el proyecto de resolución para aprobación de las políticas, está pendiente el aval de Rectoría para publicación. Se requiere ampliar el tiempo para finalizar la ejecución y se incluye como actividad para el plan de acción 2023
MSPI | Gestión Política de Transparencia y Acceso a la Información | Revisión y aprobación de la política general de seguridad y privacidad y políticas específicas y publicación | Política aprobada y publicada | División de Servicios de Información | diciembre de 2022 | 1 | 80 | La documentación de las políticas y manual de implementación de las mismas ya se encuentra en etapa de aprobación. Está pendiente que se emita la resolución de rectoría, para lo cual el asesor jurídico ya envió la proyección del documento. Se requiere ampliar el tiempo para finalizar la ejecución y se incluye como actividad para el plan de acción 2023
| Gestión Política de Transparencia y Acceso a la Información | Manual de implementación (procedimientos) y publicación. | Manual de implementación aprobado y publicado | División de Servicios de Información | diciembre de 2022 | 1 | 80 | La documentación de las políticas y manual de implementación de las mismas ya se encuentra en etapa de aprobación. Está pendiente que se emita la resolución de rectoría, para lo cual el asesor jurídico ya envió la proyección del documento. Los procedimientos que corresponden a la DSI se han venido construyendo e incluyendo en el proceso Servicios Informáticos y de Telecomunicaciones. Se requiere ampliar el tiempo para finalizar la ejecución y se incluye como actividad para el plan de acción 2023
| Recomendación DAFP | En el marco de las actividades del plan de acción para la adopción del Protocolo Internet versión 6 (IPV6) (contenido en plan de gestión DSI 2022): - Elaborar un plan detallado de transición - Elaborar un plan de direccionamiento - Elaborar un plan de contingencias - Elaborar un documento de diseño detallado de la implementación - Elaborar un documento de pruebas de funcionalidad para la implementación - Elaborar un acta de cumplimiento a satisfacción de la entidad sobre el funcionamiento de los elementos intervenidos - Elaborar informes de las pruebas piloto realizadas para la implementación - Elaborar informes de activación de políticas de seguridad para la implementación | Primera fase de transición de IPv4 a IPv6 cumplida | División de Servicios de Información | diciembre de 2022 | 1 | 100 | EL 26 de diciembre de 2022 finalizó a satisfacción el contrato interadministrativo No. 2 (270-2022000393) con la Corporación Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada - RENATA, que tiene por objeto la prestación de servicios para realizar la adopción de protocolo IPv6 en convivencia con IPv4, en el Core de la UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER, de acuerdo con los lineamientos definidos en la Política de Gobierno Digital.
| Gestión Política de Transparencia y Acceso a la Información | Complementar la matriz de grupos de interés con la caracterización de la población usuaria de sus bienes y sus servicios (tener en cuenta portafolios de servicios) | Matriz de grupos de interés con la caracterización de la población usuaria | Equipo Técnico MIPG | diciembre de 2022 | 1 | 50 | Se incluye en la hoja de descripción de la Matriz de grupos de interés las casillas de caracterización, fuente de información y variables asociadas a cada grupo de interés identificado en la Institución pendiente autorización de los cambios en la matriz
| Evaluación Independiente Sistema de Control Interno | Revisar y actualizar la política y metodología de Administración de riesgos de la Universidad conforme a la versión 3 de la Guía para la Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción y Diseño de Controles en Entidades Públicas (DAFP), ISO 31000 y los lineamientos de la ISO 9001:2015 | Manual Administración de Riesgos actualizado. | Equipo Técnico MIPG | diciembre de 2022 | 1 | 90 | El Manual de administración de riesgos se esta actualizando, esta pendiente complementar la definición de los criterios de impacto, para lo cual es necesario consultar el Manual de políticas contables, que se espera sea entregado por parte del consultor finalizando el mes de octubre. Se requiere ampliar el tiempo para finalizar la ejecución y se incluye como actividad para el plan de acción 2023
R | Evaluación Independiente Sistema de Control Interno | Actualizar y hacer seguimiento del mapa de Riesgos de Corrupción teniendo en cuenta el código de Integridad aprobado | Mapa de riesgos de corrupción actualizado | Equipo Técnico MIPG | diciembre de 2022 | 1 | 100 | Una vez aporbado el código de integridad se incluyó dentro de los controles de los 7 riesgos identificados dentro del mapa de riesgos de corrupción el cual se encuentra publicado en https://uis.edu.co/uis-control-gestion-es/#administracion-riesgo el 8 de agosto de 2022
| Evaluación Independiente Sistema de Control Interno | Incorporar en la documentación el posible impacto sobre el control interno a causa de posibles cambios en los diferentes niveles de la organización. (procedimiento de gestión de cambio) | Procedimiento de gestión del cambio actualizado | Equipo Técnico MIPG | diciembre de 2022 | 1 | 100 | Se incluyó en las consideraciones del procedimiento de gestión del cambio, el posible impacto o efectos que se puedan tener sobre el control interno.
| Gestión Política de Transparencia y Acceso a la Información | 1. Actualizar esquema de publicación de información (numeral 7.1.3 transparencia) 2. Presentar al CIGD el esquema para aprobación | Documento con el esquema de publicación actualizado | Equipo Técnico MIPG | septiembre de 2022 | 1 | 100 | Esquema presentado y aprobado por el Comité según consta en acta 4 de 2022.
| Plan Acción Equipo MIPG | Revisar la Matriz de grupos de interés para evaluar la necesidad de incluir un nuevo subgrupo de invitados que requieran acceso a sistemas | Matriz de grupos de interés actualizada | Equipo Técnico MIPG | diciembre de 2022 | 1 | 100 | Se realizaron los ajustes y se publicó en intranet.
| Gestión de la Rendición de Cuentas | Elaboración de la Guia y actualización de la Estrategia de rendición de cuentas teniendo en cuenta el manual único de rendición de cuentas y los resultados del autodiagnóstico aplicado. | Estrategia de rendición de cuentas actualizada | Planeación Protocolo | diciembre de 2022 | 1 | 100 | Guía para la Estrategia de Rendición de Cuentas
| FURAG | Evaluación de la preparación de la Universidad para la implementación de técnicas de anonimización de datos (TAnD) | Documento de Evaluación del estado de la UIS para la implementación TAnD | UIAES | diciembre de 2022 | 1 | 100 | Se realizó la revisión documental para preparar la evaluación de la preparación de la Universidad para la implementación de TAnD. Se identificó que la Política de Seguridad y Privacidad de la Información no cumple con los requisitos necesarios para orientar el proceso de implementación de TAnD. Se anexa como evidencia el documento de Política de Seguridad y Privacidad de la Información. Se presentó y socializó el informe y en reunión con el equipo responsable de revisar la Política de Seguridad y Privacidad de la Información se identificó la manera de hacer la corrección correspondiente. Se propuso una reunión para revisar la adaptación a los hallazgos
| Recomendación DAFP | Contactar profesores y personal administrativo que hayan trabajado con grupos étnicos y conformación de un equipo coordinador de asuntos relacionados con grupos étnicos | Actas de reunión | Vicerrectoría Académica | agosto de 2022 | 1 | 100 | El 18 de noviembre de 2022 se hizo la primera reunión del equipo. Adicionalmente, en enero de 2023 se integró equipo con el comité de Política de Educación Inclusiva, en la cual encaja directamente esta linea de accción.
| Recomendación DAFP | *Conformar un equipo de trabajo con las UAA que aporten a la identificación de las necesidades de tecnología que permita y facilite la comunicación y publicación de información para personas con discapacidad auditiva. *Realizar una reunión con el equipo para definir la ruta de trabajo. | Acta de la Reunión | Vicerrectoría Administrativa | diciembre de 2022 | 1 | 100 | Desde la Vicerrectoría Administrativa se conformó un equipo de trabajo con dferentes UAA para aportar en el tema en referencia. (Documento conformación equipo de trabajo). El 30 de noviembre de 2022 se realizó la primera reunión con el equipo en donde se socializó el tema y se conocieron las apreciaciones y algunos aportes relacionados con la comunicación e información para personas con discapacidad auditiva. (Acta de reunion No. 1). El 6 de diciembre se realizó la segunda reunión con el equipo en donde se realizó una propuesta de ruta de trabajo. (Acta de reunion No. 2).
Note on G4: Prioridad: 1: 2022 2. 2023-1 3. 2023-2
Note on B17: en azul las actividades con seguimiento dado por las UAA

## Plan Acción MIPG 2023
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL MIPG 2023
El plan de acción institucional MIPG propuesto plantea las acciones llevadas a cabo por la Institución para cumplir con los objetivos y metas trazados en el marco de la adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, con el fin de generar resultados en concordancia con el plan de desarrollo institucional y resuelvan las necesidades y problemas de los grupos de interés, con integridad y calidad en el servicio.
Fecha de actualización: agosto 11 de 2023
| Autodiagnóstico / fuente | Actividades | Entregable | Responsables | Fecha Fin | Prioridad
| Recomendación DAFP | Consolidación de los documentos requeridos para el trámite de inscripción en el Registro Único de Series Documentales | Documentos requeridos para trámite | Dirección de Certificación y Gestión Documental | diciembre de 2023 | 2
| Recomendación DAFP | Elaboración del Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos | Documento Modelo de Requisito, versión preliminar | Dirección de Certificación y Gestión Documental | diciembre de 2023 | 2
| Recomendación DAFP | Incluir en el documento de politicas de seguridad y privacidad de la información: - roles y responsabilidades específicos de seguridad de la información. - objetivos específicos de seguridad de la información, aprobarlos mediante la alta dirección y medir su nivel de cumplimiento mediante los indicadores definidos para tal fin. | Politica de seguridad y privacidad de la información | División de Servicios de Información | noviembre de 2023 | 2
MSPI | Gestión Política de Transparencia y Acceso a la Información | Revisión y aprobación de la política general de seguridad y privacidad y políticas específicas y publicación | Política aprobada y publicada | División de Servicios de Información | noviembre de 2023 | 2
| Gestión Política de Transparencia y Acceso a la Información | Manual de implementación (procedimientos) y publicación. | Manual de implementación aprobado y publicado | División de Servicios de Información | noviembre de 2023 | 2
MSPI | Evaluación Independiente Sistema de Control Interno | Gestionar la aprobación de la metodología de identificación de activos de información y socializarla con el fin de mantener actualizado el inventario de activos de información | Metodología de identificación de activos publicada y socializada | División de Servicios de Información | diciembre de 2023 | 2
| Gestión Política de Transparencia y Acceso a la Información | Complementar la matriz de grupos de interés con la caracterización de la población usuaria de sus bienes y sus servicios (tener en cuenta portafolios de servicios) | Matriz de grupos de interés con la caracterización de la población usuaria | Equipo Técnico MIPG | diciembre de 2023 | 2
| Gestión Política de Transparencia y Acceso a la Información | Elaborar encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información en el sitio web Aprobación de la encuesta y publicación | Encuesta publicada | Equipo Técnico MIPG | diciembre de 2023 | 1
| Evaluación Independiente Sistema de Control Interno | Revisar y actualizar la política y metodología de Administración de riesgos de la Universidad conforme a la Guía para la Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción y Diseño de Controles en Entidades Públicas (DAFP), ISO 31000 y los lineamientos de la ISO 9001:2015 | Manual Administración de Riesgos actualizado. | Equipo Técnico MIPG | diciembre de 2023 | 1
| Recomendación DAFP | Caracterización de la comunidad académica | Informe | Vicerrectoría Académica | diciembre de 2023 | 2
| Recomendación DAFP | Elaboración de un plan de trabajo para mejorar la accesibilidad de los usuarios (en especial grupos étnicos) a los trámites y servicios de la entidad. | Documento | Vicerrectoría Académica | diciembre de 2023 | 2
| Recomendación DAFP | *Hacer una revisión y análisis de los medios utilizados en la Universidad que promueven la accesibilidad a la información. | Documento de revisión y análisis de medios utilizados | Vicerrectoría Administrativa | diciembre de 2023 | 1
| Recomendación DAFP | *Elaborar un plan de trabajo para identificar la necesidad de tecnología y/o medios que permita y facilite la comunicación y publicación de información para personas con discapacidad auditiva. *Presentar la propuesta del plan de trabajo en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Documento propuesta del plan de trabajo | Vicerrectoría Administrativa | diciembre de 2023 | 1
T | Gestión Política de Transparencia y Acceso a la Información | Ejecutar el plan de trámites fase 1 | Trámites SUIT actualizados | Cada responsable del trámite Mesa técnica trámites | diciembre de 2023 | 2
| Recomendación DAFP | Incluir en el plan anual de auditoria de la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión, de la vigencia 2023, una auditoría con alcance al componente de seguridad en la información y ejecutarla | Plan anual de auditoria | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión. | diciembre de 2023 | 2
GC | Recomendación DAFP | Formulación de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación, teniendo en cuenta las recomendaciones del DAFP | Política formulada y radicada ante instancias superiores | División de Gestión de Talento Humano | diciembre de 2023 | 2
| Recomendación DAFP | Solicitar anualmente a la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión un informe producto de sus auditorías, sobre hallazgos representativos que requieran la aplicación del código de integridad, con el fin de darles tratamiento | *Carta de solicitud *Resumen de hallazgos | División de Gestión de Talento Humano | diciembre de 2023 | 1
| Recomendación DAFP | Desarrollar curso en atención preferente de niños, menores de edad, adultos mayores y personas desplazadas o en situación de extrema vulnerabilidad, al personal de UISALUD, Bienestar Universitario, Instituto de Lenguas e IPRED | Una capacitación | División de Gestión de Talento Humano | diciembre de 2023 | 2
R | Plan Acción Equipo MIPG | Revisión DOFA vs Matriz de riesgos de seguridad digital, publicación de DOFA con factores de seguridad digital incluidos | Matriz DOFA actualizada | Equipo técnico MIPG | diciembre de 2023 | 2
R | Plan Acción Equipo MIPG | Elaboración de la Guía o documento para la gestión de riesgos de seguridad digital | Guía o documento para la gestión de riesgos de seguridad digital publicado | Equipo técnico MIPG División de Servicios de Información | diciembre de 2023 | 2
MSPI | Plan Acción Equipo MIPG | Actualizar la Matriz de roles, responsabilidades y autoridades frente a la nueva política de seguridad y privacidad de la información | Matriz de roles, responsabilidades y autoridades actualizada | Equipo técnico MIPG | diciembre de 2023 | 2
| Plan Acción Equipo MIPG | Actualizar la Matriz de relación entre indicadores de proceso e indicadores de PDI | Matriz de relación entre indicadores de proceso e indicadores de PDI actualizada | Equipo Técnico MIPG | diciembre de 2023 | 2
| Plan Acción Equipo MIPG | Revisar la matriz de interacción de información para implementar el esquema de las lineas de defensa | Matriz de de interacción de información | Equipo Técnico MIPG | diciembre de 2023 | 2
| Gestión Política de Transparencia y Acceso a la Información | Actualización activos de información para aprobación por acto administrativo. Revisar la pertinencia de crear un formato para la actualización del inventario de activos de información, similar al FGD.38 Formato de solicitud de actualización de TRD. | *Socialización del inventario de activos de información actualizado al CIGD *Acto administrativo de aprobación del inventario de activos de información. | División de Servicios de Información | diciembre de 2023 | 2
R | Evaluación Independiente Sistema de Control Interno | Revisar la articulación del Manual de Administración de Riesgos, el Manual de Gestión Integrado y la Matriz de Roles, Responsabilidades y Autoridades. | Manual Administración de Riesgos actualizado. | Equipo Técnico MIPG | diciembre de 2023 | 2
R | Evaluación Independiente Sistema de Control Interno | Actualizar el Mapa de Riesgos Institucional con base en la actualización de la política y metodología de Administración de riesgos de la universidad conforme a la Guía para la Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción y Diseño de Controles en Entidades Públicas (DAFP), ISO 31000 y los lineamientos de la ISO 9001:2015 | Mapa de riesgos institucional actualizado | Equipo Técnico MIPG | diciembre de 2023 | 2
| Gestión Política de Transparencia y Acceso a la Información | Identificar los aspectos asociados a Atención al ciudadano y responsables actuales (si los hay) según el tema. Lo anterior a fin de presentar una propuesta para la posible conformación de equipos o grupos de trabajo para presentarla al Rector. | Matriz con aspectos asociados a la Atención al Ciudadano | Equipo Técnico MIPG | diciembre de 2023 | 2
| Recomendación DAFP | Crear y producir audios promocionales para ser emitidos a través de las Emisoras UIS (AM y FM), que inviten a la comunidad con discapacidad visual a consultar, descargar y utilizar las aplicaciones que tienen a disposición el MINTIC | Audios promocionales emitidos a través de las Emisoras UIS (AM y FM) | Dirección de Comunicaciones | diciembre de 2023 | 2
| Gestión Política de Transparencia y Acceso a la Información | Generar mecanismos que faciliten subtitular los videos y definir los temas de interés a la comunidad que requieren traducción en lenguaje de señas. | videos subtitulados | Dirección de Comunicaciones | diciembre de 2023 | 2
| Recomendación DAFP | Contar con operadores para la atención a personas con discapacidad (Ejemplo: uso de herramientas como Centro de Relevo, Sistema de Interpretación-SIEL u otros) en la línea de atención telefónica, el PBX o conmutador de la entidad. |  | Equipo o grupo asignado para Atención al Ciudadano | diciembre de 2023 | 2
| Gestión Política de Transparencia y Acceso a la Información | Revisión de la Resolución 1519 de MinTIC para el cumplimiento del anexo 4, la entidad publica sus bases de datos en www.datos.gov.co | Documento de Revisión de Cumplimiento del Anexo 4 de la Resolución 1519 de MinTIC, incluyendo análisis comparativo con otras universidades | División de Servicios de Información - Dirección de Certifiación y Gestión Documental - UIAES | 9 de diciembre de 2023 | 2
| Recomendación DAFP | Formulación de la propuesta de Estrategia de participación ciudadana | Estrategia de participación ciudadana | Equipo o grupo asignado para Atención al Ciudadano Equipo Técnico MIPG | diciembre de 2023 | 2
| Autodiangóstico | Construcción de Inventario de datos institucionales: FASE 1 | Identificación de datos maestros y definición de metadatos funcionales | División de Servicios de Información - Dirección de Certificación y Gestión Documental - UIAES | diciembre de 2023 | 2
| FURAG | Construcción del procedimiento y los instrumentos para la medición de la calidad de los datos | Documento con el procedimiento para la evaluación de la calidad de los datos. Borrador del instrumento de medición | UIAES - División de servicios de información | diciembre de 2024 | 3
| Recomendación DAFP | Evaluación de la preparación de la Universidad para la implementación de técnicas de analítica de datos (TAD) | Documento de Evaluación del estado de la UIS para la implementación TAD | UIAES | diciembre de 2024 | 3
| FURAG | Elaboración del protocolo estandarizado para la anonimización y protección de datos | Documento de protocolo estandarizado para la anonimización y protección de datos | UIAES - División de servicios de información | diciembre de 2024 | 3
| FURAG | Construcción de la Política de Gobernanza de Datos | Documento de Politica de Gobernanza de Datos | Planeación - UIAES - División de servicios de información - Vicerrectoría Académica - Vicerrectoría Administrativa - Vicerrectoría de Investigación y Extensión | diciembre de 2024 | 3
Note on G4: Prioridad: 1. 2023-1 2. 2023-2 3. 2024