## plantilla inicial (hidden)
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA DIRECCION DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN Vigencia 1 - 2023
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
Objetivo del Programa: |  | Establecer el Programa Anual de Auditoría que permita evaluar de manera integral y objetiva la gestión institucional, con el fin de garantizar la aplicación de acciones de mejoramiento, preventivas o correctivas para contribuir a la mejora continua y al cumplimiento de los objetivos de la Universidad.
Alcance del Programa: |  | Aplica desde la programación de las Auditorías Internas de gestión y de calidad a realizarse en la vigencia, seguido por la presentación de informes, seguimientos internos y derivados de los entes de control externo, para finalizar con otras actividades a realizarse en la presente vigencia.
Unidad Responsable |  | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión
Criterios: |  | Normativa interna y externa aplicable según corresponda. Documentación interna relacionada con los procesos de la entidad. Normas del Sistema de Gestión que apliquen.
Recursos: |  | * Financieros: Presupuesto asignado por la Institución para atender los requerimientos de la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión. * Humanos: Profesionales, personal de apoyo y auxiliares estudiantiles de la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión. * Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico Institucional. * Riesgos:- Incumplimiento / aplazamiento del Programa de Auditoría por labores internas. Mitigación del Riesgo: Seguimiento permanente del Programa.
1 | Fecha de aprobación Comité Coordinador del Sistema de Control Interno | Enero 31 de 2023
Fecha de actualización Comité Coordinador del Sistema de Control Interno
AUDITORIAS INTERNAS
N° | Proceso - Proyecto - UAA | Rol OCI asociado | Aplica a: | Requisitos internos / externos | Responsable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | n° de acciones ejecutadas | Estado por actividad | Estado Total
1 | Ordenes de consultoría (plan mejoramiento fiscalización) | Evaluación y Seguimiento | Eje Financiero y de Contratación | • Estatuto de Contratación. Acuerdos Consejo Superior 079/2019; 034/2015 y 050/2015. • Manual de Actividades Básicas del Proceso Financiero – MFI.01. • Manual Plan de Cuentas Presupuestales – MFI.03. • Manual de Normas y Procedimientos para el Recaudo de Cartera UIS – MFI.04. • Proceso financiero (presupuesto, tesorería). • Normatividad de Austeridad en el Gasto Público. • Manual del supervisor o interventor. • Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos. • Acuerdo del Consejo Superior 072 de 1982, Reglamento Académico Estudiantil de Pregrado. • Acuerdo del Consejo Superior 063 de 1994, Reglamento del Profesor. • Acuerdo del Consejo Superior 075 de 2013, Reglamento General de Posgrado. • Acuerdo del Consejo Superior 019 de 2015, Registro de la Actividad Académica. • Acuerdo del Consejo Superior 043 de 2011, Estatuto de Investigación de la Universidad. • Acuerdo del Consejo Superior 006 de 2005, Políticas de Extensión. • Acuerdo del Consejo Superior 103 de 2010, Procedimientos de Extensión. • Acuerdo del Consejo Superior 26 de 2018, Proyecto Institucional. • Acuerdo del Consejo Superior 47 de 2019, Plan de Desarrollo Institucional 2019-2030. • Ley 594 de 2000 del Congreso de Colombia. Ley General de Archivo •Proyecto Institucional Acuerdo Consejo Superior 026 de 2018. • Ley 23 de 1982, Sobre derechos de autor. • Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos. • Acuerdo n.° 032 de 2002 del Consejo Superior (Inversión UIS) • BPPUIS y Plan de Gestión Institucional. • NTC 2050, Código Eléctrico Colombiano, NTC 4595 de 2015, “Planeamiento y diseño de instalaciones y ambientes escolares. • Resolución n.° 90708 de 2013 “Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE” • Manual Normativo y procedimental para la administración y control de los bienes muebles de la UIS MFI.02 • Procedimientos, normas y reglamentos del Sistema de Gestión Integrado de la UIS. • Normas de bioseguridad en las áreas de trabajo. • Norma Sismo resistente NSR 10. • Ley 1503/2011, Decreto 2851/2013 y Resoluc 1565/2013. • Otra normativa según aplique. • Plan de Desarrollo Institucional 2019-2030 Acuerdo Consejo Superior 047 de 2019. • Plan de Gestión Rectoral 2019-2022 • Programa Anual de Gestión 2019. Acuerdo Consejo Superior 043/2018. • Programa Anual de Gestión 2019. Acuerdo Consejo Superior 073/2019. • Sistema de Información Programa de Gestión. • Sistema de Información BPPIUIS. • PPI.02 Procedimiento para la programación presupuestal y de gestión. • PPI.05 Procedimiento para la formulación y viabilización de proyectos propuestos por las UAA en el BPPIUIS. • GPI.01 Guía para la formulación del programa de gestión y presupuesto de las Unidades Académico-Administrativas. • IGD.01 Instructivo para la organización de archivos de gestión. • Sistema General de Regalías. • Normatividad según aplicabilidad. | Profesionales DCIEG | Feb: 25 | 1 |  | 0%
2 | Evaluación a la Seguridad de la Información | Evaluación y Seguimiento | Eje de Sistemas e Infraestructura |  | Profesional DCIEG | [12 empty] | 0 | bar: Feb; Abr; Jun
3 | Evaluación a Recursos Físicos | Evaluación y Seguimiento | Eje de Sistemas e Infraestructura |  | Profesional DCIEG | [12 empty] | 0 | bar: Mar
4 | Evaluación a la Gestión Financiera | Evaluación y Seguimiento | Eje Financiero y de Contratación |  | Profesional DCIEG | [12 empty] | 0 | bar: Abr
5 | Evaluación a la Gestión contractual | Evaluación y Seguimiento | Eje Financiero y de Contratación |  | Profesional DCIEG | [12 empty] | 0 | bar: Jul
6 | Evaluación al proceso de Investigación | Evaluación y Seguimiento | Eje Misional |  | Profesional DCIEG | [12 empty] | 0 | bar: Jul
7 | Evaluación a los proyectos y programas de Gestión Institucional y por Unidad | Evaluación y Seguimiento | Eje Gestion |  | Profesional DCIEG | [12 empty] | 0 | bar: Jul
8 | Evaluacion el proceso de Formación | Evaluación y Seguimiento | Eje Misional |  | Profesional DCIEG | [12 empty] | 0
9 | Evaluacion al proceso de Extensión | Evaluación y Seguimiento | Eje Misional |  | Profesional DCIEG | [12 empty] | 0 | bar: Jun
10 | Evaluación de la Efectividad de controles | Prevención | Todos los ejes |  | Profesional DCIEG | [12 empty] | 0 | bar: Jun
11 | Evaluacion derechos de autor software | Prevención | Eje Sistemas e Infraestructura | [14 empty] | 0 | bar: Mar to Dic
0
0
0
AUDITORIAS INTERNAS ESPECIALES
N° | Proceso - Proyecto - UAA | Rol OCI asociado | Aplica a: | Requisitos internos / externos | Responsable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | n° de acciones ejecutadas | Estado por actividad | Estado Total
1 | Bienestar Universitario | [16 empty] | 0 |  | 0%
2
INFORMES DE LEY
N° | Proceso - Proyecto - UAA | Rol OCI asociado | Aplica a: | Requisitos internos / externos | Responsable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | n° de acciones ejecutadas | Estado por actividad | Estado Total
1 | Informe de Austeridad en el Gasto (Trimestral) | Liderazgo Estratégico | Todos los procesos y UAA | Directiva Presidencial n°. 06 de 2014 Decretos 1737, 1738 y 2209 de 1998 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | Profesional DCIEG- Daniel | [12 empty] | 0 | 0% | 0% | bar: Ene; Abr; Jul; Oct
2 | Informe sobre las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) (Semestral) | Liderazgo Estratégico | Todos los procesos y UAA | Ley 1474 del 12 de Julio del 2011 Art. 76. | Profesional DCIEG - Jorge Vidal | [12 empty] | 0 | 0% | bar: Ene; Jun
3 | Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG- Diligenciamiento Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión- FURAG II: Institucional y de Control Interno. (Anual) | Liderazgo Estratégico | Todos los procesos y UAA | Ley 87 de 1993, Decreto 943 de 2014; Decreto 1083 de 2015; Circular externa 003 de 2016 y Circular Externa 100-21 de 2016 del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017 y Manual Operativo MIPG | Jefe Control Interno Profesional DCIEG - Adriana Jefe Planeación | [12 empty] | 0 | 0% | bar: Mar
4 | Informe Evaluación Control Interno Contable (Anual.) | Liderazgo Estratégico | Proceso Financiero | Resolución 193 de 2016 de la CGN Resolución 357 del 23 de julio de 2008. | Profesional DCIEG - Daniel Jefe Sección de Contabilidad | [12 empty] | 0 | 0% | bar: Feb
5 | Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno (pormenorizado) (Semestral) | Liderazgo Estratégico | Seguimiento Institucional | Ley 1474 del 2011, art. 9. (Modifica el artículo 14 de la Ley 87 de 1993). Decreto 2106 de 2019, Art 156 | Profesional DCIEG - Adriana | [12 empty] | 0 | 0% | bar: Ene; Jun
6 | Informe Derechos de Autor Software. (Anual) | Liderazgo Estratégico | Proceso Servicios Informáticos y de Telecomunicaciones | Directiva Presidencial n.°. 01 de 1999. Directiva Presidencial n.° 02 de 2002. Circular n.° 1000 -06 de 22 de junio de 2004. Circular n.° 07 de diciembre 28 de 2005. Circular n.° 04 de 22 de diciembre de 2006. Circular n.° 017 de junio 1 de 2011 Decreto Único 1069 de 2015 | Profesional DCIEG - Vidal | [12 empty] | 0 | 0% | bar: Mar
EVALUACION Y SEGUIMIENTO
N° | Proceso - Proyecto - UAA | Rol OCI asociado | Aplica a: | Requisitos internos / externos | Responsable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | n° de acciones ejecutadas | Estado por actividad | Estado Total
| Asesoría en elaboración de planes de mejoramiento de auditorías internas y externas | Prevención | Procesos UIS | Control fiscal interno | [13 empty] | 0 | 0%
| Seguimiento mensual a las acciones de los planes de mejoramiento | Prevención | Procesos UIS | Control fiscal interno | [13 empty] | 0 | 0%
| Programa de Autocontrol (jornadas de sensibilización, identificación de los controles por parte de los responsables de las actividades) | Prevención | Comunidad UIS | Ley 87 de 1993 | [13 empty] | 0 | 0% | bar: Ene to Jun
1 | Rendición Cuenta Anual a la Contraloría General de la República, Publicación en el plataforma SIRECI (Anual) | Evaluación y Seguimiento | Contraloría General de la República | Resolución 7350 de 2013 | Profesional DCIEG - Adriana | [12 empty] | 0 | 0% | 0% | bar: Feb
2 | Seguimiento y Rendición Avance Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República (Semestral) | Evaluación y Seguimiento | Contraloría General de la República | Resolución 7350 de 2013 | Profesional DCIEG - Adriana | [12 empty] | 0 | 0% | bar: Feb; Jul
4 | Seguimiento rendición Personal y Costos en la plataforma CHIP (Anual). | Evaluación y Seguimiento | Contraloría General República Contaduría General de la Nación. | Resolución Reglamentaria orgánica 0007 del 09 junio 2016 de la CGR. | Profesional DCIEG - Adriana | [12 empty] | 0 | 0% | bar: Mar
5 | Rendición de la Cuenta CGS (Anual) | Evaluación y Seguimiento | Contraloría General de Santander | Resolución 858 del 26 de Dic 2016 | Profesional DCIEG - Adriana | [12 empty] | 0 | 0% | bar: Ene
6 | Seguimiento Plan de Mejoramiento CGS: Corte a: 30 marzo, 30 de junio, 30 de sept, 30 de Dic. (Trimestral). | Evaluación y Seguimiento | Contraloría General de Santander | Resolución 858 de 2016 Contraloría General de Santander | Profesional DCIEG - Adriana | [12 empty] | 0 | 0% | bar: Abr; Jul; Oct
7 | Seguimiento Rendición Contractual contratos SIA OBSERVA (Mensual) | Evaluación y Seguimiento | Contraloría General de Santander | Resolución 858 de 2016 Contraloría General de Santander | Profesional DCIEG - Silvia | [12 empty] | 0 | 0%
8 | Seguimiento Rendición Deuda Pública: (Mensual) | Evaluación y Seguimiento | Contraloría General de Santander | Resolución 858 de 2016 Contraloría General de Santander | Profesional DCIEG - Adriana | [12 empty] | 0 | 0%
9 | Seguimiento a la Estrategia Anticorrupción de la Entidad. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. (cortes en abril, agosto y diciembre). (Cuatrimestral) | Evaluación y Seguimiento | Departamento Administrativo de la Función Pública | Ley 1474 del 2011Estrategias para la construcción del plan de anticorrupción y atención al ciudadano V2 2015 Decreto 124 del 2016. | Profesional DCIEG-Adriana | [12 empty] | 0 | 0% | bar: Abr; Ago
10 | Seguimiento a Mapas de Riesgos de Gestión (anual) | Evaluación de la gestión del riesgo | Departamento Administrativo de la Función Pública | Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, Vr 4- 2018, DAFP | Profesional DCIEG-Adriana | [12 empty] | 0 | 0% | bar: Ago
11 | Seguimiento a Mapas de Riesgos de Corrupción (cuatrimestral) | Evaluación de la gestión del riesgo | Departamento Administrativo de la Función Pública | Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, Vr 4- 2018, DAFP | Profesional DCIEG-Adriana | [12 empty] | 0 | 0% | bar: May; Sept
12 | Seguimiento a la publicación de los Planes Institucionales y Estratégicos (Anual). | Evaluación y Seguimiento | Departamento Administrativo de la Función Pública | Decreto 612 de 2018 Ley 1712 del 2014 | Profesional DCIEG-Adriana | [12 empty] | 0 | 0% | bar: Jun
13 | Seguimiento micrositio Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Evaluación y Seguimiento | Dpto Administrat Función Pública Procuraduria Genaral Nación Ministerio Educación Nacional | Ley 1712 del 2014 | Profesional DCIEG-Adriana | [12 empty] | 0 | 0% | bar: Sept to Oct
14 | Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP". | Evaluación y Seguimiento | Departamento Administrativo de la Función Pública | Circular Externa 01-2019 CircularExterna100-7 del 2016 CircularExterna100-002 del 2017 | Profesional DCIEG - Diana | [12 empty] | 0 | 0% | bar: Jun to Ago
15 | Seguimiento a la evaluación del Programa de Gestión Institucional-PGI y de Unidad.vigencias | Evaluación y Seguimiento | Unidades Académico- Administrativas | Acuerdo Consejo Superior n.° 032/2002 Acuerdo Consejo Superior n.° 031/2003 Acuerdo Consejo Superior n.° 070/2005 Acuerdo Consejo Superior n.° 26/2018 Acuerdo Consejo Superior n.° 047/2019 Acuerdos Consejo Superior n.° 43/2018 y 073/2019. Sistema de información Módulo Prohgrama de Gestión. | Profesional DCIEG-Yolima | [12 empty] | 0 | 0% | bar: Feb; Ago
16 | Evaluación Autoridades Académicas. (Anual) | Evaluación y Seguimiento | Unidades Académico- Administrativas | Decreto n.° 1279 de 2002 Acuerdo Consejo Académico n.° 038/97. Acuerdo Consejo Académico n.° 107/1997 Acuerdo Consejo Superior n.° 031/2003 | Profesional DCIEG-Yolima | [12 empty] | 0 | 0% | bar: Sept to Oct
OTRAS ACTIVIDADES
N° | Proceso - Proyecto - UAA | Rol OCI asociado | Aplica a: | Requisitos internos / externos | Responsable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | n° de acciones ejecutadas | Estado por actividad
1 | Seguimiento a los arqueos Cajas Menores y Fondos Fijos | Evaluación y Seguimiento | UAA que les aplique | Resolución rectoral 630 de 2015 y demás normatividad interna que le aplique. | Profesional DCIEG-Daniel | [12 empty] | 0 | bar: Abr; Ago
| Análisis y seguimiento a las acciones implementadas resultado del Saneamiento Contable | Enfoque hacia la prevención | UAA que les aplique | Procedimiento de control interno contable | Profesionales de Control Interno | bar: Abr; Ago
| Informe mensual al Representante Legal con el cumplimiento al plan de mejoramiento, consolidado por alertas y el resultado de las reuniones periódicas | Enfoque hacia la prevención | UAA que les aplique | Guia rol de las oficinas de control interno | Profesionales de Control Interno | bar: Abr; Ago
2 | Atender requerimientos, visitas y auditorías de los entes de control externo. | Relación con entes externos de control | Entes externos de control | Decreto 648 de 2017 Decreto 1499 de 2017 | Jefe Control Interno, Profesionales DCIEG | [12 empty] | 0 | bar: Oct to Nov
3 | Asistencia Comités Institucionales: * Comité Institucional de Gestión y Desempeño. * Comité Institucional de Coordinación de Control Interno * Comité Conciliación y Defensa Judicial * Comité de Sostenibilidad y Saneamiento Contable * Comité de Archivo * Otros a solicitud de la Alta Dirección | Enfoque hacia la prevención | Comités de la Universidad | Decreto 1499 de 2017 Decreto 648 de 2017 | Jefe Control Interno | [12 empty] | 0 | bar: Feb; Abr to Ago; Oct to Dic
4 | Asesorías y Acompañamiento: (asistencia apertura y cierre convocatorias públicas; actas de inspección inventarios; formulación planes de acción de auditorías internas, facilitadores en metodologías según la temática, otras). | Enfoque hacia la prevención | Todos los Procesos y UAA | Decreto 648 de 2017 | Jefe Control Interno, Profesionales DCIEG | [12 empty] | 0 | bar: Ene to Feb; Abr to Ago; Oct to Dic
Observación: La programación y ejecución de las auditorías, puede estar sujeta a cambios durante la presente vigencia, según requerimientos o eventualidades institucionales.
Elaboró: Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión |  |  |  |  | Aprobó: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
Note on E14: usuario: Tipo de Eje-Proceso Proyecto - UAA Entes internos o externos
Note on E31: usuario: Tipo de Eje-Proceso Proyecto - UAA Entes internos o externos
Note on E36: usuario: Tipo de Eje-Proceso Proyecto - UAA Entes internos o externos
Note on E45: usuario: Tipo de Eje-Proceso Proyecto - UAA Entes internos o externos
Note on E66: usuario: Tipo de Eje-Proceso Proyecto - UAA Entes internos o externos

## Auditorias Internas
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS DIRECCION DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
VIGENCIA - 2023
|  |  |  | Fecha de aprobación |  | Marzo 10 de 2023 | [7 empty] | Fecha de actualización |  |  |  | septiembre 4 de 2023
Objetivo del Programa: |  |  | Establecer el Programa Anual de Auditoría que permita evaluar de manera integral y objetiva la gestión institucional, con el fin de garantizar la aplicación de acciones de mejoramiento, preventivas o correctivas para contribuir a la mejora continua y al cumplimiento de los objetivos de la Universidad. | Alcance del Programa: |  | Aplica desde la programación de las Auditorías Internas de gestión y de calidad a realizarse en la vigencia, seguido por la presentación de informes, seguimientos internos y derivados de los entes de control externo, para finalizar con otras actividades a realizarse en la presente vigencia.
Unidad Responsable |  |  | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | Criterios: |  | Normativa interna y externa aplicable según corresponda. Documentación interna relacionada con los procesos de la entidad. Normas del Sistema de Gestión que apliquen.
Recursos: |  |  | * Financieros: Presupuesto asignado por la Institución para atender los requerimientos de la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión. * Humanos: Profesionales, personal de apoyo y auxiliares estudiantiles de la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión. * Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico Institucional. * Riesgos:- Incumplimiento / aplazamiento del Programa de Auditoría por labores internas. Mitigación del Riesgo: Seguimiento permanente del Programa.
Componentes del programa |  |  | AUDITORÍAS INTERNAS | INFORMES DE LEY | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | [9 empty] | OTRAS ACTIVIDADES
AUDITORIAS INTERNAS
N° | Tipo de proceso | Proceso / Unidad | Alcance |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | n° de acciones ejecutadas | Estado por actividad | Estado Total
1 | Misional | Formación | Información de Registros calificados y acreditación de programas actualizados y disponibles en página web |  | Mar: 30 | 1 | 100% | 101.4%
|  |  | Planificación y desarrollo de los periodos académicos PFO014 |  | May: 24 | 1 | 100%
|  |  | Contratación oportuna de profesores cátedra y base de elegibles PTH07 |  | Oct: 25 | 1 | 100%
|  |  | Registro de actividad docente (en plazo y según requisitos)- Procedimiento PFO02 |  | Jun: 26 | 1 | 100%
|  |  | Renovaciones de Tenencia- PTH.16 |  | Jun: 26 | 1 | 100%
|  |  | Evaluación docente y planes de mejora de profesores – Procedimiento PFO013 |  | Jun: 26 | 1 | 100%
|  |  | Registro de notas en los plazos definidos en los calendarios académicos y seguimiento a otras actividades de los calendarios académicos |  | Ago: 8 | 1 | 100%
|  |  | Verificación de cumplimiento de requisitos de grado de los estudiantes solicitantes-PFO09 |  | Ago: 8 | 1 | 100%
|  |  | El programa calendario de cada asignatura según la normativa-Guía GFO.02 |  | Jun: 30 | 1 | 100%
|  |  | Cumplimiento del contenido programado de las asignaturas por parte de los profesores. |  | Jun: 30 | 1 | 100%
|  | Investigación | Seguimiento a proyectos de investigación con financiación externa |  | Ago: 16 | 1 | 100%
|  |  | Seguimiento a proyectos de investigación con financiación interna (Aprobación, plazos, informes, cierre y liquidación y cumplimiento de compromisos), según muestra. | Seguimiento a proyectos de investigación con financiación interna | Sept: 13 | 1 | 100%
|  |  | Seguimiento a proyectos de Regalías | Seguimiento a proyectos de Regalías | Oct: 18 | 1 | 100%
|  | Extensión | Portafolio de Servicios de Extensión PEX07 |  | Ago: 2 | 1 | 100%
|  |  | Preparación y presentación de propuestas e Extensión PEX 03 |  | Oct: 23 | 1 | 100%
|  |  | Inicio y ejecución de Proyectos PEX 04 |  | Oct: 23 | 1 | 100%
|  |  | Finalización de actividades de Extensión PEX 05 |  | Oct: 23 | 1 | 100%
|  |  | Encuesta de calidad de los productos de extensión |  | Oct: 23 | 1 | 100%
|  |  | Inversión de los excedentes o utilidades |  | Oct: 23 | 1 | 100%
|  |  | Consultorio Jurídico |  | Nov: 15 | 1 | 100%
|  |  | Centro de Conciliación |  | Oct: 3 | 1 | 100%
|  |  | Instituto de Lenguas |  | Sept: 28 | 1 | 100%
2 | Gestión / Apoyo | Recursos Físicos | Remodelación de espacios físicos |  | Jul: 19 | 1 | 100%
|  |  | Mantenimiento de la planta física |  | Dic: 15 | 1 | 100%
|  |  | Montaje de Obras |  | Dic: 15 | 1 | 100%
|  | Financiero | Auditoria financiera (con informes definitivos parciales Contabilidad, Presupuesto, Inventarios, Recaudos) |  | Ago: 22; Sept: 26 | 2 | 100%
|  |  | Informe Seguimiento cuenta deudores |  | Feb: 15 | 1 | 100%
|  |  | Informe Seguimiento Reciprocas |  | May: 3 | 1 | 100%
|  |  | Informe Seguimiento Anticipos |  | May: 9 | 1 | 100%
|  |  | Informe Seguimiento Acuerdos de Pagos |  | May: 11 | 1 | 100%
|  |  | Informe Seguimiento Factura de Venta |  | Jun: 22 | 1 | 100%
|  |  | Informe Seguimiento cuenta liquidaciones pregrado |  | Jun: 16 | 1 | 100%
|  |  | Informe Seguimiento cuenta liquidaciones posgrado |  | Jun: 29 | 1 | 100%
|  |  | Informe Seguimiento Otras Cuentas |  | Jun: 29; Oct: 30 | 2 | 100%
|  |  | Informe Seguimiento Multas, Sanciones e Intereses de Mora |  | Jun: 29 | 1 | 100%
|  |  | Informe Seguimiento Incapacidades |  | Jul: 17 | 1 | 100%
|  |  | Informe Seguimiento Liquidaciones Ipred |  | Jul: 17 | 1 | 100%
|  |  | Informe Seguimiento Construcciones en Curso |  | Jul: 17 | 1 | 100%
|  |  | Informe Seguimiento Reintegro de Nóminas |  | Jun: 30 | 1 | 100%
|  | Contratación | Estatuto de Contratación / Procedimientos de la Gestión Contractual/ordenes de consultoría |  | Feb: 21; Mar: 22; Abr: 17; Jul: 25; Nov: 21 | 5 | 100%
|  | Institucional | Evaluación de controles asociados a procedimientos |  | Ago: 25 | 1 | 100%
|  | Institucional | Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR |  | Dic: 11 | 1 | 100%
|  | Institucional | Plan anual de adquisiciones |  | Dic: 19 | 1 | 100%
|  | Institucional | Plan anual de vacantes |  | Nov: 21 | 1 | 100%
|  | Institucional | Plan de previsión de recursos humanos |  | Nov: 21 | 1 | 100%
|  | Institucional | Plan estratégico de Talento Humano |  | Nov: 21 | 1 | 100%
|  | Institucional | Plan Institucional de Capacitación |  | Nov: 21 | 1 | 100%
|  | Institucional | Plan de incentivos institucionales |  | Nov: 21 | 1 | 100%
|  | Institucional | Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo |  | Nov: 21 | 1 | 100%
|  | Institucional | Plan anticorrupción de atención al ciudadano |  | Dic: 18 | 1 | 100%
|  | Institucional | Plan estratégico de Tecnologías de la Información |  | Dic: 13 | 1 | 100%
|  | Institucional | Plan de Tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de información |  | Dic: 13 | 1 | 100%
|  | Institucional | Plan de seguridad y privacidad de la información |  | Dic: 13 | 1 | 100%
|  | Institucional | Seguridad y Salud en el trabajo |  | Dic: 18 | 1 | 100%
|  | Institucional | Gestión Documental |  | Sept: 29 | 1 | 100%
|  | Institucional | Gestión del Talento Humano |  | Nov: 21 | 1 | 100%
|  | Institucional | Conflicto de intereses |  | May: 24; Nov: 21 | 2 | 100%
|  | Servicios de Información | Evaluación en Seguridad de la Información |  | Nov: 29 | 1 | 100%
|  |  | Tic y sistemas de información |  | Dic: 13 | 1 | 100%
|  |  | Gobierno Digital |  | Nov: 17 | 1 | 100%
|  |  | Gestion de la información |  | Dic: 13 | 2 | 100%
|  |  | Accesibilidad web |  | Dic: 6 | 1 | 100%
|  |  | Activos de la información |  | Dic: 13 | 1 | 100%
|  |  | Evaluación Derechos de Autor Software |  | Nov: 9 | 1 | 100%
3 | Estrategico | Programa de Gestión Institucional | Evaluacion a programa de gestión institucional y por Unidad |  | Ene: 30; Mar: 17; Ago: 29 | 3 | 100%
|  | Institucional | Política de Transparencia |  | Oct: 30 | 1 | 100%
|  |  | Gestión de Riesgo |  | Ago: 9 | 1 | 100%
|  |  | Política de Integridad |  | Nov: 21 | 1 | 100%
|  |  | Atención al ciudadano |  | Nov: 2 | 1 | 100%
|  |  | Planeación estratégica |  | Sept: 19 | 1 | 100%
|  |  | Defensa Judicial |  | Dic: 18 | 1 | 100%
|  |  | Sistema de Salud |  | Feb: 7 | 1 | 100%
4 | Especial | Formación | Seguimiento Comisiones de Estudio |  | Nov: 30 | 1 | 100%
Observación: La programación y ejecución de las auditorías, puede estar sujeta a cambios durante la presente vigencia, según requerimientos o eventualidades institucionales.
Elaboró: Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión |  |  |  |  | Ene: Aprobó: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

## Informes de Ley
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS DIRECCION DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
VIGENCIA - 2023
[5 empty] | Fecha de aprobación |  | Marzo 10 de 2023 | [7 empty] | Fecha de actualización |  |  |  | septiembre 4 de 2023
Objetivo del Programa: |  | Establecer el Programa Anual de Auditoría que permita evaluar de manera integral y objetiva la gestión institucional, con el fin de garantizar la aplicación de acciones de mejoramiento, preventivas o correctivas para contribuir a la mejora continua y al cumplimiento de los objetivos de la Universidad. |  |  | Alcance del Programa: |  | Aplica desde la programación de las Auditorías Internas de gestión y de calidad a realizarse en la vigencia, seguido por la presentación de informes, seguimientos internos y derivados de los entes de control externo, para finalizar con otras actividades a realizarse en la presente vigencia.
Unidad Responsable |  | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión |  |  | Criterios: |  | Normativa interna y externa aplicable según corresponda. Documentación interna relacionada con los procesos de la entidad. Normas del Sistema de Gestión que apliquen.
Recursos: |  | * Financieros: Presupuesto asignado por la Institución para atender los requerimientos de la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión. * Humanos: Profesionales, personal de apoyo y auxiliares estudiantiles de la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión. * Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico Institucional. * Riesgos:- Incumplimiento / aplazamiento del Programa de Auditoría por labores internas. Mitigación del Riesgo: Seguimiento permanente del Programa.
Componentes del programa |  | AUDITORÍAS INTERNAS |  | INFORMES DE LEY |  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | [9 empty] | OTRAS ACTIVIDADES
INFORMES DE LEY
N° | Proceso - Proyecto - UAA |  | Aplica a: | Requisitos internos / externos |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | n° de acciones ejecutadas | Estado por actividad | Estado Total
1 | Informe de Austeridad en el Gasto (Trimestral) |  | Todos los procesos y UAA | Directiva Presidencial n°. 06 de 2014 Decretos 1737, 1738 y 2209 de 1998 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | [13 empty] | 3 | 75% | 91.67% | bar: Feb; May; Ago; Dic
2 | Informe sobre las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) (Trimestral) |  | Todos los procesos y UAA | Ley 1474 del 12 de Julio del 2011 Art. 76. | [13 empty] | 3 | 75% | bar: Abr; Jun; Sept; Dic
3 | Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG- Diligenciamiento Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión- FURAG II: Institucional y de Control Interno. (Anual) |  | Todos los procesos y UAA | Ley 87 de 1993, Decreto 943 de 2014; Decreto 1083 de 2015; Circular externa 003 de 2016 y Circular Externa 100-21 de 2016 del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017 y Manual Operativo MIPG | [13 empty] | 1 | 100% | bar: Jul
4 | Informe Evaluación Control Interno Contable (Anual.) |  | Proceso Financiero | Resolución 193 de 2016 de la CGN Resolución 357 del 23 de julio de 2008. | [13 empty] | 1 | 100% | bar: Feb
5 | Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno (pormenorizado) (Semestral) |  | Seguimiento Institucional | Ley 1474 del 2011, art. 9. (Modifica el artículo 14 de la Ley 87 de 1993). Decreto 2106 de 2019, Art 156 | [13 empty] | 1 | 100% | bar: Ene; Jul
6 | Informe Derechos de Autor Software. (Anual) |  | Proceso Servicios Informáticos y de Telecomunicaciones | Directiva Presidencial n.°. 01 de 1999. Directiva Presidencial n.° 02 de 2002. Circular n.° 1000 -06 de 22 de junio de 2004. Circular n.° 07 de diciembre 28 de 2005. Circular n.° 04 de 22 de diciembre de 2006. Circular n.° 017 de junio 1 de 2011 Decreto Único 1069 de 2015 | [13 empty] | 1 | 100% | bar: Abr
Observación: La programación y ejecución de las auditorías, puede estar sujeta a cambios durante la presente vigencia, según requerimientos o eventualidades institucionales.
Elaboró: Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión |  |  |  |  | Aprobó: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
Note on E13: usuario: Tipo de Eje-Proceso Proyecto - UAA Entes internos o externos

## Evaluación y Seguimiento
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS DIRECCION DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
VIGENCIA - 2023
[5 empty] | Fecha de aprobación |  | Marzo 10 de 2023 | [7 empty] | Fecha de actualización |  |  |  | septiembre 4 de 2023
Objetivo del Programa: |  | Establecer el Programa Anual de Auditoría que permita evaluar de manera integral y objetiva la gestión institucional, con el fin de garantizar la aplicación de acciones de mejoramiento, preventivas o correctivas para contribuir a la mejora continua y al cumplimiento de los objetivos de la Universidad. |  |  | Alcance del Programa: |  | Aplica desde la programación de las Auditorías Internas de gestión y de calidad a realizarse en la vigencia, seguido por la presentación de informes, seguimientos internos y derivados de los entes de control externo, para finalizar con otras actividades a realizarse en la presente vigencia.
Unidad Responsable |  | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión |  |  | Criterios: |  | Normativa interna y externa aplicable según corresponda. Documentación interna relacionada con los procesos de la entidad. Normas del Sistema de Gestión que apliquen.
Recursos: |  | * Financieros: Presupuesto asignado por la Institución para atender los requerimientos de la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión. * Humanos: Profesionales, personal de apoyo y auxiliares estudiantiles de la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión. * Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico Institucional. * Riesgos:- Incumplimiento / aplazamiento del Programa de Auditoría por labores internas. Mitigación del Riesgo: Seguimiento permanente del Programa.
Componentes del programa |  | AUDITORÍAS INTERNAS |  | INFORMES DE LEY |  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | [9 empty] | OTRAS ACTIVIDADES
EVALUACION Y SEGUIMIENTO
N° | Proceso - Proyecto - UAA |  | Aplica a: | Requisitos internos / externos |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | n° de acciones ejecutadas | Estado por actividad | Estado Total
1 | Asesoría en elaboración de planes de mejoramiento de auditorías internas y externas |  | Procesos UIS | Control fiscal interno | [13 empty] | 1 | 100% | 100%
2 | Seguimiento mensual a las acciones de los planes de mejoramiento y de mejora |  | Procesos UIS | Control fiscal interno | [13 empty] | 1 | 100%
3 | Programa de Autocontrol (jornadas de sensibilización, identificación de los controles por parte de los responsables de las actividades) |  | Comunidad UIS | Decreto 648 de 2017 (Rol enfoque a la prevensión) | [13 empty] | 1 | 100%
4 | Rendición Cuenta Anual a la Contraloría General de la República, Publicación en el plataforma SIRECI (Anual) |  | Contraloría General de la República | Resolución 7350 de 2013 | [13 empty] | 1 | 100% | bar: Feb
5 | Seguimiento y Rendición Avance Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República (Semestral) |  | Contraloría General de la República | Resolución 7350 de 2013 | [13 empty] | 1 | 100% | bar: Ene; Jul
6 | Seguimiento rendición Personal y Costos en la plataforma CHIP (Anual). |  | Contraloría General República Contaduría General de la Nación. | Resolución Reglamentaria Orgánica 0032 del 19 julio 2019 | [13 empty] | 1 | 100% | bar: Mar
7 | Rendición de la Cuenta CGS (Anual) |  | Contraloría General de Santander | Resolución 00005 de 2023 | [13 empty] | 1 | 100% | bar: Mar
8 | Seguimiento Plan de Mejoramiento CGS: Corte a: 30 marzo, 30 de junio, 30 de sept, 30 de Dic. (Trimestral). |  | Contraloría General de Santander | Resolución 00005 de 2023 | [13 empty] | 1 | 100% | bar: Ene; Abr; Jul; Oct
9 | Seguimiento Rendición Contractual contratos SIA OBSERVA (Mensual) |  | Contraloría General de Santander | Resolución 00005 de 2023 | [13 empty] | 1 | 100% | bar: Abr; Oct
10 | Seguimiento Rendición Deuda Pública: (Mensual) |  | Contraloría General de Santander | Resolución 00005 de 2023 | [13 empty] | 1 | 100%
11 | Seguimiento a la Estrategia Anticorrupción de la Entidad. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. (cortes en abril, agosto y diciembre). (Cuatrimestral) |  | Departamento Administrativo de la Función Pública | Ley 1474 del 2011Estrategias para la construcción del plan de anticorrupción y atención al ciudadano V2 2015 Decreto 124 del 2016. | [13 empty] | 1 | 100% | bar: Abr; Ago; Dic
12 | Seguimiento a Mapas de Riesgos de Gestión (anual) |  | Departamento Administrativo de la Función Pública | Decreto 648 de 2017 (Rol Evaluación a la Gestión del riesgo) | [13 empty] | 1 | 100% | bar: Ago
13 | Seguimiento a Mapas de Riesgos de Corrupción (cuatrimestral) |  | Departamento Administrativo de la Función Pública | Decreto 612 de 2018 Ley 1712 del 2014 | [13 empty] | 1 | 100% | bar: Abr; Ago; Dic
14 | Seguimiento a la publicación de los Planes Institucionales y Estratégicos (Anual). |  | Departamento Administrativo de la Función Pública | Decreto 612 de 2018 Ley 1712 del 2014 | [13 empty] | 1 | 100% | bar: Ene; Nov
15 | Seguimiento micrositio Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. |  | Dpto Administrat Función Pública Procuraduria Genaral Nación Ministerio Educación Nacional | Ley 1712 del 2014 | [13 empty] | 1 | 100% | bar: Ago
16 | Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP". |  | Departamento Administrativo de la Función Pública | Circular Externa 01-2019 CircularExterna100-7 del 2016 CircularExterna100-002 del 2017 | [13 empty] | 1 | 100% | bar: Nov
17 | Seguimiento a la evaluación del Programa de Gestión Institucional-PGI y de Unidad.vigencias |  | Unidades Académico- Administrativas | Acuerdo Consejo Superior n.° 032/2002 Acuerdo Consejo Superior n.° 031/2003 Acuerdo Consejo Superior n.° 070/2005 Acuerdo Consejo Superior n.° 26/2018 Acuerdo Consejo Superior n.° 047/2019 Acuerdos Consejo Superior n.° 43/2018 y 073/2019. Sistema de información Módulo Prohgrama de Gestión. | [13 empty] | 1 | 100% | bar: Feb; Ago
18 | Evaluación Autoridades Académicas. (Anual) |  | Unidades Académico- Administrativas | Decreto n.° 1279 de 2002 Acuerdo Consejo Académico n.° 038/97. Acuerdo Consejo Académico n.° 107/1997 Acuerdo Consejo Superior n.° 031/2003 | [13 empty] | 1 | 100% | bar: Oct
Observación: La programación y ejecución de las auditorías, puede estar sujeta a cambios durante la presente vigencia, según requerimientos o eventualidades institucionales.
Elaboró: Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión |  |  |  |  | Aprobó: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
Note on E13: usuario: Tipo de Eje-Proceso Proyecto - UAA Entes internos o externos

## Otras actividades
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS DIRECCION DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
VIGENCIA - 2023
|  |  |  | Fecha de aprobación |  | Marzo 10 de 2023 | [7 empty] | Fecha de actualización |  |  |  | septiembre 4 de 2023
Objetivo del Programa: |  | Establecer el Programa Anual de Auditoría que permita evaluar de manera integral y objetiva la gestión institucional, con el fin de garantizar la aplicación de acciones de mejoramiento, preventivas o correctivas para contribuir a la mejora continua y al cumplimiento de los objetivos de la Universidad. |  | Alcance del Programa: |  | Aplica desde la programación de las Auditorías Internas de gestión y de calidad a realizarse en la vigencia, seguido por la presentación de informes, seguimientos internos y derivados de los entes de control externo, para finalizar con otras actividades a realizarse en la presente vigencia.
Unidad Responsable |  | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión |  | Criterios: |  | Normativa interna y externa aplicable según corresponda. Documentación interna relacionada con los procesos de la entidad. Normas del Sistema de Gestión que apliquen.
Recursos: |  | * Financieros: Presupuesto asignado por la Institución para atender los requerimientos de la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión. * Humanos: Profesionales, personal de apoyo y auxiliares estudiantiles de la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión. * Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico Institucional. * Riesgos:- Incumplimiento / aplazamiento del Programa de Auditoría por labores internas. Mitigación del Riesgo: Seguimiento permanente del Programa.
Componentes del programa |  | AUDITORÍAS INTERNAS | INFORMES DE LEY |  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | [9 empty] | OTRAS ACTIVIDADES
OTRAS ACTIVIDADES
N° | Proceso - Proyecto - UAA | Aplica a: | Requisitos internos / externos |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | n° de acciones ejecutadas | Estado por actividad
1 | Seguimiento a los arqueos Cajas Menores y Fondos Fijos | UAA que les aplique | Resolución rectoral 630 de 2015 y demás normatividad interna que le aplique. | [13 empty] | 2 | Ejecutado | bar: Abr; Sept
2 | Análisis y seguimiento a las acciones implementadas resultado del Saneamiento Contable | UAA que les aplique | Procedimiento de control interno contable | [13 empty] | 2 | Ejecutado | bar: Mar to Abr; Ago to Sept
3 | Atender requerimientos, visitas y auditorías de los entes de control externo. | Entes externos de control | Decreto 648 de 2017 Decreto 1499 de 2017 | [13 empty] | 10 | Ejecutado | bar: Feb to Nov
4 | Asistencia Comités Institucionales: * Comité Institucional de Gestión y Desempeño. * Comité Institucional de Coordinación de Control Interno * Comité Conciliación y Defensa Judicial * Comité de Sostenibilidad y Saneamiento Contable * Comité de Archivo * Otros a solicitud de la Alta Dirección | Comités de la Universidad | Decreto 1499 de 2017 Decreto 648 de 2017 | [13 empty] | 10 | Ejecutado | bar: Feb to Nov
5 | Asesorías y Acompañamiento: (asistencia apertura y cierre convocatorias públicas; actas de inspección inventarios; formulación planes de acción de auditorías internas, facilitadores en metodologías según la temática, otras). | Todos los Procesos y UAA | Decreto 648 de 2017 | [13 empty] | 10 | Ejecutado | bar: Feb to Nov
Observación: La programación y ejecución de las auditorías, puede estar sujeta a cambios durante la presente vigencia, según requerimientos o eventualidades institucionales.
Elaboró: Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión |  |  |  | Aprobó: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
Note on D13: usuario: Tipo de Eje-Proceso Proyecto - UAA Entes internos o externos

## Alcance de Auditoría (hidden)
Actividad - Proceso - Proyecto - UAA | Rol OCI asociado
Evaluación del proceso Formación: | Evaluación y Seguimiento
Alcance:
Información de Registros calificados y acreditación de programas actualizada y disponibles en página web
Planificación y desarrollo de los periodos académicos PFO014
Contratación oportuna de profesores cátedra y base de elegibles PTH07
Registro de actividad docente (en plazo y según requisitos)- Procedimiento PFO02
Renovaciones de Tenencia- PTH.16
Evaluación docente y planes de mejora de profesores – Procedimiento PFO013
Registro de notas en los plazos definidos en los calendarios académicos y seguimiento a otras actividades de los calendarios académicos
Verificación de cumplimiento de requisitos de grado de los estudiantes solicitantes-PFO09
El programa calendario de cada asignatura se da a conocer oportunamente, por parte del profesor a los estudiantes matriculados en los cursos académicos, y contiene la información según la normativa-Guía GFO.02
Cumplimiento del contenido programado de las asignaturas por parte de los profesores.
Evaluación del proceso Investigación: | Evaluación y Seguimiento
Alcance:
Seguimiento a proyectos de investigación con financiación externa
Seguimiento a proyectos de investigación con financiación interna
(Aprobación, plazos, informes, cierre y liquidación y cumplimiento de compromisos), según muestra.
Seguimiento a proyectos de Regalías
Evaluación del proceso Extensión: | Evaluación y Seguimiento
Alcance:
Portafolio de Servicios de Extensión PEX07
Preparación y presentación de propuestas e Extensión PEX 03
Inicio y ejecución de Proyectos PEX 04
Finalización de actividades de Extensión PEX 05
Calidad de los productos de extensión
Inversión de los excedentes o utilidades
Consultorio Jurídico
Centro de Conciliación
Instituto de Lenguas
Evaluación de la Efectividad de controles en actividades | Liderazgo Estratégico
Académica : tenencias. Cargas académicas, etc
Financieras
Contratación
Movilidad Saliente de estudiantes de pregrado
Cumplimiento de créditos condonables
Períodos de prueba profesores vinculados
Comisiones de estudio
Publicación de actas de Consejos
Ley de Paridad
Actividades de protocolo para atención de hechos de violencia basada de género
Recursos Físicos: Remodelación de espacios físicos Mantenimiento de la planta física Montaje de Obras | Infraestructura