## Componente 1
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | Primer seguimiento |  | Segundo seguimiento |  | Tercer seguimiento
Subcomponente |  | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada | % Alcance | Observaciones | % Alcance | Observaciones | % Alcance | Observaciones
Subcomponente 1. Política de Administración del Riesgo de Corrupción | 1.1 | Socializar la nueva Metodología de Administración de Riesgos a los procesos | 1 actividad de socialización | Planeación Vicerrectoría Administrativa Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | diciembre de 2024 | 100% | Como parte de la implementación de la nueva metodología de Administración de Riesgos se realizaron 2 talleres dirigidos a líderes y facilitadores de los procesos de la Institución los días 12 y 15 de abril de 7:00 a 9:00 am
| 1.2 | Actualizar el Mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción actualizado | Planeación Vicerrectoría Administrativa | diciembre de 2024 | 100% | El mapa de riesgos de corrupción se actualizó para la vigencia 2024. Está disponible en: https://uis.edu.co/wp-content/uploads/2024/01/3.-mapaRiesgosCorrupcion2024.xlsx"
Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Socializar el mapa de riesgos de corrupción actualizado | 2 socializaciones | Planeación Vicerrectoría Administrativa Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | diciembre de 2024 | 0% | Acitividad pendiente
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación | 3.1 | Recordar y socializar a los líderes de proceso el compromiso y la importancia del monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción | 3 actividades de socialización | Vicerrectoría Administrativa | diciembre de 2024 | 34% | En el periodo de evaluación se realizó, con el apoyo de la División de Gestión de Talento Humano la Jornada de Sensibilización: "Administración de riesgos de Gestión", dirigida a líderes, facilitadores, profesionales administrativos y secretarias de los diferentes procesos y unidades. Esta Jornada se realizó el jueves 11 de abril de 2024 en modalidad virtual y contó con la participación de 179 funcionarios (Personal Planta, Planta temporal y OPS). Asimismo, se abordaron temas relacionados con: Conceptos básicos de la administración de riesgos, normatividad vigente, gestión de riesgos, monitoreo y revisión del rol de las líneas de defensa, entre otros. Al finalizar la jornada se socializó a los líderes de proceso el compromiso y la importancia del monitoreo y revisión de los riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital.
Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión | 4.1 | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | 3 seguimientos realizados | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | diciembre de 2024 | 34% | Periódicamente la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión realiza acompañamiento y seguimiento a las acciones establecidas en el plan anticorrupción; adicionalmente, cada cuatrimestre revisa y consolida las evidencias que soportan el avance con relación a las acciones formuladas.
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1 | Socializar la nueva Metodología de Administración de Riesgos a los procesos | 1 actividad de socialización | Planeación Vicerrectoría Administrativa Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | diciembre de 2024 | 100% | El día 11 de abril de 2024 de 8:00 a 10:00 am se realizó una sensibilización sobre Administración del riesgo dirigida a lideres y faciltiadores de procesos y profesionales de las UAA de la Universidad. Asimismo se complementó con 2 talleres presenciales los días 12 y 15 de abril.
N° DE ACCIONES |  | 6 |  | %Promedio de cumplimiento |  | 61.33%

## Componente 2
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024
Componente 2. Estrategia de racionalización de trámites Planeación de la Estrategia de Racionalización | [11 empty] | Primer seguimiento |  | Segundo seguimiento |  | Tercer seguimiento
# | Nombre del trámite, proceso o procedimiento | Tipo de racionalización | Acción específica de racionalización | Situación Actual | Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento | ACCIÓN A RACIONALIZAR (SUIT) | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Dependencia Responsable | ACTIVIDADES (aplica para SUIT) | INICIO mm/aaaa | FIN mm/aaaa | % Alcance | Observaciones | % Alcance | Observaciones | % Alcance | Observaciones
1 | Aplazamiento del semestre | Administrativa | Revisión y actualización de las actividades para el aplazamiento del semestre en el procedimiento establecido. | Se identificaron cambios administrativos relacionados con el aplazamiento del semestre académico (reserva de cupos), por lo anterior, es necesario actualizar algunas actividades. | Actualizar el Procedimiento reserva de cupos de programas académicos de pregrado presencial, modificando las actividades que se requieran. | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | Claridad para los grupos de interés acerca de los trámites, los requisitos y la normativa que los regula. | Admisiones y Registro Académico | 1. Revisar la documentación (procedimiento, formulario del trámite, guías, formatos, etc..) asociada al trámite y verificar la información registrada en el SUIT. 2. Actualizar las actividades que se requieran en el procedimiento. 3. Gestionar la revisión y aprobación del documento con la Coordinación SGC. 4. Socializar el documento actualizado a la comunidad universitaria. | 2024-02-01 | 2024-11-29 | 50% | El Procedimiento PAR 04 Reserva de Cupos de Programas Académicos de Pregrado se encuentra en actualizacion. Nueva Versión 06, última Versión disponible de 05 de Agosto de 2014. La unidad responsable envió la actualización a la Coordinación de Calidad el 2 de abril de 2024 para revisión, posteriormente enviado a Planeación.
2 | Aplazamiento del semestre | Administrativa | Actualización de la información registrada y cargada en la plataforma SUIT. | En la revisión realizada en la plataforma SUIT, se evidencia que la información se encuentra desactualizada. | Actualizar la información registrada en el SUIT con relación al trámite aplazamiento del semestre. | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios | Claridad para los grupos de interés acerca de los trámites, los requisitos y la normativa que los regula. | Admisiones y Registro Académico | 1 Revisar la información asociada al trámite e identificar en el SUIT si se encuentra actualizada. 2. Reportar a Planeación la información a actualizar en el SUIT del trámite. 3. Socializar los cambios realizados en el trámite a la comunidad universitaria. | 2024-02-01 | 2024-11-29 | 66% | Actualizacion realizada el 14 de marzo de 2024 Enlace: https://visorsuit.funcionpublica.gov.co/auth/visor?fi=47294 Pendiente socialización.
3 | Reingreso a un programa académico | Administrativa | Revisión y actualización de las actividades para el reingreso a un programa académico en el procedimiento establecido. | Se identificaron cambios administrativos relacionados con el reingreso a un programa académico, por lo anterior, es necesario actualizar algunas actividades. | Actualizar el Procedimiento de readmisión de estudiantes a programas académicos de pregrado, modificando las actividades que se requieran. | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | Claridad para los grupos de interés acerca de los trámites, los requisitos y la normativa que los regula. | Admisiones y Registro Académico | 1. Revisar la documentación (procedimiento, formulario del trámite, guías, formatos, etc..) asociada al trámite y verificar la información registrada en el SUIT. 2. Actualizar las actividades que se requieran en el procedimiento. 3. Gestionar la revisión y aprobación del documento con la Coordinación SGC. 4. Socializar el documento actualizado a la comunidad universitaria. | 2024-02-01 | 2024-11-29 | 50% | El Procedimiento PAR 08 Readmisión de Estudiantes a Programas Académicos de Pregrado se encuentra en actualización. Nueva Versión 06, última versión 14 de Diciembre de 2020. La unidad responsable envió la actualización a la Coordinación de Calidad el 2 de abril de 2024 para revisión, posteriormente enviado a Planeación.
4 | Reingreso a un programa académico | Administrativa | Actualización de la información registrada y cargada en la plataforma SUIT. | En la revisión realizada en la plataforma SUIT, se evidencia que la información se encuentra desactualizada. | Actualizar la información registrada en el SUIT con relación al trámite reingreso a un programa académico. | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios | Claridad para los grupos de interés acerca de los trámites, los requisitos y la normativa que los regula. | Admisiones y Registro Académico | 1 Revisar la información asociada al trámite e identificar en el SUIT si se encuentra actualizada. 2. Reportar a Planeación la información a actualizar en el SUIT del trámite. 3. Socializar los cambios realizados en el trámite a la comunidad universitaria. | 2024-02-01 | 2024-11-29 | 66% | Actualizacion realizada el 14 de marzo de 2024 Enlace: https://visorsuit.funcionpublica.gov.co/auth/visor?fi=36068 Pendiente socialización.
5 | Transferencia de estudiantes de pregrado | Administrativa | Revisión y actualización de las actividades de transferencia de estudiantes de pregrado en el procedimiento establecido. | Se identificaron cambios administrativos relacionados con la transferencia de estudiantes de pregrado, por lo anterior, es necesario actualizar algunas actividades. | Actualizar el Procedimiento para la transferencia de estudiantes a programas académicos de pregrado presencial, modificando las actividades que se requieran. | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | Claridad para los grupos de interés acerca de los trámites, los requisitos y la normativa que los regula. | Admisiones y Registro Académico | 1. Revisar la documentación (procedimiento, formulario del trámite, guías, formatos, etc..) asociada al trámite y verificar la información registrada en el SUIT. 2. Actualizar las actividades que se requieran en el procedimiento. 3. Gestionar la revisión y aprobación del documento con la Coordinación SGC. 4. Socializar el documento actualizado a la comunidad universitaria. | 2024-02-01 | 2024-11-29 | 50% | El Procedimiento PAR 03 Para la Transferencia y Traslado de Estudiantes a Programas Académicos de Pregrado Presencial se encuentra en actualización. Nueva versión 07, última Versión disponible de 06 de Septiembre 04 de 2020. Enviado por la Unidad responsable a la Coordinación de Calidad para revisión, posteriormente se envió a Planeación
6 | Transferencia de estudiantes de pregrado | Administrativa | Actualización de la información registrada y cargada en la plataforma SUIT. | En la revisión realizada en la plataforma SUIT, se evidencia que la información se encuentra desactualizada. | Actualizar la información registrada en el SUIT con relación al trámite Transferencia de estudiantes de pregrado. | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios | Claridad para los grupos de interés acerca de los trámites, los requisitos y la normativa que los regula. | Admisiones y Registro Académico | 1 Revisar la información asociada al trámite e identificar en el SUIT si se encuentra actualizada. 2. Reportar a Planeación la información a actualizar en el SUIT del trámite. 3. Socializar los cambios realizados en el trámite a la comunidad universitaria. | 2024-02-01 | 2024-11-29 | 66% | Actualizacion realizada el 26 de Abril de 2024 Enlace: https://visorsuit.funcionpublica.gov.co/auth/visor?fi=36075
7 | Cancelación de la matrícula académica | Administrativa | Revisión y actualización de las actividades de cancelación de la matrícula académica en el procedimiento establecido. | Se identificaron cambios administrativos relacionados con la cancelación de la matrícula académica, por lo anterior, es necesario actualizar algunas actividades. | Actualizar el Procedimiento cancelación de matrícula en programas académicos de pregrado, modificando las actividades que se requieran. | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | Claridad para los grupos de interés acerca de los trámites, los requisitos y la normativa que los regula. | Admisiones y Registro Académico | 1. Revisar la documentación (procedimiento, formulario del trámite, guías, formatos, etc..) asociada al trámite y verificar la información registrada en el SUIT. 2. Actualizar las actividades que se requieran en el procedimiento. 3. Gestionar la revisión y aprobación del documento con la Coordinación SGC. 4. Socializar el documento actualizado a la comunidad universitaria. | 2024-02-01 | 2024-11-29 | 50% | Procedimiento en proceso de actualización, PAR 13 Cancelación de Matricula en Programas Académicos de Pregrado. Nueva Versión 07, última Versión 14 de Diciembre de 2020. Enviado por la Unidad responsable a la Coordinación de Calidad para revisión, posteriormente se envió a Planeación.
8 | Cancelación de la matrícula académica | Administrativa | Actualización de la información registrada y cargada en la plataforma SUIT. | En la revisión realizada en la plataforma SUIT, se evidencia que la información se encuentra desactualizada. | Actualizar la información registrada en el SUIT con relación al trámite cancelación de la matrícula académica. | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios | Claridad para los grupos de interés acerca de los trámites, los requisitos y la normativa que los regula. | Admisiones y Registro Académico | 1 Revisar la información asociada al trámite e identificar en el SUIT si se encuentra actualizada. 2. Reportar a Planeación la información a actualizar en el SUIT del trámite. 3. Socializar los cambios realizados en el trámite a la comunidad universitaria. | 2024-02-01 | 2024-11-29 | 66% | Actualizacion realizada el 26 de Abril de 2024 Enlace: https://visorsuit.funcionpublica.gov.co/auth/visor?fi=38241 Pendiente socialización.
9 | Inscripción de aspirantes a programas de pregrado | Administrativa | Revisión y actualización de las actividades de inscripción de aspirantes a programas de pregrado en el procedimiento establecido. | Se identificaron cambios administrativos relacionados con la inscripción de aspirantes a programas de pregrado, por lo anterior, es necesario actualizar algunas actividades. | Actualizar el Procedimiento selección de aspirantes a programas académicos de pregrado presencial, modificando las actividades que se requieran. | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | Claridad para los grupos de interés acerca de los trámites, los requisitos y la normativa que los regula. | Admisiones y Registro Académico | 1. Revisar la documentación (procedimiento, formulario del trámite, guías, formatos, etc..) asociada al trámite y verificar la información registrada en el SUIT. 2. Actualizar las actividades que se requieran en el procedimiento. 3. Gestionar la revisión y aprobación del documento con la Coordinación SGC. 4. Socializar el documento actualizado a la comunidad universitaria. | 2024-02-01 | 2024-11-29 | 20% | En proceso de actualización Procedimiento selección de aspirantes a programas académicos de pregrado presencial PAR 01. Con plan de accion en SUIT.
10 | Inscripción de aspirantes a programas de pregrado | Administrativa | Actualización de la información registrada y cargada en la plataforma SUIT. | En la revisión realizada en la plataforma SUIT, se evidencia que la información se encuentra desactualizada. | Actualizar la información registrada en el SUIT con relación al trámite inscripción de aspirantes a programas de pregrado. | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios | Claridad para los grupos de interés acerca de los trámites, los requisitos y la normativa que los regula. | Admisiones y Registro Académico | 1 Revisar la información asociada al trámite e identificar en el SUIT si se encuentra actualizada. 2. Reportar a Planeación la información a actualizar en el SUIT del trámite. 3. Socializar los cambios realizados en el trámite a la comunidad universitaria. | 2024-02-01 | 2024-11-29 | 66% | Actualizacion realizada el 29 de Abril de 2024 Enlace: https://visorsuit.funcionpublica.gov.co/auth/visor?fi=38250 Pendiente socialización.
11 | Inscripción de aspirantes a programas de posgrado | Administrativa | Actualización de la información registrada y cargada en la plataforma SUIT. | En la revisión realizada en la plataforma SUIT, se evidencia que la información se encuentra desactualizada. | Actualizar la información registrada en el SUIT con relación al trámite inscripción de aspirantes a programas de posgrado. | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios | Claridad para los grupos de interés acerca de los trámites, los requisitos y la normativa que los regula. | Admisiones y Registro Académico | 1 Revisar la información asociada al trámite e identificar en el SUIT si se encuentra actualizada. 2. Reportar a Planeación la información a actualizar en el SUIT del trámite. 3. Socializar los cambios realizados en el trámite a la comunidad universitaria. | 2024-02-01 | 2024-11-29 | 66% | Actualizacion realizada el 26 de Abril de 2024 Enlace: https://visorsuit.funcionpublica.gov.co/auth/visor?fi=38413 Pendiente socialización.
12 | Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado | Administrativa | Revisión y actualización de las actividades de matrícula de aspirantes admitidos a programas de pregrado en el procedimiento establecido. | Se identificaron cambios administrativos relacionados con matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado, por lo anterior, es necesario actualizar algunas actividades. | Actualizar el Procedimiento de matrícula de estudiantes nuevos a programas académicos de pregrado, modificando las actividades que se requieran. | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | Claridad para los grupos de interés acerca de los trámites, los requisitos y la normativa que los regula. | Admisiones y Registro Académico | 1. Revisar la documentación (procedimiento, formulario del trámite, guías, formatos, etc..) asociada al trámite y verificar la información registrada en el SUIT. 2. Actualizar las actividades que se requieran en el procedimiento. 3. Gestionar la revisión y aprobación del documento con la Coordinación SGC. 4. Socializar el documento actualizado a la comunidad universitaria. | 2024-02-01 | 2024-11-29 | 20% | En actualización el Procedimiento de matrícula de estudiantes nuevos a programas académicos de pregrado PAR 06. Con plan de accion en SUIT.
13 | Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado | Administrativa | Actualización de la información registrada y cargada en la plataforma SUIT. | En la revisión realizada en la plataforma SUIT, se evidencia que la información se encuentra desactualizada. | Actualizar la información registrada en el SUIT con relación al trámite matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado. | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios | Claridad para los grupos de interés acerca de los trámites, los requisitos y la normativa que los regula. | Admisiones y Registro Académico | 1 Revisar la información asociada al trámite e identificar en el SUIT si se encuentra actualizada. 2. Reportar a Planeación la información a actualizar en el SUIT del trámite. 3. Socializar los cambios realizados en el trámite a la comunidad universitaria. | 2024-02-01 | 2024-11-29 | 66% | Actualizacion realizada el 26 de Febrero de 2024 Enlace: https://visorsuit.funcionpublica.gov.co/auth/visor?fi=38331 Pendiente socialización.
14 | Renovación de matrícula de estudiantes | Administrativa | Revisión y actualización de las actividades para la renovación de matrícula de estudiantes en el procedimiento establecido. | Se identificaron cambios administrativos relacionados con renovación de matrícula de estudiantes, por lo anterior, es necesario actualizar algunas actividades. | Actualizar el Procedimiento de matrícula de estudiantes antiguos de programas académicos de pregrado, modificando las actividades que se requieran. | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | Claridad para los grupos de interés acerca de los trámites, los requisitos y la normativa que los regula. | Admisiones y Registro Académico | 1. Revisar la documentación (procedimiento, formulario del trámite, guías, formatos, etc..) asociada al trámite y verificar la información registrada en el SUIT. 2. Actualizar las actividades que se requieran en el procedimiento. 3. Gestionar la revisión y aprobación del documento con la Coordinación SGC. 4. Socializar el documento actualizado a la comunidad universitaria. | 2024-02-01 | 2024-11-29 | 20% | El Procedimiento de matrícula de estudiantes antiguos de programas académicos de pregradose se encuentra en actualizacion
15 | Renovación de matrícula de estudiantes | Administrativa | Actualización de la información registrada y cargada en la plataforma SUIT. | En la revisión realizada en la plataforma SUIT, se evidencia que la información se encuentra desactualizada. | Actualizar la información registrada en el SUIT con relación al trámite renovación de matrícula de estudiantes. | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios | Claridad para los grupos de interés acerca de los trámites, los requisitos y la normativa que los regula. | Admisiones y Registro Académico | 1 Revisar la información asociada al trámite e identificar en el SUIT si se encuentra actualizada. 2. Reportar a Planeación la información a actualizar en el SUIT del trámite. 3. Socializar los cambios realizados en el trámite a la comunidad universitaria. | 2024-02-01 | 2024-11-29 | 66% | Actualizacion realizada el 26 de Abril de 2024 Enlace: https://visorsuit.funcionpublica.gov.co/auth/visor?fi=38352 Pendiente socialización.
16 | Carnetización | Administrativa | Creación de estrategia de difusión que permita socializar el trámite de obtención del carnet totalmente en línea a través de un aplicativo; por tanto, se eliminan los documentos (guía y formato) asociados al proceso del SGC. | La carnetización actualmente se hace totalmente en línea, mediante una aplicación en los dispositivos móviles sin intervención directa del proceso. | Divulgación en la página web de la Universidad del nuevo aplicativo para trámite de carnetización. | Eliminación de documentos | Claridad para los grupos de interés acerca del trámite | Admisiones y Registro Académico | 1. Gestionar la eliminación de la guía GAR.02 y el formato FAR.02 con la Coordinación de Calidad. 2. Diseñar la pieza de divulgación que indique el funcionamiento del aplicativo para el trámite. 3. Solicitar la publicación de la pieza en la página web de la Universidad para socializar a la comunidad universitaria. | 2024-02-01 | 2024-11-29 | 20% | Se encuentra en elaboración el proyecto de resolución para eliminación documental
17 | Grado de pregrado y posgrado | Administrativa | Revisión y actualización de las actividades de grado de pregrado y posgrado en el procedimiento establecido. | Se identificaron cambios administrativos relacionados con grado de pregrado y posgrado, por lo anterior, es necesario actualizar algunas actividades. | Actualizar el Procedimiento para optar al título que otorgan los programas académicos de pregrado y posgrado, modificando las actividades que se requieran. | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | Claridad para los grupos de interés acerca de los trámites, los requisitos y la normativa que los regula. | Admisiones y Registro Académico | 1 Revisar la información asociada al trámite e identificar en el SUIT si se encuentra actualizada. 2. Reportar a Planeación la información a actualizar en el SUIT del trámite. 3. Socializar los cambios realizados en el trámite a la comunidad universitaria. | 2024-02-01 | 2024-11-29 | 20% | En actualización el Procedimiento para optar al título que otorgan los programas académicos de pregrado y posgrado PFO09. Con plan de accion en SUIT.
18 | Grado de pregrado y posgrado | Administrativa | Actualización de la información registrada y cargada en la plataforma SUIT. | En la revisión realizada en la plataforma SUIT, se evidencia que la información se encuentra desactualizada. | Actualizar la información registrada en el SUIT con relación al trámite grado de pregrado y posgrado. | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios | Claridad para los grupos de interés acerca de los trámites, los requisitos y la normativa que los regula. | Admisiones y Registro Académico | 1 Revisar la información asociada al trámite e identificar en el SUIT si se encuentra actualizada. 2. Reportar a Planeación la información a actualizar en el SUIT del trámite. 3. Socializar los cambios realizados en el trámite a la comunidad universitaria. | 2024-02-01 | 2024-11-29 | 20% | Actividad pendiente en SUIT. Con plan de accion en SUIT.
19 | Matrícula en cursos de idiomas | Administrativa | Revisión y actualización de las actividades de matrícula en cursos de idiomas en el procedimiento establecido. | Se identificaron cambios administrativos relacionados con la matrícula en cursos de idiomas, por lo anterior, es necesario actualizar algunas actividades. | Actualizar el Procedimiento inscripción y matrícula en los cursos de extensión; modificando las actividades que se requieran. | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | Claridad para los grupos de interés acerca de los trámites, los requisitos y la normativa que los regula. | Instituto de Lenguas | 1. Revisar la documentación (procedimiento, formulario del trámite, guías, formatos, etc..) asociada al trámite y verificar la información registrada en el SUIT. 2. Actualizar las actividades que se requieran en el procedimiento. 3. Gestionar la revisión y aprobación del documento con la Coordinación SGC. 4. Socializar el documento actualizado a la comunidad universitaria. | 2024-02-01 | 2024-11-29 | 20% | En actualización Procedimiento inscripción y matrícula en los cursos de extensión PEXIL02
20 | Matrícula en cursos de idiomas | Administrativa | Actualización de la información registrada y cargada en la plataforma SUIT. | En la revisión realizada en la plataforma SUIT, se evidencia que la información se encuentra desactualizada. | Actualizar la información registrada en el SUIT con relación al trámite matrícula en cursos de idiomas. | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios | Claridad para los grupos de interés acerca de los trámites, los requisitos y la normativa que los regula. | Instituto de Lenguas | 1 Revisar la información asociada al trámite e identificar en el SUIT si se encuentra actualizada. 2. Reportar a Planeación la información a actualizar en el SUIT del trámite. 3. Socializar los cambios realizados en el trámite a la comunidad universitaria. | 2024-02-01 | 2024-11-29 | 100% | Actualizado el 26 de febrero de 2024 en SUIT, se divulgó la actualización el 24 de abril de 2024 por correo institucional.
21 | Movilidad académica | Administrativa | Revisión y actualización de las actividades para movilidad académica en el procedimiento establecido. | Se identificaron cambios administrativos relacionados con la movilidad académica de pregrado y posgrado. | Actualizar los procedimientos: Movilidad estudiantil y Movilidad saliente posgrado. | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | Claridad para los grupos de interés acerca de los trámites, los requisitos y la normativa que los regula. | Relaciones Exteriores | 1. Revisar la documentación (procedimiento, formulario del trámite, guías, formatos, etc..) asociada al trámite y verificar la información registrada en el SUIT. 2. Actualizar las actividades que se requieran en el procedimiento. 3. Gestionar la revisión y aprobación del documento con la Coordinación SGC. 4. Socializar el documento actualizado a la comunidad universitaria. | 2024-02-01 | 2024-11-29 | 50% | Pendiente actualizar el procedimiento Movilidad saliente posgrado PRE 13. Se actualizó el Procedimiento PRE 09 Movilidad estudiantil en el Sistema de Gestión de Calidad.
22 | Movilidad académica | Administrativa | Actualización de la información registrada y cargada en la plataforma SUIT. | En la revisión realizada en la plataforma SUIT, se evidencia que la información se encuentra desactualizada. | Actualizar la información registrada en el SUIT con relación al trámite movilidad académica. | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios | Claridad para los grupos de interés acerca de los trámites, los requisitos y la normativa que los regula. | Relaciones Exteriores | 1 Revisar la información asociada al trámite e identificar en el SUIT si se encuentra actualizada. 2. Reportar a Planeación la información a actualizar en el SUIT del trámite. 3. Socializar los cambios realizados en el trámite a la comunidad universitaria. | 2024-02-01 | 2024-11-29 | 66% | Actualizado el 19 de febrero de 2024 en SUIT. Pendiente socialización.
23 | Proceso UISALUD | Tecnológica | Desarrollo e implementación de módulos complementarios al software asistencial: • Acceso directo al módulo de citas por parte de los usuarios • Consulta por parte del usuario, de formulación vigente y medicamentos disponibles para dispensación. • Consulta y descargue por parte del usuario de las autorizaciones previamente generadas. | La unidad implementó un nuevo software, en el cual se han desarrollado módulos complementarios para evidenciar la gestión asistencial y administrativa, así mismo contiene módulo de indicadores, sin embargo es necesario desarrollar un módulo que permita la interacción y mejorar el servicio al usuario. | Módulo de Acceso del usuario | No aplica | Facilidad y Mayor acceso a la información por parte del usuario. Agilizar los trámites por parte del usuario. | Subdirección Médica | No aplica | Enero de 2024 | Diciembre de 2024 | 80% | Los siguientes modulos fueron desarrollados en el sistema UISALUD: Acceso directo al módulo de citas por parte de los usuarios • Consulta por parte del usuario, de formulación vigente y medicamentos disponibles para dispensación. • Consulta y descargue por parte del usuario de las autorizaciones previamente generadas. Las mejoras al Sistema se encuentran en etapa de pruebas.
| N° DE ACCIONES |  | 23 | [6 empty] | % Promedio de cumplimiento |  | 50.61%

## Componente 3
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024
Componente 3. Rendición de cuentas | [5 empty] | Primer seguimiento |  | Segundo seguimiento |  | Tercer seguimiento
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | % Alcance | Observaciones | % Alcance | Observaciones | % Alcance | Observaciones
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Identificar y organizar la información producida por la entidad para la rendición de cuentas | Información recopilada para la rendición de cuentas | Protocolo (Rectoría) | agosto de 2024 | 70% | Se han adelantado las siguientes acciones: (1) Solicitud de presentación de informes a las UAA (2) Recepción y revisión de los informes desarrollados por las UAA (3) Revisión de los desarrollos periodísticos producidos por la Dirección de Comunicaciones durante 2023 (4) Actualmente se adelanta la construcción del documento general de rendición de cuentas institucional (5) Solicitud a la Dirección de Comunicaciones para que proceda con la actualización y desarrollo de la identidad gráfica del proceso de rendición. (6) Revisión de dos libretos preliminares proyectados para los videos de rendición de los ámbitos: Formación pertinente y de alta calidad y Regionalización e Internacionalización.
| 1.2 | Elaborar difusión del proceso de rendición de cuentas, orientadas a los diferentes grupos de interés de la Universidad. | Campaña y difusión | Dirección de comunicaciones UIS | diciembre de 2024 | 20% | La Dirección de Comunicaciones ha adelantado las actividades de difusión y acompañamiento, así como el desarrollo de productos comunicativos orientados a: 1. Dar a conocer las de decisiones adoptadas por la alta dirección 2. Cubrir e informar las decisiones adoptadas por los órganos colegiados de gobierno Universitario y Dirección Académica (concejo superior y académico) 3. Divulgación de actos administrativos. 4. Acompañar el desarrollo de videos institucionales en el que se refleja el acontecer institucional. Desde la Dirección de Comunicaciones UIS se brindó apoyo en las estrategias de rendición de cuentas de UISALUD desarrollado el 9 de mayo 2024. https://comunicaciones.uis.edu.co/uisalud-rendira-cuentas-el-proximo-9-de-mayo/
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Actualizar la Estrategia de Rendición de Cuentas Institucional | Estrategia de Rendición de Cuentas Institucional publicada | Planeación | junio de 2024 | 100% | Se actualizó la Estratégia de rendición de cuentas, publicada en página web https://uis.edu.co/wp-content/uploads/2024/03/Estrategia-de-Rendicion-de-Cuentas-UIS-2023-2024.pdf
| 2.2 | Preparar los ejercicios de rendición de cuentas | Espacios de rendición de cuentas | Protocolo (Rectoría) | diciembre de 2024 | 20% | Se han adelantado las siguientes acciones: (1) Solicitud de presentación de informes a las UAA (2) Recepción y revisión de los informes desarrollados por las UAA (3) Revisión de los desarrollos periodísticos producidos por la Dirección de Comunicaciones durante 2023 (4) Actualmente se adelanta la construcción del documento general de rendición de cuentas institucional (5) Solicitud a la Dirección de Comunicaciones para que proceda con la actualización y desarrollo de la identidad gráfica del proceso de rendición. (6) Revisión de dos libretos preliminares proyectados para los videos de rendición de los ámbitos: Formación pertinente y de alta calidad y Regionalización e Internacionalización."
| 2.3 | Preparar los ejercicios de rendición de cuentas para grupos determinados | Espacios de rendición de cuentas | Protocolo (Rectoría) | diciembre de 2024 | 20% | Se han realizado las siguientes actividades: (4) Actualmente se adelanta la construcción del documento general de rendición de cuentas institucional (5) Solicitud a la Dirección de Comunicaciones para que proceda con la actualización y desarrollo de la identidad gráfica del proceso de rendición. (6) Revisión de dos libretos preliminares proyectados para los videos de rendición de los ámbitos: Formación pertinente y de alta calidad y Regionalización e Internacionalización."
| 2.4 | Organizar y realizar la rendición de cuentas basados en los resultados del informe de gestión y cumpliendo con los lineamientos establecidos en el cronograma anual de la Superintendencia Nacional de Salud. | Soportes actas o evidencias fotográficas del cumplimiento de la actividad de rendición de cuentas. | Director - UISALUD | junio de 2024 | 30% | La actividad de rendición de cuentas de UISALUD está programada para el 9 de mayo de 2024.
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 3.1 | Evaluar los ejercicios de audiencia pública desarrollados durante la vigencia | Documento con los resultados de la retroalimentación | Protocolo (Rectoría) | diciembre de 2024 | 0% | Esta acción depende de las actividades anteriores de Rendición de cuentas institucional.
N° DE ACCIONES |  | 7 |  | % Promedio de cumplimiento |  | 37.14%
Note on B4: Informar públicamente sobre las decisiones y explicar la gestión pública, sus resultados y los avances en la garantía de derechos.
Note on B6: Dialogar con los grupos de valor y de interés explicando y justificando la gestión, permitiendo preguntas y cuestiona mientas mediante escenarios presenciales de encuentro, complementados, si existen las condiciones, con medios virtuales.
Note on B10: Responder por los resultados de la gestión definiendo o asumiendo mecanismos de corrección o mejora en sus planes institucionales, atendiendo a los compromisos y evaluaciones identificadas en los espacios de diálogo. Este elemento supone, además, la capacidad de las autoridades para responder al control de la ciudadanía, los medios de comunicación, la sociedad civil y los órganos de control, sobre el cumplimiento de sus obligaciones o la imposición de sanciones y correctivos en caso tal de que la gestión no sea satisfactoria.

## Componente 4
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | [5 empty] | Primer seguimiento |  | Segundo seguimiento |  | Tercer seguimiento
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada | % Alcance | Observaciones | % Alcance | Observaciones | % Alcance | Observaciones
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Elaborar propuesta de lineamientos de Atención al Ciudadano | Propuesta de Lineamientos de Atención al Ciudadano | Secretaría General | diciembre de 2024 | 0% | Actividad pendiente
| 1.2 | Implementar y socializar el Modelo de atención de UISALUD de acuerdo a la caracterización de la población y los mecanismos de protección al usuario según la normatividad vigente. | Modelo Implementado y socialización | Subdirector Médico Coordinadora de Vigilancia Epidemiológica y Gestión del Riesgo UISALUD | diciembre de 2024 | 90% | El documento Manual de Modelo de Atención en Salud de UISALUD, contiene una guía detallada sobre cómo UISALUD aborda la atención en salud, desde la caracterización poblacional hasta la gestión integral de riesgos, pasando por temas como afiliación, financiamiento, prestación de servicios, entre otros. Este documento fue socializado el dia 2 de marzo y 27 de abril de 2024 al personal de la Unidad. Pendientes actividades de socialización a usuarios.
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2.1 | Realizar Jornada de Inducción Institucional "Identidad UIS" Régimen disciplinario a nuevos servidores UIS | 1Capacitación | División de Gestión de Talento Humano | Enero - Febrero 2024 | 100% | Se realizó la primera jornada de inducción del año 2024, dividida en sesiones desarrolladas el 28 de febrero, 20, 21 y 22 de marzo, y 3 de abril de 2024.
| 2.2 | Realizar Jornada Reinducción Institucional "Cátedra UIS" Cómo, por qué y para qué de la gestión administrativa institucional | 1Capacitación | División de Gestión de Talento Humano | Febrero - Marzo 2024 | 20% | La Jornada Reinducción Institucional "Cátedra UIS" se encuentra programada para el día 3 de mayo de 2024.
| 2.3 | Realizar Jornada Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Integridad y transparencia en la función pública: “Responsabilidad Patrimonial del Servidor Público" | Fase 1 Sedes regionales UIS | División de Gestión de Talento Humano | Mayo - Junio 2024 | 20% | "La Jornada Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Integridad y transparencia en la función pública: “Responsabilidad Patrimonial del Servidor Público"" para Sedes Regionales se encuentra programada en sesiones, así: *8 de mayo 2024 - Barrancabermeja *22 de mayo de 2024 - Málaga *5 de junio de 2024 - Barbosa *6 de junio de 2024 - Socorro"
| 2.4 | Realizar Jornada Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Integridad y transparencia en la función pública: “Responsabilidad Patrimonial del Servidor Público" | Fase 2 Campus principal UIS | División de Gestión de Talento Humano | Septiembre de 2024 | 20% | La Jornada Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Integridad y transparencia en la función pública: “Responsabilidad Patrimonial del Servidor Público" para el campus central se encuentra programada para el 11 de septiembre de 2024.
| 2.5 | Establecer y ejecutar el plan de capacitación de UISALUD para lograr el fortalecimiento de las habilidades y destrezas del personal de UISALUD | Plan de capacitación UISALUD 2024 ejecutado | Subdirectora Administrativa y Financiera Coordinadora de Aseguramiento de la calidad en Salud | diciembre de 2024 | 36% | La Unidad ha avanzado en la ejecución de su plan de capacitación en un 36% para lo cual ha desarrollado las siguientes capacitaciones: -Modelo de Acción Integral Territorial MAITE -Humanización en la prestación de los servicios de salud -Acompañamiento y manejo del duelo-Muerte Digna -Atención con Enfoque Diferencial por grupos poblaciones -Atención a población con Discapacidad -Plan anticorrupcion y atención al ciudadano -Bioseguridad -Contratación, Facturación y Reportes en Salud - Gestión de Cartera
| 2.6 | Utilización del aula virtual de aprendizaje en la implementación del plan de capacitación de UISALUD, facilitando el acceso y maximizando la cobertura. | Mínimo 50% Plan de capacitación a través del Aula virtual | Coordinadora de Aseguramiento de la Calidad - UISALUD | diciembre de 2024 | 50% | Se implementó el aula de virtual de capacitación, en la cual se encuentran cargados los cursos para realizar las capacitaciones de : -Paquetes Instruccionales - Prácticas Seguras UISALUD -Gestión Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios -Socialización de la documentación de los servicios que se ofertan ( Procesos internos: Medicina, Odontología, Fisioterapia, Enfermería ) -Reinducción UISALUD
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 3.1 | Elaborar y publicar el informe de seguimiento de PQRDSF | Informe de seguimiento de PQRDS | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | diciembre de 2024 | 25% | Se encuentra publicado en página Web el primer informe, este se publica trimestralmente y sepuede observar en el siguiente enlace: https://uis.edu.co/wp-content/uploads/2024/04/INFORME-ESTADISTICO-Primer-Trimestre-2024.pdf
| 3.2 | Desarrollar un video tutorial para dar a conocer las herramientas de accesibilidad de la página web UIS | Video | Dirección de comunicaciones UIS | Diciembre de 2024 | 0% | La actividad está planeada para el mes de mayo de 2024
| 3.3 | Desarrollar un video tutorial para indicar a la comunidad como pueden activar Closed captioning en el canal YouTube y Facebook | Video | Dirección de comunicaciones UIS | Diciembre de 2024 | 0% | La actividad está planeada para el mes de mayo de 2024
| 3.4 | Fortalecimiento del canal de atención presencial, a través de la optimización del software del digiturno. | Optimización de software de digiturno implementado. | Coordinador Administrativo y de Aseguramiento - UISALUD | Junio de 2024 | 25% | Actualizacion del digiturno para el funcionamiento del SIAU en el primer piso
| 3.5 | Mantener actualizado el normograma de UISALUD de tal forma que se garantice el cumplimiento de la normativa legal vigente. | Listado Maestro de Documentos Externos actualizado. | Profesional Jurídico de UISALUD | diciembre de 2024 | 90% | La Unidad cuenta con el Listado Maestro de Documentos Externos el cual contiene la normatividad vigente.
| 3.6 | Mantener y fortalecer la interacción con la Asociación de Usuarios | Actas o soportes de reuniones según cronograma | Trabajadora Social - UISALUD | diciembre de 2024 | 0% | Actividad pendiente
Subcomponente 4 Conocimiento del servicio al ciudadano | 4.1 | Socializar pautas sobre el funcionamiento o uso del sistema de información PQRDS de la Universidad. | 1 socialización | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | diciembre de 2024 | 0% | Actividad pendiente
| 4.2 | Elaborar y gestionar la aprobación de la política de gestión del conocimiento y la innovación de la Universidad Industrial de Santander | Política de la gestión de conocimiento y la innovación | División de Gestión de Talento Humano | diciembre de 2024 | 90% | El documento de Declaración de Política de la gestión de conocimiento y la innovación se encuentra finalizado y presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. No obstante, su consideración fue aplazada para una próxima sesión.
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Ejecutar auditorías internas según el Programa Anual de Auditorías, con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa interna y el desarrollo de las actividades propias de cada UAA. | Reporte de Auditorias Ejecutadas. | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | diciembre de 2024 | 33% | Se estima un avance de 33% en el Programa Anual de auditorías.
| 5.2 | Elaborar y publicar el informe de seguimiento de PQRDS | Informe de seguimiento de PQRDS | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | diciembre de 2024 | 25% | Se encuentra publicado en página Web el primer informe de seguimiento PQRDS, este se publica trimestralmente y sepuede observar en el siguiente enlace: https://uis.edu.co/wp-content/uploads/2024/04/INFORME-ESTADISTICO-Primer-Trimestre-2024.pdf
N° DE ACCIONES |  | 18 |  | % Promedio de cumplimiento |  | 34.67%
Note on B4: La entidad debe formular ejercicios de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés, como un elemento indispensable previo a cualquier intervención, diseño o implementación de planes. Adicionalmente debe analizar los datos sobre las interacciones y revisar resultados del diagnóstico sobre el estado de implementación de la Política de Servicio al Ciudadano. El diagnóstico debe contemplar las variables del FURAG, los informes de entes de control y otros que permitan identificar qué acciones priorizar para lograr el ciento por ciento del cumplimiento. Adicionalmente, la entidad debe efectuar espacios de diálogo internos y con demás grupos de valor, con el fin de identificar prioridades, definir colaborativamente acciones y establecer los indicadores para realizar el seguimiento. CIRCULAR EXTERNA No. 100-020-2021
Note on B6: Para el diseño de la estrategia se recomienda incorporar acciones de capacitación de servicio al ciudadano en los programas de inducción y reinducción, así mismo desarrollar jornadas de capacitación permanentes con estos temas, así como crear esquemas de reconocimiento y estímulos especiales dirigidos a los servidores públicos, que permitan destacar sus competencias en materia de servicio al ciudadano, también actualizar o elaborar manuales y perfiles de los cargos de servicio al ciudadano/relación con la ciudadanía. CIRCULAR EXTERNA No. 100-020-2021
Note on B12: - Identificar y simplificar los procesos misionales que están detrás de la entrega de la oferta institucional de bienes y servicios, así como los relacionados con atención a requerimientos de los ciudadanos, - Diseñar o actualizar los manuales y protocolos de servicios para garantizar la homogenización del servicio, implementar herramientas de automatización de procesos y de relacionamiento con la ciudadanía que facilitan la gestión interna y la entrega oportuna de la oferta pública a los ciudadanos, - Implementar acciones para garantizar accesibilidad de canales de atención (medio físico NTC 6047 y accesibilidad web: Resolución 1519 de 2020). - Establecer acciones para adoptar la oficina de Relación Estado Ciudadano. - Diseñar e implementar estrategias de homogenización y actualización de información, sin importar el canal a través del cual se publique, - Establecer procesos para traducción de información en lenguas nativas y respuesta a peticiones en formatos accesibles - Actualizar la información de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), - Elaborar y publicar documentos, instructivos, infografías que presenten claramente las reglas de juego sobre pasos y requisitos para adelantar trámites, - Demás lineamientos para fortalecer la implementación de lenguaje claro. CIRCULAR EXTERNA No. 100-020-2021
Note on B18: - Acciones para la generación y producción de conocimiento, como retos para encontrar soluciones a problemáticas y situaciones de relaciona miento con los ciudadanos, - Alianzas con los grupos de valor, para cocrear productos y servicios, - Desarrollar investigaciones e incentivar a los servidores a producir conocimiento. - Diseñar herramientas de uso y apropiación de conocimiento, con lineamientos claros, - Organizar la información de las interacciones, al igual que analizar la información sobre la percepción de los grupos de valor y la experiencia del servicio, hacer uso de inteligencia artificial que permita analizar y ordenar la información cualitativa y cuantitativa, - Fomentar la cultura de difundir y compartir, a través de espacios de socialización, - Documentar buenas prácticas y promover el intercambio de información y lecciones aprendidas. CIRCULAR EXTERNA No. 100-020-2021
Note on D19: mediante la ejecución de las siguientes actividades concretas: 1. Presentación del documento preliminar de política de gestión del conocimiento y la innovación para discusión ante el Comité Institucional de Desempeño, en la sesión del mes de febrero del 2024; 2. Realización de ajustes planteados al documento preliminar; 3. Formulación del plan de formalización y aprobación de la política de gestión del conocimiento y la innovación de la Universidad Industrial de Santander.
Note on B20: La entidad debe incluir el diseño de esquemas de monitoreo sobre la gestión: (construir la cadena de valor, formular indicadores, establecer responsables, definir periodicidad de la medición), al igual que herramientas para medir la experiencia de usuario y percepción ciudadana, entre ellas el análisis de información sobre peticiones y gestión de trámites, encuestas de percepción ciudadana, ejercicios de ciudadano incógnito y herramientas como journey map, perfilación de usuarios, entre otras. CIRCULAR EXTERNA No. 100-020-2021

## Componente 5
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | [6 empty] | Primer seguimiento |  | Segundo seguimiento |  | Tercer seguimiento
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Indicador | Responsable | Fecha Programada | % Alcance | Observaciones | % Alcance | Observaciones | % Alcance | Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Revisar la información institucional registrada en la sección de Transparencia y acceso a la información pública. | Sección de transparencia y acceso a la información del sitio web institucional con la información, actualizada | Documento con elementos del micro sitio revisados | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | diciembre de 2024 | 30% | Esta es una actividad de caracter permanente, en dónde se verifica la actualización y publicación de información. La revisión general del micro sitio se realiza en el segundo semestre del año conforme a la solicitud de la Procuraduría en el Indice de transparencia y acceso a la información - ITA
| 1.2 | Mantener actualizada la plataforma de SIA observa con la documentación contractual de UISALUD | Documentos contractuales cargados en SIA observa. | 100% de documentos contractuales cargados en SIA observa. | Subdirectora Administrativa y Financiera - UISALUD | diciembre de 2024 | 94.21% | El cargue de la documentación se encuentra en un 94,21% del total de documentos generados en los procesos contractuales de la Unidad correspondientes a la vigencia 2023 y primer trimestre 2024
| 1.3 | Gestionar la aprobación y publicación de los procedimientos y trámites de UISALUD en intranet de la Universidad: -Documentación Implementación Circular Gestión de Riesgos SUPERSALUD. -Documentación ampliación de servicios. | Procedimientos y trámites de UISALUD, disponibles en la intranet de la Universidad para consulta. | 100% de documentos aprobados y cargados en la intranet de la Universidad para consulta según plan de trabajo establecido | Subdirector Médico Coordinador Administrativo y de aseguramiento UISALUD Coordinadora de Vigilancia Epidemiológica y Gestión del Riesgo. Dirección - UISALUD Coordinadora de Aseguramiento de la Calidad en Salud. | diciembre de 2024 | 30% | Generación de 110 documentos en tramite de aprobación correspondientes a los siguientes productos de Consultoria: Modelo de Atención (27) Salud Pública y Gestión del Riesgo en Salud(23) Modelo de Auditoría Red de prestadores(23) Fortalecimiento SOGCS(10) Mapa de Procesos(9) Sistema de Administración de Riesgos (17)
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Socializar pautas sobre el funcionamiento o uso del sistema de información PQRDS de la Universidad. | 1 socialización | Correo, infografía o presentación | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | diciembre de 2024 | 0% | Actividad pendiente
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar los Registros de Activos de Información Institucional | Matriz de activos de información actualizada y publicada | Matriz de activos de información actualizada y publicada | Dirección de Certificación y Gestión Documental y la División de Servicios de Información | diciembre de 2024 | 50% | Se elaboró propuesta de actualización conjuntamente con la División de las Tecnologías de la Información y la Comunicación del Inventario de Activos de Información, la cual fue presentada y aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 22 de abril, pendiente publicación en página web.
| 3.2 | Implementar el Programa de Documentos Especiales. FASE 4 | Valoración de Activos Vitales de la Universidad | Programa de Documentos Especiales implementado | Dirección de Certificación y Gestión Documental | diciembre de 2024 | 20% | Se elaboró propuesta de actualización del Programa de Documentos Especiales en su fase 4 y fue presentada ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 22 de abril en donde se aprobó su actualización. En la ejecución del programa se elaboró el Formato de Diagnóstico y Valoración a ser diligenciado por las UAA de la Universidad. Se redactó borrador de Circular remisoria del formato a la UAA, el cual está en revisión en Secretaría General.
| 3.3 | Implementar el Programa de Documentos Vitales o Esenciales. FASE 4 | Identificación de Activos Vitales en la Universidad | Programa de Documentos Vitales o Esenciales implementado | Dirección de Certificación y Gestión Documental | diciembre de 2024 | 25% | Se actualizó conjuntamente con la División de Tecnologías de la Información y Comunicación el Inventario de Activos de Información el cual fue presentado y aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 22 de abril. Sobre el Inventario de Activos de Información se realizó propuesta inicial de identificación de activos de Información Vitales (críticos).
| 3.4 | Implementar el Programa de Reprografía. FASE 4 | Seguimiento a los procesos de digitalización documental que adelantan las UAA | Programa de Reprografía implementado | Dirección de Certificación y Gestión Documental | diciembre de 2024 | 15% | Se actualizó el Programa de Reprografía en su fase 4, este fue presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 22 de abril y se aprobó actualización.
| 3.5 | Actualizar las Tablas de Retención Documental TRD | Actualizaciones de las TRD, según necesidades | TRD actualizadas y publicadas | Dirección de Certificación y Gestión Documental | diciembre de 2024 | 33% | Se han recibido durante 2024, 7 solicitudes de actualización de Tablas de Retención Documental, las cuales se presentaron ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación y publicación en página web, reunión del Comité de 22 de abril de 2024.
| 3.6 | Actualizar las Tablas de Control de Acceso TCA | TCA actualizado con base en los ajustes a las Tablas de Retención Documental | Tablas de Control de Acceso TCA actualizadas y publicadas | Dirección de Certificación y Gestión Documental | diciembre de 2024 | 100% | Se encuentra actualizada y publicada de 22 de abril de 2024 la Tabla de Control de Acceso-TCA en https://uis.edu.co/wp-content/uploads/2024/04/TABLA-DE-CONTROL-DE-ACCESO-A-LOS-DOCUMENTOS.xlsx
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Desarrollar video informando a la comunidad sobre el funcionamiento del centro de RELEVO de MinTIC el cual permite la traducción a lenguaje de señas | 1 video | Video informativo publicado | Dirección de comunicaciones UIS | diciembre de 2024 | 10% | En la actualidad se esta recolectando Información del funcionamiento del centro de RELEVO del MINTIC para el desarrollo del guion que permitirá la elaboración del guion.
| 4.2 | Fortalecer la atención en salud con enfoque diferencial y en discapacidad y género | Plan de trabajo | 100% cumplimiento del Plan de Trabajo | Trabajadora Social - UISALUD | diciembre de 2024 | 20% | Se realizó la capacitación del Programa Humanización con Enfoque Diferencial y atención a la población con Discapacidad el dia 2 de marzo de 2024
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar y publicar el informe de seguimiento de PQRDS | Informe de seguimiento de PQRDS | Documento elaborado | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | diciembre de 2024 | 25% | Se encuentra publicado en página Web el primer informe de seguimiento PQRDS, este se publica trimestralmente y sepuede observar en el siguiente enlace: https://uis.edu.co/wp-content/uploads/2024/04/INFORME-ESTADISTICO-Primer-Trimestre-2024.pdf
N° DE ACCIONES |  | 13 |  |  | % Promedio de cumplimiento |  | 34.79%
Note on B4: La transparencia activa implica la disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos. Se debe publicar una información mínima en los sitios web oficiales, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley. Las entidades deben implementar acciones de publicación y/o divulgación de información, así: • Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura. • Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. • Divulgación de datos abiertos. • Publicación de información sobre contratación pública. • Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea. En estas estrategias también se recomienda incluir actividades encaminadas a mejorar la calidad de la información (contenido, forma y la satisfacción de las necesidades del usuario de la información) con la que cuenta la entidad
Note on B7: La transparencia pasiva se refiere a la obligación de responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley
Note on B8: a Ley estableció tres (3) instrumentos para apoyar el proceso de gestión de información de las entidades. Estos son: • El Registro o inventario de activos de Información. • El Esquema de publicación de información, y • El Índice de Información Clasificada y Reservada. os mecanismos de adopción y actualización de estos instrumentos se realizan a través de acto administrativo y se publicarán en formato de hoja de cálculo en el sitio web oficial de la entidad en el enlace “Transparencia y acceso a información pública”, así como en el Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano. De otra parte la entidad debe articular los instrumentos de gestión de información con los lineamientos del Programa de Gestión Documental.
Note on B14: Para facilitar qué poblaciones específicas accedan a la información que las afecte, la ley estableció el criterio diferencial de accesibilidad a información pública. Para el efecto, las entidades deberán implementar acciones tendientes a: • Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. Es decir, que permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad. • Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad. • Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad. • Identificar acciones para responder a solicitud de las autoridades de las comunidades, para divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país.
Note on B16: Con el propósito de contar con un mecanismo de seguimiento al acceso a información pública, las entidades deben generar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.

## Componente 6
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024
Componente 6. Iniciativas adicionales |  |  |  |  | Primer seguimiento |  | Segundo seguimiento |  | Tercer seguimiento
Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | % Alcance | Observaciones | % Alcance | Observaciones | % Alcance | Observaciones
1.1 | Ejecutar las actividades establecidas en el Plan Anual de Auditorías Internas. | Reporte o Informe de actividades ejecutadas en el año | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | diciembre de 2024 | 33% | Se estima un avance de 33% en el Programa Anual de auditorías
1.2 | Elaborar un video orientado a la comunidad interna en el cual se socialice el artículo N°. 33 del Manual normativo y procedimental para la administración y control de los bienes muebles de la Universidad. | Video elaborado y publicado | Dirección de comunicaciones UIS | diciembre de 2024 | 90% | Desde la Dirección de Comunicaciones se desarrollo la producción del video referente al artículo N°. 33 del Manual normativo y procedimental para la administración y control de los bienes muebles de la Universidad. El video fue desarrollado y presentado a la sección de Inventarios se espera aprobación para la publicación del contenido
1.3 | Fortalecer la divulgación del Código de integridad UIS a través de nuevas estrategias de difusión. | Estrategia de divulgación del código de integridad UIS implementada | División de Gestión de Talento Humano | diciembre de 2024 | 20% | Se cuenta con el cronograma de actividades, en el cual se plantean estrategias de divulgación dirigidas a la comunidad universitaria, entre ellas, la programación de sesiones de formación en el Código de integridad de la UIS para las sedes regionales, así: 8 de mayo 2024 - Barrancabermeja 22 de mayo de 2024 - Málaga 5 de junio de 2024 - Barbosa 6 de junio de 2024 - Socorro"
| N° DE ACCIONES |  | 3
|  |  | % Promedio de cumplimiento |  | 47.67%
Note on B2: Las entidades deberán contemplar iniciativas que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción. Estrategias encaminadas a fomentar la integridad, la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administración pública.
Note on C5: sobre el traslado total de los elementos del inventario que se tengan bajo responsabilidad del servidor publico cuando este se separe de sus funciones por un periodo superior a tres meses bien sea por licencia (remunerada o no remunerada), comisión de estudios, suspensión, incapacidad o cualquier otra situación administrativa

## Informe de Avance
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
INFORME CUATRIMESTRAL
NOMBRE DEL COMPONENTE |  | N° DE ACCIONES | % PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO |  |  | PERIODO | Enero - Abril 2024
|  |  | enero-abril | mayo - agosto | septiembre-diciembre
Componente 1 | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 6 | 61.33%
Componente 2 | Estrategia de racionalización de trámites | 23 | 50.61%
Componente 3 | Rendición de cuentas | 7 | 37.14%
Componente 4 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | 18 | 34.67%
Componente 5 | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 13 | 34.79%
Componente 6. | Iniciativas adicionales | 3 | 47.67%
% PROM. AVANCE |  | 70 | 44.37%
OBSERVACIONES
En el seguimiento del primer cuatrimestre se evidencia que las unidades avanzan satisfactoriamente en el desarrollo de las acciones formuladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, las cuales contribuyen a mitigar posibles actos de corrupción dentro de la institución, adicionalmente apoya el servicio de atención e información direccionada a la ciudadanía. Los informes de seguimientos de la vigencia 2024 y la trazabilidad de años anteriores, se encuentran publicados en el micrositio de transparencia y acceso a la información pública en la página web institucional. https://uis.edu.co/uis-transparencia-anticorrupcion-atencion-es/
Corte del Seguimiento |  | Enero - abril de 2024
Directora de Control Interno y Evaluación de Gestión |  | Gloria Patricia Porras Rojas
Profesional de Control Interno y Evaluación de Gestión |  | Diana Milena Rodríguez Guevara