## Plan Acción MIPG (2024)
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL MIPG 2024
El plan de acción institucional MIPG propuesto contiene las acciones llevadas a cabo por la Institución para cumplir con los objetivos y metas trazados en el marco de la adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, con el fin de generar resultados en concordancia con el plan de desarrollo institucional y resuelvan las necesidades y problemas de los grupos de interés, con integridad y calidad en el servicio.
Fecha de modificación: Agosto 9 de 2024
n.° | FUENTE* | Actividad/Acción | Entregable | Responsable(s) | Fecha de inicio | Fecha Fin | Observaciones
1 | GDI249 | Revisar referentes en otras instituciones que hayan implementado un gobierno de datos | Documento con la consolidación de los resultados | Mesa Técnica de Gobierno de Datos: DCGD, DTIC y UIAES | enero de 2024 | junio de 2024
2 | GDI200 GDI267 | Aplicar el autodiagnóstico de Gobierno Digital del MIPG, específicamente las preguntas relacionadas con gobierno de datos, y analizar resultados. | Documento con la consolidación de los resultados | Mesa Técnica de Gobierno de Datos: DCGD, DTIC y UIAES | enero de 2024 | junio de 2024
3 | GDI249 GDI251 | Revisar los resultados del FURAG asociados a la gobernanza de datos en la UIS. | Documento con la consolidación de los resultados | Mesa Técnica de Gobierno de Datos: DCGD, DTIC y UIAES | enero de 2024 | junio de 2024
4 | GDI253 | Identificar los datos, adicionales a los obligatorios, que se podrían publicar en el portal gubernalmental de datos abiertos | Documento con la consolidación de los resultados | Mesa Técnica de Gobierno de Datos: DCGD, DTIC y UIAES | enero de 2024 | diciembre de 2024
5 | GDI246 | Definir del Ciclo de Vida de los Datos de la UIS | Documento con la consolidación de los resultados | Mesa Técnica de Gobierno de Datos: DCGD, DTIC y UIAES | enero de 2024 | diciembre de 2024 | Se espera el acompañamiento de un equipo consultor, según proyecto formulado en el plan de gestión 2024.
6 | GDI249 GDI250 | Construir el Mapa de Información de la UIS, incluyendo los datos maestros y el diccionario de datos. | Documento con la consolidación de los resultados | Mesa Técnica de Gobierno de Datos: DCGD, DTIC y UIAES | enero de 2024 | diciembre de 2024 | Se espera el acompañamiento de un equipo consultor, según proyecto formulado en el plan de gestión 2024.
7 | GDI249 | Definir el modelo de gobierno de datos de la UIS | Documento con la consolidación de los resultados | Mesa Técnica de Gobierno de Datos: DCGD, DTIC y UIAES | enero de 2024 | diciembre de 2024 | Se espera el acompañamiento de un equipo consultor, según proyecto formulado en el plan de gestión 2024.
8 | SEC204 g. | Realizar un seguimiento y analisis de los datos recolectados por la herramienta Google Analytics de usuarios y visitas de contenidos en los sitios web | Informe semestral de tráfico de visitas y de contenido más visitado | Equipo de Desarrollo Web UIS | enero de 2024 | diciembre de 2024
9 | SEC204 h. | Validar los diseños y estructuras de navegación e interacción web con los diferentes perfiles de usuarios web de la institución | Informe semestral de rediseños de elementos gráficos o de estructura web | Equipo de Desarrollo Web UIS | enero de 2024 | diciembre de 2024
10 | SEC204 i. | Revisar y modificar los elementos textuales (español e inglés) en los sitios web, para optimizar los elementos linguisticos para mejorar la comunicación web | Informe semestral de modificación y/o revisión de contenido textual implementado en sitios web | Equipo de Desarrollo Web UIS | enero de 2024 | diciembre de 2024
11 | SEC214 c | Actualizar, mantener y desarrollar contenido web para los sitios web que contentan la oferta académica de la UIS | Informe semestral de los sitios (inscripciones.uis.edu.co, pregrados.uis.edu.co, posgrados.uis.edu.co y cursos.uis.edu.co). | Equipo de Desarrollo Web UIS | enero de 2024 | diciembre de 2024 | *Se sugiere que la Dirección de Comunicacaciones de la UIS realice un informe similar con las redes sociales
12 | SEC215 d | Verificar los horarios de atención en sedes físicas e incorporación de mapas de sedes físicas para facilitar el atendimiento presencial. | Informe anual de elementos desarrollados | Equipo de Desarrollo Web UIS | enero de 2024 | diciembre de 2024
13 | SEC220 a | Verificar los criterios de accesibilidad AA | Informe semestral de la verificación de criterios de accesibilidad AA en los sitios web institucionales | Equipo de Desarrollo Web UIS | enero de 2024 | diciembre de 2024
14 | INT202 INT204 | Construir y aplicar encuestas y/o evaluaciones sobre la apropiación del Código de Integridad | Resultados obtenidos por los participantes de las encuestas/evaluaciones | DGTH - Subproceso Desarrollo Humano Organizacional | enero de 2024 | diciembre de 2024
15 | INT202 INT203 | Mantener estrategias lúdicas y pedagógicas como Juntos por el Buen Trato en las unidades | Formatos de asistencia, registro fotográfico | DGTH - Subproceso Desarrollo Humano Organizacional | enero de 2024 | diciembre de 2024
16 | INT202 | Desarrollar actividades pedagógicas y lúdicas para su apropiación por parte de servidores y contratistas, a través del plan de entrenamiento y capacitación del año 2024. | Plan de entrenamiento y capacitación Semestres I y II del 2024: Jornada Plan anticorrupción y atención al ciudadano: Responsabilidad patrimonial del servidor público. | DGTH - Subproceso Formación de Personal | enero de 2024 | diciembre de 2024
17 | INT203 | Desarrollar actividades pedagógicas y hacer seguimiento a la realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción por parte de servidores y contratistas vinculados en la presente vigencia | Plan de entrenamiento y capacitación Semestres I y II del 2024 | DGTH - Subproceso Formación de Personal | enero de 2024 | diciembre de 2024 | El Plan de entrenamiento y capacitación Semestres I y II del 2024 incluirá : -Jornadas de inducción: (Régimen especial y disicplinario del servidor público) -Jornada plan anticorrupción y atención al ciudadano: Integridad y transparencia en la función pública: Responsabilidad patrimonial del servidor público. - Curso supervisores de contratos.
18 | INT207 | Realizar capacitación en la política de gestión del conocimiento, incluyéndola en el plan de entrenamiento y capacitación del año 2024. | Formación a incluir en el Plan de entrenamiento y capacitación 2024 | DGTH - Subproceso Formación de Personal | enero de 2024 | diciembre de 2024
19 | INT208 | Incorporar en las comunicaciones realizadas por subproceso Formación de Personal, información relativa al conflicto de intereses que se puede presentar en el trámites relativos a comisión de estudios, comisión para estancia posdoctoral y año sabático. | Correos informativos del procedimiento de solicitud de situación administrativa (Ce, CpEP, y Año Sabático), indicando la necesidad de advertir y evitar el conflicto de interés, adjuntando manual para conocimiento. | DGTH - Subproceso Formación de Personal | enero de 2024 | diciembre de 2024
20 | INT208 INT210 INT211 | Diseñar y difundir cápsulas informativas relacionadas con identificación y gestión de conflictos de interés | Cápsulas | DGTH - Subproceso Desarrollo Humano Organizacional | enero de 2024 | diciembre de 2024
21 | GCI209 GCI210 GCI216 | Diseñar e implementar el Plan de Incentivos a través de proyectos individuales o por equipos, enfocados en el Código de Integridad y la Innovación institucional | Reporte de las actividades implementadas del plan de incentivos | DGTH - Subproceso Desarrollo Humano Organizacional | enero de 2024 | diciembre de 2024
22 | GDI215 | Realizar el seguimiento al Tablero de indicadores del PETI | Seguimiento continuo en el tablero diseñado | División de Tecnologías de la Información y la Comunicación - DTIC | enero de 2024 | diciembre de 2024
23 | GDI235 | Incluir la Guía institucional para la identificación de activos de información al Sistema de Gestión de Calidad | Guía incluida en el SGC | División de Tecnologías de la Información y la Comunicación - DTIC | noviembre de 2023 | junio de 2024
24 | GDI236 SDI209 | Elaborar guía para la metodología de riesgos de seguridad digital | Guía riesgos de seguridad digital | División de Tecnologías de la Información y la Comunicación - DTIC | enero de 2024 | diciembre de 2024
25 | GDI236 SDI209 | Actualizar el mapa de riesgos de seguridad digital (Incluir la revisión y análisis de riesgos de los servicios de nube) | Mapa de riesgos de seguridad digital actualizado (incluyendo servicios de nube) | División de Tecnologías de la Información y la Comunicación - DTIC | enero de 2024 | junio de 2024
26 | GDI239 | Definir los indicadores para medir la eficiencia y eficacia de la implementación del MSPI en la entidad | Hoja de vida de indicadores MSPI | División de Tecnologías de la Información y la Comunicación - DTIC | enero de 2024 | diciembre de 2024
27 | SDI206 | Presentar el documento de continuidad del negocio (BCP) al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para aprobación. | Documento de continuidad del negocio (BCP) de la DTIC presentado | División de Tecnologías de la Información y la Comunicación - DTIC | enero de 2024 | junio de 2024
28 | SDI217 | Socializar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados del autodiagnóstico de seguridad de la información. | Acta de comité en el cual se socializó el autodiagnóstico | División de Tecnologías de la Información y la Comunicación - DTIC | enero de 2024 | diciembre de 2024
29 | Plan Acción Equipo MIPG | Revisión DOFA vs lineamientos de riesgos de seguridad digital | Matriz DOFA actualizada | Equipo técnico MIPG | febrero de 2024 | diciembre de 2024
30 | Plan Acción Equipo MIPG | Actualizar la Matriz de roles, responsabilidades y autoridades frente a la nueva política de seguridad y privacidad de la información | Matriz de roles, responsabilidades y autoridades actualizada | Equipo técnico MIPG División de Tecnologías de la Información y la Comunicación - DTIC | febrero de 2024 | diciembre de 2024
31 | Plan Acción Equipo MIPG | Apoyar la actualización de la Matriz de planeación estratégica, incluyendo la relación entre indicadores de proceso e indicadores de PDI | Matriz de planeación estratégica actualizada | Equipo Técnico MIPG | febrero de 2024 | diciembre de 2024
32 | Plan Acción Equipo MIPG | Revisar la matriz de interacción de información para implementar el esquema de las lineas de defensa | Matriz de de interacción de información | Equipo Técnico MIPG | junio de 2024 | diciembre de 2024
33 | Evaluación Independiente Sistema de Control Interno | Revisar la articulación del Manual de Administración de Riesgos, el Manual de Gestión Integrado y la Matriz de Roles, Responsabilidades y Autoridades. | Manual Administración de Riesgos actualizado | Equipo Técnico MIPG | junio de 2024 | diciembre de 2024
34 | Evaluación Independiente Sistema de Control Interno | Hacer seguimiento al plan de acción para la actualización de los mapas de riesgos por proceso. | Mapa de riesgos institucional actualizado | Equipo Técnico MIPG | febrero de 2024 | diciembre de 2024
35 | Recomendación DAFP | Apoyar la formulación de la propuesta de Estrategia de participación ciudadana | Estrategia de participación ciudadana | Equipo Técnico MIPG | febrero de 2024 | diciembre de 2024
36 | TRA219 | Apoyar la formulación de la propuesta de lineamientos de la guía de lenguaje claro | Propuesta de lineamientos de la guía de lenguaje claro | Secretaría General Dirección de comunicaciones División de Publicaciones Equipo Técnico MIPG | febrero de 2024 | diciembre de 2024
37 | TRA225 | Elaborar propuesta de inclusión en sitio "atención al ciudadano" del ítem "pida una cita" | propuesta de inclusión en sitio "atención al ciudadano" del ítem "pida una cita" | Equipo Técnico MIPG | febrero de 2024 | diciembre de 2024
38 | CIN200 | Presentar en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI el análisis de las encuestas de clima laboral y encuestas de percepción realizadas por la Diviisón de Gestión de Talento Humano. | Actas del CICCI | Director de Control Interno y Evaluación de Gestión | febrero de 2024 | diciembre de 2024
39 | CIN205 | Verificar que el plan estratégico de talento humano haya desarrollado acciones encaminadas a: •Identificar o mitiar los riesgos asociados a injerencias en los procesos de selección de los servidores (politización, clientelismo, arbitrariedad, entre otros) •Proveer la totalidad de los empleos bajo el principio del mérito, independientemente de su naturaleza (criterios de idoneidad técnicamente valorados) • Los procesos de selección se fundamentaron en los perfiles de competencias y requisitos mínimos de cada empleo y su cumplimiento por parte de las personas que los ocupan • Atender las causales de retiro estrictamente señaladas por la ley • Evaluar el aporte de los procesos de capacitación, al mejoramiento de las competencias, habilidades o conocimientos de los servidores | Reporte o informe de seguimiento | Director y profesional de de Control Interno y Evaluación de Gestión | febrero de 2024 | diciembre de 2024
40 | GDI240 | Realizar una evaluación, sea esta, a través de una auditoría o evaluación, donde en el alcance se revisen los requisitos para implementar un sistema de gestión de la calidad de la información, en relación a los lineamientos de la norma ISO 27001 | Informe de seguimiento y/o auditoría | Director y profesional de de Control Interno y Evaluación de Gestión | febrero de 2024 | diciembre de 2024
41 | Recomendación DAFP | *Elaborar un plan de trabajo para identificar la necesidad de tecnología y/o medios que permita y facilite la comunicación y publicación de información para personas con discapacidad auditiva. *Presentar la propuesta del plan de trabajo en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Documento propuesta del plan de trabajo | Vicerrectoría Administrativa | febrero de 2024 | diciembre de 2024
42 | Gestión Política de Transparencia y Acceso a la Información | Gestionar la aprobación y publicación del Manual de implementación (procedimientos) en el sistema de gestión de calidad | Manual de implementación aprobado y publicado | División de Tecnologías de la Información y la Comunicación - DTIC | febrero de 2024 | diciembre de 2024
43 | RTR200 / RTR201 / RTR207 / RTR209 | Identificar OPAS e inscribir al menos una OPA en el SUIT. | OPA inscrita en el SUIT | Mesa Técnica RT | marzo de 2024 | noviembre de 2024
44 | RTR202 / RTR227/ RTR228/RTR229 | Elaborar la Estrategía de Racionalización de Trámites para la vigencia 2024 y registrarla en el SUIT. | Estrategia de racionalización por trámite en el SUIT registrada | Mesa Técnica RT | 17 de enero de 2024 | 31 de enero de 2024
45 | RTR203 / RTR204 /RTR205 | Elaborar propuesta con los procesos responsables del plan de difusión de Trámites, consultas y OPAS. | Propuesta plan de difusión de Trámites, consultas y OPAS | Mesa Técnica RT Dirección de Comunicaciones Procesos Responsables | mayo de 2024 | diciembre de 2024
46 | RTR206 | Revisar y actualizar la forma en que se realizan los trámites que están inscritos en el SUIT (totalmente o parcialmente en línea). | Trámite actualizado en el SUIT | Mesa Técnica RT Unidades responsables | enero de 2024 | diciembre de 2024
47 | RTR208 | Revisar la información sobre caracterización de usuarios de los trámites que están inscritos en el SUIT. | Reporte de información revisada | Mesa Técnica RT Unidades responsables | agosto de 2024 | diciembre de 2024
48 | RTR214 | Consultar la información de los trámites registrados en el SUIT totalmente y parcialmente en línea y validar cuáles permiten el seguimiento en línea. | Archivo actualizado y publicado en el micrositio de Atención al ciudadano en relación a los trámites registrados en el SUIT | Mesa Técnica RT | febrero de 2024 | diciembre de 2024
49 | RTR216 | Orientar a los procesos responsables en la medición de la satisfacción de los usuarios de los trámites inscritos en el SUIT . | Instrumentos de medición propuestos por los procesos responsables. | Procesos responsables de los trámites (Admisiones y registro académico, Relaciones Exteriores, Instituto de Lenguas, Financiero) Mesa Técnica RT | octubre de 2024 | diciembre de 2024
50 | RTR217 | Revisar y actualizar la información sobre los trámites que están inscritos en el SUIT, para identificar cuántos trámites se digitalizaron y cuántos se automatizaron en la vigencia 2023. | Archivo actualizado y publicado en el micrositio de Atención al ciudadano en relación de los trámites registrados en el SUIT | Procesos responsables de los trámites (Admisiones y registro académico, Relaciones Exteriores, Instituto de Lenguas, Financiero) Mesa Técnica RT | julio de 2024 | diciembre de 2024
51 | RTR218 | Consultar a los procesos responsables de los trámites si se requieren servicios de intercambio de información con otras Entidades para la realización de los trámites inscritos en el SUIT. | Comunicación enviada a los procesos responsables | Unidades responsables | julio de 2024 | diciembre de 2024
52 | RTR226 | Identificar los factores que la Universidad debe tener en cuenta para priorizar la mejora de trámites u otros procedimientos. | Manual para la Racionalización de Trámites en la Universidad | Mesa Técnica RT | marzo de 2024 | diciembre de 2024
53 | RTR230 | Solicitar a los procesos responsables de los trámites, el registro de los datos de operación en el SUIT. | Roles asignados a los Gestores de Datos de los procesos responsables y cargue de información | Mesa Técnica RT Unidades responsables | enero de 2024 | diciembre de 2024
54 | RTR231 | Identificar los beneficios que obtiene el ciudadano con la estrategía de racionalización de trámites. | Estrategia de racionalización registrada en el SUIT | Mesa Técnica RT Unidades responsables | enero de 2024 | diciembre de 2024
55 | RTR233 | Implementar la Estrategía de Racionalización de Trámites para la vigencia 2024. Elaborar manual metodológico para la Racionalización de Trámites en la Universidad. | Seguimiento a planes de acción de la Estrategía de Racionalización de Trámites 2024 Manual Metodológico de Racionalización de Trámites | Mesa Técnica RT Unidades responsables | enero de 2024 | diciembre de 2024